## Projects
Id | Prio | Numer | Tytuł | Opis | Kategoria | Data_Utworzenia | Zakończony | Data_Zakonczenia | Anulowany | Data_Anulowania | Zainicjowany_przez | PM | Planow_Data_Rozp | Fakt_Data_Rozp | Planow_Data_Zak | Klient | Nowy Produkt/Modyfikacja
543 | 12 | PP/2021/00039 | Wulkanizacja azotem | Koncepcja projektu jest w Mindomo. | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | bd | michal.drazkowski@kabat.pl | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2022-12-30 | PO | nd
544 | 17 | PP/2021/00040 | Formowanie radialne | Zmiana sposobu formowania opon na prasach wulkanizacyjnych. Obecnie górny pierścień membranowy jest zduszany przez górną część formy. W wyniku braku idealnej równoległości płyt górnej względem dolnej następuje uszkodzenie uszczelnień oraz powierzchni wewnętrznych mechanizmów centralnych | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Patryk Kermes | patryk.kermes@kabat.pl | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2022-06-30 | PO | nd
545 | 18 | CI/2021/00001 | Nadzór nad membranami. Poprawa obecnego statusu TPM. Wydłużenie żywotności membran | Obecnie brak ustandaryzowanej procedury nadzoru nad membranami (począwszy od przyjęcia, magazynowania, przez przygotowanie, montaż i żywotność) | Continuous Improvement | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Patryk Kermes | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 2021-09-30 | Produkcja Opon/ Wulkanizacja | nd
546 | 15 | CI/2021/00002 | Informatyzacja procesu produkcji opon |  | Continuous Improvement | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Agnieszka Zadrużyńska | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl |  |  |  |  | nd
549 | 5 | PP/2021/00011 | Modernizacja małej maszyny płaskiej - wymiana enkodera i sterownika | I. Poprawa dokładności cięcia kordu poprzez wymianę enkoderów od kąta i długości -zapewnienie dokładności ciętego kąta +/- 0,5 st. Obecnie maszyna nie jest w stanie utrzymać tego parametru II. Umożliwienie automatycznego wgrywania recept i generowania kart identyfikacyjnych poprzez wymianę sterownika maszyny. Możliwość połączenia maszyny z bazą recept w MW Base. Automatyzacja zapisów z pomiarów oraz generowania kart identyfikacyjnych wyrobu na podstawie recept zapisanych w maszynie. | Proces Produkcyjny | 2021-10-25 | FALSE |  | FALSE |  | Magdalena Janecka | magdalena.janecka@kabat.pl |  |  |  | proces cięcia kordów - Produkcja Opon | nd
550 | 28 | PP/2021/00002 | Eliminacja folii przy produkcji gumy podkładowej (kapy) | Kaseta do nawijania na PM2 Przewijak z wagą Opracowanie koncepcji do maszyn bez zasobników Dotyczy maszyn MK-02-06. | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Dariusz Jędrzejczyk | dariusz.jedrzejczyk@kabat.pl | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-12-30 | PO | nd
552 | 15 | PP/2021/00012 | Optymalizacja procesu wytłaczania (stabilizacja wymiarów i jakość talkowania) | Stabilizacja wymiarów wytłoczek oraz poprawa jakości talkowania Eliminacja fałd wynikających z niepoprawnych wytłoczek | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Damian Maroszek | daria.ewertowska@kabat.pl | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-12-01 | PD | nd
555 | 31 | PP/2021/00014 | Zwiększenie wydajności wulkanizacji dętek | MODYFIKACJA ZESTAWÓW powietrze na parę Realizacja planu tak jak na zestawach z grzaniem parowym TESTY NAGRZEWNIC Skrócenie czasu wulkanizacji powoduje problemy przy formowaniu stąd zastosowanie ciepłego powietrza do wnętrza wytłoczek podczas formowania. FORMOWANIE PULSACYJNE Testy na I rzędzie w okresie zimowym na rozmiarach rolniczych, w których konieczne było wydłużenie czasu formowania Mieszanka DR55 Poprawa formowania przy wybranych rozmiarach rolniczych | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Daria Ewertowska | daria.ewertowska@kabat.pl | 2020-04-01 | 2020-01-01 | 2022-12-01 | PD | nd
556 | 5 | PP/2021/00015 | Modernizacja chłodzenia LWB | Projekt polegał na wymianie chilera na większy i to zostało wykonane Miało to na celu przyspieszenie linii | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | radoslaw.kupidura@kabat.pl |  |  |  |  | nd
558 | 5 | INF/2021/00003 | Modernizacja sprężarkowni w celu zabezpieczenia w odpowiednią ilość powietrza |  | Infrastruktura | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | radoslaw.kupidura@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
559 | 19 | PO/2021/00003 | 500/50-17 14PR [149A8] TL IMP |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - STARE WNIOSKI | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
560 | 4 | INF/2021/00005 | Budowa nowej Hydroforni |  | Infrastruktura | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | radoslaw.kupidura@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
561 | 22 | PO/2021/00004 | 12.5/80-15.3 14 PR TL |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - STARE WNIOSKI | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-01-30 |  | nd
562 | 31 | PP/2021/00041 | System dozowania ciekłego asfaltu do mikserów na PM3 | Instalacja zakłada postawienie zbiornika zewnętrznego o pojemności około 60m^3 do magazynowania ciekłego asfaltu. Zbiornik podgrzewany elektrycznie, z możliwością dołączenia mieszania przez dodatkowe mieszadło lub recyrkulację (pompą dozującą). Instalację dozowania opartą o jedną pompę roztankowania z cysterny do zbiornika zewnętrznego. Jedną pompę dozującą ze zbiornika zewnętrznego do każdego z mikserów. Instalacja podobnie jak zbiornik są podgrzewane elektrycznie i izolowane termicznie (wełną mineralną). Do odmierzania dawek przyjęto dwa przepływomierze (po jednym na każdy mikser). Między każdym z przepływomierzy, a mikserem znajdować się będzie stanowisko do poboru próbek. Pozostałe informacje w ofercie | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | mateusz.janowiak@kabat.pl | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2022-01-31 | PM | nd
563 | 25 | PO/2021/00005 | 15.0/55-17 14 PR TL |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - STARE WNIOSKI | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2023-06-01 | PO | nd
564 | 30 | PP/2021/00043 | Wymiana miksera HIM na Buzuluk (PM1) | ETAP 1 MIKSER-WINDA-WENTYLACJA-STEROWNIA: MIKSER BUZULUK HYDRAULIKA CHŁODZENIE BUDOWLANE MIKSER BUZULUK Sterowanie i instalacja elektryczna, SCADA SILNIK GŁÓWNY REMONT MECHANICZNY BUDOWLANE PM1 filar + brama podest technologiczny Transporter 1 - WAGOWY Transporter 2 - ZAŁADOWCZY KRAJARKA GILOTYNOWA WENTYLACJA TRANSPORTER KLAPKOWY STEROWNIA PM1 TRANSPORT PALET NA PIĘTRO PM1 ETAP 2 SCHŁADZARKA- WALCOWNIK-WALCARKA-KALANDER-WYTŁACZARKA Schładzarka - (wydłużenie o 2 człony + detektor metali + moduł wycinania i zbierania próbek) WALCOWNIK WALCARKA WG-650 MODERNIZACJA WYTŁACZARKI PM1 NR INW. 504 727 MODERNIZACJA KALANDRA PM1 NR INW. 504 00 045 Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się na witrynie: https://kabatyre.sharepoint.com/sites/pwa/PM1%20Mikser%20Buzuluk/default.aspx | Proces Produkcyjny | 2021-03-02 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | michal.drazkowski@kabat.pl | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2022-09-01 | PM | nd
567 | 4 | PP/2021/00003 | Rozładunek dużych pras 75 cali |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | dawid.klepacz@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
569 | 32 | PP/2021/00045 | Modernizacja wydziału produkcji dętek | 1. Zwiększenie produkcji dętek o 40% do 2025 roku (10% wzrostu rocznego). • Produkcja dętek: 84 ton/dziennie do roku 2025 2. Optymalizacja kosztów produkcji. 3. Poprawa warunków pracy, ergonomia i pakowania, poprawa bezpieczeństwa. • poszerzenie dróg transportowych do wymiaru: 2,35 m • poprawiony obieg powietrza - mniejsze zadymienie - obniżenie temperatury latem na hali wul. dętek do 25 stopni. 4. Poprawienie jakości produkowanych dętek. 5. Eliminacja transportu ręcznego. Więcej informacji na witrynie: https://kabatyre.sharepoint.com/sites/pwa/Modernizacja_produkcji_detek/default.aspx | Proces Produkcyjny | 2021-04-06 | FALSE | 2022-12-30 | FALSE |  | Zarząd | michal.drazkowski@kabat.pl | 2021-06-01 | 2020-11-02 | 2022-08-31 | PD | nd
571 | 20 | PO/2021/00024 | 23x5 NPP 10PR TT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Karcz/ Wojciech Drozdowski | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-03-31 |  | nd
572 | 15 | PO/2021/00061 | Uruchomienie produkcji opon radialnych | URUCHOMIONO MASZYNĘ DO CIĘCIA OPASAŃ ORAZ KONFEKCYJNĄ 1 STOPNIA (NA DOSTĘPNYM STEROWANIU) OPÓŹNIONA DOSTAWA (MARZEC / KWIECIEŃ) ELEMENTÓW STEROWANIA DO MASZYNY RTD 2 (2 STOPIEŃ) MASZYNA BANDBUILDER W TRKACIE REMONTU. PROJEKTY FORMY WYKONANE W 95% WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA DOCELOWYCH WAG. TERMINY UKOŃCZENIA ZGODNE Z HARMONOGRAMEM | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | mateusz.janc@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
573 | 14 | PD/2021/00001 | wdrożenie produkcji dętek butylowych dla firmy Continental | 1. Główna umowa jest teoretycznie do podpisu. (Waldek P.) 2. Pozostały do uściślenia specyfikacje techniczne, które są załącznikiem umowy. 3. Jeżeli chodzi o parametry fizykomechaniczne dętek to brakuje nam jednego parametru. Musimy ustalić wspólną metodykę badania przepuszczalności – my nie zgadzamy się na badanie w zewnętrznym laboratorium. Zasugerowaliśmy im metodę pragmatyczną, którą stosujemy od lat. W tym celu musimy zrobić partię próbną, przebadać wg naszego standardu, wysłać im dętki do rekontroli. Jeżeli uznają, że jest ok to ją zaakceptują. Planujemy wytłoczyć partię próbną w najbliższym dogodnym czasie (Damian, Daria) 4. Montujemy znacznik niebieskiego paska (butyl) na linii wytłaczania nr 5 (Patryk) 5. Kartony (wzorce) są w drodze. (M. Buchwald) wycena. SZACOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI II KWARTAŁ 2022 | Produkt - Dętka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Mateusz Janc | mateusz.janc@kabat.pl |  |  |  | PD | nd
574 | 14 | PF/2021/00001 | Wdrożenie produkcji ochraniaczy dla firmy Continental | 1. Główna umowa jest teoretycznie do podpisu. (Waldek P.) 2. Pozostały do uściślenia specyfikacje techniczne, które są załącznikiem umowy. 3. Musimy podać im nasze wymiary i tolerancje do akceptacji specyfikacji. Maciej jest w trakcie pomiaru i analizy. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU II KWARTAŁ | Produkt - Wyrób Formowy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | mateusz.janc@kabat.pl |  |  |  |  | nd
579 | 4 | PP/2021/00018 | Wypychanie gumy z głowicy L4 i L5 |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Mateusz Janowiak | mateusz.janowiak@kabat.pl |  |  |  | PD | nd
580 | 4 | ZA/2021/00001 | Przeniesienie maszyn do Bolechowa |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | mateusz.janowiak@kabat.pl |  |  |  |  | nd
581 | 4 | PM/2021/00003 | Mieszanka na bieżniki grupy T1 |  | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Michał Oczkowski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  | 2021-03-30 |  | nd
582 | 5 | PP/2021/00019 | Hamulce pras dętkowych |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Dział UR | mateusz.janowiak@kabat.pl |  |  |  | PD | nd
583 | 4 | PM/2021/00004 | Mieszanka na bieżniki grupy T4 |  | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Michał Oczkowski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  | 2021-03-30 |  | nd
584 | 5 | PP/2021/00020 | Linki pras wulkanizacyjnych |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Dział UR | mateusz.janowiak@kabat.pl |  |  |  | PD | nd
585 | 5 | CI/2021/00006 | Wdrożenie w procesie produkcji bieżników pomiarów za pomocą profilometru. | I. Budowa profilometru II. Wdrożenie narzędzia i metodyki pomiarowej na produkcji. | Continuous Improvement | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Magdalena Janecka | magdalena.janecka@kabat.pl |  |  |  | proces wytłaczania bieżników - Produkcja Opon | nd
586 | 18 | CI/2021/00007 | Parametryzacja procesu wytłaczania bieżników. Automatyzacja rejestracji danych z procesu. | I. Opracowanie recept wytłaczania bieżników w MW Base. II. Komunikacja MW Base ze sterownikami maszyn linii wytłaczania. III. Rejestracja materiałów do produkcji za pomocą kodów kreskowych z etykiet. IV. Rejestracja i rozliczanie wykonania produkcji na podstawie raportów w SCADA. V. Wdrożenie automatycznego systemu nadawania numeru partii i generowania kart identyfikacyjnych wyprodukowanych bieżników. | Continuous Improvement | 2021-07-25 | FALSE |  | FALSE |  | Magdalena Janecka | magdalena.janecka@kabat.pl | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2022-02-28 | proces wytłaczania bieżników - Produkcja Opon | nd
587 | 4 | PP/2021/00006 | Wdrożenie technologii nakładania bieżnika orbitreadem |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | katarzyna.heymann@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
588 | 29 | PP/2021/00021 | Wdrożenie systemu pomiaru grubości gumowanego kordu on-line na linii kalandra | I faza Wybór i zakup systemu pomiarowego z oprogramowaniem II faza Instalacja układu pomiarowego oraz wdrożenie wymagań związanych z systemem pomiarowym. uruchomienie układu pomiarowego. | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Agnieszka Zadrużyńska, Magdalena Janecka | magdalena.janecka@kabat.pl | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | proces kalandrowania - Produkcja Opon | nd
589 | 4 | PP/2021/00022 | Przewijarka do przekładek |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | mateusz.nitka@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
590 | 9 | PP/2021/00023 | Modernizacja LWB - odkładanie bieżników |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | mateusz.nitka@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
591 | 13 | PP/2021/00024 | Identyfikacja i identyfikowalność opon pneumatycznych | I faza – weryfikacja i wprowadzenie sprawnego systemu oznaczania i rejestrowania oraz odtwarzania historii wytwarzania opon od dokumentacji surowca do dokumentacji dostawy w oparciu o aktualne rejestry danych, dokumenty papierowe i systemy informatyczne (MW Base, Comarch, Excel, WMS magazyn, CRM) II faza – biznesowo uzasadniona automatyzacja i informatyzacja procesu przepływu materiałów oraz parametrów procesu i produktów w zakresie przejściowym do momentu wdrożenia ERP. Wdrożenie oznaczania opon z zastosowaniem wybranego rozwiązania np. barcode, RFID Doświadczenia z projektu będą wykorzystane do uruchomienia projektu identyfikacji i identyfikowalności dla pozostałych linii produktowych oraz wdrożenie nowego ERP | Proces Produkcyjny | 2021-05-21 | FALSE |  | FALSE |  | Agnieszka Zadrużyńska, Magdalena Janecka | magdalena.janecka@kabat.pl | 2021-06-27 |  | 2021-12-31 | Produkcja Opon | nd
593 | 4 | PP/2021/00025 | Usunięcie solanki z wytłaczanego profila |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | piotr.cieslak@kabat.pl |  |  |  | PW | nd
595 | 4 | PP/2021/00026 | Remont wytłaczarki fi 200 |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | piotr.cieslak@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
596 | 4 | PP/2021/00027 | Poprawa ergonomii rozładunku prasy laboratoryjnej |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | piotr.cieslak@kabat.pl |  |  |  | DJ | nd
598 | 4 | PP/2021/00028 | dostosowanie do prawidłowego przepływu materiału podczas podawania mieszanek w cyklu I na piętro |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | dawid.klepacz@kabat.pl |  |  |  | PM | nd
599 | 4 | PP/2021/00007 | Projekt lini wytłaczania nr 6 + dokumentacja wykonawcza |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Damian Maroszek |  |  |  |  | PD | nd
600 | 5 | PP/2021/00029 | Modernizacja linii nr2 |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | dawid.klepacz@kabat.pl |  |  |  |  | nd
601 | 14 | ZA/2021/00022 | TPM |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | bd | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-01-04 | 2021-02-24 | 2022-12-31 |  | nd
603 | 17 | PP/2021/00030 | Zaciski membranowe | Zamiana dotychczas stosowanych pierścieni zaciskowych - skręcanych na nowy typ zacisków - eliminujący problem zmiany wysokości membran podczas cyklu. | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Patryk Kermes | patryk.kermes@kabat.pl | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 2021-07-30 | PO | nd
604 | 17 | PP/2021/00031 | Eliminacja wycieków z pierścieni membranowych pras | Zmiana materiału oringów stosowanych przy pierścieniach membranowych | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Patryk Kermes | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-12-30 | PO | nd
605 | 2 | PM/2021/00007 | EPX85 |  | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Daria Ewertowska | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  | 2021-03-30 |  | nd
606 | 28 | PP/2021/00032 | Optymalizacja procesu czyszczenia form | Projekt będzie realizowany etapowo: 1. Etap: opracowanie procedury/ standardu czyszczenia 2. Poprawa ergonomii pracy (hałas, pył itd) 3. Wydłużenie czasookresu między czyszczeniem 4. Alternatywne rozwiązania: czyszczenie laserowe, pokrycie form chromem | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Beata Rewolińska | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-01-10 | 2021-07-11 | 2022-06-30 | PO | nd
607 | 14 | PP/2021/00008 | Prasa I7 - uruchomienie | Dokończenie budowy pras 88" - I6 oraz I7 | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Grzegorz Sworowski | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-01-04 | 2021-02-10 | 2021-11-30 | PD | nd
608 | 13 | PP/2021/00009 | Sprzedaż opon na rynek amerykański - dodatkowa wkładka homologacyjna | Obecnie oczekiwanie na złożenie wniosku KP-2 przez dział sprzedaży. | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | patryk.kermes@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
609 | 12 | PP/2021/00033 | Rozwiązanie problemu zasprzęglania kaset w zasobnikach maszyn konfekcyjnych | Obecny system zasprzęglania kaset w stacjach dokujących jest nieskuteczny. Często konieczna jest ingerencja operatorów w poprawę wyosiowania kasety względem stacji. Konieczne jest opracowanie koncepcji automatycznego zasprzęglania, które rozwiąże problem. | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Patryk Kermes | patryk.kermes@kabat.pl | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-12-31 | PO | nd
610 | 4 | PF/2021/00002 | Wdrożenie membran rozprężnych EB-1 i EB-2 do bębnów konfekcyjnych z Dębicy |  | Produkt - Wyrób Formowy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Dział Technologii | lukasz.sowa@kabat.pl |  |  |  |  | nd
611 | 37 | PP/2021/00034 | Poprawa bezpieczeństwa na prasach dętkowych 75"Eliminacja ryzyka zamknięcia prasy w przypadku awarii przekładni lub sprzęgła | Montaż układu redundantnego - dodatkowego hamulca pneumatycznego prasy dętkowej 75", aby wyeliminować ryzyko wypadku. | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Patryk Kermes | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-02-08 | 2021-04-12 | 2022-02-28 | PD | nd
615 | 12 | INF/2021/00006 | Zwiększenie powierzchni magazynowej dla form i oprzyrządowania |  | Infrastruktura | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Patryk Kermes | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-09-01 |  | 2022-02-28 | UR | nd
616 | 2 | PM/2021/00009 | SKG57 | Mieszanka na palce skubarek dla firmy Genes. Wniosek zatwierdzony w dniu 25.06.2020. W dniu 12.07.2021 temat wdrożenia został zawieszony ze względu na brak dalszego zainteresowania kontynuacja tematu przez klienta | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  | 2020-12-18 |  | nowy produkt
617 | 4 | PP/2021/00035 | Weryfikacja efektywności i skuteczności prac działu obróbki mechanicznej |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | x | dawid.klepacz@kabat.pl |  |  |  | UR | nd
618 | 2 | PM/2021/00010 | SKG67 |  | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  | 2020-12-18 |  | nd
620 | 28 | PO/2021/00006 | 16.0/70-20 GTR-03 | Opona 16.0/70-20 14 PR TL Agro Industrial Bieżnik hokej | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - STARE WNIOSKI | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-03-30 | PO | nd
622 | 27 | PO/2021/00007 | 7.00-12 NPP 14PR TT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Karcz/ Wojciech Drozdowski | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-03-31 | PO | nd
624 | 2 | PM/2021/00011 | ZWD65 | Mieszanka dla firmy Wegmann. Wniosek zatwierdzony w dniu 12.01.2021. W dniu 12.07.2021 temat wdrożenia został zawieszony ze względu na brak dalszego zainteresowania kontynuacja tematu przez klienta | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  |  | Wegmann | nd
625 | 28 | PO/2021/00008 | 6.00-9 NPP 12PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Karcz/ Wojciech Drozdowski | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-03-31 | PO | nd
627 | 28 | PO/2021/00009 | 28x9-15 /8.15-15 NPP 14PR TT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Karcz/ Wojciech Drozdowski | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-03-01 | PO | nd
629 | 28 | PO/2021/00010 | 5.00-8 NPP 10PR TT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Karcz/ Wojciech Drozdowski | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-02-28 | PO | nd
630 | 23 | US/2021/00002 | Usługa cięcia rolek na IMESIE | PLAN WDROŻENIA 1) Kalkulacja symulacji 2) Próba weryfikacyjna (testy produkcyjne) - ocena pracochłonności, dane do TKW 3) Wyliczenie TKW 4) Oferta dla klienta 5) próba produkcyjna + dokumentacja produkcyjna 6) Zatwierdzenie klienta | Usługa | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski | katarzyna.heymann@kabat.pl |  | 2021-02-02 | 2021-07-29 | Rekoplast | nowy produkt
631 | 24 | PO/2021/00011 | 6.50-10 NPP 14PR TT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Karcz/ Wojciech Drozdowski | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-30 |  | nd
632 | 2 | PM/2021/00014 | ALL | Mieszanka na zawory dla firmy Wegmann | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  |  | Wegmann | nowy produkt
635 | 2 | PM/2021/00016 | DWP75 | Mieszanka na dywaniki samochodowe według receptury dostarczonej przez klienta Polsaros. Wykonanie na bazie surowców powierzonych dostarczonych przez Polsaros.. Wniosek zatwierdzony w dniu 12.01.2021. W dniu 12.07.2021 temat wdrożenia został zawieszony - przy ewentualnej kontynuacji tematu wymagane dalsze uzgodnienia technologiczne | Produkt - Mieszanka | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  |  | Polsaros | nd
636 | 32 | PO/2021/00025 | 15.5-38 8PR SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-07-30 | PO | nd
637 | 26 | PO/2021/00026 | 15.5-38 10PR SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-07-30 | PO | nd
638 | 18 | PO/2021/00027 | 18.4-26 14PR TL GTR-03 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
640 | 25 | PO/2021/00029 | 16.9-24 16PR TL GTR-03 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2023-12-31 | PO | nd
641 | 25 | PO/2021/00030 | 9.00-16 12PR TT (NT-3) |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-04-03 | PO | nd
642 | 25 | PO/2021/00012 | 9.00-16 14PR TT (NT-3) |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-04-03 | PO | nd
643 | 33 | PO/2021/00013 | 15.5-38 14PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-07-30 | PO | nd
644 | 29 | PO/2021/00014 | 18.4-26 14PR TL SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 | PO | nd
645 | 24 | PO/2021/00015 | 18.4-38 10PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | nd
646 | 26 | PO/2021/00016 | 18.4-38 12PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-12-30 | PO | nd
647 | 20 | PO/2021/00017 | 18.4-38 14PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | nd
648 | 24 | PO/2021/00018 | 13.6-24 8PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-03-30 |  | nd
649 | 20 | PO/2021/00019 | 16.9-38 10PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | nd
650 | 23 | PO/2021/00020 | 16.9-38 12PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | nd
651 | 19 | PO/2021/00021 | 16.9-38 14PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | nd
652 | 18 | PO/2021/00022 | 16.9-38 8PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | nd
653 | 22 | PO/2021/00031 | 500/50-17 14PR SGP-05 (145/157A8) |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DH - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
654 | 24 | PO/2021/00032 | 14.9-28 8PR SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-03-30 |  | nd
655 | 25 | PO/2021/00033 | 12.4-28 8PR SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-03-30 | PO | nd
658 | 31 | PO/2021/00034 | 18.4-30 14PR TT 21KL |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-05-30 | PO | nd
660 | 25 | PO/2021/00036 | 16.9-28 14PR TT SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-08-30 | PO | nd
662 | 25 | PO/2021/00038 | 18.4-30 16PR SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | nd
663 | 17 | PO/2021/00058 | 17.5L24 12PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
664 | 12 | PO/2021/00040 | 500/60-22.5 16PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
665 | 17 | PO/2021/00041 | 550/45-22.5 16PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
666 | 15 | PO/2021/00042 | 550/60-22.5 16PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
667 | 18 | PO/2021/00043 | 600/50-22.5 16PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
668 | 19 | PO/2021/00044 | 14.9-24 TT 14PR SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2020-08-31 |  | nd
669 | 20 | PO/2021/00045 | 17.5L-24 14PR TL GTR-03 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
670 | 3 | PO/2021/00048 | 11.5/80-15.3 14PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
671 | 3 | PO/2021/00049 | 10.0/75-15.3 14PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
672 | 3 | PO/2021/00050 | 10.0/75-15.3 12PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
673 | 3 | PO/2021/00051 | 11.2-24 8PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
675 | 3 | PO/2021/00052 | 16.9-28 10PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
676 | 3 | PO/2021/00053 | 12.4-24 8PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
677 | 3 | PO/2021/00054 | 7.50-16 8PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
678 | 3 | PO/2021/00055 | 16.9-30 12PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
679 | 3 | PO/2021/00056 | 18.4-34 14PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
681 | 3 | PO/2021/00057 | 16.9-34 14PR TT + KAPA ITT |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DT | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  |  | nd
683 | 17 | PO/2021/00039 | 15.5/80-24 14PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
684 | 23 | PO/2021/00046 | 23.1-26 14PR TL SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | szymon.budny@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2023-03-30 |  | nd
685 | 23 | PO/2021/00047 | 23.1-26 18PR TL SGP-04 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
686 | 20 | PO/2021/00059 | 12.4-36 8PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-03-30 |  | nd
687 | 26 | PO/2021/00060 | 13.6-36 8PR |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2023-04-02 | PO | nd
688 | 16 | PO/2021/00002 | 7.50-18 SRF-02 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-06-30 |  | nd
689 | 11 | PO/2021/00001 | 10.00-20 |  | Produkt - Opona | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS. - Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2022-06-30 |  | nd
690 | 34 | ZA/2021/00020 | Wdrożenie systemu ERP (IFS) | Projekt będzie obejmował: - przygotowanie serwerowni - wdrożenie modułów IFS - przygotowanie szyny danych - integracja z systemem APS Simens - szkolenie pracowników - obejmuje Budzyń i Bolechowo | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Wruk | tomasz.wruk@kabat.pl | 2021-07-01 |  | 2022-12-31 | Firma | nd
691 | 13 | PP/2021/00001 | Rozbudowa linii do produkcji opon pełnych |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Piotr Myszkowski |  |  |  | 2022-09-30 | Bolechowo | nd
693 | 15 | INF/2021/00004 | Modernizacja wodociągu wody pitnej - odcinek na połączeniu Bieżnikowni z Pompownią |  | Infrastruktura | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Roman Garstkiewicz |  |  |  | 2021-10-21 |  | nd
694 | 12 | ZA/2021/00021 | Poszerzenie gamy opon diagonalnych |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Polaszek/Eliza Szymczak | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2023-12-30 |  | nd
695 | 4 | ZA/2021/00002 | Planowanie mieszanek - aplikacja | Aplikacja pozwalająca na wprowadzenie zapotrzebowań na mieszanki z różnych źródeł zapotrzebowań takich jak: dętki, opony, profile, formowane, handel, Bolechowo. Następnie z tych zapotrzebowań generowane jest sumaryczne zapotrzebowanie na surowce. Zapotrzebowanie to jest zestawione ze stanem surowców w Comarch i już złożonymi zamówieniami. | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Wruk | mariusz.wieczorek@kabat.pl |  |  | 2021-05-31 | Dział Planistów | nd
696 | 4 | ZA/2021/00003 | Wnioski Projektowe- aplikacja |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Wruk | mariusz.wieczorek@kabat.pl |  |  | 2021-04-30 |  | nd
697 | 4 | ZA/2021/00004 | Narzędzie do zarządzania recepturami na maszynach |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Wruk | mariusz.wieczorek@kabat.pl |  |  | 2021-06-30 |  | nd
698 | 4 | ZA/2021/00005 | Narzędzie do zgłaszania awarii i realizacji napraw |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Wruk | mariusz.wieczorek@kabat.pl |  |  | 2021-08-31 |  | nd
699 | 4 | ZA/2021/00006 | Rozliczanie produkcji na stanowiskach pracy - opony |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Wruk | przemyslaw.malofiej@kabat.pl |  |  | 2021-08-31 |  | nd
700 | 4 | ZA/2021/00007 | Centralizacja zakupów |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Ryszard Matuszak | ryszard.matuszak@kabat.pl |  |  | 2021-12-20 |  | nd
701 | 4 | ZA/2021/00008 | Polska Strefa Inwestycji |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Wiesław Pawłowski | wieslaw.pawlowski@kabat.pl |  |  | 2023-12-31 |  | nd
702 | 4 | CI/2021/00008 | 5S+1 |  | Continuous Improvement | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Maciej Niespodziński | mariola.wieczorek@kabat.pl |  |  | 2021-12-31 |  | nd
704 | 28 | ZA/2021/00009 | IATF - Produkcja mieszanek | Wdrożenie systemu IATF i uzyskanie certyfikatu w celu spełnienia wymagań klienta automotive (Bridgestone, Goodyear, Continental) w zakresie sprzedaży mieszanek, dętek, ochraniczy. | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Maciej Niespodziński | mariola.wieczorek@kabat.pl | 2021-06-29 |  | 2022-01-30 | Klienci automotive | nd
705 | 6 | ZA/2021/00010 | wdrożenie normy PN-ISO 45001 |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Maciej Niespodziński | kinga.kotecka@kabat.pl |  |  | 2021-05-31 |  | nd
706 | 6 | ZA/2021/00011 | recertyfikacja zintegrowanego systemu 9001,14001, 45001 |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Maciej Niespodziński | maciej.niespodzinski@kabat.pl |  |  | 2021-07-05 |  | nd
707 | 4 | PP/2021/00042 | Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami |  | Proces Produkcyjny | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Maciej Niespodziński | malgorzata.michalska@kabat.pl |  |  | 2021-12-31 | DJ | nd
708 | 12 | ZA/2021/00012 | Pakiet medyczny |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Aldona Konieczna | aldona.konieczna@kabat.pl |  |  | 2022-05-31 | Zakład | nd
709 | 4 | ZA/2021/00013 | System motywacyjny dla kadry zarządczej z KPI z QPR |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Aldona Konieczna | aldona.konieczna@kabat.pl |  |  | 2021-11-30 |  | nd
710 | 4 | ZA/2021/00014 | System motywacyjny za realizację projektów |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Aldona Konieczna | aldona.konieczna@kabat.pl |  |  | 2021-07-30 |  | nd
711 | 4 | ZA/2021/00015 | Role i funkcje w organizacji - wycena finansowa |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Aldona Konieczna | aldona.konieczna@kabat.pl |  |  | 2021-07-30 |  | nd
712 | 5 | ZA/2021/00016 | Audyt TKW w oponach |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Wiesław Pawłowski | wieslaw.pawlowski@kabat.pl |  |  | 2021-05-31 |  | nd
713 | 5 | ZA/2021/00017 | Audyt TKW w pozostałych obszarach firmy |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Wiesław Pawłowski | wieslaw.pawlowski@kabat.pl |  |  | 2021-06-30 |  | nd
714 | 6 | ZA/2021/00018 | Audyt Sprawozdania Finansowego |  | Zarządczy | 2021-05-19 | FALSE |  | FALSE |  | Wiesław Pawłowski | wieslaw.pawlowski@kabat.pl |  |  | 2021-06-30 |  | nd
715 | 34 | ZA/2021/00019 | Zarządzanie portfelem projektów | Wdrożenie systemu zarządzania projektami w organizacji w celu optymalizacji procesów biznesowych w firmie i osiągnięcia większego zysku. 1. Przygotowanie modelu procesu zarządzania portfelem projektów 2. Przygotowanie procedury systemowej do zarządzania portfelem projektów 3. Przygotowanie aplikacji IT - MW Project do rejestracji wniosków, priorytetyzacji, zatwierdzania danych 4. Przygotowanie środowiska IT do zarządzania projektami | Zarządczy | 2021-06-09 | FALSE |  | FALSE |  | Agnieszka Zadrużyńska | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2023-01-01 | Zakład | nd
716 | 9 | ZA/2021/00023 | Wspomaganie planowania produkcji mieszanek oraz analizy realizacji przyjetego planu produkcji w celu poprawy płynności realizacji zamówień Klientów |  | Zarządczy | 2021-06-10 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Radke | pawel.radke@kabat.pl |  |  |  |  | nd
717 | 1 | ZA/2021/00024 | Raportowanie realizacji planu produkcji w Power BI |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Radke | pawel.radke@kabat.pl | 2020-12-15 |  | 2021-12-31 | Zakład | nd
718 | 2 | ZA/2021/00025 | Wdrożenie systemu WMS w magazynie wyrobów gotowych - testowanie systemu WMS |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Radke | pawel.radke@kabat.pl | 2021-01-01 |  | 2021-08-31 | Zakład | nd
719 | 1 | ZA/2021/00026 | Ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników działu planowania. Planowanie produkcji – optymalizacja i skrócenie czasu przygotowania planu. |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Radke | pawel.radke@kabat.pl | 2021-02-01 |  | 2021-12-31 | Zakład | nd
721 | 1 | ZA/2021/00028 | Poszukiwanie alternatywnych dostawców/surowców celem minimalizacji ryzyka niedoboru surowców |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | ryszard.matuszak@kabat.pl | 2021-01-11 |  | 2021-12-20 | Zakład | nd
722 | 1 | ZA/2021/00029 | Digitalizacja działań w obszarze Działu Zakupów |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | ryszard.matuszak@kabat.pl | 2020-12-01 |  | 2023-03-31 | Zakład | nd
723 | 4 | ZA/2021/00030 | Rozwijanie KPI dla Działu Zakupów |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | ryszard.matuszak@kabat.pl | 2021-01-31 |  | 2021-04-30 | Zakład | nd
724 | 1 | ZA/2021/00031 | KAIZEN |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | patrycja.pielach@kabat.pl | 2021-01-25 |  | 2021-12-31 | Zakład | nd
725 | 0 | ZA/2021/00032 | Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | maciej.niespodzinski@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
726 | 0 | ZA/2021/00033 | Identyfikacja stanowisk do szczegółowej analizy ergonomicznej (kilka stanowisk administracyjno-biurowych i kilka robotniczych) |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | maciej.niespodzinski@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
727 | 0 | ZA/2021/00034 | Digitalizacja obsługi podwykonawców i gości (rejestracja wejśc i wyjść, przepustki i rejestracja czasu podwykonawców, przeprowadzanie szkoleń bhp, zarządzanie dokumentami) |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | kinga.kotecka@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
728 | 0 | ZA/2021/00035 | Zwiększenie komfortu pracy pracowników podczas czyszczenia form suchym lodem na hali produkcji opon |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | maciej.niespodzinski@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
729 | 0 | ZA/2021/00036 | Wdrożenie zapisów normy 45001:2018 |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | maciej.niespodzinski@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
730 | 0 | ZA/2021/00037 | Podniesienie świadomości i kompetencji pracowników działających w zakładowej brygadzie strażaków |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | maciej.niespodzinski@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
731 | 0 | ZA/2021/00038 | Poprawa warunków pracy na hali wyrobów formowych - wentylacja |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | kinga.kotecka@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
732 | 0 | ZA/2021/00039 | Zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami o 20% |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | malgorzata.michalska@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
733 | 0 | ZA/2021/00040 | Utrzymanie właściwego składowania odpadów na "poligonie" zgodnie z obowiązującymi przepisami |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | malgorzata.michalska@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
734 | 0 | ZA/2021/00041 | Nadzór nad składowanymi ilościami odpadów gumowych: mieszanki, zagumowany kord na poligonie nr 2, wykorzystanie i zagospodarowanie odpadów |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | malgorzata.michalska@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
735 | 0 | ZA/2021/00042 | Informatyzacja procesów (automatyzacja danych) |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | tomasz.wruk@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
736 | 0 | ZA/2021/00043 | Informatyzacja produkcji i technologii - własne aplikacje |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | mariusz.wieczorek@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
737 | 0 | ZA/2021/00044 | Zbudowanie systemu motywacyjnego - QPR |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | tomasz.wruk@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
738 | 16 | ZA/2021/00045 | Redukcja czasów przezbrojeń metodą SMED |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-01-01 | 2021-03-07 | 2022-11-30 | Produkcja | nd
739 | 16 | ZA/2021/00046 | Poprawa efektywności działu poprzez wdrożenie narzędzi informatycznych | Wytyczne i wszystkie niezbędne dane potrzebne do stworzenia aplikacji UR - przekazane do IT. Obecnie dział IT (Mariusz Wieczorek) jest w trakcie tworzenia aplikacji | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | patryk.kermes@kabat.pl | 2021-04-05 | 2021-04-18 | 2022-03-31 | Zakład | nd
740 | 0 | ZA/2021/00047 | Wdrożenie automatyzacji raportowania wskaźników finansowych w QPR |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | wieslaw.pawlowski@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
741 | 0 | ZA/2021/00048 | Platforma e-learningowa umożliwiająca informowanie oraz szkolenia (wew.) pracowników w systemie online |  | Zarządczy | 2021-06-14 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | aldona.konieczna@kabat.pl |  |  |  | Zakład | nd
742 | 16 | PP/2021/00010 | Frezarka 3 osiowa |  | Proces Produkcyjny | 2021-06-15 | FALSE |  | FALSE |  | Dawid Klepacz | dawid.klepacz@kabat.pl | 2021-06-16 |  | 2022-01-15 | UR | nd
746 | 31 | PP/2021/00053 | Wymiana silników DC 1600kWna 1 silnik AC 1600kW na linii produkcji M2 | w związku z częstymi problemami w postaci spalonych silników DC latach 2018-2019 Projekt ma na celu wyeliminowanie układu napędowego typ tandem, zlikwidowanie częstych przeglądów i problemów związanych z napędami prądu stałego. | Proces Produkcyjny | 2021-06-24 | FALSE |  | FALSE |  | Dawid Szafran | dawid.szafran@kabat.pl | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | PM | nd
747 | 11 | PP/2021/00047 | SYSTEM LOCKOUT – TAGOUT | zaimplementowanie systemu blokad i oznaczeń maszyn w trakcie przeglądów, napraw, kalibracji | Proces Produkcyjny | 2021-06-24 | FALSE | 2021-10-28 | FALSE |  | Dawid Szafran | dawid.szafran@kabat.pl | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-28 | Zakład | nd
749 | 8 | PD/2021/00006 | Wymiana płyt izolacyjnych pras dętkowych | średnio 10 płyt 1,25x2,5m w miesiącu = 31,25 m^2 x 191,72 zł ~ 5990 (+ transport, + robocizna wymiany) 6000 x12 mies = 72 000 zł /rocznie Wymiana wszystkich płyt: 138300E *4,6= 636 180 zł - dofinansowanie Średnia żywotność 2-5 lat | Produkt - Dętka | 2021-06-25 | FALSE |  | FALSE |  | Zarząd | mateusz.janowiak@kabat.pl |  |  |  | 502-05 | nd
750 | 11 | INF/2021/00008 | Instalacja próżni | Problem z zapychaniem się instalacji | Infrastruktura | 2021-06-25 | FALSE |  | FALSE |  | Kontrola jakości | mateusz.janowiak@kabat.pl | 2021-07-01 |  | 2021-09-30 | 502-06 | nd
754 | 15 | PP/2021/00049 | Modernizacja układu do regulacji ciśnienia na PD | W tej chwili podwyższenie temperatury wiąże się z podniesieniem ciśnienia w całej instalacji, łącznie z napuszczaniem pary podczas wulkanizacji do wnętrza dętki, co może powodować problemy z wypływami i wypadaniem korpusu. Celem jest modernizacja układu, która umożliwi zmniejszenie ciśnienia do wnętrza dętki w przypadku podwyższania temperatury na PD. | Proces Produkcyjny | 2021-07-02 | FALSE |  | FALSE |  | Daria Ewertowska | daria.ewertowska@kabat.pl | 2021-08-01 |  | 2022-09-30 | PD | nd
756 | 0 | ZA/2021/00050 | Wzrost sprzedaży (udziałów) w rynkach |  | Zarządczy | 2021-07-05 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Polaszek | tomasz.polaszek@kabat.pl |  |  |  |  | nd
757 | 0 | ZA/2021/00051 | Zbudowanie systemu motywacyjnego opartego na KPI |  | Zarządczy | 2021-07-05 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Polaszek | tomasz.polaszek@kabat.pl |  |  |  |  | nd
758 | 0 | ZA/2021/00052 | Połacznenie działow sprzedaży Zi i Z2 |  | Zarządczy | 2021-07-05 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Polaszek | tomasz.polaszek@kabat.pl |  |  |  |  | nd
759 | 0 | ZA/2021/00053 | Macierz BCG |  | Zarządczy | 2021-07-05 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Polaszek | tomasz.polaszek@kabat.pl |  |  |  |  | nd
760 | 0 | ZA/2021/00054 | Informatyzacja procesów sprzedażowych |  | Zarządczy | 2021-07-05 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Polaszek | tomasz.polaszek@kabat.pl |  |  |  |  | nd
766 | 6 | PP/2021/00050 | Modernizacja napędów piłek do cięcia kordu na maszynach płaskich | modernizacja napędów pneumatycznych na napędy elektryczne | Proces Produkcyjny | 2021-07-07 | FALSE |  | FALSE |  | Dawid Szafran | dawid.szafran@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
767 | 22 | PP/2021/00051 | Powiększenie wolumenu produkcyjnego o nowe rozmiary opon flotacyjnych 17” – 22,5”oraz OTR 20” - 28” | W maszynach konfekcyjnych zastosowane zostaną bębny składane z przewijaniem membranowym w górę oraz rolkami łabędziowymi w dół. Przyspieszy to proces przewijania oraz poprawi jakość przewinięć. Możliwość produkcji rozmiarów z konstrukcją wielowarstwową oraz rozmiarów 2 – drutówkowych. Projekt zakłada zakup 2 maszyn konfekcyjnych, maszynę do apexu, owijarkę, wczepiarkę, formy, osprzęt logistyczny, kasety. Zakup i montaż 6 pras hydraulicznych 85''. Alternatywnie można wykorzystać 2 x 85'' i 2 x 88'' lub można podwyższyć prasę 63,5'' (zwiększyć prześwit). | Proces Produkcyjny | 2021-07-07 | FALSE |  | FALSE |  | Tomasz Polaszek | mateusz.janc@kabat.pl | 2021-07-07 | 2021-09-28 | 2023-01-30 | PO | nowy produkt
1782 | 0 | PP/2021/00052 | Automatyczne sklejanie kordu na maszynie płaskiej | Modernizacja maszyny płaskiej oraz automatyzacja nawijania kaset. | Proces Produkcyjny | 2021-07-22 | FALSE |  | FALSE |  | Andrzej Kabat | mariusz.szumilas@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1787 | 0 | PD/2021/00008 | 710/50R26.5 - PD/21/2021 | Dętka do maszyn rolniczych, stosowanie do opony 710/520R26.5 | Produkt - Dętka | 2021-07-09 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  |  | PD | nd
1788 | 0 | PD/2021/00009 | 14L16.1 TR15 - PD/20/2021 |  | Produkt - Dętka | 2021-06-29 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  |  | PD | nowy produkt
1795 | 0 | PM/2021/00023 | Mieszanka gumowa EST60 | Mieszanka na błonkę na bazie 100% kauczuku EPDM | Produkt - Mieszanka | 2021-05-25 | FALSE |  | FALSE |  | Daria Ewertowska |  |  |  |  | PW | modyfikacja produktu
1798 | 0 | PM/2021/00026 | SBR2 | Mieszanka na bazie kauczuku SBR. Wniosek zatwierdzony. Kalkulacja przekazana do akceptacji klienta. Temat zawieszony | Produkt - Mieszanka | 2021-09-13 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski |  |  |  |  | Błażejewicz | nd
1800 | 12 | PO/2021/00063 | 14.9-24 IRYGACJA |  | Produkt - Opona | 2021-03-05 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1801 | 0 | PO/2021/00064 | 15x6.00 6PR TL | Poprawa jakości wyrobu | Produkt - Opona | 2021-04-02 | FALSE |  | FALSE |  | DJ | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1802 | 0 | PO/2021/00065 | 400/60-15.5 14PR TL IMP-04 | Nieszczelność opony,odsłonięta krawędź drutówki - optymalizacja kosztów | Produkt - Opona | 2021-04-16 | FALSE |  | FALSE |  | DJ | lukasz.sowa@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1803 | 0 | PO/2021/00066 | 280/85R24 11.2R24 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1804 | 0 | PO/2021/00067 | 520/70R38 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-20 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1805 | 0 | PO/2021/00068 | 460/85R38 18.4R38 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1806 | 0 | PO/2021/00069 | 340/85R24 13.6R24 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-09-14 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1807 | 0 | PO/2021/00070 | 320/85R24 12.4R24 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1808 | 0 | PO/2021/00071 | 460/85R34 18.4R34 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1809 | 0 | PO/2021/00072 | 380/85R24 14.9R24 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-09-14 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1810 | 0 | PO/2021/00073 | 380/85R28 14.9R28 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-19 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1811 | 0 | PO/2021/00074 | 16.9R34 420/85R34 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-20 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1812 | 0 | PO/2021/00075 | 16.9R30 420/85R30 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-20 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nd
1813 | 0 | PO/2021/00076 | 480/70R34 8PR RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-20 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1814 | 0 | PO/2021/00077 | 480/70R30 8PR RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-20 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1815 | 0 | PO/2021/00078 | 16.9R38 420/85R38 RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2021-04-20 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1816 | 0 | PI/2021/00001 | OKG036P-TE | Modyfikacja produktu na wniosek klienta | Produkt - Inny | 2021-05-17 | FALSE |  | FALSE |  | DS | katarzyna.heymann@kabat.pl |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
1817 | 0 | PO/2021/00079 | 440/80-28 (16.9-28_ 12PR TL GTR-03) | poprawa jakości wyrobu | Produkt - Opona | 2021-05-25 | FALSE |  | FALSE |  | DJ | lukasz.sowa@kabat.pl |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
1818 | 0 | PO/2021/00080 | 440/80-28 (16.9-28_ 14PR TL GTR-03) | poprawa jakości wyrobu | Produkt - Opona | 2021-05-25 | FALSE |  | FALSE |  | DJ | lukasz.sowa@kabat.pl |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
1819 | 0 | PO/2021/00081 | 13.0/65-18 16PR TT IMP-03 | Poprawa jakości wyrobu | Produkt - Opona | 2021-09-14 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
1820 | 0 | PO/2021/00082 | 11.5/80-15.3 16PR IMP-03 | Zamówienie specjalne dla fabryki opryskiwaczy Bury | Produkt - Opona | 2021-07-02 | FALSE |  | FALSE |  | DS | lukasz.sowa@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1821 | 0 | PO/2020/00001 | 14.9R28 TL RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2020-12-15 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1822 | 0 | PO/2020/00002 | 14.9R24 TL RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2020-12-14 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1823 | 0 | PO/2020/00003 | 18.4R34 TL RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2020-12-14 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1824 | 0 | PO/2020/00004 | 18.4R34 TL RADIALNA |  | Produkt - Opona | 2020-12-14 | FALSE |  | FALSE |  | DS | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | nowy produkt
1832 | 0 | PP/2021/00054 | Poprawa BHP przy przezbrojeniach - Wytłaczanie Dętek | Założenia: 1. Zastosowanie sprzętu pomocniczego typu - żuraw, suwnica, podnośnik. 2. Zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 3. Dobranie odpowiednich narzędzi do wykonania przezbrojenia. | Proces Produkcyjny | 2021-09-29 | FALSE |  | FALSE |  | Damian Maroszek |  |  |  |  | Produkcja Dętek | nowy produkt
1833 | 12 | PP/2021/00055 | Budowa linii wytłaczania nr. 6 | Budowa linii wytłaczania. Założenia projektowe: Etap 1: 1. Analiza chłodzenia ciekłym azotem/ CO2 2. Wykorzystanie wytłaczarki zimnego zasilania Troester fi150. 3. Prędkość linii 8-26 m/min 4. Szerokość węża 35-250mm+-1mm. Dodatkowe szablony. Rozmiary wg. załącznika 5. Min dł. cięcia 300mm 6. Urządzenie obrotowe głowicy wg. wzoru linii 4 i 5 7. Temp. wytłoczki na końcu linii 20 +-5 stopni 8. Punkty pomiarowe wg. załącznika 9. Aplikacja zaworu (na zimno, bez kleju) - tolerancja przesunięcia zaworu względem otworu +-1mm, tolerancja przesunięcia na wężu 2mm, automatyczne zasilanie zaworów. 10. Metoda znakowania do uzgodnienia w trakcie projektu. 11. Uwzględnienie założeń do etapu drugiego Etap 2: 1. Automatyczne odbieranie i selekcja wadliwych produktów 2. Płyn antyadhezyjny do wnętrza dętki | Proces Produkcyjny | 2021-09-30 | FALSE |  | FALSE |  | Damian Maroszek |  |  |  |  | Produkcja Dętek | nowy produkt
1834 | 0 | PP/2021/00056 | Wymiana wózków PD | Na chwilę obecną wózki które posiadamy na produkcji dętek wymagają w większości kapitalnego remontu i są zagrożeniem dla pracownika. Wymiana wózków dotyczy wytłaczania, konfekcji i wulkanizacji. Ma ona na celu dostosowanie wielkości wózków do grup rozmiarów dętek w taki sposób aby maksymalnie je zapełnić. | Proces Produkcyjny | 2021-09-30 | FALSE |  | FALSE |  | Damian Maroszek |  |  |  |  | Produkcja Dętek | nd
1835 | 0 | PP/2021/00057 | Layout Konfekcja Dętek | Zmiana przepływu materiału w czasie produkcji ma ograniczyć/ wyeliminować dodatkowy transport, zapasy między operacyjne. rozważyć możliwość wprowadzenia gniazd produkcyjnych (obcinanie, aplikator, stykówka). | Proces Produkcyjny | 2021-09-30 | FALSE |  | FALSE |  | Damian Maroszek |  |  |  |  | Produkcja Dętek | nd
1840 | 12 | PM/2021/00027 | TTPO85 - mieszanka na odbojniki wewnętrzne miechów resorów | Mieszanka na odbojniki wewnętrzne miechów resorów Tiptopol. Wniosek wystawiony w związku z zgłoszeniem klienta o zmianę twardości obecnie używanej mieszanki na wypełniacz z 80 na 85 Sh'A. Nowa mieszanka ma docelowo zastąpić mieszankę o symbolu TTPO80. | Produkt - Mieszanka | 2021-10-04 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski |  |  |  |  | Tiptopol | nowy produkt
1847 | 12 | PM/2021/00030 | MIE.OBL65 | Nowa mieszanka dla klienta ZETGUMA na obudowy reflektorów samochodowych - docelowo nie przewodząca prądu. | Produkt - Mieszanka | 2021-10-25 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  |  | ZETGUMA/SPRZEDAŻ | nowy produkt
1849 | 12 | PO/2021/00083 | Opona 14.9-24 16 PR TT SGP-04 HD | Modyfikacja wyrobu - 16 PR, HD Opona, która sprawdzi się zarówno w zastosowaniach rolniczych, jak i w lesie. Jej głównymi cechami będzie: nowy, zapewniający maksymalną trakcję bieżnik. Dodatkowo dzięki wysokim klockom bieżnika opona ta sklasyfikowana jest jako bardzo żywotna, zapewniająca długą i bezproblemową pracę. | Produkt - Opona | 2021-10-27 | FALSE |  | FALSE |  | Dział Sprzedaży |  |  |  |  | Dział Sprzedaży | modyfikacja produktu
1857 | 0 | PO/2021/00084 | Opona 560/60 R 22.5 | Opona flotacyjna 560/60R22.5 | Produkt - Opona | 2021-11-05 | FALSE |  | FALSE |  | Eliza Szymczak |  |  |  |  | Dział Sprzedaży | nowy produkt
1858 | 0 | PO/2021/00085 | Modyfikacja istniejącego rozmiaru opony - 18x8.50-8 6PR TL/TT IMP-06 Kabat Implement Liniowa |  | Produkt - Opona | 2021-11-10 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Pielach | szymon.budny@kabat.pl |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
1859 | 0 | PO/2021/00086 | Modyfikacja istniejącego rozmiaru opony - Opona 400/60-15.5 14PR TL SGP-05 Kabat Supra Grip |  | Produkt - Opona | 2021-11-16 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Pielach | lukasz.sowa@kabat.pl |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
1863 | 12 | PO/2021/00087 | Komplet opony 6.00-9 NPP-01 12 PR TT TR-87 | Komplety opon do wózków widłowych: Opona 6.00-9 NPP-01 12 PR TT Ochraniacz 6.00-9 Dętka 6.00-9 TR-87 | Produkt - Opona | 2021-11-23 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl |  |  |  | Sprzedaż | nd
1864 | 12 | PO/2021/00088 | Komplet opony 6.00-9 NPP-01 12 PR TT JS-2 | Komplet opony 6.00-9 NPP-01 12 PR TT JS-2 | Produkt - Opona | 2021-11-23 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba |  |  |  |  | Sprzedaż | nd
1866 | 23 | PO/2021/00089 | 16.9-24 14 PR TL GTR-03 |  | Produkt - Opona | 2021-11-26 | FALSE |  | FALSE |  | Eliza Szymczak | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-03-30 | PO | nd
1867 | 24 | PW/2021/00015 | Profil Gumowy/COPAL Sp. z o.o. | Profil do systemów aluminiowych/Balustrada balkonu Informacja Od Klienta: Przekazany został wzór - na którym listek powinien zostać powiększony o 2 mm względem oryginału Twardość 70 Sh'A Szpule w kartonach Podwójny wylot (tłoczenie) | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2021-12-06 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-08-30 | PW | nowy produkt
1875 | 0 | PM/2022/00001 | MIE.KNR55_2_F | Mieszanka do gumowania kordu dla Tip-Topol | Produkt - Mieszanka | 2022-01-20 | FALSE |  | FALSE |  | Marcin Śliwiński | marcin.sliwinski@kabat.pl |  |  |  | Dział PO | nowy produkt
1876 | 27 | PD/2022/00001 | Dętka rolnicza 16.0/70-20 TR-75A |  | Produkt - Dętka | 2022-01-24 | FALSE |  | FALSE |  | Michał Wencel | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-09-30 | Dział PD | nowy produkt
1877 | 0 | PO/2022/00001 | 11.5/80-15.3 SGP-04, 14PR |  | Produkt - Opona | 2022-01-26 | FALSE |  | FALSE |  | Eliza Szymczak |  |  |  |  | Dział sprzedaży | nowy produkt
1880 | 0 | PO/2022/00002 | Modyfikacja istniejącego rozmiaru opony - Opona 6.00 - 18 6PR TT SRF-02 Kabat Supra Rib | Opona wymaga modyfikacji ze względu na: * wżery w kordzie * widoczne „przeświecanie” kordu wewnątrz opony | Produkt - Opona | 2022-02-08 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Pielach |  |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
1881 | 25 | PW/2022/00003 | Recepturka 165x15x2,2 mm | Recepturka 165x15x2,2 z mieszanki MIE.BUTYL65_2_F | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-02-09 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-12-30 | Sprzedaż | nowy produkt
1882 | 0 | IF/2022/00001 | Wentylacja PC.PM.PM1 (bud. C1+C2) | 1. Przedstawienie koncepcji projektu. 2. Ustalenie terminu po przedstawieniu koncepcji projektu wentylacji PM1 | Infrastruktura | 2022-02-10 | FALSE |  | FALSE |  | Radosław Kupidura |  |  |  |  | Piotr Kopidura / PC.PM.PM1 | nowy produkt
1883 | 0 | IF/2022/00002 | Wentylacja PC.PD.WYT (bud. D2+D3) | 1. Przedstawienie koncepcji projektu dla budynku: 1.1 Budynek D2 1.2 Budynek D3 2. Ustalenie terminu po przedstawieniu koncepcji projektu wentylacji PC.PD.WYT | Infrastruktura | 2022-02-10 | FALSE |  | FALSE |  | Radosław Kupidura |  |  |  |  | Damian Maroszek / PC.PD.WYT | nd
1884 | 0 | IF/2022/00003 | Wentylacja PC.PD.KON bud. D4 | 1. Przedstawienie koncepcji projektu. 2. Ustalenie terminu po przedstawieniu koncepcji projektu wentylacji PC.PD.KON | Infrastruktura | 2022-02-10 | FALSE |  | FALSE |  | Radosław Kupidura |  |  |  |  | Damian Maroszek / PC.PD.KON | nowy produkt
1885 | 0 | PF/2022/00001 | URUCHOMIENIE PRODUKCJI MEMBRAN (STOMIL POZNAŃ) |  | Produkt - Wyrób Formowy | 2022-02-10 | FALSE |  | FALSE |  | Mateusz Janc |  |  |  |  | PRODUKCJA OPON | nd
1886 | 0 | PF/2022/00002 | URUCHOMIENIE PRODUKCJI MEMBRAN WULKANIZACYJNYCH W STOMIL POZNAŃ | PROJECT PWA | Produkt - Wyrób Formowy | 2022-02-10 | FALSE |  | FALSE |  | Mateusz Janc |  |  |  |  | PRODUKCJA OPON | nd
1888 | 22 | PW/2022/00004 | Profil Gumowy/GMK Łobez | Profil do systemów aluminiowych/Drzwi Twardość 70 Sh'A (EPX70) | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-02-16 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-12-30 | PW | nowy produkt
1889 | 23 | PW/2022/00005 | Profil Gumowy/GUMMITECHNIK Tomasz Okrasa | Profil do systemów aluminiowych Twardość 70 Sh'A (EPX70) | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-02-16 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-12-30 | PW | nowy produkt
2893 | 24 | PW/2022/00007 | Profil Gumowy/POL SP Sp. z o.o. | Twardość 700 Sh’A (EPX 70) Narożniki klejone pod 450 (wulkanizowanie stykówka) - do ustalenia i potwierdzenia możliwości wykonania Produkcja poprzedzona wykonaniem partii próbnej | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-03-04 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-01-31 | PW | nowy produkt
2896 | 24 | PW/2022/00008 | Profil Gumowy/ POL SP Sp. z o.o. | Guma odbojowa EPU50 Produkcja bez wykonania partii próbnej 100mb | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-03-16 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-01-30 | PW | nowy produkt
2897 | 24 | PW/2022/00009 | Profil Gumowy/KOTNIZ Sp. z o.o. Sp. K. | Profil do systemów aluminiowych Twardość 70 Sh'A Przekazany został wzór | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-03-21 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-01-31 | PW | nowy produkt
2898 | 24 | PW/2022/00010 | Profil Gumowy/KOTNIZ Sp. z o.o. Sp. K. | Profil do systemu ALU Twardość 60 Sh'a Przekazany został wzór - wg klienta zbyt twardy- prośba o bardziej miękki | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-03-21 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-01-31 | PW | nowy produkt
2900 | 12 | PM/2022/00002 | UNTD64_2 | MIESZANKA UNTD64_2 DLA BRIDGESTONE | Produkt - Mieszanka | 2022-03-25 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski |  |  |  |  | PM | nowy produkt
2902 | 12 | PD/2022/00003 | Dętka do wózków widłowych 5.00-8 V6.02.2 | Prośba o weryfikację wymiarów i wagi aktualnej dętki 5.00-8 zgodnie z pomiarami zleconymi przez Macieja Niespodzińskiego | Produkt - Dętka | 2022-04-06 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2903 | 12 | PD/2022/00004 | Dętka 6.00-9 V6.02.2 | Weryfikacja, czy potrzebna jest nowa dętka 6.00-9, zgodnie z pomiarami zleconymi przez Macieja Niespodzińskiego | Produkt - Dętka | 2022-04-06 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2904 | 12 | PD/2022/00005 | Dętka 6.50-10 TR87 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma 6.50-10, ewentualnie pogrubienie ścianek dętki | Produkt - Dętka | 2022-04-06 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2905 | 12 | PD/2022/00006 | Dętka 7.00-12 JS2 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma dla dętki 7.00-12, zgodnie z pomiarami zleconymi przez Macieja Niespodzińskiego | Produkt - Dętka | 2022-04-06 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2906 | 12 | PD/2022/00007 | Dętka 23x9-10 JS2 | Weryfikacja, czy konieczna jest dedykowana forma dla 23x9-10, ewentualnie pogrubienie ścianek dętki | Produkt - Dętka | 2022-04-06 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2907 | 12 | PD/2022/00008 | Dętka 27x10-12 JS2 | Aktualnie dętki produkowane są z formy 1008012. Prosimy o weryfikację dopasowania oraz decyzję, czy konieczne jest zastosowanie nowej formy. | Produkt - Dętka | 2022-04-07 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2908 | 12 | PD/2022/00009 | Dętka 300-15 JS2 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma dla dętki 300-15, ewentualnie pogrubienie ścianek dętki. | Produkt - Dętka | 2022-04-07 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | modyfikacja produktu
2912 | 12 | PM/2022/00004 | MIE.AMR80-GENES | Nowa mieszanka AMR80- rozwinięcie AMR75 - podniesienie twardości. | Produkt - Mieszanka | 2022-04-12 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski |  |  |  |  | GENES | nowy produkt
2914 | 12 | PM/2022/00006 | MIE.ZBR55 | Nowa MIE.ZBR55 - okładzina miechów amortyzatorów Tip-Topol | Produkt - Mieszanka | 2022-04-12 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski |  |  |  |  | TIP-TOPOL | nowy produkt
2915 | 0 | PP/2022/00001 | Modernizacja malarni zaworów. | Modernizacja pomieszczenia malowania zaworów dętkowych połączona z przeniesieniem pomieszczenia naprawy dętek. W malarni zaworów propozycja zakupu lub wykonania linii do malowania zaworów z możliwością suszenia. Konieczna modyfikacja technologii malowania. Aby wykonać modernizację malowania zaworów poprzez zastosowanie linii do malowania zaworów, konieczne jest przeniesienie w inne miejsce napraw dętek. Propozycja nowej lokalizacji budynek M5. | Proces Produkcyjny | 2022-04-13 | FALSE |  | FALSE |  | Damian Maroszek | damian.maroszek@kabat.pl |  |  |  | Produkcja Dętek | modyfikacja produktu
2916 | 12 | PW/2022/00011 | Profil Gumowy/GMK ŁOBEZ S.A. | Zmiana mieszanki z EPO70 na SPU70 uzgodniona tel. z klientem. Poprzednia mieszanka wycofana. Produkcja bez wykonania partii próbnej – zamówienie 100mb Towar mało rotujący Ostatni zakup w 2018 roku. Modyfikacja istniejącego wyrobu PGK785/A690 | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-04-22 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik |  |  |  |  | PW | modyfikacja produktu
2917 | 12 | PM/2022/00007 | MIE.FABR88 | Nowa mieszanka FABR88 - BS | Produkt - Mieszanka | 2022-04-29 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski |  |  |  |  | BRIDGESTONE | nowy produkt
2918 | 12 | PI/2022/00002 | OTTP004P-875-570 | MIE.OST_2_F ST OST_2_F-163-9-2022 TKANINA KRZYŻOWA OTT005 | Produkt - Inny | 2022-05-12 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Podolski |  |  |  |  | GUMALIT-HAAS | nowy produkt
2919 | 12 | PW/2022/00012 | Profil Gumowy/COPAL Sp. z o.o. | EPX70 Wzór przekazany przez klienta (Wykonać 100% względem oryginału) | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-05-18 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  |  | PW | nowy produkt
2920 | 12 | PW/2022/00013 | Profil Gumowy / COPAL Sp. z o.o. | EPX60 Wzór przekazany przez klienta (Wykonać 100% względem oryginału) | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-05-18 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  |  | PW | nowy produkt
2921 | 39 | PD/2022/00013 | DET141 Dętka rolniczo-przemysłowa NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 JS2 | DET141 NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 JS2 INDEKS MATKA: 70015JS2FI57 KATEGORIA WYROBU: Dętka rolniczo-przemysłowa MARKA: KABAT NOWY WYRÓB: NIE NOWY ASORTYMENT: NIE PRZEZNACZENIE: Dętka do wózków widłowych ROZMIAR/WYMIARY: Zgodnie z formą 70015 GRUBOŚĆ ŚCIANEK: j.w. POYZCJA ZAWORU: Przesunięcie 21 [mm] MASA: Jak dla 70015JS2FI57 | Produkt - Dętka | 2022-05-26 | FALSE |  | FALSE |  | Eliza Szymczak | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-06-03 |  | 2022-10-31 | Dział sprzedaży | modyfikacja produktu
2922 | 33 | PD/2022/00014 | DET012 Dętka rolniczo-przemysłowa NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 V3.02.18 INDEKS MATKA: 70015V | DET012 NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 V3.02.18 INDEKS MATKA: 70015V KATEGORIA WYROBU: Dętka rolniczo-przemysłowa MARKA: KABAT NOWY WYRÓB: NIE NOWY ASORTYMENT: NIE PRZEZNACZENIE: Dętka do wózków widłowych ROZMIAR/WYMIARY: Zgodnie z formą 70015 GRUBOŚĆ ŚCIANEK: j.w. POYZCJA ZAWORU: W osi MASA: Jak dla 70015V | Produkt - Dętka | 2022-05-26 | FALSE |  | FALSE |  | Eliza Szymczak | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-06-03 |  | 2022-10-31 | Dział sprzedaży | modyfikacja produktu
2924 | 33 | PD/2022/00015 | Dętki 8.15-15 produkowane z matki 70015 | Modyfikacja matek dla dętek: 8.15-15 V3.02.8 8.15-15 V3.04.10 8.15-15 V3.06.1 8.15-15 V3.02.7 8.15-15 TR-77 8.15-15 TR-75 | Produkt - Dętka | 2022-06-01 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-06-03 |  | 2022-10-31 |  | modyfikacja produktu
2925 | 12 | PD/2022/00016 | Dętki z matki 40060155 i 40060155B | Modyfikacja dotyczy dętek: DER 377 DER200 DER596 DER010 DER182 DER008 DER181 DEC427 Zamiana matki 40060155 i 40060155B na 40060155C (+20% grubsze ścianki od standardu) Załącznik nr 1 - analiza problemów w trakcie produkcji ww. rozmiarów przed i po zmianie grubości ścianek | Produkt - Dętka | 2022-06-01 | FALSE |  | FALSE |  | Daria Ewertowska |  |  |  |  | PD | modyfikacja produktu
2928 | 12 | PD/2022/00017 | Nowa forma dla dętki 8.15-15 | Nowa forma dla dętki 8.15-15 przygotowana pod zawory: - JS2 - z przesunięciem zgodnie z aktualną KT - typu V3 oraz TR177, TR75, itp, - w osi dętki | Produkt - Dętka | 2022-06-07 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  |  |  | nowy produkt
2929 | 12 | PF/2022/00008 | Ochraniacz 5.00-19 | Ochraniacz 5.00-19 do kół samochodów zabytkowych | Produkt - Wyrób Formowy | 2022-06-07 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2930 | 12 | PF/2022/00009 | Ochraniacz 5.00-21 | Ochraniacz 5.00-21 dla kół samochodów zabytkowych | Produkt - Wyrób Formowy | 2022-06-07 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2931 | 12 | PF/2022/00010 | Ochraniacz 5.00-23 | Ochraniacz 5.00-23 do kół samochodów zabytkowych | Produkt - Wyrób Formowy | 2022-06-07 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba | [5 empty] | nowy produkt
2936 | 0 | RD/2022/00003 | Wpływ czynników zewnętrznych na parametr G'@300% - badanie lepkości kauczuków naturalnych na PRPA | Lider: Jakub Szaumkesel | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-21 | FALSE |  | FALSE |  | Jakub Szaumkesel |  |  |  |  | Laboratorium | nd
2937 | 0 | RD/2022/00004 | Kleistość konfekcyjna | Badanie kleistości konfekcyjne kordów (kord-kord) lider: Monika | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-22 | FALSE |  | FALSE |  | Monika Nitka |  |  |  |  | Laboratorium | nd
2938 | 0 | RD/2022/00005 | Pomiar rozkładu temperatur mieszanki w oponie - testy VTA | Krzywe wulkanizacji mierzone w stałej temperaturze (izotermiczne) są powszechnie wykorzystywane w przemyśle oponiarskim. Jednak rzeczywiste profile wulkanizacji w środkowej części opony są znacznie opóźnione i przesunięte, ponieważ mieszanki gumowe są słabymi przewodnikami ciepła. Poprzez zbieranie danych przez termopary podczas wulkanizacji opony można wyznaczyć precyzyjne profile czasowo-temperaturowe dla konkretnych projektów opon. Dzięki nowym technologiom analizy zmiennej temperatury (VTA) na analizatorze RPA można teraz łatwo określić wpływ zmiennej temperatury wulkanizacji na przebieg krzywych wulkanizacji i zoptymalizować proces wulkanizacji. | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-22 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Sochacka | olga.pachczynska-dzwik@kabat.pl |  |  |  | DT | nd
2940 | 0 | RD/2022/00007 | Badanie przyspieszaczy | Wprowadzenie badania przyspieszaczy na wejściu do zakładu (procedura zwalniania na podstawie badań) lider: Jola | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-22 | FALSE | 2022-12-31 | FALSE |  | Jolanta Podwojska |  |  |  |  | Produkcja/ Technologia/ Jakość | nowy produkt
2941 | 0 | RD/2022/00008 | PreAndPost - modyfikacja testu | Test PreAndPost obejmuje badanie mieszanki gumowej przed i po wulkanizacji in situ na analizatorze RPA. Zestawiono wyniki fizykomechaniczne dla mieszanek BKR65 i DS55 z wynikami aktualnie używanego testu i nie znaleziono korelacji. Z tego względu potrzebna jest jego modyfikacja. | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-23 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Sochacka | jakub.szaumkesel@kabat.pl |  |  |  | DT/laboratorium | nd
2942 | 0 | RD/2022/00009 | Symulacja wytłaczania | Symulacja procesu wytłaczania jest możliwa na poziomie badań mieszanki laboratoryjnej wykorzystując szereg testów. W tym celu niezbędne jest zrozumienie właściwości reologicznych mieszanek. Należy określić lepkość Mooney'a, czas T5 oraz lepkość i prędkość ścinania podczas badania reometrii kapilarnej. W ocenie przerobowości mieszanki gumowej mogą również pomóc testy na analizatorze RPA - test strain sweep, frequency sweep . | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-23 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Sochacka | olga.pachczynska-dzwik@kabat.pl |  |  |  | DT | nd
2943 | 0 | PM/2022/00008 | MIE.EPL60_2_F | Obniżenie kosztu mieszanki profilowej EPL60 poprzez próbę użycia w niej I cyklu z mieszanki EPX60 i dodanie Liovac'u/Toriflex'u. | Produkt - Mieszanka | 2022-02-20 | FALSE |  | FALSE |  | Hubert Kryger |  |  |  |  | PW | modyfikacja produktu
2944 | 12 | PM/2022/00009 | EPX75-2-F | Obniżenie ceny mieszanki profilowej - sprzedażowej EPX75. Zmiana receptury, obniżenie lepkości i gęstości co wpływa pozytywnie na koszt przerobu skracając znacznie czas filtracji. | Produkt - Mieszanka | 2022-03-11 | FALSE |  | FALSE |  | Hubert Kryger |  |  |  |  | Wicherek | modyfikacja produktu
2945 | 0 | PP/2022/00002 | Uruchomienie PWF w Bolechowie | Projekt polega na relokacji produkcji wyrobów formowych z KT1 do KT2. | Proces Produkcyjny | 2022-06-28 | FALSE |  | FALSE |  | Włodzimierz Skrzypek |  |  |  |  | Bolechowo | modyfikacja produktu
2946 | 0 | RD/2022/00010 | Symulacja lepkości kauczuków syntetycznych na RPA | Symulacja lepkości kauczuku syntetycznego na analizatorze RPA umożliwi kontrolowanie przychodzących dostaw kauczuków syntetycznych. Otrzymane wyniki badań powinny korelować z wartościami lepkości podanymi na CoA. Aktualnie w laboratorium nie mamy możliwości kontrolowania parametrów kauczuków syntetycznych poprzez badanie lepkości. | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-29 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Sochacka | jakub.szaumkesel@kabat.pl |  |  |  | DT/laboratorium | nd
2947 | 0 | RD/2022/00011 | Symulacja starzenia cieplnego na RPA | Na analizatorze RPA możliwe jest przeprowadzenie starzenia cieplnego, w tym dynamicznego. Badanie pozwoli na odciążenie komory oraz analizę wpływu temperatury na właściwości mieszanki w różnych warunkach. | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-29 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Sochacka | olga.pachczynska-dzwik@kabat.pl |  |  |  | DT/laboratorium | nd
2948 | 0 | RD/2022/00012 | Symulacja testu Goordrich'a | Cykliczne ściskanie gumy na flexometrze Goodrich'a powoduje powstawanie ciepła w materiale, co może ostatecznie doprowadzić do całkowitej wewnętrznej degradacji gumy. Ten test mierzy wzrost temperatury, pełzanie i trwałe odkształcenie materiału gumowego pod obciążeniem dynamicznym podczas i po teście. Jest to kosztowne badanie wykonywane przez firmę Kabat w laboratoriach zewnętrznych. W celu częstszej kontroli degradacji gumy pod wpływem powstawania ciepła w materiale możliwa jest symulacja testu Goodricha na analizatorze RPA. | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-29 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Sochacka | jakub.szaumkesel@kabat.pl |  |  |  | DT/laboratorium | nd
2949 | 0 | RD/2022/00013 | Ocena migracji wosków - ochrona przed spękaniami ozonowymi | Ilościowa analiza migracji wosków na powierzchnię płytki; określenie różnic w kinematyce migracji i okresie zabezpieczania powierzchni gumy przez woski o zbliżonym składzie. | badania i rozwój (R&D) | 2022-06-30 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Sochacka | olga.pachczynska-dzwik@kabat.pl |  |  |  | DT | nd
2950 | 0 | PP/2022/00003 | Transport i magazynowanie opon surowych od 24" | Po kilku próbach dostosowania wózków transportowych stożkowych do wszystkich rozmiarów opon surowych (od 24”) z jednoczesnym zabezpieczeniem boków przed załamywaniem się napotykamy kolejne problemy. W związku z powyższym powstał pomysł na nowy projekt zaimplementowania regału magazynowego sprzężonego z dużą malowarką. | Proces Produkcyjny | 2022-07-13 | FALSE |  | FALSE |  | Artur Małolepszy |  |  |  |  | PO - konfekcja + wulkanizacja | nd
2951 | 12 | PD/2022/00018 | dętka 27x1 1/4, 700x28c (zawór motycyklowy) VS970x35C Air Tube φ1100-1350 | Nowy wyrób - dętka 27x 1 1/4, 700x28c (zawór motocyklowy) VS970x35C Air Tube φ1100-1350 Uszczelniacz, klient akceptuje bazę kauczukową. | Produkt - Dętka | 2022-07-07 | FALSE |  | FALSE |  | Eliza Szymczak |  |  |  |  | Dział Sprzedaży - Ryszard Rosenau | nowy produkt
2952 | 12 | PW/2022/00014 | Profil Gumowy/KRT s.c. | Profil do systemów aluminiowych/ drzwi, klapa, burta EPX70 Wykonać 100% względem oryginału Odchyłki wymiarów dla wyrobu: Klasa E2 DIN ISO 3302-1 | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-07-08 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  |  | PW | nowy produkt
2953 | 0 | PO/2022/00006 | 10.0/75-15.3 12PR, 14PR, 16PR TL IMP-03 | Opona wymaga modyfikacji ze względu na nieszczelność. Opona musi być szczelna w 100% | Produkt - Opona | 2022-07-08 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Pielach |  |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
2954 | 0 | PO/2022/00007 | Opona 12.4-24 10PR TT SGP-04 Kabat Supra Grip | Opona wymaga modyfikacji ze względu na prześwit nici kordu wewnątrz opony. | Produkt - Opona | 2022-07-08 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Pielach |  |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
2955 | 0 | PO/2022/00008 | Opona 18x8.50-8 6PR TL LWG-02 | Opona wstrzymana jakościowo ze względu na: * niedolewy, wżery w kapie * pęcherze wewnątrz opony | Produkt - Opona | 2022-07-08 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Pielach |  |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
2956 | 0 | PO/2022/00009 | Wniosek o modernizację opony 14.9-28 8PR TT SGP-03 Kabat Supra Grip | Opona wymaga modyfikacji ze względu na wysoki poziom brakowości: - 2022: sty – 11,88%, lut – 7,78%, mar – 6,32%, kwi – 4,41%, maj – 3,23%, cze – 6,61% - 2022 najczęstsze wady: pęcherz w czole bieżnika (87szt.), rysy (73)/niedolewy (62) na boku opony, przesunięta drutówka (59), niedolew w kapie (35) | Produkt - Opona | 2022-07-14 | FALSE |  | FALSE |  | Patrycja Pielach |  |  |  |  | PO | modyfikacja produktu
2957 | 0 | RD/2022/00014 | Modyfikacja specyfikacji jakościowej surowców | Specyfikacja jakościowa surowców wymaga modyfikacji. W tym celu należy zmienić formę dokumentu, poszerzyć listę załączonych do niej specyfikacji surowców specyficznych oraz je zatwierdzić, dla każdego surowca stworzyć listę producentów kwalifikowanych, poszerzyć dokument o listę badań wykonywanych w laboratorium oraz określić ich status (zwalniające/kontrolne), umieścić kody surowców w dokumencie. lider: DT | badania i rozwój (R&D) | 2022-07-18 | FALSE |  | FALSE |  | Olga Pachczyńska-Dźwik |  |  |  |  | Laboratorium/DT | nd
2958 | 12 | PW/2022/00015 | Profil Gumowy / METAL-BUD | Profil do systemów rynnowych Twardość 60 Sh'A (EPX60) Profil podklejany tasiemką dwustronną 16mm Odchyłki wymiarów dla wyrobu: Klasa E2 DIN ISO 3302-1 | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-07-18 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl |  |  |  | PW | nowy produkt
2959 | 0 | RD/2022/00015 | Automatyczny pomiar absorpcji DBP dla sadzy | Wprowadzenie metodyki pomiaru absorpcji DBP sadzy według normy ASTM, według której pomiar powinno wykonywać się na absorpcjometrze, który gwarantuje powtarzalność pomiaru. Obecnie większość producentów sadz wykonuje ten pomiar właśnie na tego typu urządzeniu. lider: Jola / wsparcie DT (Kasia) | badania i rozwój (R&D) | 2022-07-19 | FALSE | 2023-12-31 | FALSE |  | Jolanta Podwojska |  |  |  |  | Produkcja/ Technologia/ Jakość | nd
2960 | 0 | RD/2022/00016 | Automatyczny pomiar pH na linii wytłaczania |  | badania i rozwój (R&D) | 2022-07-19 | FALSE | 2022-12-31 | FALSE |  | Jolanta Podwojska |  |  |  |  | Produkcja/ Technologia/ Jakość | nd
2961 | 0 | PP/2022/00004 | Pomiar online płynów z instalacji CO | Wprowadzenie pomiarów online dla płynów z instalacji CO wraz z ustawieniem alarmów w przypadku wyników niezgodnych (pH, twardość, zawartość chlorków). Obecnie pomiary wykonywane są w Laboratorium | Proces Produkcyjny | 2022-07-19 | FALSE | 2023-08-31 | FALSE |  | Jolanta Podwojska |  |  |  |  | Produkcja/ Technologia/ Jakość | nd
2962 | 0 | RD/2022/00017 | Uruchomienie reometru na linii Buzuluk (LM4) na PM1 | Zakup i uruchomienie reometru dedykowanego do badań mieszanek II lub III cyklu mieszanek produkowanych na nowej linii miksera Buzuluk. lider: Jola | badania i rozwój (R&D) | 2022-07-19 | FALSE | 2023-12-31 | FALSE |  | Jolanta Podwojska | jolanta.podwojska@kabat.pl |  |  |  | Produkcja/ Technologia/ Jakość | nd
2963 | 0 | RD/2022/00018 | Wprowadzenie badania dla olejów | Wprowadzenie badań zwalniających oleje do produkcji (surowce). Obecnie brak badań, oleje zwalniane na podstawie certyfikatu od dostawcy | badania i rozwój (R&D) | 2022-07-19 | FALSE | 2023-04-30 | FALSE |  | Weronika B | weronika.blazejak@kabat.pl |  |  |  | Produkcja/ Technologia/ Jakość | nowy produkt
2964 | 0 | IF/2022/00004 | sortowanie opakowań / odpadów - instalacja na nowej działce |  | Infrastruktura | 2022-07-20 | FALSE |  | FALSE |  | Gemba managerów / AK | [5 empty] | nd
2965 | 27 | PW/2022/00016 | Profil Gumowy / POL SP | Modyfikacja wzoru PGK241/A294 Modyfikacja polega na wydłużeniu „różków” do 3mm zgodnie z przesłanym rysunkiem przez klienta | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-07-21 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-10-30 | PW | modyfikacja produktu
2966 | 0 | PP/2022/00005 | Eliminacja szykowania bieżników w procesie produkcji opon |  | Proces Produkcyjny | 2022-07-25 | FALSE |  | FALSE |  | Szymon Budny |  |  |  |  | Dział PO | nd
2967 | 28 | PW/2022/00017 | Profil Gumowy / PONZIO | Prośba o modyfikację profilu gumowego zgodnie z przesłanym rysunkiem klienta Zmiana wymiaru z 4,7mm na 4,4mm Korekta wymiaru, aby strefa zgniotu była mniej naprężona | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-07-28 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-09-30 | PW | modyfikacja produktu
2968 | 0 | PM/2022/00010 | Mieszanka gumowa MIE.SL4/922_2_F | Mieszanka do produkcji dętek dla Reifenwerk Heidenau gmbH & co KG - modyfikacja mieszanki w celu zmniejszenia przepuszczalności powietrza wyrobu gotowego w porównaniu do wyrobu z mieszanki standardowej SL4/922-01B | Produkt - Mieszanka | 2022-05-31 | FALSE |  | FALSE |  | Marcin Śliwiński |  |  |  |  | Dział PD | modyfikacja produktu
2969 | 0 | PM/2022/00011 | Mieszanka gumowa MIE.BOT65_2_F | Mieszanka bieżnikowa opon Kabat nakładana przez orbitread | Produkt - Mieszanka | 2022-07-25 | FALSE |  | FALSE |  | Marcin Śliwiński |  |  |  |  | Dział PO | nowy produkt
2970 | 0 | PO/2022/00010 | 11.2-20 (290-508) 10PR diagonalna |  | Produkt - Opona | 2022-08-24 | FALSE |  | FALSE |  | Maksym Dalinczuk |  |  |  |  | Lytagra, Bagoria, UkrAvtoZapczastyna | nowy produkt
2971 | 0 | PO/2022/00011 | 16.5/70-18 14PR diagonalna |  | Produkt - Opona | 2022-08-24 | FALSE |  | FALSE |  | Maksym Dalinczuk |  |  |  |  | Lytagra, Bagoria, UkrAvtoZapczastyna, Agro Plus | nd
2972 | 0 | PO/2022/00012 | 21.3-24 16PR diagonalna |  | Produkt - Opona | 2022-08-24 | FALSE |  | FALSE |  | Maksym Dalinczuk |  |  |  |  | Lytagra, Bagoria, UkrAvtoZapczastyna | nd
2973 | 0 | PO/2022/00013 | 420/70R24 16PR Radialna |  | Produkt - Opona | 2022-08-24 | FALSE |  | FALSE |  | Maksym Dalinczuk |  |  |  |  | Lytagra, Bagoria, UkrAvtoZapczastyna | nd
2974 | 0 | RD/2022/00019 | Akredytacja SBO według ISO17025 | Akredytacja Stacji badania opon z zakresu badań potrzebnych do homologacji oraz do badań re-homologacyjnych, które powinniśmy wykonywać co dwa lata dla wszystkich rozmiarów opon, które posiadają homologację (potwierdzenie wyników) Pozwoli nam to na oszczędność kosztów oraz uniknięcie ryzyka zmiany lub utraty źródła, które wykonuje takie usługi (przykład Stomil Poznań) | badania i rozwój (R&D) | 2022-08-25 | FALSE | 2024-12-31 | FALSE |  | Jolanta Podwojska |  |  |  |  | Produkcja/ Technologia/ Jakość | nowy produkt
2975 | 0 | RD/2022/00020 | Sprawdzenie nowego sprzętu laboratoryjnego - miernik grubości, forma wulkanizacyjna i badawcza do odkształcenia trwałego |  | badania i rozwój (R&D) | 2022-08-29 | FALSE |  | FALSE |  | Jakub Szaumkesel |  |  |  |  | Laboratorium | nd
2976 | 12 | PO/2022/00014 | 16/70-20 | Klient sam produkował tę oponę w zakładzie w Rosawie Kijow. Po wybuchu działań wojennych zakład działa wyłącznie dla wojska i nie może już produkować tej opony. Dlatego Klient zwrócił się do nas abyśmy wykonali dla niego produkcję na jego własnej formie. Oznacza to, że forma jest gotowa. Sprzedaż roczna - 5000 szt. Cena opony - 4,5 euro za 1 kg gotowego produktu. Waga opony jest 57 kg. | Produkt - Opona | 2022-08-30 | FALSE |  | FALSE |  | Maksym Dalinczuk |  |  |  |  | UkrTechProm Ukraina | nowy produkt
2977 | 0 | PO/2022/00015 | Właściwy kształt opon napędowych po wulkanizacji | Opony napędowe po wulkanizacji posiadają niewłaściwy wygląd (asymetria), jedna strona jest "wklęsła" a druga "wypukła". Bezpośrednio po wulkanizacji należy dokonać właściwego ukształtowania "wypukłej" strony poprzez nacisk w stronę wewnętrzną opony. Dotyczy to opon TT. | Produkt - Opona | 2022-09-01 | FALSE |  | FALSE |  | Maciej Niespodziński |  |  |  |  | DT | nowy produkt
2978 | 0 | CI/2022/00002 | Właściwe ukształtowanie opon napędowych po wulkanizacji | Opony napędowe po wulkanizacji posiadają niesymetryczny "wygląd', jedna strona jest "wklęsła" a druga "wypukła". Właściwe uformowanie powinno dać efekt "wklęsłości" z obydwu stron. | Continuous Improvement | 2022-09-01 | FALSE |  | FALSE |  | Maciej Niespodziński |  |  |  |  | DT | nowy produkt
2979 | 0 | PO/2022/00016 | opona 10-16,5 | Opony do minładowarek | Produkt - Opona | 2022-09-06 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Górski |  |  |  |  | Dział Sprzedaży | nowy produkt
2980 | 0 | PO/2022/00017 | OPONA 12-16,5 | opona do miniładowarek 12-16,5 | Produkt - Opona | 2022-09-06 | FALSE |  | FALSE |  | Jacek Górski |  |  |  |  | Dział Sprzedaży | nd
2981 | 12 | PW/2022/00018 | Profile Gumowe / Copal Sp. z o.o. | EPX70 Wzór przekazany przez klienta (Wykonać 100% względem oryginału) | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-09-06 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik |  |  |  |  | PW | nowy produkt
2982 | 12 | PW/2022/00019 | Profil Gumowy / GMK ŁOBEZ | Profil obejmy EPX70 | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-09-12 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik |  |  |  |  | PW | nowy produkt
2983 | 12 | PW/2022/00020 | Profile Gumowe / COPAL Sp. z o.o. | EPX70 Wzór przekazany przez klienta (Wykonać 100% względem oryginału) | Produkt - Wyrób Wytłaczany | 2022-09-12 | FALSE |  | FALSE |  | Paweł Świstelnik |  |  |  |  | PW | nowy produkt
2984 | 0 | PO/2022/00018 | Opona 6.00-16 do Jeep Willis Ford | Opona 6.00-16 do Jeep Willis Ford na podstawie rysunków i form przekazanych przez klienta. Kontakt do Lesława Surmiaka 608406467 – osoba, która współpracuje z właścicielem form Vladimir Lehar (Czech) | Produkt - Opona | 2022-09-16 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba |  |  |  |  | Dział Sprzedaż | nowy produkt
2985 | 0 | PO/2022/00019 | Opona 200-16 WESA GELANDE | Opona 200-16 WESA GELANDE, Kontakt do Lesława Surmiaka 608406467 – osoba, która współpracuje z właścicielem form Vladimirem Lehar (Czech) | Produkt - Opona | 2022-09-19 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba |  |  |  |  | Dział Sprzedaż | nowy produkt
2986 | 0 | PO/2022/00020 | 7.00-16 FORD | Opona 7.00-16 FORD Kontakt do Lesława Surmiaka 608406467 – osoba, która współpracuje z właścicielem form (Vladimir Lehar z Czech) | Produkt - Opona | 2022-09-19 | FALSE |  | FALSE |  | Adam Dziuba |  |  |  |  | Dział Sprzedaż | nowy produkt

## ProjectCards
Id | Numer | Cel | Działania weryfikacyjne | Uwagi i Komentarze | Link do Planera
543 | PP/2021/00039 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez potencjalne oszczędności ( zmniejszenie zużycia gazu, wydłużenie żywotności membran, mniejsza brakowość, poprawa jakości wyrobu w użytkowaniu) Koniec projektu to wdrożenie azotu w ciągłej produkcji dla rozmiarów: - 14.9-28 - 6.00-16 | Testy produkcyjne ( 1- mc) w celu potwierdzenia korzyści ze stosowania azotu ( ocena stopnia zużycia membran, ocena jakości opon, ocena brakowości, ocena zużycia mediów - zestawienie kosztów, wpływ na wydajność) | Opracowanie reżimu wulkanizacji z zastosowaniem azotu, podłączenie instalacji, próby technologiczne, walidacja
544 | PP/2021/00040 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez:1.Eliminacja problemu awarii mechanizmów centralnych2. Eliminacja wypływów obwodowych3. Wydłużenie żywotności membran4. Eliminacja problemu "zduszania opon"5. Ograniczenie problemu przestawionych drutówek | plan projektu zgodnie z MS PROJECT oraz cotygodniową listę prób (MC PLANNER) | 1. Opracowanie koncepcji zasady działania i sterowania formowaniem 2.Nadzór nad procesem wdrażania na kolejnych prasach 3. Nadzór nad wykonaniem tulei dystansowych 4. Opracowanie instrukcji przezbrojeń w oparciu o konieczność wymian tulei
545 | CI/2021/00001 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez zmniejszenie kosztów zakupu membran. Standaryzacja procesu nadzoru wymian membranami w celu wydłużenia żywotności | zdefiniować zadania do projektu | Obecnie: testowanie płynu DKW4650BL do membran. Docelowo rozszerzyć zakres projektu o cel biznesowy. 1. Opracowanie procedury nadzoru nad membranami
546 | CI/2021/00002 | Redukcja ryzyk i błędów na procesach produkcji wynikających z trudności zarządzania danymi - niesatysfakcjonujące narzędzia IT do zarządzania produkcją w takiej skali | określić zakres rozwoju dla nowej aplikacji vs. nowy system ERP, MES | Przygotowanie aplikacji informatycznej, za pomocą której będzie można zarządzać danymi procesu z poziomu komputera i tabletów dla zespołu nadzorującego produkcję
549 | PP/2021/00011 | Wprowadzenie identyfikacji na oponach zwulkanizowanych (m.in. wymóg normy ISO 9001), redukcja ryzyka wycofania dużej partii w przypadku ewentulanej wady lub reklamacji | określić kto z konkurencji stosuje barcody | Wyłonienie dostawcy na podstawie prób i oceny barcodów, przygtowanie procesu znakowania w celu zawarcia danych tożsamych z obecnym znakowanie markerem.
550 | PP/2021/00002 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez zmniejszenie zakupu folii. | określić koszty zakupu folii globalnie vs. koszty zużywania folii na PO, wskazać miejsca eliminacja/ograniczenia | Zastapienie foli stosowanej jako przekladka do mieszanki ITT, DSO
552 | PP/2021/00012 | Redukcja kosztów produkcji dętek poprzez zmniejszenie brakowości z powodu niestabilność wytłoczek | określić pierwsze efekty/wpływ na koszty | Obniżenie naciagów na liniach wytłaczania Weryfikacja i aktualizacja szablonów, poprawa chłodzenia Wykonanie prób Aktualizacja KTW Nowe szablony dla rozmiarów rolniczych Zmiana tuleji na linii nr 4 dla wybranych rozmiarów
555 | PP/2021/00014 | Redukcja kosztów produkcji dętek poprzez zwiększenie wydajności produkcji | określić potencjalne oszczędności | Testy nagrzewnic, modyfikacja zestawów 6 S, modernizacja układu wulkanizacji tj. możliwość regulacji ciśnienia do wnętrza dętki przy podwyższaniu temperatury
556 | PP/2021/00015 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez zmniejszenie brakowości z powodu niestabilności wymiarowej bieżników | określić status i dotychczasowe efekty | Wymiana na większy agregat chłodniczy z modernizacją instalacji
558 | INF/2021/00003 |  | określić status i dotychczasowe efekty | zakupiono dodatkową sprężarkę i po przeniesieniu warsztatu w nową lokalizację rozbudowa sprężarkowni
559 | PO/2021/00003
560 | INF/2021/00005 | Redukcja kosztów produkcji poprzez zmniejszenie kosztów napraw, konserwacji maszyn, postojów w wyniku niewłaściwej wody w obiegu instalacji | określić status i dotychczasowe efekty | zapewnienie odpowiedniej jakości wody do zasilania instalacji technicznych
561 | PO/2021/00004
562 | PP/2021/00041 | Eliminacja stanowiska "łupania" asfaltu - poprawa ergonomii pracy, redukcja kosztów produkcji mieszanek z .. na ... , redukcja rbh (pracownika z łupania można przenieść na inne stanowisko), możliwe skrócenie cyklu mieszanki, redukcja wtrąceń metalicznych w mieszance | Określić koszty budowy i stosowania alternatywnego surowca w horyzoncie 3 lat | Budowa i montaż instalacji - firma zewnętrzna Sterowanie i oprogramowanie- firma KABAT
563 | PO/2021/00005
564 | PP/2021/00043 | Zwiększenie wydajności wytwarzania mieszanek II cykli z 15 na 30 ton/zmianę. |  | 1. Wykonano analizę oraz projekt dla miksera KOBELCO. 2. Zmiana koncepcji na mikser Buzuluk: Projekt Akceptacja KP5 i Layoutu Remont miksera Buzuluk Demontaż Buzuluka i zbiorników Prace budowlane Montaż miksera Budowa transportera klapkowego Remont nowej
567 | PP/2021/00003 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez zwiększenie wydajności | ustalić status, zakres odbioru | skrócenie cyklu związanego ze ściąganiem gotowych opon i załadunkiem nowych karkasów, zwiększenie produkcji, koncepcja odbioru gotowych opon
569 | PP/2021/00045 | 1. Infrastruktura 2. Uruchomienie transporterów taśmowych rząd A-A' 3. Oddzielenie strefy czystej od brudnej 4. Uruchomienie dodatkowych pras wraz z relokacją 5. Rozbudowa transportu podwieszanego wul. dętek rząd B,C,D 6. Modernizacja KJ 7. Modernizacja pakowni | Wykonano harmonogram wraz z szacowanym kosztem projeku. Więcej informacji na witrynie: https://kabatyre.sharepoint.com/sites/pwa/Modernizacja_produkcji_detek/default.aspx | Projekt w trakcie realizacji: KJ Dętki zatwierdzone wstępnie - prezentacja do kierowników Konfekcja dętek w trakcie koncepcji Więcej informacji na witrynie: https://kabatyre.sharepoint.com/sites/pwa/Modernizacja_produkcji_detek/default.aspx
571 | PO/2021/00024 |  |  | formy przyszły 14.03.2019, po badaniach w OBR (ok), wymaga jeszcze wdrożenia końcowego
572 | PO/2021/00061 | Zwiększenie asortymentu, zwiększenie udziału w rynkach, umocnienie pozycji firmy w branży oponiarskiej, zwiększenie zyskowności | przygotować plan projektu | Realizacja wg harmonogramu
573 | PD/2021/00001 | Pozyskanie intratnego klienta | ustalić status, zakres odbioru | off take, umowa o współpracy w trakcie negocjacji, próba przedseryjna
574 | PF/2021/00001 | Pozyskanie intratnego klienta | ustalić status, zakres odbioru | off take, umowa o współpracy w trakcie negocjacji, próba przedseryjna
579 | PP/2021/00018 |  | określić status i cel | Opracowanie koncepcji
580 | ZA/2021/00001 |  | określić status i cel | Przygotowanie layoutu
581 | PM/2021/00003 | Mieszanka na bieżniki grupy T1 |  | Nowy termin zakończenia
582 | PP/2021/00019 | Prasy 75" w przypadku awarii będą zabezpieczone przed samozamknięciem (układ samohawny) - aspekty bhp | określić status i cel | Frezowanie wałów, mocowania hamulców
583 | PM/2021/00004 | Mieszanka na bieżniki grupy T4 |  | Nowy termin zakończenia
584 | PP/2021/00020 |  | określić status i cel
585 | CI/2021/00006 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez obniżenie brakowości kordu i zwiększenie wydajności procesu | określić status i potencjalne oszczędności | 1. Instalacja systemu pomiarowego na linii (uczestnik) 2. Przyspieszenie procesu kalandrowania (lider) - przeprowadzenie prób produkcyjnych dla całego asortymentu 3. Aktualizacja danych procesowych
586 | CI/2021/00007 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez obniżenie brakowości bieżników i zwiększenie wydajności procesu | określić status i potencjalne oszczędności
587 | PP/2021/00006 | Ustalić cel projektu po zatwierdzeniu layout | określić status i cel | 1. Ustalenie ostatecznej budowy linii 2. Dobór mieszanki 3. Dopracowanie powtarzalności procesu 4. Dobór technologii wulkanizacji (malowanie opony/formy/czasy/temperatury) 5. Utworzenie danych procesowych dla linii produkcyjnej
588 | PP/2021/00021 | Stabilizacja i optymalizacja procesu kalandrowania poprzez instalację układu pomiarowego on-line pozwalającego na pomiar ciągły grubości gumowanego kordu - automatyzacja procesu pomiarów z możliwością sterowania pracą walców kalandra w sprzężeniu zwrotnym. Ograniczenie kosztów związanych z niestabilnością parametru grubości pogumowanego kordu oraz ręcznym pobieraniem i pomiarem próbek. | 1. zebranie ofert na system pomiarowy 2. określenie wymagań dla sprzętu kontrolno-pomiarowego dla grubości gumowanego kordu | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez obniżenie brakowości kordu i zwiększenie wydajności procesu
589 | PP/2021/00022 | Przewijanie przekładek o szerokości 1600mm na maszynie w celu: 1. Wyczyszczenie przekładek z obu stron. 2. Równomierne nawinięcie przekładek z dokładnością do +-20mm względem krawędzi. 3. Zszywanie podartej przekładki. | określić status i cel Status - projekt wstrzymany ze względu na brak zapotrzebowania. | 1. ustalenie wymagań dla przewijarki 2. określenie zdolności procesu
590 | PP/2021/00023 | 1. Eliminacja stanowiska komisjonowania poprzez automatyczne malowanie czoła bieżnika. 2. Poprawa ergonomii pracy poprzez automatyczny obrót bieżnika (czoła i boków) oraz przez zastosowanie manipulatora podciśnieniowego. 3. W strefie odbioru bieżnika pracować będzie jedna osoba, (druga natomiast musi dostarczać na czas uszykowane wózki – mniej niż jeden etat). 4. Poprawa wysuszenia bieżnika poprzez zastosowanie dodatkowego suszenia (tj. przy schładzarkach) – bez obciążania instalacji pneumatycznej oraz bez stosowania pomp. 5. Automatyczna weryfikacja bieżników poprzez pomiar profilometrem oraz za pomocą transportera wagowego. | określić status 29 czerwca odbędzie się spotkanie w celu omówienia projektu | 1. wprowadzenie automatycznego przewijania bieżników 2. wprowadzenie manipulatora do odkładania bieżników Kosztorys na 865 tyś zł - zakłada zakup profilometru za 200 tyś zł, nie obejmuje zabezpieczeń BHP.
591 | PP/2021/00024 | Zapewnienie skutecznej identyfikacji i identyfikowalności łańcucha dostaw opon pneumatycznych | Analiza aktualnego systemu identyfikacji i identyfikowalności Aktualna dokumentacja procesowa Niezgodności procesowe (karty działań korygujących) Wzory aktualnych etykiet identyfikujących Formularze i rejestry danych procesów produkcyjnych Analiza ryzyka | 1. opracowanie systemu identyfikacji materiałów i wyrobów w dziale produkcji opon - karty identyfikacyjne 2. opracowanie systemu i dokumentacji do zbierania danych na potrzeby identyfikowalności
593 | PP/2021/00025 |  | określić status i cel | Remont istniejącego systemu odmuchiwania wytłoczki. Opracowanie niezbędnej dokumentacji konstrukcyjnej
595 | PP/2021/00026 |  | określić status i cel | Przygotowanie brakującej dokumentacji. Nadzór nad wykonaniem niezbędnych części zamiennych
596 | PP/2021/00027 |  | określić status i cel | Projekt + opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wózka odbiorczego
598 | PP/2021/00028 | Redukcja kosztów produkcji mieszanek poprzez automatyzację procesu | określić status i cel | poprawne chwytanie mieszanki, proste prowadzenie mieszanki, dostosowanie prędkości transportera podajacego na górę, regulacja wahadła (wig-wag), w celu poprawnego układania mieszanki
599 | PP/2021/00007 | Redukcja kosztów produkcji dętek poprzez automatyzację linii wytłaczania | określić status i cel | Wykonaie projektu,dokumentacji technicznej na automatyczna linie do wytłaczania dętek wraz z automatem do przyklejania zaworów
600 | PP/2021/00029 | Redukcja kosztow produkcji dętek poprzez zmodernizowanie linii nr 2 (obniżenie brakowości, poprawa jakości, zwiększenie wydajności) | przygotować plan projektu | Projekt modernizacji, obniżenie temperatury węża na końcu linii, możliwość cięcia krótszych odcinków, zmniejszenie ilości nawrotów
601 | ZA/2021/00022 | Wprowadzenie standardu zarządzania utrzymaniem ruchu mającego wpływ na obniżenie kosztów usług UR, obniżeniem ryzyk wad i błędów w procesie UR | określić status | Cel i zadania prowadzone - szczegółowo opisane w wysłanym planie projektu w MS PROJECT (stworzenie analizy krytyczności maszyn + FMEA awarii, usystematyzowanie gospodarki smarno-olejowej, stworzenie stanowiska inżyniera ds. prewencji, itd.)
603 | PP/2021/00030 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez obniżenie awaryjności pras z powodu niedostatecznych zacisków membran Eliminacja brakowości i problemów jakościowych z powodu złej wysokości membran Skrócenie czasu przezbrojenia - łatwiejszy sposób montażu - 5min | określić status i cel, Porównanie awaryjności i brakowości przed i po | 1. Opracowanie koncepcji nowych zacisków 2. Nadzór nad wykonaniem oraz wdrożeniem. Eliminacja awaryjności z powodu zmiany wysokości membrany. Eliminacja wad powstałych w wyniku nieprawidłowej wysokości
604 | PP/2021/00031 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez obniżenie awaryjności pras z powodu wycieków z pierścieni membranowych oraz poprawa jakości - zmniejszenie ilości braków wyprodukowanych z powodu wycieków | określić status - analiza awaryjności i brakowości przed i po | 1. Wprowadzenie konieczności smarowania oringów w celu eliminacji uszkodzenia w trakcie montażu 2. Zwymiarowanie gniazd pod oringi w mechanizmach centralnych i pierścieniach stopowych 3. Znalezienie z producentem materiału oringów spełniających oczekiwani
605 | PM/2021/00007 | mieszanka 850ShA na profile |  | testy na produkcji -nowy termin
606 | PP/2021/00032 | Zmniejszenie kosztów czyszczenia o .... i eliminacja brakowości o ... z powodu zanieczyszczonych form. | określić status i cel (+ hałas, bhp?) | 1. Opracowanie procedury czyszczenia form suchym lodem Projekt będzie realizowany etapowo: 1. Etap: opracowanie procedury/ standardu czyszczenia 2. Poprawa ergonomii pracy (hałas, pył itd) 3. Wydłużenie czasookresu między czyszczeniem
607 | PP/2021/00008 | Uruchomienie nowych pras w celu zwiększenia wydajności produkcji, uruchomienie nowego asortymentu | określić status | Prasa I6- w trakcie prób technologicznych (odbioru jakościowego) Prasa I7 - prognozowany czas zakończenia prac 30.10.2021
608 | PP/2021/00009 | Spełnienie wymogu klienta | określić status i zakres odbioru | 1. Modernizacja wszystkich form oponowych 2. Wykonanie wkładek aluminiowych
609 | PP/2021/00033 | Redukcja kosztów produkcji opon poprzez obniżenie awaryjności maszyn konfekcyjnych z powodu nieprawidłowego działania kaset | określić status i oszacować efekty | 1. Opracowanie koncepcji sposobu zasprzęglania + osiowania 2. Oddelegowanie podległych pracowników do modernizacji 3. Nadzór nad wykonaniem
610 | PF/2021/00002 | Wprowadzenie technologii z uwagi na słabą dostępność na rynku tego typu membran i ch wysoki koszt. | określić status, cel, lidera | 1. Wystawienie wniosku o uruchomienie nowego wyrobu - wykonano 2. Wykonanie niezbędnego oprzyrządowania zgodnie z wytycznymi konstruktora produktu 3. Nadzór nad produkcją + ewentualne modernizacje
611 | PP/2021/00034 | Obniżenie ryzyka wypadku. | określić status i oszacować efekty | 1. Opracowanie koncepcji montażu dodatkowego hamulca na wale 2. Wykonanie prototypu 3. Zamówienie niezbędnych elementów 4. Nadzór nad montażem
615 | INF/2021/00006 | Zapewnienie prawidłowego procesu magazynowania, identyfikacji, obniżenie ryzyka pomyłek | określić status i oszacować efekty | Utworzenie magazynu form, membran, oprzyrządowania na hali przy biurze D. Maroszka po relokacji pras dętkowych
616 | PM/2021/00009 | Wdrożenie mieszanki na palce do skubarek drobiu z atestem PZH |  | Oferta zaakceptowana przez klienta - GENES
617 | PP/2021/00035 | Redukcja kosztów prac na procesach obróbki i CNC | określić status i oszacować efekty | 1. Opracownie wskaźników dla działu obróbki konwencjonalnej i CNC, 2. Nadzór nad wdrożeniem wskaźników
618 | PM/2021/00010 | Wdrożenie mieszanki na palce do skubarek drobiu z atestem PZH |  | Oferta zaakceptowana przez klienta - GENES
620 | PO/2021/00006 |  |  | Forma jest. Zaplanować próby konstrukcyjne.
622 | PO/2021/00007 |  |  | Próby konstrukcyjne.
624 | PM/2021/00011 | Mieszanka na zawory
625 | PO/2021/00008 |  |  | Próby konstrukcyjne.
627 | PO/2021/00009 |  |  | Próby przedseryjne, opona w testach na wózku.
629 | PO/2021/00010 |  |  | Próba przedseryjna.
630 | US/2021/00002 | Cięcie rolek na zlecenie klienta REKOPLAST | wymagania klienta (wymiary, sposób pakowania, postępowanie z odpadem). dotyczy rozmiarów: 3 x 60 x 20000 mm (krążki o szerokości 60mm) 2 x 400 x 10000 mm (krążki o szerokości 400mm) | Do ustalenia pozostaje zarządzanie odpadem. 2 x 400 x 10.000 mm razem TKW cięcia na 1 h - 199,41 zł CKW % - 6,00% CKW cięcia na 1 h - 211,37 zł CKW cięcia 1 rolki - 21,72 zł 3 x 60 x 20.000 mm razem TKW cięcia na 1 h - 199,41 zł CKW % - 6,00% CKW cięcia na 1 h - 211,37 zł CKW cięcia 1 rolki - 84,55 zł akt. 6.09.2021 - klient zabiera odpad wraz z wykonaną usługą.
631 | PO/2021/00011 |  |  | Próby konstrukcyjne.
632 | PM/2021/00014 | Mieszanka na zawory
635 | PM/2021/00016 | Mieszanka na dywaniki samochodowe
636 | PO/2021/00025 |  |  | Forma jest. Próby konstrukcyjne.
637 | PO/2021/00026 |  |  | Forma jest. Próby konstrukcyjne.
638 | PO/2021/00027 |  |  | Forma jest. Brak maszyny konfekcyjnej.
640 | PO/2021/00029 |  |  | Forma jest. Bęben jest. Maszyna do weryfikacji.
641 | PO/2021/00030 |  |  | Forma jest. Bęben jest. Próby konstrukcyjne.
642 | PO/2021/00012 |  |  | Forma jest. Bęben jest. Próby konstrukcyjne.
643 | PO/2021/00013 |  |  | Forma jest. Próby konstrukcyjne.
644 | PO/2021/00014 |  |  | Forma jest w transporcie. Brak maszyny konfekcyjnej.
645 | PO/2021/00015 |  |  | Forma jest w transporcie. Próby konstrukcyjne.
646 | PO/2021/00016 |  |  | Forma jest w transporcie. Próby konstrukcyjne.
647 | PO/2021/00017 |  |  | Forma jest w transporcie. Próby konstrukcyjne.
648 | PO/2021/00018 |  |  | Forma do wysyłki. Próby konstrukcyjne.
649 | PO/2021/00019 |  |  | Forma w transporcie. Próby konstrukcyjne.
650 | PO/2021/00020 |  |  | Forma w transporcie. Próby konstrukcyjne.
651 | PO/2021/00021 |  |  | Forma w transporcie. Próby konstrukcyjne.
652 | PO/2021/00022 |  |  | Forma w transporcie. Próby konstrukcyjne.
653 | PO/2021/00031 |  |  | Do wyjaśnienia
654 | PO/2021/00032 |  |  | Brak projektu.
655 | PO/2021/00033 |  |  | Brak projektu.
658 | PO/2021/00034 |  |  | Forma jest. Proby konstrukcyjne. Homologacja
660 | PO/2021/00036 |  |  | Forma jest. Próby kondstrukcyjne.
662 | PO/2021/00038 |  |  | Forma jest. Proby konstrukcyjne. Homologacja
663 | PO/2021/00058 |  |  | W trakcie projektowania.
664 | PO/2021/00040 |  |  | W trakcie projektowania. Brak maszyny konfekcyjnej.
665 | PO/2021/00041 |  |  | W trakcie projektowania. Brak maszyny konfekcyjnej.
666 | PO/2021/00042 |  |  | W trakcie projektowania. Brak maszyny konfekcyjnej.
667 | PO/2021/00043 |  |  | W trakcie projektowania. Brak maszyny konfekcyjnej.
668 | PO/2021/00044 |  |  | Do zamówienia forma.
669 | PO/2021/00045 |  |  | W trakcie projektowania.
670 | PO/2021/00048 |  |  | KORURS/EXPORT
671 | PO/2021/00049 |  |  | KORURS/EXPORT
672 | PO/2021/00050 |  |  | KORURS/EXPORT
673 | PO/2021/00051 |  |  | KORURS/EXPORT
675 | PO/2021/00052 |  |  | KORURS/EXPORT
676 | PO/2021/00053 |  |  | KORURS/EXPORT
677 | PO/2021/00054 |  |  | KORURS/EXPORT
678 | PO/2021/00055 |  |  | KORURS/EXPORT
679 | PO/2021/00056 |  |  | KORURS/EXPORT
681 | PO/2021/00057 |  |  | KORURS/EXPORT
683 | PO/2021/00039 |  |  | W trakcie projektowania.
684 | PO/2021/00046
685 | PO/2021/00047 |  |  | W trakcie projektowania. Brak maszyny konfekcyjnej.
686 | PO/2021/00059 |  |  | do akceptacji wniosek
687 | PO/2021/00060 |  |  | do akceptacji wniosek
688 | PO/2021/00002 |  |  | Forma jest. Próby konstrukcyjne.
689 | PO/2021/00001 |  |  | Forma jest. Brak maszyny konfekcyjnej.
690 | ZA/2021/00020 | Zwiększenie efektywności biznesowej poprzez wdrożenie IFS. | Analiza potrzeb, przegląd systemów, wizyty referencyjne, wybór oferenta, negocjacje. | Poprawa komunikacji, poprawa efektywności planowania i realizacji produkcji, poprawa efektywności zakupów, eliminacja strat, dostępność informacji online i on time, standaryzacja, zwiększenie zdolności podejmowania trafnych decyzji w wymaganym czasie.
691 | PP/2021/00001 | Zwiększenie asortymentu i sprzedaży opon pełnych
693 | INF/2021/00004 | Modernizacja wodociągu wody pitnej - odcinek na połączeniu Bieżnikowni z Pompownią
694 | ZA/2021/00021 | Poszerzenie gamy opon diagonalnych |  | Wiele wniosków. Wiekszosc złozonych, ale tez nowe do przygotowania.
695 | ZA/2021/00002 | Możliwość rozbicia zaplanowanych mieszanek w zadanym okresie na surowce
696 | ZA/2021/00003 | Priorytezacja wniosków projektowych
697 | ZA/2021/00004 | Zarządzanie recepturami na maszynach
698 | ZA/2021/00005 | Digitalizacja działu UR
699 | ZA/2021/00006 | Automatyczne - rozliczanie produkcji , BOM
700 | ZA/2021/00007 | Optymalizacja zakupów w firmie realizujacych wymagania biznesowe
701 | ZA/2021/00008 | Spięcie realizowanych inwestycji w celu uzyskania korzyści w postaci ulgi w podatku dochodowym
702 | CI/2021/00008 | poprawa warunków pracy, standaryacja stanowisk pracy.
704 | ZA/2021/00009 | Dostosowanie do wymagań jakościowych branży motoryzacyjnej, spełnienie wymagań klienta | Nie wymagane
705 | ZA/2021/00010 | Dostosowanie do nowych wymagań prawnych, recertyfikacja systemu zintegrowanego
706 | ZA/2021/00011 | utrzymanie standardów systemów zarządzania
707 | PP/2021/00042 | Zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów, wprowadzenie rozwiazań ograniczających ilości zuzywanych opakowań.
708 | ZA/2021/00012 | Objęcie pracowników dodatkową opieką medyczną
709 | ZA/2021/00013 | Ustalenie regulaminu premiowego dla Dyrektorów i Kierowników działów za realizację założonych wyników finansowych spółki na podstawie zdefiniowanych KPI w QPR
710 | ZA/2021/00014 | Zwiększenie zaangażowania członków zespołu w celu osiągnięcia założeń projektu
711 | ZA/2021/00015 | Przygotowanie matrycy ról i funkcji w organizacji (w tym wymagania, zakres obowiązków) i ich wycena finansowa
712 | ZA/2021/00016 | Prawidłowe kalkulowanie CKW WG
713 | ZA/2021/00017 | Prawidłowe kalkulowanie CKW WG
714 | ZA/2021/00018 | Cel - ustawowy. Ustalenie rzeczywistych kosztów jako baza do budżetów na rok 2021
715 | ZA/2021/00019 | Rozwój organizacji poprzez skuteczne zarządzanie portfelem projektów | Przygotowanie inwentaryzacji projektów | brak | https://tasks.office.com/kabat.pl/Home/PlanViews/g1eeFZ3FAkyU7pfgaJ8b1pcAFHcn?Type=PlanLink&Channel=Link&CreatedTime=637611141415660000
716 | ZA/2021/00023
717 | ZA/2021/00024
718 | ZA/2021/00025
719 | ZA/2021/00026
721 | ZA/2021/00028
722 | ZA/2021/00029
723 | ZA/2021/00030
724 | ZA/2021/00031
725 | ZA/2021/00032
726 | ZA/2021/00033
727 | ZA/2021/00034
728 | ZA/2021/00035
729 | ZA/2021/00036
730 | ZA/2021/00037
731 | ZA/2021/00038
732 | ZA/2021/00039
733 | ZA/2021/00040
734 | ZA/2021/00041
735 | ZA/2021/00042
736 | ZA/2021/00043
737 | ZA/2021/00044
738 | ZA/2021/00045 | Redukcja kosztów UR oraz postojów maszyn poprzez ustandaryzowanie i przyspieszenie przezbrojeń | Weryfikacja obecnego czasu postojów spowodowanych przezbrojeniami
739 | ZA/2021/00046 | Eliminacja kart pracy, informatyzacja procesów UR - zastąpienie obecnie papierowych zleceń przezbrojeń i awarii przez aplikację informatyczną Wyeliminowanie problemu obiegu papierowych dokumentów
740 | ZA/2021/00047
741 | ZA/2021/00048
742 | PP/2021/00010 | Redukcja kosztów wykonania. Skrócenie czasu procesu. Optymalizacja procesu. Rezygnacja z usług zewętrznych.
746 | PP/2021/00053 | - redukcja kosztów serwisowych i problemów związanych z dostępnością części - energooszczędność - eliminacja ewentualnych wstrzymań produkcji - zmniejszenie TKW w związku ze zmniejszeniem energochłonności z ..na .... | Zebranie ofert od dostawców (dwie alternatywy: hydrauliczny i elektryczny)
747 | PP/2021/00047 | szkolenie pracowników z systemu LOTO montaż na PM3 elementów LOTO
749 | PD/2021/00006 | Skrócenie czasu przezbrojenia związanego z docinaniem, wymianą uszkodzonych płyt. Redukcja odpadów i kosztów utylizacji.
750 | INF/2021/00008 | Ochrona instalacji przed zapychaniem. Wydłużenie czasu eksploatacji pomp | Sprawdzenie możliwości przejścia na pompy suche
754 | PP/2021/00049 | Skrócenie czasu wulkanizacji poprzez podwyższenie temperatury wulkanizacji na I rzędzie. | Ocena wykonalności technicznej | brak | https://kabatyre.sharepoint.com/sites/pwa/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=2a9863fe-28b2-eb11-88d3-d481d71c473f&ret=0
756 | ZA/2021/00050
757 | ZA/2021/00051
758 | ZA/2021/00052
759 | ZA/2021/00053
760 | ZA/2021/00054
766 | PP/2021/00050 | Eliminacja problemów związanych z blokowaniem piłki przez podwinięty kord. Zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem powietrza przez siłowniki. Redukcja kosztów zwianych z serwisem siłowników.
767 | PP/2021/00051 | Uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek opon flotacyjnych i OTR. | Lista opon do wdrożenia na dwóch maszynach. Lista dostępnych bębnów do wdrożenia w/w opon i rozszerzenia produkcji bieżących. Lista form dostępnych do nowych i bieżących opon Kalkulacja kosztów wytworzenia Opracowanie process flow z szacunkowymi czasami operacji Ocena uruchomienia w pierwszym etapie opon przez podwykonawców i rozmowa ze sprzedażą | Projekt powiązany z projektami opon nr .....
1782 | PP/2021/00052 |  |  |  | https://tasks.office.com/kabat.pl/Home/Task/fYlj5X4LMU-SXPwf5HhF9ZcAOBFr?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=637626095378600000
1787 | PD/2021/00008 | Rozwój produkcji dętek
1788 | PD/2021/00009
1795 | PM/2021/00023
1798 | PM/2021/00026
1800 | PO/2021/00063
1801 | PO/2021/00064
1802 | PO/2021/00065
1803 | PO/2021/00066
1804 | PO/2021/00067
1805 | PO/2021/00068
1806 | PO/2021/00069
1807 | PO/2021/00070
1808 | PO/2021/00071
1809 | PO/2021/00072
1810 | PO/2021/00073
1811 | PO/2021/00074
1812 | PO/2021/00075
1813 | PO/2021/00076
1814 | PO/2021/00077
1815 | PO/2021/00078
1816 | PI/2021/00001
1817 | PO/2021/00079
1818 | PO/2021/00080
1819 | PO/2021/00081
1820 | PO/2021/00082
1821 | PO/2020/00001
1822 | PO/2020/00002
1823 | PO/2020/00003
1824 | PO/2020/00004
1832 | PP/2021/00054
1833 | PP/2021/00055
1834 | PP/2021/00056
1835 | PP/2021/00057
1840 | PM/2021/00027
1847 | PM/2021/00030
1849 | PO/2021/00083
1857 | PO/2021/00084
1858 | PO/2021/00085
1859 | PO/2021/00086
1863 | PO/2021/00087
1864 | PO/2021/00088
1866 | PO/2021/00089
1867 | PW/2021/00015 | Rozwój produkcji wyrobów wytłaczanych | Foremka - NOWA Linia - nr 2 |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=bdb09200-d8a1-4f07-86d8-96cf2f0aaa03
1875 | PM/2022/00001
1876 | PD/2022/00001 | Rozwój produkcji dętek, zwiększenie asortymentu wyrobów |  |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=9b8890c7-82ab-4a89-8475-e660e024d419
1877 | PO/2022/00001
1880 | PO/2022/00002
1881 | PW/2022/00003 | Rozwój asortymentu - recepturki | Badania recepturek według ZN |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=7b976a92-3755-40a4-a2bc-f127871806af
1882 | IF/2022/00001
1883 | IF/2022/00002
1884 | IF/2022/00003
1885 | PF/2022/00001
1886 | PF/2022/00002
1888 | PW/2022/00004 | Rozwój produkcji wyrobów formowych, optymalizacja kosztów |  |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=cf56a23f-32c9-49f8-b81a-b8dda3bf716f
1889 | PW/2022/00005 | Rozwój produkcji wyrobów formowych, optymalizacja kosztów |  |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=65369dbd-d7bc-4f0c-853d-e34cd8ebc3ec
2893 | PW/2022/00007 | Rozwój produkcji wyrobów wytłaczanych |  | Koszt szczęk do stykówki pokrywa klient | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=3bda6b0e-647a-4d9c-8048-017902d34e40
2896 | PW/2022/00008 | Rozwój produkcji wyrobów wytłaczanych |  |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=7e9f0ad1-fd00-44dc-92fa-69d7c6bb5b25
2897 | PW/2022/00009 | Rozwój produkcji wyrobów wytłaczanych |  |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=55771466-fd71-4fd4-82f5-2c17cd291080
2898 | PW/2022/00010 | Rozwój produkcji wyrobów wytłaczanych |  |  | https://project.microsoft.com/pl-PL/#/taskgrid?projectId=0e80ca3a-bb3f-42df-8bb2-4b148eff3f11
2900 | PM/2022/00002
2902 | PD/2022/00003
2903 | PD/2022/00004
2904 | PD/2022/00005
2905 | PD/2022/00006
2906 | PD/2022/00007
2907 | PD/2022/00008
2908 | PD/2022/00009
2912 | PM/2022/00004
2914 | PM/2022/00006
2915 | PP/2022/00001
2916 | PW/2022/00011
2917 | PM/2022/00007
2918 | PI/2022/00002
2919 | PW/2022/00012
2920 | PW/2022/00013
2921 | PD/2022/00013 | modyfikacja wyrobu zmiana matki 75015JS2FI57 na 70015JS2FI57; dot. dętki DET141 |  |  | https://project.microsoft.com/kabat.pl/pl-PL#/taskgrid?projectId=a5dbc4f5-fdc3-493a-84b4-db6e61e03fca
2922 | PD/2022/00014 | Modyfikacja wyrobu zmiana matki 75015V na 70015V; dot. indeksu DET012 |  |  | https://project.microsoft.com/kabat.pl/pl-PL#/taskgrid?projectId=451ee753-1c16-4061-93a8-dff3452dcfb8
2924 | PD/2022/00015 | Modyfikacja wyrobu, zmiana matki 75015 na 70015. Dotyczy indeksów: DET142, DET089, DEC298, DET073, DET074 |  |  | https://project.microsoft.com/kabat.pl/pl-PL#/taskgrid?projectId=22bb742b-1e93-45b6-9f8f-a888d10b6c7e
2925 | PD/2022/00016
2928 | PD/2022/00017
2929 | PF/2022/00008
2930 | PF/2022/00009
2931 | PF/2022/00010
2936 | RD/2022/00003
2937 | RD/2022/00004
2938 | RD/2022/00005
2940 | RD/2022/00007
2941 | RD/2022/00008
2942 | RD/2022/00009
2943 | PM/2022/00008
2944 | PM/2022/00009
2945 | PP/2022/00002
2946 | RD/2022/00010
2947 | RD/2022/00011
2948 | RD/2022/00012
2949 | RD/2022/00013
2950 | PP/2022/00003
2951 | PD/2022/00018
2952 | PW/2022/00014
2953 | PO/2022/00006
2954 | PO/2022/00007
2955 | PO/2022/00008
2956 | PO/2022/00009
2957 | RD/2022/00014
2958 | PW/2022/00015
2959 | RD/2022/00015
2960 | RD/2022/00016
2961 | PP/2022/00004
2962 | RD/2022/00017 | Automatyzacja procesu badania mieszanek oraz przyspieszenie procedury badawczej | 1. Potwierdzenie czy linia Buzuluk jest zatwierdzona 2. Automatyczne próbkowanie (czy jest planowane 3. Ustalenie miejsca na reometr 4. Uzyskanie oferty na sprzęt powystawowy | W przyszłości możliwość rozszerzenia projektu o robota, który będzie przenosił próbki pobrane automatycznie z linii do reometru w celu przeprowadzenia badania
2963 | RD/2022/00018
2964 | IF/2022/00004
2965 | PW/2022/00016 | Modyfikacja polega na wydłużeniu "rożków" do 3 mm według rysunku załącznik nr 1 |  | Przy zamówieniu, może powodować wyższą brakowość | https://project.microsoft.com/kabat.pl/pl-PL#/taskgrid?projectId=101d6fe1-cf51-4944-9eba-375cd72c9dfc
2966 | PP/2022/00005
2967 | PW/2022/00017 | Modyfikacja na wniosek PONZIO, według załącznika nr 1 |  |  | https://project.microsoft.com/kabat.pl/pl-PL#/taskgrid?projectId=e20407a3-6882-4341-8f11-ffda36f8d56e
2968 | PM/2022/00010
2969 | PM/2022/00011
2970 | PO/2022/00010
2971 | PO/2022/00011
2972 | PO/2022/00012
2973 | PO/2022/00013
2974 | RD/2022/00019
2975 | RD/2022/00020
2976 | PO/2022/00014
2977 | PO/2022/00015
2978 | CI/2022/00002
2979 | PO/2022/00016
2980 | PO/2022/00017
2981 | PW/2022/00018
2982 | PW/2022/00019
2983 | PW/2022/00020
2984 | PO/2022/00018
2985 | PO/2022/00019
2986 | PO/2022/00020

## Priority
Id | Numer | Priorytet | Cel | Wykonalność | Konkurencyjność | Zdolność Przed | Zdolność Po
543 | PP/2021/00039 | 12 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
544 | PP/2021/00040 | 17 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
545 | CI/2021/00001 | 18 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
546 | CI/2021/00002 | 15 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (6) Priorytet Klienta | 0 | 0
549 | PP/2021/00011 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
550 | PP/2021/00002 | 28 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 40360 | 40000
552 | PP/2021/00012 | 15 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 27000 | 27000
555 | PP/2021/00014 | 31 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 29700 | 27000
556 | PP/2021/00015 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
558 | INF/2021/00003 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
559 | PO/2021/00003 | 19 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 273 | 207
560 | INF/2021/00005 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
561 | PO/2021/00004 | 22 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 450 | 227
562 | PP/2021/00041 | 31 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (1) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ linie technologiczne, technologia, know how, infrastruktura niedostępne. | (5) Duży popyt, wysoka marża | 1 | 1
563 | PO/2021/00005 | 25 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 66 | 23
564 | PP/2021/00043 | 30 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 26000 | 15000
567 | PP/2021/00003 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
569 | PP/2021/00045 | 32 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 16500 | 15000
571 | PO/2021/00024 | 20 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
572 | PO/2021/00061 | 15 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
573 | PD/2021/00001 | 14 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
574 | PF/2021/00001 | 14 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
579 | PP/2021/00018 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
580 | ZA/2021/00001 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
581 | PM/2021/00003 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
582 | PP/2021/00019 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
583 | PM/2021/00004 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
584 | PP/2021/00020 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
585 | CI/2021/00006 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
586 | CI/2021/00007 | 18 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
587 | PP/2021/00006 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
588 | PP/2021/00021 | 29 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (6) Priorytet Klienta | 0 | 0
589 | PP/2021/00022 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
590 | PP/2021/00023 | 9 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (1) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ linie technologiczne, technologia, know how, infrastruktura niedostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
591 | PP/2021/00024 | 13 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (0) brak | 0 | 0
593 | PP/2021/00025 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
595 | PP/2021/00026 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
596 | PP/2021/00027 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
598 | PP/2021/00028 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
599 | PP/2021/00007 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
600 | PP/2021/00029 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
601 | ZA/2021/00022 | 14 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
603 | PP/2021/00030 | 17 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
604 | PP/2021/00031 | 17 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
605 | PM/2021/00007 | 2 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
606 | PP/2021/00032 | 28 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 40400 | 40000
607 | PP/2021/00008 | 14 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (4) Osprzęt podstawowy, formy, bęben konfekcyjny niedostępne. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne. | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
608 | PP/2021/00009 | 13 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
609 | PP/2021/00033 | 12 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (1) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ linie technologiczne, technologia, know how, infrastruktura niedostępne. | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
610 | PF/2021/00002 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
611 | PP/2021/00034 | 37 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 1 | 1
615 | INF/2021/00006 | 12 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (4) Osprzęt podstawowy, formy, bęben konfekcyjny niedostępne. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne. | (1) Mały popyt, niska marża | 0 | 0
616 | PM/2021/00009 | 2 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
617 | PP/2021/00035 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
618 | PM/2021/00010 | 2 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
620 | PO/2021/00006 | 28 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 66 | 24
622 | PO/2021/00007 | 27 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (2) Duży popyt, niska marża | 1260 | 840
624 | PM/2021/00011 | 2 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
625 | PO/2021/00008 | 28 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (2) Duży popyt, niska marża | 1680 | 1268
627 | PO/2021/00009 | 28 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (1) Mały popyt, niska marża | 1260 | 834
629 | PO/2021/00010 | 28 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (2) Duży popyt, niska marża | 1680 | 1268
630 | US/2021/00002 | 23 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (6) Priorytet Klienta | 0 | 0
631 | PO/2021/00011 | 24 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (2) Duży popyt, niska marża | 1680 | 1269
632 | PM/2021/00014 | 2 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
635 | PM/2021/00016 | 2 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
636 | PO/2021/00025 | 32 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (2) Duży popyt, niska marża | 21 | 6
637 | PO/2021/00026 | 26 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (2) Duży popyt, niska marża | 21 | 12
638 | PO/2021/00027 | 18 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (3) Mały popyt, średnia marża | 273 | 207
640 | PO/2021/00029 | 25 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 315 | 239
641 | PO/2021/00030 | 25 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 18
642 | PO/2021/00012 | 25 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 273 | 208
643 | PO/2021/00013 | 33 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 18
644 | PO/2021/00014 | 29 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 273 | 208
645 | PO/2021/00015 | 24 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 24
646 | PO/2021/00016 | 26 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 30 | 21
647 | PO/2021/00017 | 20 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 36
648 | PO/2021/00018 | 24 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 273 | 208
649 | PO/2021/00019 | 20 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 42
650 | PO/2021/00020 | 23 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 48
651 | PO/2021/00021 | 19 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 54
652 | PO/2021/00022 | 18 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 21 | 60
653 | PO/2021/00031 | 22 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 273 | 210
654 | PO/2021/00032 | 24 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (2) Duży popyt, niska marża | 273 | 221
655 | PO/2021/00033 | 25 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 273 | 232
658 | PO/2021/00034 | 31 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (6) Priorytet Klienta | 273 | 257
660 | PO/2021/00036 | 25 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 273 | 277
662 | PO/2021/00038 | 25 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 273 | 278
663 | PO/2021/00058 | 17 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
664 | PO/2021/00040 | 12 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
665 | PO/2021/00041 | 17 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
666 | PO/2021/00042 | 15 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
667 | PO/2021/00043 | 18 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
668 | PO/2021/00044 | 19 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
669 | PO/2021/00045 | 20 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
670 | PO/2021/00048 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
671 | PO/2021/00049 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
672 | PO/2021/00050 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
673 | PO/2021/00051 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
675 | PO/2021/00052 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
676 | PO/2021/00053 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
677 | PO/2021/00054 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
678 | PO/2021/00055 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
679 | PO/2021/00056 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
681 | PO/2021/00057 | 3 | (3) Zwiększenie asortymentu opon |  |  | 0 | 0
683 | PO/2021/00039 | 17 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
684 | PO/2021/00046 | 23 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
685 | PO/2021/00047 | 23 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
686 | PO/2021/00059 | 20 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
687 | PO/2021/00060 | 26 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
688 | PO/2021/00002 | 16 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
689 | PO/2021/00001 | 11 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (4) Duży popyt, średnia marża | 0 | 0
690 | ZA/2021/00020 | 34 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (6) Priorytet Klienta | 2000 | 2200
691 | PP/2021/00001 | 13 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów |  |  | 0 | 0
693 | INF/2021/00004 | 15 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
694 | ZA/2021/00021 | 12 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (2) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ linie technologiczne niedostepne. Technologia, know how dostępne. | (6) Priorytet Klienta | 0 | 0
695 | ZA/2021/00002 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
696 | ZA/2021/00003 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
697 | ZA/2021/00004 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
698 | ZA/2021/00005 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
699 | ZA/2021/00006 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
700 | ZA/2021/00007 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
701 | ZA/2021/00008 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
702 | CI/2021/00008 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
704 | ZA/2021/00009 | 28 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (1) Mały popyt, niska marża | 42000000 | 48000000
705 | ZA/2021/00010 | 6 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa |  |  | 0 | 0
706 | ZA/2021/00011 | 6 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa |  |  | 0 | 0
707 | PP/2021/00042 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
708 | ZA/2021/00012 | 12 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne |  | 0 | 0
709 | ZA/2021/00013 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
710 | ZA/2021/00014 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
711 | ZA/2021/00015 | 4 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) |  |  | 0 | 0
712 | ZA/2021/00016 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
713 | ZA/2021/00017 | 5 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne |  |  | 0 | 0
714 | ZA/2021/00018 | 6 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa |  |  | 0 | 0
715 | ZA/2021/00019 | 34 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (6) Priorytet Klienta | 525000 | 527500
716 | ZA/2021/00023 | 9 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne |  | 0 | 0
717 | ZA/2021/00024 | 1 |  |  |  | 0 | 0
718 | ZA/2021/00025 | 2 |  |  |  | 0 | 0
719 | ZA/2021/00026 | 1 |  |  |  | 0 | 0
721 | ZA/2021/00028 | 1 |  |  |  | 0 | 0
722 | ZA/2021/00029 | 1 |  |  |  | 0 | 0
723 | ZA/2021/00030 | 4 |  |  |  | 0 | 0
724 | ZA/2021/00031 | 1 |  |  |  | 0 | 0
725 | ZA/2021/00032 | 0 |  |  |  | 0 | 0
726 | ZA/2021/00033 | 0 |  |  |  | 0 | 0
727 | ZA/2021/00034 | 0 |  |  |  | 0 | 0
728 | ZA/2021/00035 | 0 |  |  |  | 0 | 0
729 | ZA/2021/00036 | 0 |  |  |  | 0 | 0
730 | ZA/2021/00037 | 0 |  |  |  | 0 | 0
731 | ZA/2021/00038 | 0 |  |  |  | 0 | 0
732 | ZA/2021/00039 | 0 |  |  |  | 0 | 0
733 | ZA/2021/00040 | 0 |  |  |  | 0 | 0
734 | ZA/2021/00041 | 0 |  |  |  | 0 | 0
735 | ZA/2021/00042 | 0 |  |  |  | 0 | 0
736 | ZA/2021/00043 | 0 |  |  |  | 0 | 0
737 | ZA/2021/00044 | 0 |  |  |  | 0 | 0
738 | ZA/2021/00045 | 16 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
739 | ZA/2021/00046 | 16 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
740 | ZA/2021/00047 | 0 |  |  |  | 0 | 0
741 | ZA/2021/00048 | 0 |  |  |  | 0 | 0
742 | PP/2021/00010 | 16 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (6) Priorytet Klienta | 0 | 0
746 | PP/2021/00053 | 31 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (1) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ linie technologiczne, technologia, know how, infrastruktura niedostępne. | (5) Duży popyt, wysoka marża | 1 | 1
747 | PP/2021/00047 | 11 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa | (0) brak | (0) brak | 0 | 0
749 | PD/2021/00006 | 8 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (4) Osprzęt podstawowy, formy, bęben konfekcyjny niedostępne. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne. |  | 0 | 0
750 | INF/2021/00008 | 11 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. |  | 0 | 0
754 | PP/2021/00049 | 15 | (4) Optymalizacja (kosztów, procesu, działania, alternatywne technologie) | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
756 | ZA/2021/00050 | 0 |  |  |  | 0 | 0
757 | ZA/2021/00051 | 0 |  |  |  | 0 | 0
758 | ZA/2021/00052 | 0 |  |  |  | 0 | 0
759 | ZA/2021/00053 | 0 |  |  |  | 0 | 0
760 | ZA/2021/00054 | 0 |  |  |  | 0 | 0
766 | PP/2021/00050 | 6 | (0) brak | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (0) brak | 0 | 0
767 | PP/2021/00051 | 22 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (3) Osprzęt podstawowy, formy, bęben/ kluczowe maszyny niedostepne. Technologia, narzędzia know how dostępne. | (5) Duży popyt, wysoka marża | 56000 | 40000
1782 | PP/2021/00052 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1787 | PD/2021/00008 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1788 | PD/2021/00009 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1795 | PM/2021/00023 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1798 | PM/2021/00026 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1800 | PO/2021/00063 | 12 |  |  |  | 0 | 0
1801 | PO/2021/00064 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1802 | PO/2021/00065 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1803 | PO/2021/00066 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1804 | PO/2021/00067 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1805 | PO/2021/00068 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1806 | PO/2021/00069 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1807 | PO/2021/00070 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1808 | PO/2021/00071 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1809 | PO/2021/00072 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1810 | PO/2021/00073 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1811 | PO/2021/00074 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1812 | PO/2021/00075 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1813 | PO/2021/00076 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1814 | PO/2021/00077 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1815 | PO/2021/00078 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1816 | PI/2021/00001 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1817 | PO/2021/00079 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1818 | PO/2021/00080 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1819 | PO/2021/00081 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1820 | PO/2021/00082 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1821 | PO/2020/00001 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1822 | PO/2020/00002 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1823 | PO/2020/00003 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1824 | PO/2020/00004 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1832 | PP/2021/00054 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1833 | PP/2021/00055 | 12 |  |  |  | 0 | 0
1834 | PP/2021/00056 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1835 | PP/2021/00057 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1840 | PM/2021/00027 | 12 |  |  |  | 0 | 0
1847 | PM/2021/00030 | 12 |  |  |  | 0 | 0
1849 | PO/2021/00083 | 12 |  |  |  | 0 | 0
1857 | PO/2021/00084 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1858 | PO/2021/00085 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1859 | PO/2021/00086 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1863 | PO/2021/00087 | 12 |  |  |  | 0 | 0
1864 | PO/2021/00088 | 12 |  |  |  | 0 | 0
1866 | PO/2021/00089 | 23 | (3) Zwiększenie asortymentu opon | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 238 | 315
1867 | PW/2021/00015 | 24 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
1875 | PM/2022/00001 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1876 | PD/2022/00001 | 27 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 0 | 0
1877 | PO/2022/00001 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1880 | PO/2022/00002 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1881 | PW/2022/00003 | 25 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
1882 | IF/2022/00001 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1883 | IF/2022/00002 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1884 | IF/2022/00003 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1885 | PF/2022/00001 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1886 | PF/2022/00002 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1888 | PW/2022/00004 | 22 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
1889 | PW/2022/00005 | 23 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
2893 | PW/2022/00007 | 24 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
2896 | PW/2022/00008 | 24 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
2897 | PW/2022/00009 | 24 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
2898 | PW/2022/00010 | 24 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (5) Osprzęt podstawowy niedostępny. Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
2900 | PM/2022/00002 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2902 | PD/2022/00003 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2903 | PD/2022/00004 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2904 | PD/2022/00005 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2905 | PD/2022/00006 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2906 | PD/2022/00007 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2907 | PD/2022/00008 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2908 | PD/2022/00009 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2912 | PM/2022/00004 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2914 | PM/2022/00006 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2915 | PP/2022/00001 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2916 | PW/2022/00011 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2917 | PM/2022/00007 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2918 | PI/2022/00002 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2919 | PW/2022/00012 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2920 | PW/2022/00013 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2921 | PD/2022/00013 | 39 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 5000 | 5000
2922 | PD/2022/00014 | 33 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 5000 | 5000
2924 | PD/2022/00015 | 33 | (6) Działanie poreklamacyjne / Zgodność z przepisami prawa | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (5) Duży popyt, wysoka marża | 5000 | 5000
2925 | PD/2022/00016 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2928 | PD/2022/00017 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2929 | PF/2022/00008 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2930 | PF/2022/00009 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2931 | PF/2022/00010 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2936 | RD/2022/00003 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2937 | RD/2022/00004 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2938 | RD/2022/00005 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2940 | RD/2022/00007 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2941 | RD/2022/00008 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2942 | RD/2022/00009 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2943 | PM/2022/00008 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2944 | PM/2022/00009 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2945 | PP/2022/00002 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2946 | RD/2022/00010 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2947 | RD/2022/00011 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2948 | RD/2022/00012 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2949 | RD/2022/00013 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2950 | PP/2022/00003 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2951 | PD/2022/00018 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2952 | PW/2022/00014 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2953 | PO/2022/00006 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2954 | PO/2022/00007 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2955 | PO/2022/00008 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2956 | PO/2022/00009 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2957 | RD/2022/00014 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2958 | PW/2022/00015 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2959 | RD/2022/00015 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2960 | RD/2022/00016 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2961 | PP/2022/00004 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2962 | RD/2022/00017 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2963 | RD/2022/00018 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2964 | IF/2022/00004 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2965 | PW/2022/00016 | 27 | (2) Zwiększenie asortymentu innych produktów | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
2966 | PP/2022/00005 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2967 | PW/2022/00017 | 28 | (5) Niezgodności / problemy wewnętrzne | (6) Maszyny, technologia, narzędzia know how dostępne | (3) Mały popyt, średnia marża | 0 | 0
2968 | PM/2022/00010 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2969 | PM/2022/00011 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2970 | PO/2022/00010 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2971 | PO/2022/00011 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2972 | PO/2022/00012 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2973 | PO/2022/00013 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2974 | RD/2022/00019 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2975 | RD/2022/00020 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2976 | PO/2022/00014 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2977 | PO/2022/00015 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2978 | CI/2022/00002 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2979 | PO/2022/00016 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2980 | PO/2022/00017 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2981 | PW/2022/00018 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2982 | PW/2022/00019 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2983 | PW/2022/00020 | 12 |  |  |  | 0 | 0
2984 | PO/2022/00018 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2985 | PO/2022/00019 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2986 | PO/2022/00020 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Confirmations
Id | Numer | Potwierdzony | Potwierdzony_Przez | Data_Potwierdzenia | Zaakceptowany_Sponsor | Zaakceptowany_Przez_Sponsor | Data_Akceptacji_Sponsor | Potwierdzona_Kalkulacja | Kalkulacja_Potwierdzona_Przez | Data_Potwierdzenia_Kalkulacji | Potwierdzone_Inf_Ekonom | Inf_Ekon_Potwierdzone_Przez | Data_Potwierdzenia_Inf_Ekonom
543 | PP/2021/00039 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
544 | PP/2021/00040 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
545 | CI/2021/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
546 | CI/2021/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
549 | PP/2021/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
550 | PP/2021/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-28 11:40 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-28 11:44
552 | PP/2021/00012 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
555 | PP/2021/00014 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-04-26 13:50 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-04-26 13:50 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-27 14:24 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-27 14:25
556 | PP/2021/00015 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
558 | INF/2021/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
559 | PO/2021/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
560 | INF/2021/00005 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
561 | PO/2021/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
562 | PP/2021/00041 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-27 11:46 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-27 11:40
563 | PO/2021/00005 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
564 | PP/2021/00043 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
567 | PP/2021/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
569 | PP/2021/00045 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
571 | PO/2021/00024 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
572 | PO/2021/00061 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
573 | PD/2021/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
574 | PF/2021/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
579 | PP/2021/00018 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
580 | ZA/2021/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
581 | PM/2021/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
582 | PP/2021/00019 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
583 | PM/2021/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
584 | PP/2021/00020 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
585 | CI/2021/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
586 | CI/2021/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
587 | PP/2021/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
588 | PP/2021/00021 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
589 | PP/2021/00022 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
590 | PP/2021/00023 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
591 | PP/2021/00024 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
593 | PP/2021/00025 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
595 | PP/2021/00026 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
596 | PP/2021/00027 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
598 | PP/2021/00028 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
599 | PP/2021/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
600 | PP/2021/00029 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
601 | ZA/2021/00022 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
603 | PP/2021/00030 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
604 | PP/2021/00031 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
605 | PM/2021/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
606 | PP/2021/00032 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-28 09:58 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-28 10:02
607 | PP/2021/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
608 | PP/2021/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
609 | PP/2021/00033 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
610 | PF/2021/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
611 | PP/2021/00034 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-27 13:28 | FALSE
615 | INF/2021/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
616 | PM/2021/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
617 | PP/2021/00035 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
618 | PM/2021/00010 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
620 | PO/2021/00006 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:20 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:21 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:17 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:20
622 | PO/2021/00007 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:40 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:40 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:40 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:40
624 | PM/2021/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
625 | PO/2021/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 14:46 | FALSE
627 | PO/2021/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-02 15:15 | FALSE
629 | PO/2021/00010 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-12-07 13:43 | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-12-07 13:43 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-12-07 13:43
630 | US/2021/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
631 | PO/2021/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
632 | PM/2021/00014 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
635 | PM/2021/00016 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
636 | PO/2021/00025 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
637 | PO/2021/00026 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
638 | PO/2021/00027 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
640 | PO/2021/00029 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
641 | PO/2021/00030 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
642 | PO/2021/00012 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
643 | PO/2021/00013 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
644 | PO/2021/00014 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-12-07 11:01 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-12-07 11:01
645 | PO/2021/00015 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
646 | PO/2021/00016 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
647 | PO/2021/00017 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
648 | PO/2021/00018 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
649 | PO/2021/00019 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
650 | PO/2021/00020 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
651 | PO/2021/00021 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
652 | PO/2021/00022 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
653 | PO/2021/00031 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
654 | PO/2021/00032 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
655 | PO/2021/00033 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
658 | PO/2021/00034 | TRUE | lukasz.sowa@kabat.pl | 2021-11-15 07:39 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-03-08 14:13 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2021-11-10 14:12 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-09 14:23
660 | PO/2021/00036 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
662 | PO/2021/00038 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
663 | PO/2021/00058 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
664 | PO/2021/00040 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
665 | PO/2021/00041 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
666 | PO/2021/00042 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
667 | PO/2021/00043 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
668 | PO/2021/00044 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
669 | PO/2021/00045 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
670 | PO/2021/00048 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
671 | PO/2021/00049 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
672 | PO/2021/00050 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
673 | PO/2021/00051 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
675 | PO/2021/00052 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
676 | PO/2021/00053 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
677 | PO/2021/00054 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
678 | PO/2021/00055 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
679 | PO/2021/00056 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
681 | PO/2021/00057 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
683 | PO/2021/00039 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
684 | PO/2021/00046 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
685 | PO/2021/00047 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
686 | PO/2021/00059 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
687 | PO/2021/00060 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
688 | PO/2021/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
689 | PO/2021/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
690 | ZA/2021/00020 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
691 | PP/2021/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
693 | INF/2021/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
694 | ZA/2021/00021 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
695 | ZA/2021/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
696 | ZA/2021/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
697 | ZA/2021/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
698 | ZA/2021/00005 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
699 | ZA/2021/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
700 | ZA/2021/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
701 | ZA/2021/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
702 | CI/2021/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
704 | ZA/2021/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
705 | ZA/2021/00010 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
706 | ZA/2021/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
707 | PP/2021/00042 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
708 | ZA/2021/00012 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-10-08 08:21
709 | ZA/2021/00013 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
710 | ZA/2021/00014 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
711 | ZA/2021/00015 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
712 | ZA/2021/00016 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
713 | ZA/2021/00017 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
714 | ZA/2021/00018 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
715 | ZA/2021/00019 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-24 16:12 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-24 16:13 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-24 16:11 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-24 16:11
716 | ZA/2021/00023 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
717 | ZA/2021/00024 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
718 | ZA/2021/00025 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
719 | ZA/2021/00026 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
721 | ZA/2021/00028 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
722 | ZA/2021/00029 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
723 | ZA/2021/00030 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
724 | ZA/2021/00031 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
725 | ZA/2021/00032 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
726 | ZA/2021/00033 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
727 | ZA/2021/00034 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
728 | ZA/2021/00035 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
729 | ZA/2021/00036 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
730 | ZA/2021/00037 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
731 | ZA/2021/00038 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
732 | ZA/2021/00039 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
733 | ZA/2021/00040 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
734 | ZA/2021/00041 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
735 | ZA/2021/00042 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
736 | ZA/2021/00043 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
737 | ZA/2021/00044 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
738 | ZA/2021/00045 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
739 | ZA/2021/00046 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
740 | ZA/2021/00047 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
741 | ZA/2021/00048 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
742 | PP/2021/00010 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
746 | PP/2021/00053 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-27 12:23 | FALSE
747 | PP/2021/00047 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
749 | PD/2021/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
750 | INF/2021/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
754 | PP/2021/00049 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2021-12-16 13:41
756 | ZA/2021/00050 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
757 | ZA/2021/00051 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
758 | ZA/2021/00052 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
759 | ZA/2021/00053 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
760 | ZA/2021/00054 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
766 | PP/2021/00050 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
767 | PP/2021/00051 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-09-28 09:00
1782 | PP/2021/00052 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1787 | PD/2021/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1788 | PD/2021/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1795 | PM/2021/00023 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1798 | PM/2021/00026 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1800 | PO/2021/00063 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1801 | PO/2021/00064 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1802 | PO/2021/00065 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1803 | PO/2021/00066 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1804 | PO/2021/00067 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1805 | PO/2021/00068 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1806 | PO/2021/00069 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1807 | PO/2021/00070 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1808 | PO/2021/00071 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1809 | PO/2021/00072 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1810 | PO/2021/00073 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1811 | PO/2021/00074 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1812 | PO/2021/00075 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1813 | PO/2021/00076 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1814 | PO/2021/00077 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1815 | PO/2021/00078 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1816 | PI/2021/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1817 | PO/2021/00079 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1818 | PO/2021/00080 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1819 | PO/2021/00081 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1820 | PO/2021/00082 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1821 | PO/2020/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1822 | PO/2020/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1823 | PO/2020/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1824 | PO/2020/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1832 | PP/2021/00054 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1833 | PP/2021/00055 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1834 | PP/2021/00056 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1835 | PP/2021/00057 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1840 | PM/2021/00027 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1847 | PM/2021/00030 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1849 | PO/2021/00083 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1857 | PO/2021/00084 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1858 | PO/2021/00085 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1859 | PO/2021/00086 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1863 | PO/2021/00087 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1864 | PO/2021/00088 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1866 | PO/2021/00089 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2021-11-26 11:28
1867 | PW/2021/00015 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-01-13 08:17 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2022-01-25 07:34 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-01-13 07:29 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-01-10 12:52
1875 | PM/2022/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1876 | PD/2022/00001 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-02-11 14:52 | TRUE | agnieszka.zadruzynska@kabat.pl | 2022-02-14 07:34 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-02-11 14:52 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-02-11 14:34
1877 | PO/2022/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1880 | PO/2022/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1881 | PW/2022/00003 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-25 14:26 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-05-08 21:06 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-03-25 08:39 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-24 12:16
1882 | IF/2022/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1883 | IF/2022/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1884 | IF/2022/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1885 | PF/2022/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1886 | PF/2022/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
1888 | PW/2022/00004 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-15 08:59 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-03-21 11:27 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-03-15 08:54 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-11 07:25
1889 | PW/2022/00005 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-15 08:59 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-03-21 11:28 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-03-15 08:53 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-11 07:41
2893 | PW/2022/00007 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-25 14:26 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-05-08 21:07 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-03-25 08:41 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-03-24 12:13
2896 | PW/2022/00008 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-05-05 06:46 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-05-08 21:07 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-05-04 12:17 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-04-26 09:36
2897 | PW/2022/00009 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-05-06 07:05 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-05-08 21:07 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-05-06 07:04 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-05-05 06:53
2898 | PW/2022/00010 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-05-06 07:06 | TRUE | katarzyna.kabat@kabat.pl | 2022-05-08 21:08 | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-05-06 07:06 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-05-05 07:00
2900 | PM/2022/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2902 | PD/2022/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2903 | PD/2022/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2904 | PD/2022/00005 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2905 | PD/2022/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2906 | PD/2022/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2907 | PD/2022/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2908 | PD/2022/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2912 | PM/2022/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2914 | PM/2022/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2915 | PP/2022/00001 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2916 | PW/2022/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2917 | PM/2022/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2918 | PI/2022/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2919 | PW/2022/00012 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2920 | PW/2022/00013 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2921 | PD/2022/00013 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-09-07 12:15 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-07-25 09:27
2922 | PD/2022/00014 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-09-07 12:17 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-07-25 09:43
2924 | PD/2022/00015 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-09-07 12:20 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-07-25 10:04
2925 | PD/2022/00016 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2928 | PD/2022/00017 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2929 | PF/2022/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2930 | PF/2022/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2931 | PF/2022/00010 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2936 | RD/2022/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2937 | RD/2022/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2938 | RD/2022/00005 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2940 | RD/2022/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2941 | RD/2022/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2942 | RD/2022/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2943 | PM/2022/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2944 | PM/2022/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2945 | PP/2022/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2946 | RD/2022/00010 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2947 | RD/2022/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2948 | RD/2022/00012 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2949 | RD/2022/00013 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2950 | PP/2022/00003 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2951 | PD/2022/00018 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2952 | PW/2022/00014 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2953 | PO/2022/00006 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2954 | PO/2022/00007 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2955 | PO/2022/00008 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2956 | PO/2022/00009 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2957 | RD/2022/00014 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2958 | PW/2022/00015 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2959 | RD/2022/00015 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2960 | RD/2022/00016 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2961 | PP/2022/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2962 | RD/2022/00017 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | jolanta.podwojska@kabat.pl | 2022-07-19 13:39
2963 | RD/2022/00018 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2964 | IF/2022/00004 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2965 | PW/2022/00016 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-09-07 12:23 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-08-29 15:03
2966 | PP/2022/00005 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2967 | PW/2022/00017 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE | damiana.kostecka@kabat.pl | 2022-09-07 12:25 | TRUE | daria.ewertowska@kabat.pl | 2022-08-29 15:12
2968 | PM/2022/00010 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2969 | PM/2022/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2970 | PO/2022/00010 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2971 | PO/2022/00011 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2972 | PO/2022/00012 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2973 | PO/2022/00013 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2974 | RD/2022/00019 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2975 | RD/2022/00020 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2976 | PO/2022/00014 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2977 | PO/2022/00015 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2978 | CI/2022/00002 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2979 | PO/2022/00016 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2980 | PO/2022/00017 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2981 | PW/2022/00018 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2982 | PW/2022/00019 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2983 | PW/2022/00020 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2984 | PO/2022/00018 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2985 | PO/2022/00019 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
2986 | PO/2022/00020 | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE

## QualityReq
Id | Numer | Wymaganie | Wartość | Komentarz | Tak/Nie
543 | PP/2021/00039 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | Opona wymaga walidacji po zmianie sposobu wulkanizacji z pary na azot
543 | PP/2021/00039 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
544 | PP/2021/00040 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | Wymagana walidacja opony po zmianie sposobu formowania
544 | PP/2021/00040 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
556 | PP/2021/00015 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
556 | PP/2021/00015 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
562 | PP/2021/00041 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Stanowisko poboru próbek - między przepływomierzem, a mikserem | TAK
562 | PP/2021/00041 | Testowane parametry | 0 | Dokładność/ powtarzalność nawarzania +-0,1 kg | TAK
562 | PP/2021/00041 | Testowane parametry | 0 | Stabilność temperaturowa +-5 stopni | TAK
562 | PP/2021/00041 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | Myjka do oczu, kombinezon ochronny, detektor NDS | TAK
563 | PO/2021/00005 | Czy brać pod uwagę USA | 0
563 | PO/2021/00005 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
563 | PO/2021/00005 | Wymagane oznakowanie | 0
563 | PO/2021/00005 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
572 | PO/2021/00061 | Czy brać pod uwagę USA | 0 | TAK
572 | PO/2021/00061 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 | NIE
572 | PO/2021/00061 | Czy wymagana seria próbna | 0 | TAK
572 | PO/2021/00061 | Czy wymagane testy u klienta | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD OCZEKIWAŃ KLIENTA
572 | PO/2021/00061 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ KLIENTA (OEM)
572 | PO/2021/00061 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ KLIENTA
572 | PO/2021/00061 | Inne wymagania jakościowe | 0 | ETRTO, BADANIE HOMOLOGACYJNE
572 | PO/2021/00061 | Testowane parametry | 0 | WYMIARY, BADANIE ZMĘCZENIOWE NA MASZYNIE BIEŻNEJ, HYDRO, BICIE PROMIENIOWE, BICIE OSIOWE, UCIĄG (DOCELOWO), ZUŻYCIE PALIWA, FOOTPRINT
572 | PO/2021/00061 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | BRAK / WEDŁUG WYMAGAŃ KLIENTA
572 | PO/2021/00061 | Wymagane oznakowanie | 0 | NR HOMOLOGACJI ECE / DOT (USA) / CIŚNIENIE MONTAŻOWE / WYTYCZNE DO BEZPIECZNEGO MONTAŻU
572 | PO/2021/00061 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0 | PATRZ INFORMACJE OGÓLNE
572 | PO/2021/00061 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | PATRZ INFORMACJE OGÓLNE
572 | PO/2021/00061 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0 | PATRZ INFORMACJE OGÓLNE
572 | PO/2021/00061 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | PATRZ INFORMACJE OGÓLNE
572 | PO/2021/00061 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
572 | PO/2021/00061 | Zastępuje wyrób | 0
573 | PD/2021/00001 | Czy brać pod uwagę USA | 0 | TAK, UWZGLĘDNIONE PRZY KWOTACH UBEZPIECZENIA
573 | PD/2021/00001 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 | NIE
573 | PD/2021/00001 | Czy wymagana seria próbna | 0 | TAK
573 | PD/2021/00001 | Czy wymagane testy u klienta | 0 | TAK, PARAMETRY WERYFIKOWANE STATYSTYCZNIE
573 | PD/2021/00001 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 | TAK
573 | PD/2021/00001 | Inne wymagania jakościowe | 0 | STANDARD PRODUKCJI KABAT + SPECYFIKACJE WYROBÓW KLIENTA
573 | PD/2021/00001 | Testowane parametry | 0 | WG DOSTARCZONEJ SPECYFIKACJI CONTINENTAL
573 | PD/2021/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | STANDARD ISO
573 | PD/2021/00001 | Wymagane oznakowanie | 0 | WG DOSTARCZONEJ PRZEZ CONTINENTAL SPECYFIKACJI
573 | PD/2021/00001 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0 | DOSTAWY CAŁOSAMOCHODOWE / KONTENEROWE FCA BUDZYŃ
573 | PD/2021/00001 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | WG DOSTARCZONEJ SPECYFIKACJI KARTONÓW ORAZ NADRUKÓW / W ZALEŻNOŚCI OD CENY MOŻLIWOŚĆ AKCEPTACJI SIATKI KARTONU KABAT Z GRAFIKĄ AIRFIX
573 | PD/2021/00001 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0 | STANDARD KABAT
573 | PD/2021/00001 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | PATRZ: DOSTAWA
573 | PD/2021/00001 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | STANDARD KABAT
573 | PD/2021/00001 | Zastępuje wyrób | 0 | NIE DOTYCZY
574 | PF/2021/00001 | Czy brać pod uwagę USA | 0 | TAK
574 | PF/2021/00001 | Czy wymagana seria próbna | 0 | NIE
574 | PF/2021/00001 | Czy wymagane testy u klienta | 0 | TAK, ZATWIERDZENIE SPECYFIKACJI
574 | PF/2021/00001 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 | TAK
574 | PF/2021/00001 | Inne wymagania jakościowe | 0 | WG WYMAGAŃ KLIENTA / UMOWA JAKOŚCIOWA
574 | PF/2021/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | ISO / WYMAGANIA KLIENTA
574 | PF/2021/00001 | Wymagane oznakowanie | 0 | AIRFIX / WG DOSTARCZONEJ SPECYFIKACJI KLIENTA
574 | PF/2021/00001 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0 | FCA KABAT
574 | PF/2021/00001 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | KARTONY WG SPECYFIKACJI CONTINENTAL / MOŻLIWA AKCEPTACJA SIATKI KARTONU KABAT Z LOGO AIRFIX PO WYCENIE
574 | PF/2021/00001 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0 | STANDARD KABAT
574 | PF/2021/00001 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | TRANSPORT CAŁOSAMOCHODOWY / KONTENEROWY
574 | PF/2021/00001 | Zastępuje wyrób | 0 | NIE DOTYCZY
579 | PP/2021/00018 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
579 | PP/2021/00018 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
580 | ZA/2021/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
580 | ZA/2021/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
580 | ZA/2021/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
580 | ZA/2021/00001 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
580 | ZA/2021/00001 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
580 | ZA/2021/00001 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
581 | PM/2021/00003 | Czy brać pod uwagę USA | 0
581 | PM/2021/00003 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
581 | PM/2021/00003 | Inne wymagania jakościowe | 0
581 | PM/2021/00003 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
581 | PM/2021/00003 | Wymagane oznakowanie | 0
582 | PP/2021/00019 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
582 | PP/2021/00019 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
583 | PM/2021/00004 | Czy brać pod uwagę USA | 0
583 | PM/2021/00004 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
583 | PM/2021/00004 | Inne wymagania jakościowe | 0
583 | PM/2021/00004 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
583 | PM/2021/00004 | Wymagane oznakowanie | 0
584 | PP/2021/00020 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
584 | PP/2021/00020 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
587 | PP/2021/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
587 | PP/2021/00006 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
588 | PP/2021/00021 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | narażenie na czynnik szkodliwy- wymagane dodatkowe badania lekarskie dla proacowników | TAK
589 | PP/2021/00022 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
589 | PP/2021/00022 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
591 | PP/2021/00024 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
591 | PP/2021/00024 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
599 | PP/2021/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
599 | PP/2021/00007 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
601 | ZA/2021/00022 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
601 | ZA/2021/00022 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
603 | PP/2021/00030 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
603 | PP/2021/00030 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
604 | PP/2021/00031 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
604 | PP/2021/00031 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
605 | PM/2021/00007 | Czy brać pod uwagę USA | 0
605 | PM/2021/00007 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
605 | PM/2021/00007 | Inne wymagania jakościowe | 0
605 | PM/2021/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
605 | PM/2021/00007 | Wymagane oznakowanie | 0
608 | PP/2021/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
608 | PP/2021/00009 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
616 | PM/2021/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0
616 | PM/2021/00009 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
616 | PM/2021/00009 | Inne wymagania jakościowe | 0
616 | PM/2021/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
616 | PM/2021/00009 | Wymagane oznakowanie | 0
620 | PO/2021/00006 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
620 | PO/2021/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
620 | PO/2021/00006 | Wymagane oznakowanie | 0 | STANDARD
620 | PO/2021/00006 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 |  | NIE
622 | PO/2021/00007 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
622 | PO/2021/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
622 | PO/2021/00007 | Wymagane oznakowanie | 0 | standard
622 | PO/2021/00007 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 |  | NIE
624 | PM/2021/00011 | Czy brać pod uwagę USA | 0
624 | PM/2021/00011 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
624 | PM/2021/00011 | Inne wymagania jakościowe | 0
624 | PM/2021/00011 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
624 | PM/2021/00011 | Wymagane oznakowanie | 0
625 | PO/2021/00008 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
625 | PO/2021/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
625 | PO/2021/00008 | Wymagane oznakowanie | 0 | standard
625 | PO/2021/00008 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 |  | NIE
627 | PO/2021/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
627 | PO/2021/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
627 | PO/2021/00009 | Wymagane oznakowanie | 0 | standard
627 | PO/2021/00009 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 |  | NIE
629 | PO/2021/00010 | Czy brać pod uwagę USA | 0
629 | PO/2021/00010 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
629 | PO/2021/00010 | Wymagane oznakowanie | 0
629 | PO/2021/00010 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
632 | PM/2021/00014 | Czy brać pod uwagę USA | 0
632 | PM/2021/00014 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
632 | PM/2021/00014 | Inne wymagania jakościowe | 0
632 | PM/2021/00014 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
632 | PM/2021/00014 | Wymagane oznakowanie | 0
635 | PM/2021/00016 | Czy brać pod uwagę USA | 0
635 | PM/2021/00016 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
635 | PM/2021/00016 | Inne wymagania jakościowe | 0
635 | PM/2021/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
635 | PM/2021/00016 | Wymagane oznakowanie | 0
636 | PO/2021/00025 | Czy brać pod uwagę USA | 0
636 | PO/2021/00025 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
636 | PO/2021/00025 | Wymagane oznakowanie | 0
636 | PO/2021/00025 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
637 | PO/2021/00026 | Czy brać pod uwagę USA | 0
637 | PO/2021/00026 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
637 | PO/2021/00026 | Wymagane oznakowanie | 0
637 | PO/2021/00026 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
640 | PO/2021/00029 | Czy brać pod uwagę USA | 0
640 | PO/2021/00029 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
640 | PO/2021/00029 | Wymagane oznakowanie | 0
640 | PO/2021/00029 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
641 | PO/2021/00030 | Czy brać pod uwagę USA | 0
641 | PO/2021/00030 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
641 | PO/2021/00030 | Wymagane oznakowanie | 0
641 | PO/2021/00030 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
642 | PO/2021/00012 | Czy brać pod uwagę USA | 0
642 | PO/2021/00012 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
642 | PO/2021/00012 | Wymagane oznakowanie | 0
642 | PO/2021/00012 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
643 | PO/2021/00013 | Czy brać pod uwagę USA | 0
643 | PO/2021/00013 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
643 | PO/2021/00013 | Wymagane oznakowanie | 0
644 | PO/2021/00014 | Czy brać pod uwagę USA | 0
644 | PO/2021/00014 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
644 | PO/2021/00014 | Wymagane oznakowanie | 0
644 | PO/2021/00014 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
646 | PO/2021/00016 | Czy brać pod uwagę USA | 0
646 | PO/2021/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
646 | PO/2021/00016 | Wymagane oznakowanie | 0
646 | PO/2021/00016 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
658 | PO/2021/00034 | Czy brać pod uwagę USA | 0 | NIE
658 | PO/2021/00034 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | BRAK
658 | PO/2021/00034 | Wymagane oznakowanie | 0 | STANDARD
658 | PO/2021/00034 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | NIE
660 | PO/2021/00036 | Czy brać pod uwagę USA | 0
660 | PO/2021/00036 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
660 | PO/2021/00036 | Wymagane oznakowanie | 0
660 | PO/2021/00036 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
687 | PO/2021/00060 | Czy brać pod uwagę USA | 0
687 | PO/2021/00060 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
687 | PO/2021/00060 | Wymagane oznakowanie | 0
687 | PO/2021/00060 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
690 | ZA/2021/00020 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
690 | ZA/2021/00020 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
694 | ZA/2021/00021 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
694 | ZA/2021/00021 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
695 | ZA/2021/00002 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
695 | ZA/2021/00002 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
695 | ZA/2021/00002 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
696 | ZA/2021/00003 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
696 | ZA/2021/00003 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
696 | ZA/2021/00003 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
697 | ZA/2021/00004 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
697 | ZA/2021/00004 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
697 | ZA/2021/00004 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
698 | ZA/2021/00005 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
698 | ZA/2021/00005 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
698 | ZA/2021/00005 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
699 | ZA/2021/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
699 | ZA/2021/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
699 | ZA/2021/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
699 | ZA/2021/00006 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
699 | ZA/2021/00006 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
699 | ZA/2021/00006 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
700 | ZA/2021/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
700 | ZA/2021/00007 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
701 | ZA/2021/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
701 | ZA/2021/00008 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
704 | ZA/2021/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
704 | ZA/2021/00009 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
705 | ZA/2021/00010 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
705 | ZA/2021/00010 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
706 | ZA/2021/00011 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
706 | ZA/2021/00011 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
708 | ZA/2021/00012 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
708 | ZA/2021/00012 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
709 | ZA/2021/00013 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
709 | ZA/2021/00013 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
710 | ZA/2021/00014 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
710 | ZA/2021/00014 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
711 | ZA/2021/00015 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
711 | ZA/2021/00015 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
712 | ZA/2021/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
712 | ZA/2021/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
712 | ZA/2021/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
712 | ZA/2021/00016 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
712 | ZA/2021/00016 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
712 | ZA/2021/00016 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
713 | ZA/2021/00017 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
713 | ZA/2021/00017 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
713 | ZA/2021/00017 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
713 | ZA/2021/00017 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
713 | ZA/2021/00017 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
713 | ZA/2021/00017 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
714 | ZA/2021/00018 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
714 | ZA/2021/00018 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
714 | ZA/2021/00018 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
714 | ZA/2021/00018 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
714 | ZA/2021/00018 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
714 | ZA/2021/00018 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
715 | ZA/2021/00019 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | ISO 9001. APQP
715 | ZA/2021/00019 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
715 | ZA/2021/00019 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
715 | ZA/2021/00019 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | Brak
715 | ZA/2021/00019 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
715 | ZA/2021/00019 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
716 | ZA/2021/00023 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
716 | ZA/2021/00023 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
717 | ZA/2021/00024 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
717 | ZA/2021/00024 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
718 | ZA/2021/00025 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
718 | ZA/2021/00025 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
719 | ZA/2021/00026 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
719 | ZA/2021/00026 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
721 | ZA/2021/00028 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
721 | ZA/2021/00028 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
721 | ZA/2021/00028 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
721 | ZA/2021/00028 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
721 | ZA/2021/00028 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
721 | ZA/2021/00028 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
722 | ZA/2021/00029 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
722 | ZA/2021/00029 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
722 | ZA/2021/00029 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
722 | ZA/2021/00029 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
722 | ZA/2021/00029 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
722 | ZA/2021/00029 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
723 | ZA/2021/00030 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
723 | ZA/2021/00030 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
724 | ZA/2021/00031 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
724 | ZA/2021/00031 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
724 | ZA/2021/00031 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
724 | ZA/2021/00031 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
724 | ZA/2021/00031 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
724 | ZA/2021/00031 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
725 | ZA/2021/00032 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
725 | ZA/2021/00032 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
725 | ZA/2021/00032 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
725 | ZA/2021/00032 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
725 | ZA/2021/00032 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
725 | ZA/2021/00032 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
726 | ZA/2021/00033 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
726 | ZA/2021/00033 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
726 | ZA/2021/00033 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
726 | ZA/2021/00033 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
726 | ZA/2021/00033 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
726 | ZA/2021/00033 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
727 | ZA/2021/00034 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
727 | ZA/2021/00034 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
727 | ZA/2021/00034 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
727 | ZA/2021/00034 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
727 | ZA/2021/00034 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
727 | ZA/2021/00034 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
728 | ZA/2021/00035 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
728 | ZA/2021/00035 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
728 | ZA/2021/00035 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
728 | ZA/2021/00035 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
728 | ZA/2021/00035 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
728 | ZA/2021/00035 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
729 | ZA/2021/00036 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
729 | ZA/2021/00036 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
729 | ZA/2021/00036 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
729 | ZA/2021/00036 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
729 | ZA/2021/00036 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
729 | ZA/2021/00036 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
730 | ZA/2021/00037 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
730 | ZA/2021/00037 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
730 | ZA/2021/00037 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
730 | ZA/2021/00037 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
730 | ZA/2021/00037 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
730 | ZA/2021/00037 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
731 | ZA/2021/00038 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
731 | ZA/2021/00038 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
731 | ZA/2021/00038 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
731 | ZA/2021/00038 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
731 | ZA/2021/00038 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
731 | ZA/2021/00038 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
732 | ZA/2021/00039 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
732 | ZA/2021/00039 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
732 | ZA/2021/00039 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
732 | ZA/2021/00039 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
732 | ZA/2021/00039 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
732 | ZA/2021/00039 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
733 | ZA/2021/00040 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
733 | ZA/2021/00040 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
733 | ZA/2021/00040 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
733 | ZA/2021/00040 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
733 | ZA/2021/00040 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
733 | ZA/2021/00040 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
734 | ZA/2021/00041 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
734 | ZA/2021/00041 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
734 | ZA/2021/00041 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
734 | ZA/2021/00041 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
734 | ZA/2021/00041 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
734 | ZA/2021/00041 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
735 | ZA/2021/00042 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
735 | ZA/2021/00042 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
735 | ZA/2021/00042 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
735 | ZA/2021/00042 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
735 | ZA/2021/00042 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
735 | ZA/2021/00042 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
736 | ZA/2021/00043 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
736 | ZA/2021/00043 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
736 | ZA/2021/00043 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
737 | ZA/2021/00044 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
737 | ZA/2021/00044 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
737 | ZA/2021/00044 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
737 | ZA/2021/00044 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
737 | ZA/2021/00044 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
737 | ZA/2021/00044 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
738 | ZA/2021/00045 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
738 | ZA/2021/00045 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
739 | ZA/2021/00046 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
739 | ZA/2021/00046 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
740 | ZA/2021/00047 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
740 | ZA/2021/00047 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
740 | ZA/2021/00047 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
740 | ZA/2021/00047 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
740 | ZA/2021/00047 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
740 | ZA/2021/00047 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
741 | ZA/2021/00048 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
741 | ZA/2021/00048 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
741 | ZA/2021/00048 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
741 | ZA/2021/00048 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
741 | ZA/2021/00048 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
741 | ZA/2021/00048 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
746 | PP/2021/00053 | Czy brać pod uwagę USA | 0
746 | PP/2021/00053 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
746 | PP/2021/00053 | Inne wymagania jakościowe | 0
746 | PP/2021/00053 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
746 | PP/2021/00053 | Wymagane oznakowanie | 0
749 | PD/2021/00006 | Czy brać pod uwagę USA | 0
749 | PD/2021/00006 | Czy wymagana seria próbna | 0
749 | PD/2021/00006 | Czy wymagane testy u klienta | 0
749 | PD/2021/00006 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
749 | PD/2021/00006 | Inne wymagania jakościowe | 0
749 | PD/2021/00006 | Testowane parametry | 0
749 | PD/2021/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
749 | PD/2021/00006 | Wymagane oznakowanie | 0
749 | PD/2021/00006 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
749 | PD/2021/00006 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
749 | PD/2021/00006 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
749 | PD/2021/00006 | Wymagania logistyczne: transport | 0
749 | PD/2021/00006 | Zastępuje wyrób | 0
756 | ZA/2021/00050 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
756 | ZA/2021/00050 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
756 | ZA/2021/00050 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
756 | ZA/2021/00050 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
756 | ZA/2021/00050 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
756 | ZA/2021/00050 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
756 | ZA/2021/00050 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
756 | ZA/2021/00050 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
756 | ZA/2021/00050 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
757 | ZA/2021/00051 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
757 | ZA/2021/00051 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
757 | ZA/2021/00051 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
757 | ZA/2021/00051 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
757 | ZA/2021/00051 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
757 | ZA/2021/00051 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
757 | ZA/2021/00051 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
757 | ZA/2021/00051 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
757 | ZA/2021/00051 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
758 | ZA/2021/00052 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
758 | ZA/2021/00052 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
758 | ZA/2021/00052 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
758 | ZA/2021/00052 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
758 | ZA/2021/00052 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
758 | ZA/2021/00052 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
758 | ZA/2021/00052 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
758 | ZA/2021/00052 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
758 | ZA/2021/00052 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
759 | ZA/2021/00053 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
759 | ZA/2021/00053 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
759 | ZA/2021/00053 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
759 | ZA/2021/00053 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
759 | ZA/2021/00053 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
759 | ZA/2021/00053 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
759 | ZA/2021/00053 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
759 | ZA/2021/00053 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
759 | ZA/2021/00053 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
760 | ZA/2021/00054 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
760 | ZA/2021/00054 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
760 | ZA/2021/00054 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
760 | ZA/2021/00054 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
760 | ZA/2021/00054 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
760 | ZA/2021/00054 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
760 | ZA/2021/00054 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
760 | ZA/2021/00054 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
760 | ZA/2021/00054 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
767 | PP/2021/00051 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
767 | PP/2021/00051 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1782 | PP/2021/00052 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | Tak, wymagany ponowny odbiór maszyny.
1787 | PD/2021/00008 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1787 | PD/2021/00008 | Czy wymagana seria próbna | 0
1787 | PD/2021/00008 | Czy wymagane testy u klienta | 0
1787 | PD/2021/00008 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
1787 | PD/2021/00008 | Inne wymagania jakościowe | 0
1787 | PD/2021/00008 | Testowane parametry | 0
1787 | PD/2021/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1787 | PD/2021/00008 | Wymagane oznakowanie | 0
1787 | PD/2021/00008 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
1787 | PD/2021/00008 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
1787 | PD/2021/00008 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1787 | PD/2021/00008 | Wymagania logistyczne: transport | 0
1787 | PD/2021/00008 | Zastępuje wyrób | 0
1788 | PD/2021/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1788 | PD/2021/00009 | Czy wymagana seria próbna | 0
1788 | PD/2021/00009 | Czy wymagane testy u klienta | 0
1788 | PD/2021/00009 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
1788 | PD/2021/00009 | Inne wymagania jakościowe | 0
1788 | PD/2021/00009 | Testowane parametry | 0
1788 | PD/2021/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1788 | PD/2021/00009 | Wymagane oznakowanie | 0
1788 | PD/2021/00009 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
1788 | PD/2021/00009 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
1788 | PD/2021/00009 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1788 | PD/2021/00009 | Wymagania logistyczne: transport | 0
1788 | PD/2021/00009 | Zastępuje wyrób | 0
1795 | PM/2021/00023 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1795 | PM/2021/00023 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
1795 | PM/2021/00023 | Inne wymagania jakościowe | 0
1795 | PM/2021/00023 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1795 | PM/2021/00023 | Wymagane oznakowanie | 0
1798 | PM/2021/00026 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1798 | PM/2021/00026 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0
1798 | PM/2021/00026 | Inne wymagania jakościowe | 0
1798 | PM/2021/00026 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1798 | PM/2021/00026 | Wymagane oznakowanie | 0
1800 | PO/2021/00063 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
1800 | PO/2021/00063 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1800 | PO/2021/00063 | Wymagane oznakowanie | 0
1800 | PO/2021/00063 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1801 | PO/2021/00064 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1801 | PO/2021/00064 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1801 | PO/2021/00064 | Wymagane oznakowanie | 0
1801 | PO/2021/00064 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1802 | PO/2021/00065 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1802 | PO/2021/00065 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1802 | PO/2021/00065 | Wymagane oznakowanie | 0
1802 | PO/2021/00065 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1803 | PO/2021/00066 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1803 | PO/2021/00066 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1803 | PO/2021/00066 | Wymagane oznakowanie | 0
1803 | PO/2021/00066 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1804 | PO/2021/00067 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1804 | PO/2021/00067 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1804 | PO/2021/00067 | Wymagane oznakowanie | 0
1804 | PO/2021/00067 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1805 | PO/2021/00068 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1805 | PO/2021/00068 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1805 | PO/2021/00068 | Wymagane oznakowanie | 0
1805 | PO/2021/00068 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1806 | PO/2021/00069 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1806 | PO/2021/00069 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1806 | PO/2021/00069 | Wymagane oznakowanie | 0
1806 | PO/2021/00069 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1807 | PO/2021/00070 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1807 | PO/2021/00070 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1807 | PO/2021/00070 | Wymagane oznakowanie | 0
1807 | PO/2021/00070 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1808 | PO/2021/00071 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1808 | PO/2021/00071 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1808 | PO/2021/00071 | Wymagane oznakowanie | 0
1808 | PO/2021/00071 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1809 | PO/2021/00072 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1809 | PO/2021/00072 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1809 | PO/2021/00072 | Wymagane oznakowanie | 0
1809 | PO/2021/00072 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1810 | PO/2021/00073 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1810 | PO/2021/00073 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1810 | PO/2021/00073 | Wymagane oznakowanie | 0
1810 | PO/2021/00073 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1811 | PO/2021/00074 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1811 | PO/2021/00074 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1811 | PO/2021/00074 | Wymagane oznakowanie | 0
1811 | PO/2021/00074 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1812 | PO/2021/00075 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1812 | PO/2021/00075 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1812 | PO/2021/00075 | Wymagane oznakowanie | 0
1812 | PO/2021/00075 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1813 | PO/2021/00076 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1813 | PO/2021/00076 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1813 | PO/2021/00076 | Wymagane oznakowanie | 0
1813 | PO/2021/00076 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1814 | PO/2021/00077 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1814 | PO/2021/00077 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1814 | PO/2021/00077 | Wymagane oznakowanie | 0
1814 | PO/2021/00077 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1815 | PO/2021/00078 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1815 | PO/2021/00078 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1815 | PO/2021/00078 | Wymagane oznakowanie | 0
1815 | PO/2021/00078 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1817 | PO/2021/00079 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1817 | PO/2021/00079 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1817 | PO/2021/00079 | Wymagane oznakowanie | 0
1817 | PO/2021/00079 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1818 | PO/2021/00080 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1818 | PO/2021/00080 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1818 | PO/2021/00080 | Wymagane oznakowanie | 0
1818 | PO/2021/00080 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1819 | PO/2021/00081 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1819 | PO/2021/00081 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1819 | PO/2021/00081 | Wymagane oznakowanie | 0
1819 | PO/2021/00081 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1820 | PO/2021/00082 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1820 | PO/2021/00082 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1820 | PO/2021/00082 | Wymagane oznakowanie | 0
1820 | PO/2021/00082 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1821 | PO/2020/00001 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1821 | PO/2020/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1821 | PO/2020/00001 | Wymagane oznakowanie | 0
1821 | PO/2020/00001 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1822 | PO/2020/00002 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1822 | PO/2020/00002 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1822 | PO/2020/00002 | Wymagane oznakowanie | 0
1822 | PO/2020/00002 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1823 | PO/2020/00003 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1823 | PO/2020/00003 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1823 | PO/2020/00003 | Wymagane oznakowanie | 0
1823 | PO/2020/00003 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1824 | PO/2020/00004 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1824 | PO/2020/00004 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1824 | PO/2020/00004 | Wymagane oznakowanie | 0
1824 | PO/2020/00004 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1832 | PP/2021/00054 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1832 | PP/2021/00054 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1833 | PP/2021/00055 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Opomiarowanie: 1. Z rejestracją danych: +temp. stref wytłaczarki +ciśnienie w głowicy +prędkość obr ślimaka i linii (+ prędkości modułów) +temp. zasilania wody chłodzącej i jej ciśnienie +waga 1m +temp wytł. na końcu linii 2. Bez konieczności rejestracji, tylko podgląd: +temp wytłoczki w strefie 1m +temp medium w strefie chłodzenia, +poziomy cieczy w wannach (chłodzenie i talkowanie) (pływaki sterujące napełnianiem wanien) + temp. wytłoczki przy cięciu + temp. noża gilotyny + temp. wykrojnika + nacisk wykrawania i aplikacji zaworu +informacja o zapchanym wężu talkownicy +pomiar szerokości i opcjonalnie jakości talkowania kamerą +-1mm
1833 | PP/2021/00055 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1833 | PP/2021/00055 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1834 | PP/2021/00056 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1834 | PP/2021/00056 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1835 | PP/2021/00057 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1835 | PP/2021/00057 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1840 | PM/2021/00027 | Czy brać pod uwagę USA | 0 | nie
1840 | PM/2021/00027 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 | nie
1840 | PM/2021/00027 | Inne wymagania jakościowe | 0 | -
1840 | PM/2021/00027 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | -
1840 | PM/2021/00027 | Wymagane oznakowanie | 0 | -
1847 | PM/2021/00030 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
1847 | PM/2021/00030 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
1847 | PM/2021/00030 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
1847 | PM/2021/00030 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
1847 | PM/2021/00030 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
1849 | PO/2021/00083 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1849 | PO/2021/00083 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1849 | PO/2021/00083 | Wymagane oznakowanie | 0 | opona typu HD
1849 | PO/2021/00083 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1857 | PO/2021/00084 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1857 | PO/2021/00084 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1857 | PO/2021/00084 | Wymagane oznakowanie | 0
1857 | PO/2021/00084 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1858 | PO/2021/00085 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
1858 | PO/2021/00085 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1858 | PO/2021/00085 | Wymagane oznakowanie | 0
1858 | PO/2021/00085 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1859 | PO/2021/00086 | Czy brać pod uwagę USA | 0 | Tak
1859 | PO/2021/00086 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1859 | PO/2021/00086 | Wymagane oznakowanie | 0
1859 | PO/2021/00086 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1863 | PO/2021/00087 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
1863 | PO/2021/00087 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
1863 | PO/2021/00087 | Wymagane oznakowanie | 0 | Opona bez zmian, dętka i ochraniacz 6.00-9
1864 | PO/2021/00088 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
1864 | PO/2021/00088 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
1864 | PO/2021/00088 | Wymagane oznakowanie | 0 | Zgodnie z oponą, dętka i ochraniacz 6.00-9
1866 | PO/2021/00089 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1866 | PO/2021/00089 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1866 | PO/2021/00089 | Wymagane oznakowanie | 0
1866 | PO/2021/00089 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1867 | PW/2021/00015 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
1867 | PW/2021/00015 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
1867 | PW/2021/00015 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1867 | PW/2021/00015 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
1867 | PW/2021/00015 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0 |  | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Szpule kartonowe | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1867 | PW/2021/00015 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | Paleta | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | Wymagane oznakowanie | 0 | standardowe | TAK
1876 | PD/2022/00001 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1876 | PD/2022/00001 | Czy wymagana seria próbna | 0
1876 | PD/2022/00001 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
1876 | PD/2022/00001 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
1876 | PD/2022/00001 | Inne wymagania jakościowe | 0
1876 | PD/2022/00001 | Testowane parametry | 0
1876 | PD/2022/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1876 | PD/2022/00001 | Wymagane oznakowanie | 0
1876 | PD/2022/00001 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
1876 | PD/2022/00001 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Karton LLAGRO/KABAT, woreczki
1876 | PD/2022/00001 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1876 | PD/2022/00001 | Wymagania logistyczne: transport | 0
1876 | PD/2022/00001 | Zastępuje wyrób | 0
1877 | PO/2022/00001 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1877 | PO/2022/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1877 | PO/2022/00001 | Wymagane oznakowanie | 0
1877 | PO/2022/00001 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1880 | PO/2022/00002 | Czy brać pod uwagę USA | 0 | TAK
1880 | PO/2022/00002 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1880 | PO/2022/00002 | Wymagane oznakowanie | 0
1880 | PO/2022/00002 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
1881 | PW/2022/00003 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1881 | PW/2022/00003 | Czy wymagana seria próbna | 0
1881 | PW/2022/00003 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
1881 | PW/2022/00003 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
1881 | PW/2022/00003 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Zgodnie z mieszanką MIE.BUTYL65_2_F - oraz parametrami dla recepturek | TAK
1881 | PW/2022/00003 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
1881 | PW/2022/00003 | Wymagane oznakowanie | 0 | Rozmiar recepturki i data produkcji zgodnie ze wzorami dla pozostałych recepturek | TAK
1881 | PW/2022/00003 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0 |  | NIE
1881 | PW/2022/00003 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Woreczki po 5 kg 2 woreczki w kartonie
1881 | PW/2022/00003 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0 |  | NIE
1881 | PW/2022/00003 | Wymagania logistyczne: transport | 0 |  | NIE
1881 | PW/2022/00003 | Zastępuje wyrób | 0
1885 | PF/2022/00001 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1885 | PF/2022/00001 | Czy wymagana seria próbna | 0
1885 | PF/2022/00001 | Czy wymagane testy u klienta | 0
1885 | PF/2022/00001 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
1885 | PF/2022/00001 | Inne wymagania jakościowe | 0
1885 | PF/2022/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1885 | PF/2022/00001 | Wymagane oznakowanie | 0
1885 | PF/2022/00001 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
1885 | PF/2022/00001 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
1885 | PF/2022/00001 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1885 | PF/2022/00001 | Wymagania logistyczne: transport | 0
1885 | PF/2022/00001 | Zastępuje wyrób | 0
1886 | PF/2022/00002 | Czy brać pod uwagę USA | 0
1886 | PF/2022/00002 | Czy wymagana seria próbna | 0
1886 | PF/2022/00002 | Czy wymagane testy u klienta | 0
1886 | PF/2022/00002 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
1886 | PF/2022/00002 | Inne wymagania jakościowe | 0
1886 | PF/2022/00002 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1886 | PF/2022/00002 | Wymagane oznakowanie | 0
1886 | PF/2022/00002 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
1886 | PF/2022/00002 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
1886 | PF/2022/00002 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1886 | PF/2022/00002 | Wymagania logistyczne: transport | 0
1886 | PF/2022/00002 | Zastępuje wyrób | 0
1888 | PW/2022/00004 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | Czy wymagana seria próbna | 0 | Zamówienie 500mb | NIE
1888 | PW/2022/00004 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
1888 | PW/2022/00004 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
1888 | PW/2022/00004 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
1888 | PW/2022/00004 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1888 | PW/2022/00004 | Wymagania logistyczne: transport | 0
1888 | PW/2022/00004 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
1889 | PW/2022/00005 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
1889 | PW/2022/00005 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
1889 | PW/2022/00005 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
1889 | PW/2022/00005 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
1889 | PW/2022/00005 | Wymagania logistyczne: transport | 0
1889 | PW/2022/00005 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2893 | PW/2022/00007 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2893 | PW/2022/00007 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2893 | PW/2022/00007 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2893 | PW/2022/00007 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2893 | PW/2022/00007 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Narożniki klejone pod 450 (wulkanizowanie stykówka) - do potwierdzenia | TAK
2893 | PW/2022/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2893 | PW/2022/00007 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
2893 | PW/2022/00007 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2893 | PW/2022/00007 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2893 | PW/2022/00007 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2893 | PW/2022/00007 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2893 | PW/2022/00007 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Czy wymagana seria próbna | 0 | Produkcja 100mb | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2896 | PW/2022/00008 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Odcinki po 100mb | TAK
2896 | PW/2022/00008 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2896 | PW/2022/00008 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2896 | PW/2022/00008 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2897 | PW/2022/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2897 | PW/2022/00009 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Inne wymagania jakościowe | 0
2897 | PW/2022/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2897 | PW/2022/00009 | Wymagane oznakowanie | 0
2897 | PW/2022/00009 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2897 | PW/2022/00009 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Karton | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2897 | PW/2022/00009 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | Paleta | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Zastępuje wyrób | 0
2898 | PW/2022/00010 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2898 | PW/2022/00010 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Profil bardziej miękki od przekazanego wzoru | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2898 | PW/2022/00010 | Wymagane oznakowanie | 0
2898 | PW/2022/00010 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0 | Paleta | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Karton | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2898 | PW/2022/00010 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2898 | PW/2022/00010 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2900 | PM/2022/00002 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2900 | PM/2022/00002 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2900 | PM/2022/00002 | Inne wymagania jakościowe | 0 | ZGODNIE Z PRZEKAZANĄ RECEPTĄ | TAK
2900 | PM/2022/00002 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2900 | PM/2022/00002 | Wymagane oznakowanie | 0 | KARTA IDENTYFIKACYJNA MIESZANKI | TAK
2902 | PD/2022/00003 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2902 | PD/2022/00003 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2902 | PD/2022/00003 | Czy wymagane testy u klienta | 0
2902 | PD/2022/00003 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2902 | PD/2022/00003 | Inne wymagania jakościowe | 0
2902 | PD/2022/00003 | Testowane parametry | 0
2902 | PD/2022/00003 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2902 | PD/2022/00003 | Wymagane oznakowanie | 0 | 5.00-8
2902 | PD/2022/00003 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2902 | PD/2022/00003 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2902 | PD/2022/00003 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2902 | PD/2022/00003 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2902 | PD/2022/00003 | Zastępuje wyrób | 0 | 5.00-8
2903 | PD/2022/00004 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2903 | PD/2022/00004 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2903 | PD/2022/00004 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2903 | PD/2022/00004 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2903 | PD/2022/00004 | Inne wymagania jakościowe | 0
2903 | PD/2022/00004 | Testowane parametry | 0
2903 | PD/2022/00004 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2903 | PD/2022/00004 | Wymagane oznakowanie | 0 | 6.00-9
2903 | PD/2022/00004 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2903 | PD/2022/00004 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2903 | PD/2022/00004 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2903 | PD/2022/00004 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2903 | PD/2022/00004 | Zastępuje wyrób | 0 | Dętka 6.00-9
2904 | PD/2022/00005 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2904 | PD/2022/00005 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2904 | PD/2022/00005 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2904 | PD/2022/00005 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2904 | PD/2022/00005 | Inne wymagania jakościowe | 0
2904 | PD/2022/00005 | Testowane parametry | 0
2904 | PD/2022/00005 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2904 | PD/2022/00005 | Wymagane oznakowanie | 0 | 6.50-10
2904 | PD/2022/00005 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2904 | PD/2022/00005 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2904 | PD/2022/00005 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2904 | PD/2022/00005 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2904 | PD/2022/00005 | Zastępuje wyrób | 0 | Dętka 6.50-10
2905 | PD/2022/00006 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2905 | PD/2022/00006 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2905 | PD/2022/00006 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2905 | PD/2022/00006 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2905 | PD/2022/00006 | Inne wymagania jakościowe | 0
2905 | PD/2022/00006 | Testowane parametry | 0
2905 | PD/2022/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2905 | PD/2022/00006 | Wymagane oznakowanie | 0 | 7.00-12
2905 | PD/2022/00006 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2905 | PD/2022/00006 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2905 | PD/2022/00006 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2905 | PD/2022/00006 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2905 | PD/2022/00006 | Zastępuje wyrób | 0 | Dętka 7.00-12
2906 | PD/2022/00007 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2906 | PD/2022/00007 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2906 | PD/2022/00007 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2906 | PD/2022/00007 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2906 | PD/2022/00007 | Inne wymagania jakościowe | 0
2906 | PD/2022/00007 | Testowane parametry | 0
2906 | PD/2022/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2906 | PD/2022/00007 | Wymagane oznakowanie | 0 | 23x9-10
2906 | PD/2022/00007 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2906 | PD/2022/00007 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2906 | PD/2022/00007 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2906 | PD/2022/00007 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2906 | PD/2022/00007 | Zastępuje wyrób | 0 | 23x9-10 z matki 6.50-10
2907 | PD/2022/00008 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2907 | PD/2022/00008 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2907 | PD/2022/00008 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2907 | PD/2022/00008 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2907 | PD/2022/00008 | Inne wymagania jakościowe | 0
2907 | PD/2022/00008 | Testowane parametry | 0
2907 | PD/2022/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2907 | PD/2022/00008 | Wymagane oznakowanie | 0 | 27x10-12
2907 | PD/2022/00008 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2907 | PD/2022/00008 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2907 | PD/2022/00008 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2907 | PD/2022/00008 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2907 | PD/2022/00008 | Zastępuje wyrób | 0 | Dętka 27x10-12 z matki 1008012
2908 | PD/2022/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2908 | PD/2022/00009 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2908 | PD/2022/00009 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2908 | PD/2022/00009 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2908 | PD/2022/00009 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
2908 | PD/2022/00009 | Testowane parametry | 0
2908 | PD/2022/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2908 | PD/2022/00009 | Wymagane oznakowanie | 0 | 300-15
2908 | PD/2022/00009 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2908 | PD/2022/00009 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2908 | PD/2022/00009 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2908 | PD/2022/00009 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2908 | PD/2022/00009 | Zastępuje wyrób | 0 | Dętka 300-15 z matki 82515
2912 | PM/2022/00004 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | Wymagane oznakowanie | 0 | KARTA ZNAMIONOWA MIESZANKI | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Według wymagań klienta | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | Wymagane oznakowanie | 0 | Karta ID mieszanki | TAK
2915 | PP/2022/00001 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2915 | PP/2022/00001 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | Pomieszczenie wybuchowe. Wymagane zabezpieczenie EX. Konieczna konsultacja z działem BHP i Oś. | TAK
2916 | PW/2022/00011 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2916 | PW/2022/00011 | Czy wymagana seria próbna | 0
2916 | PW/2022/00011 | Czy wymagane testy u klienta | 0
2916 | PW/2022/00011 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
2916 | PW/2022/00011 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Modyfikacja istniejącego wyrobu PGK785/A690 | TAK
2916 | PW/2022/00011 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2916 | PW/2022/00011 | Wymagane oznakowanie | 0
2916 | PW/2022/00011 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2916 | PW/2022/00011 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2916 | PW/2022/00011 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2916 | PW/2022/00011 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2916 | PW/2022/00011 | Zastępuje wyrób | 0
2917 | PM/2022/00007 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | Wymagane oznakowanie | 0 | BS - ID CARD | TAK
2918 | PI/2022/00002 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2918 | PI/2022/00002 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2918 | PI/2022/00002 | Czy wymagane testy u klienta | 0 | TESTY U KLIENTA WYKONANO NA DOSTARCZONEJ PRÓBCE. | TAK
2918 | PI/2022/00002 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
2918 | PI/2022/00002 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2918 | PI/2022/00002 | Wymagane oznakowanie | 0 | ID CARD WYROBU | TAK
2918 | PI/2022/00002 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0 | Wysyłka producenta. KABAT | TAK
2918 | PI/2022/00002 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Wałek 30 m/b owinięty folią. | TAK
2918 | PI/2022/00002 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0 |  | NIE
2918 | PI/2022/00002 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | EXW | TAK
2918 | PI/2022/00002 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2919 | PW/2022/00012 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2919 | PW/2022/00012 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2919 | PW/2022/00012 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2919 | PW/2022/00012 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2919 | PW/2022/00012 | Inne wymagania jakościowe | 0
2919 | PW/2022/00012 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2919 | PW/2022/00012 | Wymagane oznakowanie | 0
2919 | PW/2022/00012 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2919 | PW/2022/00012 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2919 | PW/2022/00012 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2919 | PW/2022/00012 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2919 | PW/2022/00012 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2920 | PW/2022/00013 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2920 | PW/2022/00013 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2920 | PW/2022/00013 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2920 | PW/2022/00013 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2920 | PW/2022/00013 | Inne wymagania jakościowe | 0
2920 | PW/2022/00013 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2920 | PW/2022/00013 | Wymagane oznakowanie | 0
2920 | PW/2022/00013 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2920 | PW/2022/00013 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2920 | PW/2022/00013 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2920 | PW/2022/00013 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2920 | PW/2022/00013 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2921 | PD/2022/00013 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2921 | PD/2022/00013 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2921 | PD/2022/00013 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2921 | PD/2022/00013 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2921 | PD/2022/00013 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2921 | PD/2022/00013 | Wymagane oznakowanie | 0 | Dętka i ochraniacz 8.15-15 lub 28x9-15 (oznaczenie zamienne)
2921 | PD/2022/00013 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | Dętka nierozpompowana w oponie, do opony ochraniacz, owinięte taśmą
2921 | PD/2022/00013 | Zastępuje wyrób | 0 | 8.15-15 z matki 75015 i 75016
2922 | PD/2022/00014 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2922 | PD/2022/00014 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2922 | PD/2022/00014 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2922 | PD/2022/00014 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2922 | PD/2022/00014 | Wymagane oznakowanie | 0 | Dla dętki i ochraniacza 8.15-15, również 28x9-15 (zamienne oznaczenie)
2922 | PD/2022/00014 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | Wewnątrz opony dętka, w oponie ochraniacz, wiązane taśmą.
2922 | PD/2022/00014 | Zastępuje wyrób | 0 | 8.15-15 z matki 750-15 i 7.50-16
2924 | PD/2022/00015 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2924 | PD/2022/00015 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2924 | PD/2022/00015 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2924 | PD/2022/00015 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2924 | PD/2022/00015 | Inne wymagania jakościowe | 0
2924 | PD/2022/00015 | Testowane parametry | 0
2924 | PD/2022/00015 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2924 | PD/2022/00015 | Wymagane oznakowanie | 0 | 8.15-15 lub 28z9-15
2924 | PD/2022/00015 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2924 | PD/2022/00015 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Kartony, woreczki
2924 | PD/2022/00015 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2924 | PD/2022/00015 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2924 | PD/2022/00015 | Zastępuje wyrób | 0 | Dętki 8.15-15 z innych matek
2925 | PD/2022/00016 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2925 | PD/2022/00016 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2925 | PD/2022/00016 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2925 | PD/2022/00016 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2925 | PD/2022/00016 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
2925 | PD/2022/00016 | Testowane parametry | 0 | Zgodnie z ZN dętek KABAT | TAK
2925 | PD/2022/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2925 | PD/2022/00016 | Wymagane oznakowanie | 0 | KABAT | TAK
2925 | PD/2022/00016 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | KARTON
2925 | PD/2022/00016 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0 | BRAK
2925 | PD/2022/00016 | Wymagania logistyczne: transport | 0 | BRAK
2925 | PD/2022/00016 | Zastępuje wyrób | 0 | 40060155 40060155B | TAK
2928 | PD/2022/00017 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2928 | PD/2022/00017 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2928 | PD/2022/00017 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2928 | PD/2022/00017 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2928 | PD/2022/00017 | Inne wymagania jakościowe | 0
2928 | PD/2022/00017 | Testowane parametry | 0
2928 | PD/2022/00017 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2928 | PD/2022/00017 | Wymagane oznakowanie | 0 | 8.15-15 oraz czasami 28x9-15
2928 | PD/2022/00017 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2928 | PD/2022/00017 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Karton, opcjonalnie również woreczek
2928 | PD/2022/00017 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2928 | PD/2022/00017 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2928 | PD/2022/00017 | Zastępuje wyrób | 0 | Dętki 8.15-15 z matki 70015
2929 | PF/2022/00008 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2929 | PF/2022/00008 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2929 | PF/2022/00008 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2929 | PF/2022/00008 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2929 | PF/2022/00008 | Inne wymagania jakościowe | 0
2929 | PF/2022/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2929 | PF/2022/00008 | Wymagane oznakowanie | 0 | 5.00-19
2929 | PF/2022/00008 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2929 | PF/2022/00008 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2929 | PF/2022/00008 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2929 | PF/2022/00008 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2929 | PF/2022/00008 | Zastępuje wyrób | 0
2930 | PF/2022/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2930 | PF/2022/00009 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2930 | PF/2022/00009 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2930 | PF/2022/00009 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2930 | PF/2022/00009 | Inne wymagania jakościowe | 0
2930 | PF/2022/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2930 | PF/2022/00009 | Wymagane oznakowanie | 0 | 5.00-21
2930 | PF/2022/00009 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2930 | PF/2022/00009 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2930 | PF/2022/00009 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2930 | PF/2022/00009 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2930 | PF/2022/00009 | Zastępuje wyrób | 0
2931 | PF/2022/00010 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2931 | PF/2022/00010 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2931 | PF/2022/00010 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2931 | PF/2022/00010 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2931 | PF/2022/00010 | Inne wymagania jakościowe | 0
2931 | PF/2022/00010 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2931 | PF/2022/00010 | Wymagane oznakowanie | 0 | 5.00-23
2931 | PF/2022/00010 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2931 | PF/2022/00010 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2931 | PF/2022/00010 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2931 | PF/2022/00010 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2931 | PF/2022/00010 | Zastępuje wyrób | 0
2936 | RD/2022/00003 | Inne wymagania jakościowe | 0
2937 | RD/2022/00004 | Inne wymagania jakościowe | 0 |  | NIE
2938 | RD/2022/00005 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Końcówka przewodu termoparowego powinna znajdować się w klocku lub stopce opony - miejscach, w których najczęściej dochodzi do niedowulkanizowań - kontrola: przecinanie opon lub szerograf (Bolechowo) | TAK
2940 | RD/2022/00007 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Ocena jakościowa surowców po przyjęciu ich na magazyn | TAK
2941 | RD/2022/00008 | Inne wymagania jakościowe | 0
2942 | RD/2022/00009 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Parametry testów zgodne z aktualnymi normami i danymi literaturowymi (RPA) | TAK
2943 | PM/2022/00008 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2943 | PM/2022/00008 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2943 | PM/2022/00008 | Inne wymagania jakościowe | 0
2943 | PM/2022/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2943 | PM/2022/00008 | Wymagane oznakowanie | 0
2944 | PM/2022/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2944 | PM/2022/00009 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2944 | PM/2022/00009 | Inne wymagania jakościowe | 0
2944 | PM/2022/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2944 | PM/2022/00009 | Wymagane oznakowanie | 0
2945 | PP/2022/00002 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2945 | PP/2022/00002 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | Uwzględnić dodatkowy emitor w operacie środowiskowym. | TAK
2946 | RD/2022/00010 | Inne wymagania jakościowe | 0
2947 | RD/2022/00011 | Inne wymagania jakościowe | 0
2948 | RD/2022/00012 | Inne wymagania jakościowe | 0
2949 | RD/2022/00013 | Inne wymagania jakościowe | 0
2950 | PP/2022/00003 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2950 | PP/2022/00003 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2951 | PD/2022/00018 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2951 | PD/2022/00018 | Czy wymagana seria próbna | 0
2951 | PD/2022/00018 | Czy wymagane testy u klienta | 0
2951 | PD/2022/00018 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0
2951 | PD/2022/00018 | Inne wymagania jakościowe | 0
2951 | PD/2022/00018 | Testowane parametry | 0
2951 | PD/2022/00018 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2951 | PD/2022/00018 | Wymagane oznakowanie | 0 | 27x1 1/4, 700x28c, VS970x35C Air Tube φ1100-1350
2951 | PD/2022/00018 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2951 | PD/2022/00018 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2951 | PD/2022/00018 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2951 | PD/2022/00018 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2951 | PD/2022/00018 | Zastępuje wyrób | 0
2952 | PW/2022/00014 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2952 | PW/2022/00014 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2952 | PW/2022/00014 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2952 | PW/2022/00014 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2952 | PW/2022/00014 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Odchyłki wymiarów dla wyrobu: Klasa E2 DIN ISO 3302-1 | TAK
2952 | PW/2022/00014 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2952 | PW/2022/00014 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
2952 | PW/2022/00014 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2952 | PW/2022/00014 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Nawijanie na szpule kartonowe | TAK
2952 | PW/2022/00014 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2952 | PW/2022/00014 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2952 | PW/2022/00014 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2953 | PO/2022/00006 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2953 | PO/2022/00006 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2953 | PO/2022/00006 | Wymagane oznakowanie | 0
2953 | PO/2022/00006 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2954 | PO/2022/00007 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2954 | PO/2022/00007 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2954 | PO/2022/00007 | Wymagane oznakowanie | 0
2954 | PO/2022/00007 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2955 | PO/2022/00008 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2955 | PO/2022/00008 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2955 | PO/2022/00008 | Wymagane oznakowanie | 0
2955 | PO/2022/00008 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2956 | PO/2022/00009 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2956 | PO/2022/00009 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2956 | PO/2022/00009 | Wymagane oznakowanie | 0
2956 | PO/2022/00009 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2957 | RD/2022/00014 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Parametry zwalniające ustalane na podstawie specyfikacji technicznych, dostarczanych przez producentów/dostawców surowców | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2958 | PW/2022/00015 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Odchyłki wymiarów dla wyrobu: Klasa E2 DIN ISO 3302-1 | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2958 | PW/2022/00015 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
2958 | PW/2022/00015 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2958 | PW/2022/00015 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Profil nawijany na szpule kartonowe | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2958 | PW/2022/00015 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2958 | PW/2022/00015 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2959 | RD/2022/00015 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Obecnie badanie polega na ręcznym miareczkowaniu sadzy do momentu uzyskania pasty. jest to metoda subiektywna a każda kropla roztworu miareczkującego (zbyt mało/ zbyt dużo) powoduje błąd pomiaru, niewłaściwy wynik | TAK
2960 | RD/2022/00016 | Inne wymagania jakościowe | 0
2961 | PP/2022/00004 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2961 | PP/2022/00004 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 |  | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Inne wymagania jakościowe | 0
2963 | RD/2022/00018 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Obecnie nie jest przeprowadzane badanie | TAK
2965 | PW/2022/00016 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2965 | PW/2022/00016 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2965 | PW/2022/00016 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2965 | PW/2022/00016 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2965 | PW/2022/00016 | Inne wymagania jakościowe | 0
2965 | PW/2022/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2965 | PW/2022/00016 | Wymagane oznakowanie | 0
2965 | PW/2022/00016 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2965 | PW/2022/00016 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2965 | PW/2022/00016 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2965 | PW/2022/00016 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2965 | PW/2022/00016 | Zastępuje wyrób | 0 | Zastępuje PGK241/A294 - Modyfikacja | TAK
2966 | PP/2022/00005 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2966 | PP/2022/00005 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2967 | PW/2022/00017 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2967 | PW/2022/00017 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2967 | PW/2022/00017 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2967 | PW/2022/00017 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2967 | PW/2022/00017 | Inne wymagania jakościowe | 0
2967 | PW/2022/00017 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2967 | PW/2022/00017 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | TAK
2967 | PW/2022/00017 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2967 | PW/2022/00017 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2967 | PW/2022/00017 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2967 | PW/2022/00017 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2967 | PW/2022/00017 | Zastępuje wyrób | 0 | PGK783/JG020 | TAK
2968 | PM/2022/00010 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2968 | PM/2022/00010 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2968 | PM/2022/00010 | Inne wymagania jakościowe | 0 | nie dotyczy | NIE
2968 | PM/2022/00010 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 |  | NIE
2968 | PM/2022/00010 | Wymagane oznakowanie | 0 | standardowe | TAK
2969 | PM/2022/00011 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2969 | PM/2022/00011 | Czy jest wymagany atest higieniczny | 0 |  | NIE
2969 | PM/2022/00011 | Inne wymagania jakościowe | 0 | brak | NIE
2969 | PM/2022/00011 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | brak | NIE
2969 | PM/2022/00011 | Wymagane oznakowanie | 0 | Standardowe | TAK
2970 | PO/2022/00010 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2970 | PO/2022/00010 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2970 | PO/2022/00010 | Wymagane oznakowanie | 0
2970 | PO/2022/00010 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2971 | PO/2022/00011 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2971 | PO/2022/00011 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2971 | PO/2022/00011 | Wymagane oznakowanie | 0
2971 | PO/2022/00011 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2972 | PO/2022/00012 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2972 | PO/2022/00012 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2972 | PO/2022/00012 | Wymagane oznakowanie | 0
2972 | PO/2022/00012 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2973 | PO/2022/00013 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2973 | PO/2022/00013 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2973 | PO/2022/00013 | Wymagane oznakowanie | 0
2973 | PO/2022/00013 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2974 | RD/2022/00019 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Badania wymagane do homologacji opon oraz do okresowej kontroli | TAK
2975 | RD/2022/00020 | Testowane parametry | 0 | Do sprawdzenia zostaną użyte 3 mieszanki gumowe o różnych twardościach (EP45, ST-06, UOL85). Wulkanizacja zostanie wykonana w dwóch formach (KABAT i GIBITRE), badanie zostanie wykonane również w dwóch formach (KABAT, Polymertest), a pomiar grubości zostanie przeprowadzony na dwóch grubościomierzach.
2976 | PO/2022/00014 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | NIE
2976 | PO/2022/00014 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | ?
2976 | PO/2022/00014 | Wymagane oznakowanie | 0 | Wzór Klienta (według formy) | TAK
2976 | PO/2022/00014 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 |  | NIE
2977 | PO/2022/00015 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2977 | PO/2022/00015 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2977 | PO/2022/00015 | Wymagane oznakowanie | 0
2977 | PO/2022/00015 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2979 | PO/2022/00016 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2979 | PO/2022/00016 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2979 | PO/2022/00016 | Wymagane oznakowanie | 0
2979 | PO/2022/00016 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2980 | PO/2022/00017 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2980 | PO/2022/00017 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2980 | PO/2022/00017 | Wymagane oznakowanie | 0
2980 | PO/2022/00017 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2981 | PW/2022/00018 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2981 | PW/2022/00018 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2981 | PW/2022/00018 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2981 | PW/2022/00018 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2981 | PW/2022/00018 | Inne wymagania jakościowe | 0 | Wykonać 100% względem oryginału | TAK
2981 | PW/2022/00018 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2981 | PW/2022/00018 | Wymagane oznakowanie | 0
2981 | PW/2022/00018 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2981 | PW/2022/00018 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2981 | PW/2022/00018 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2981 | PW/2022/00018 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2981 | PW/2022/00018 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2982 | PW/2022/00019 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2982 | PW/2022/00019 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | NIE
2982 | PW/2022/00019 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | NIE
2982 | PW/2022/00019 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | NIE
2982 | PW/2022/00019 | Inne wymagania jakościowe | 0
2982 | PW/2022/00019 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2982 | PW/2022/00019 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
2982 | PW/2022/00019 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2982 | PW/2022/00019 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0 | Krotność wymiaru 2,3mb | TAK
2982 | PW/2022/00019 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2982 | PW/2022/00019 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2982 | PW/2022/00019 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2983 | PW/2022/00020 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2983 | PW/2022/00020 | Czy wymagana seria próbna | 0 |  | TAK
2983 | PW/2022/00020 | Czy wymagane testy u klienta | 0 |  | TAK
2983 | PW/2022/00020 | Czy wymagane zatwierdzenie klienta | 0 |  | TAK
2983 | PW/2022/00020 | Inne wymagania jakościowe | 0
2983 | PW/2022/00020 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2983 | PW/2022/00020 | Wymagane oznakowanie | 0 |  | NIE
2983 | PW/2022/00020 | Wymagania logistyczne: dostawa | 0
2983 | PW/2022/00020 | Wymagania logistyczne: pakowanie | 0
2983 | PW/2022/00020 | Wymagania logistyczne: przechowywanie | 0
2983 | PW/2022/00020 | Wymagania logistyczne: transport | 0
2983 | PW/2022/00020 | Zastępuje wyrób | 0 |  | NIE
2984 | PO/2022/00018 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2984 | PO/2022/00018 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2984 | PO/2022/00018 | Wymagane oznakowanie | 0 | Zgodnie z Regulaminem nr 54
2984 | PO/2022/00018 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0 | Homologacja opony zgodnie z Regulaminem nr 54 Opony Nowe | TAK
2985 | PO/2022/00019 | Czy brać pod uwagę USA | 0
2985 | PO/2022/00019 | Wymagane certyfikaty QMS | 0
2985 | PO/2022/00019 | Wymagane oznakowanie | 0
2985 | PO/2022/00019 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0
2986 | PO/2022/00020 | Czy brać pod uwagę USA | 0 |  | TAK
2986 | PO/2022/00020 | Wymagane certyfikaty QMS | 0 | Homologacja opony zgodnie z Regulaminem nr 54 Opony Nowe
2986 | PO/2022/00020 | Wymagane oznakowanie | 0 | Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie nr 54
2986 | PO/2022/00020 | Zagrożenia BHP i Środowiskowe | 0

## GeneralReq
Id | Numer | Wymaganie | Wartość | Komentarz | Tak/Nie
543 | PP/2021/00039 | Inne | 0
544 | PP/2021/00040 | Inne | 0
545 | CI/2021/00001 | Marka | 0
549 | PP/2021/00011 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 |  | TAK
556 | PP/2021/00015 | Inne | 0
563 | PO/2021/00005 | Kategoria wyrobu | 0
563 | PO/2021/00005 | Marka | 0
563 | PO/2021/00005 | Specjalność sezonowa | 0
572 | PO/2021/00061 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | SPADEK SPRZEDAŻY, WYPARCIE Z RYNKU PRZEZ KONKURENCJĘ, BRAK OSIĄGNIECIA DOCELOWYCH TARGETÓW FINANSOWYCH
572 | PO/2021/00061 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI OFERTY, OSIĄGNIĘCIE TARGETÓW SPRZEDAŻY
572 | PO/2021/00061 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DH, PO, DT
572 | PO/2021/00061 | Kategoria wyrobu | 0 | OPONA ROLNICZA NAPĘDOWA RADIALNA
572 | PO/2021/00061 | Klient / Rynek | 0 | POLSKA, EUROPA, USA
572 | PO/2021/00061 | Marka | 0 | KABAT EVOLUTION 70 KABAT EVOLUTION 85
572 | PO/2021/00061 | Przewidywana cena sprzedaży [zł/kg] | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU 14 - 18 PLN / KG
572 | PO/2021/00061 | Przewidywana sprzedaż [kg/rok] | 0 | 25000000
572 | PO/2021/00061 | Przeznaczenie | 0 | CIĄGNIKI ROLNICZE 50 - 200 KW, ŁADOWARKI TELESKOPOWE, KOPARKO - ŁADOWARKI, BECZKOWOZY, ROZRZUTNIKI, PRZYCZEPY ROLNICZE, AGREGATY ROLNICZE UPRAWOWE, KOMBAJNY ZBOŻOWE, KOMBAJNY DO ZBIORU BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW, OPRYSKIWACZE SAMOJEZDNE
572 | PO/2021/00061 | Specjalność sezonowa | 0 | WEDŁUG OKREŚLONEJ TECHNOLOGII UPRAWOWEJ
572 | PO/2021/00061 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | PO OSIĄGNIĘCIU PLANOWANEJ WYDAJNOŚCI PRODUKCJI CA. 250.000 TYŚ OPON / ROK
572 | PO/2021/00061 | Wielkość sprzedaży Rok 1 | 0 | 10000 SZT.
572 | PO/2021/00061 | Wielkość sprzedaży Rok 2 | 0 | 30000 SZT.
572 | PO/2021/00061 | Wielkość sprzedaży Rok 3 | 0 | 60000 SZT.
572 | PO/2021/00061 | Wielkość sprzedaży Rok 4 | 0 | 120000 SZT.
572 | PO/2021/00061 | Wielkość sprzedaży Rok 5 | 0 | 150000 SZT.
572 | PO/2021/00061 | Wymagania magazynowania | 0 | MAGAZYNOWANIE W HALACH LUB NAMIOTACH MAGAZYNOWYCH, DOPUSZCZALNE W ZACIENIONYCH WIATACH
572 | PO/2021/00061 | Wymagania pakowania | 0 | BRAK OPAKOWANIA,
572 | PO/2021/00061 | Wymagania transportu | 0 | SAMOCHODY CIĘŻAROWE LUB DOSTAWCZE NA PALETACH SKŁADANYCH LUB LUZEM SPIĘTE PASAMI / W KONTENERACH DO PRZEWOZU MORSKIEGO LUZEM
573 | PD/2021/00001 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | UTRATA PRESTIŻOWEGO KLIENTA ORAZ POTENCJALNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH
573 | PD/2021/00001 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | ZOSTAĆ DOSTAWCĄ PRESTIŻOWEGO KLIENTA / WYPRZEĆ INNYCH POTENCJALNYCH DOSTAWCÓW Z DALEKIEGO WSCHODU
573 | PD/2021/00001 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DH / PD / PWF / DT
573 | PD/2021/00001 | Kategoria wyrobu | 0 | DĘTKI
573 | PD/2021/00001 | Klient / Rynek | 0 | PORTFEL KLIENTÓW CONTINENTAL: EUROPA / USA / AMERYKA ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA / ROSJA / AFRYKA / BLISKI WSCHÓD
573 | PD/2021/00001 | Marka | 0 | AIRFIX
573 | PD/2021/00001 | Przewidywana cena sprzedaży [zł/kg] | 0 | DO USTALENIA PO AKTUALIZACJI CENNIKA
573 | PD/2021/00001 | Przewidywana cena sprzedaży [zł/kg] | 0 | DO USTALENIA PO AKTUALIZACJI CENNIKA
573 | PD/2021/00001 | Przeznaczenie | 0 | DĘTKI GŁÓWNIE PRZEMYSŁOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH BUDOWLANYCH
573 | PD/2021/00001 | Specjalność sezonowa | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | OKOŁO 10.000 SZT. W PIERWSZYM ROKU
573 | PD/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 1 | 0 | 10.000 SZT.
573 | PD/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 2 | 0 | 15000 SZT.
573 | PD/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 3 | 0 | 20000 SZT.
573 | PD/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 4 | 0 | 25000 SZT.
573 | PD/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 5 | 0 | 40000 SZT.
573 | PD/2021/00001 | Wymagania magazynowania | 0 | STANDARD KABAT
573 | PD/2021/00001 | Wymagania pakowania | 0 | KARTONY WG WZORU CONTINENTAL. W ZALEŻNOŚCI OD CENY KARTONÓW MOŻLIWA JEST AKCEPTACJA FORMATÓW KABAT Z GRAFIKĄ AIRFIX
573 | PD/2021/00001 | Wymagania transportu | 0 | STANDARD KABAT
574 | PF/2021/00001 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | UTRATA PRESTIŻOWEGO KLIENTA ORAZ POTENCJALNYCH KORZYŚCI FINANSOWYCH
574 | PF/2021/00001 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | ZOSTAĆ DOSTAWCĄ PRESTIŻOWEGO KLIENTA / WYPRZEĆ INNYCH POTENCJALNYCH DOSTAWCÓW Z DALEKIEGO WSCHODU
574 | PF/2021/00001 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DH / DT / PWF
574 | PF/2021/00001 | Kategoria wyrobu | 0 | OCHRANIACZ
574 | PF/2021/00001 | Klient / Rynek | 0 | KLIENCI FIRMY CONTINENTAL: EUROPA / USA / AMERYKA ŁACIŃSKA I POŁUDNIOWA / AFRYKA / BLISKI WSCHÓD
574 | PF/2021/00001 | Marka | 0 | AIRFIX
574 | PF/2021/00001 | Przewidywana cena sprzedaży [zł/kg] | 0 | DO USTALENIA PO AKTUALIZACJI CENNIKA
574 | PF/2021/00001 | Przewidywana sprzedaż [kg/rok] | 0 | DO USTALENIA PO AKTUALIZACJI CENNIKA
574 | PF/2021/00001 | Przeznaczenie | 0 | ZGODNIE Z DEDYKOWANYMI OPONAMI
574 | PF/2021/00001 | Specjalność sezonowa | 0 | WG ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU KLIENTA
574 | PF/2021/00001 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | 4000 SZT.
574 | PF/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 1 | 0 | 4000
574 | PF/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 2 | 0 | 5000 SZT.
574 | PF/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 3 | 0 | 5500 SZT.
574 | PF/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 4 | 0 | 6000 SZT.
574 | PF/2021/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 5 | 0 | 7000 SZT.
574 | PF/2021/00001 | Wymagania magazynowania | 0 | STANDARD KABAT (KARTONY)
574 | PF/2021/00001 | Wymagania pakowania | 0 | KARTONY WG SPECYFIKACJI KLIENTA
574 | PF/2021/00001 | Wymagania transportu | 0 | STANDARD KABAT CAŁO-SAMOCHODOWY / KONTENEROWY
579 | PP/2021/00018 | Inne | 0
580 | ZA/2021/00001 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
580 | ZA/2021/00001 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
580 | ZA/2021/00001 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
581 | PM/2021/00003 | Specjalność sezonowa | 0
581 | PM/2021/00003 | Wymagania pakowania | 0
581 | PM/2021/00003 | Wymagania pakowania | 0
581 | PM/2021/00003 | Wymagania transportu | 0
582 | PP/2021/00019 | Inne | 0
583 | PM/2021/00004 | Specjalność sezonowa | 0
583 | PM/2021/00004 | Wymagania pakowania | 0
583 | PM/2021/00004 | Wymagania pakowania | 0
583 | PM/2021/00004 | Wymagania transportu | 0
584 | PP/2021/00020 | Inne | 0
587 | PP/2021/00006 | Inne | 0
588 | PP/2021/00021 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Dzięki automatycznemu pomiarowi grubości będzie można przyspieszyć prędkość linii produkcyjnej - na dziś ograniczenie prędkości wiąże się z ręcznym pobraniem próbki do kontroli w trakcie produkcji.
588 | PP/2021/00021 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Dzięki automatycznemu pomiarowi grubości kordu gumowanego wyeliminowane zostanie ręczne wycinanie próbek do kontroli. Wycinanie próbek do kontroli powodowało odpad kordu wokół wyciętej próbki w kolejnych procesach - cięcie na maszynie płaskiej. Układ pomiarowy online pozwoli zautomatyzować system sterowania walcami poprzez korektę ustawień walca na podstawie odczytów grubości.
588 | PP/2021/00021 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | produkcja opon, produkcja kordu dla klienta zewnętrznego
591 | PP/2021/00024 | Inne | 0
599 | PP/2021/00007 | Inne | 0
601 | ZA/2021/00022 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
601 | ZA/2021/00022 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
601 | ZA/2021/00022 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
603 | PP/2021/00030 | Inne | 0
604 | PP/2021/00031 | Inne | 0
605 | PM/2021/00007 | Specjalność sezonowa | 0
605 | PM/2021/00007 | Wymagania pakowania | 0
605 | PM/2021/00007 | Wymagania pakowania | 0
605 | PM/2021/00007 | Wymagania transportu | 0
608 | PP/2021/00009 | Inne | 0
616 | PM/2021/00009 | Specjalność sezonowa | 0
616 | PM/2021/00009 | Wymagania pakowania | 0
616 | PM/2021/00009 | Wymagania pakowania | 0
616 | PM/2021/00009 | Wymagania transportu | 0
618 | PM/2021/00010 | Specjalność sezonowa | 0
618 | PM/2021/00010 | Wymagania pakowania | 0
618 | PM/2021/00010 | Wymagania pakowania | 0
618 | PM/2021/00010 | Wymagania transportu | 0
620 | PO/2021/00006 | Marka | 550 | MITAS TR09
620 | PO/2021/00006 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
622 | PO/2021/00007 | Marka | 0 | NEW POWER PNEUMATIC
622 | PO/2021/00007 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
624 | PM/2021/00011 | Specjalność sezonowa | 0
624 | PM/2021/00011 | Wymagania pakowania | 0
624 | PM/2021/00011 | Wymagania pakowania | 0
624 | PM/2021/00011 | Wymagania transportu | 0
625 | PO/2021/00008 | Marka | 0 | New Power Pneumatic
625 | PO/2021/00008 | Specjalność sezonowa | 0 | wielosezonowa
627 | PO/2021/00009 | Marka | 0 | KENDA, Stomil Poznań, Prestige, Magna, Marangoni, Conti, Deestone, Canso, Trelleborg, BKT
627 | PO/2021/00009 | Specjalność sezonowa | 0 | Wielosezonowe
629 | PO/2021/00010 | Kategoria wyrobu | 0 | OPONA PNEUMATYCZNA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH
629 | PO/2021/00010 | Marka | 0 | NEW POWER PNEUMATIC
629 | PO/2021/00010 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
632 | PM/2021/00014 | Specjalność sezonowa | 0
632 | PM/2021/00014 | Wymagania pakowania | 0
632 | PM/2021/00014 | Wymagania pakowania | 0
632 | PM/2021/00014 | Wymagania transportu | 0
635 | PM/2021/00016 | Specjalność sezonowa | 0
635 | PM/2021/00016 | Wymagania pakowania | 0
635 | PM/2021/00016 | Wymagania pakowania | 0
635 | PM/2021/00016 | Wymagania transportu | 0
636 | PO/2021/00025 | Marka | 0 | KABAT
637 | PO/2021/00026 | Marka | 0 | KABAT
637 | PO/2021/00026 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
640 | PO/2021/00029 | Kategoria wyrobu | 0 | OPONA PRZEMYSŁOWA
640 | PO/2021/00029 | Marka | 0 | KABAT
640 | PO/2021/00029 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
641 | PO/2021/00030 | Kategoria wyrobu | 0
641 | PO/2021/00030 | Marka | 0 | KABAT
641 | PO/2021/00030 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
642 | PO/2021/00012 | Kategoria wyrobu | 0
642 | PO/2021/00012 | Marka | 0 | KABAT
642 | PO/2021/00012 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
643 | PO/2021/00013 | Marka | 0 | KABAT
643 | PO/2021/00013 | Specjalność sezonowa | 0 | wielosezonowe
644 | PO/2021/00014 | Kategoria wyrobu | 0
644 | PO/2021/00014 | Marka | 0 | KABAT
644 | PO/2021/00014 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
646 | PO/2021/00016 | Kategoria wyrobu | 0
646 | PO/2021/00016 | Marka | 0 | KABAT
646 | PO/2021/00016 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
655 | PO/2021/00033 | Marka | 0
655 | PO/2021/00033 | Specjalność sezonowa | 0
658 | PO/2021/00034 | Marka | 0 | KABAT
658 | PO/2021/00034 | Specjalność sezonowa | 0 | NIE
660 | PO/2021/00036 | Kategoria wyrobu | 0 | CIĄGNIK - KOŁO NAPĘDZANE - BIEŻNIK STANDARDOWY
660 | PO/2021/00036 | Marka | 0 | KABAT
660 | PO/2021/00036 | Specjalność sezonowa | 0
662 | PO/2021/00038 | Marka | 0
662 | PO/2021/00038 | Specjalność sezonowa | 0
687 | PO/2021/00060 | Kategoria wyrobu | 0 | CIĄGNIK - KOŁO NAPĘDZANE - BIEŻNIK STANDARDOWY
687 | PO/2021/00060 | Marka | 0 | KABAT
687 | PO/2021/00060 | Specjalność sezonowa | 0
690 | ZA/2021/00020 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
690 | ZA/2021/00020 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
690 | ZA/2021/00020 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
694 | ZA/2021/00021 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
694 | ZA/2021/00021 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
694 | ZA/2021/00021 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
695 | ZA/2021/00002 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
695 | ZA/2021/00002 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
695 | ZA/2021/00002 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
696 | ZA/2021/00003 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
696 | ZA/2021/00003 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
696 | ZA/2021/00003 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
697 | ZA/2021/00004 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
697 | ZA/2021/00004 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
697 | ZA/2021/00004 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
698 | ZA/2021/00005 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
698 | ZA/2021/00005 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
698 | ZA/2021/00005 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
699 | ZA/2021/00006 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
699 | ZA/2021/00006 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
699 | ZA/2021/00006 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
700 | ZA/2021/00007 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
700 | ZA/2021/00007 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
700 | ZA/2021/00007 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
701 | ZA/2021/00008 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
701 | ZA/2021/00008 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
701 | ZA/2021/00008 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
704 | ZA/2021/00009 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
704 | ZA/2021/00009 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
704 | ZA/2021/00009 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
705 | ZA/2021/00010 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
705 | ZA/2021/00010 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
705 | ZA/2021/00010 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
706 | ZA/2021/00011 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
706 | ZA/2021/00011 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
706 | ZA/2021/00011 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
708 | ZA/2021/00012 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | jdk | TAK
708 | ZA/2021/00012 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
708 | ZA/2021/00012 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
709 | ZA/2021/00013 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
709 | ZA/2021/00013 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
709 | ZA/2021/00013 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
710 | ZA/2021/00014 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
710 | ZA/2021/00014 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
710 | ZA/2021/00014 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
711 | ZA/2021/00015 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
711 | ZA/2021/00015 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
711 | ZA/2021/00015 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
712 | ZA/2021/00016 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
712 | ZA/2021/00016 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
712 | ZA/2021/00016 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
713 | ZA/2021/00017 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
713 | ZA/2021/00017 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
713 | ZA/2021/00017 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
714 | ZA/2021/00018 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
714 | ZA/2021/00018 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
714 | ZA/2021/00018 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
715 | ZA/2021/00019 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
715 | ZA/2021/00019 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
715 | ZA/2021/00019 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Strata nakładów w wyniku niezrealizowanych projektów, nieprawidłowo ulokowane koszty w wyniku nie wykonania metodycznych analiz, nieefektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
715 | ZA/2021/00019 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Należy poprawić, ustandaryzować sposób zarządzania projektami, z uwzględnieniem m.in, celu, kosztów, zasobów.
715 | ZA/2021/00019 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
715 | ZA/2021/00019 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
715 | ZA/2021/00019 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
715 | ZA/2021/00019 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
715 | ZA/2021/00019 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Cała organizacja
716 | ZA/2021/00023 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
716 | ZA/2021/00023 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
716 | ZA/2021/00023 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
717 | ZA/2021/00024 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
717 | ZA/2021/00024 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
717 | ZA/2021/00024 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
718 | ZA/2021/00025 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
718 | ZA/2021/00025 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
718 | ZA/2021/00025 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
719 | ZA/2021/00026 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
719 | ZA/2021/00026 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
719 | ZA/2021/00026 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
721 | ZA/2021/00028 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
721 | ZA/2021/00028 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
721 | ZA/2021/00028 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
722 | ZA/2021/00029 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
722 | ZA/2021/00029 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
722 | ZA/2021/00029 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
723 | ZA/2021/00030 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
723 | ZA/2021/00030 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
723 | ZA/2021/00030 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
724 | ZA/2021/00031 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
724 | ZA/2021/00031 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
724 | ZA/2021/00031 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
725 | ZA/2021/00032 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
725 | ZA/2021/00032 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
725 | ZA/2021/00032 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
726 | ZA/2021/00033 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
726 | ZA/2021/00033 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
726 | ZA/2021/00033 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
727 | ZA/2021/00034 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
727 | ZA/2021/00034 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
727 | ZA/2021/00034 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
728 | ZA/2021/00035 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
728 | ZA/2021/00035 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
728 | ZA/2021/00035 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
729 | ZA/2021/00036 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
729 | ZA/2021/00036 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
729 | ZA/2021/00036 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
730 | ZA/2021/00037 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
730 | ZA/2021/00037 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
730 | ZA/2021/00037 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
731 | ZA/2021/00038 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
731 | ZA/2021/00038 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
731 | ZA/2021/00038 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
732 | ZA/2021/00039 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
732 | ZA/2021/00039 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
732 | ZA/2021/00039 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
733 | ZA/2021/00040 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
733 | ZA/2021/00040 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
733 | ZA/2021/00040 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
734 | ZA/2021/00041 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
734 | ZA/2021/00041 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
734 | ZA/2021/00041 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
735 | ZA/2021/00042 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
735 | ZA/2021/00042 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
735 | ZA/2021/00042 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
736 | ZA/2021/00043 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
736 | ZA/2021/00043 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
736 | ZA/2021/00043 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
737 | ZA/2021/00044 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
737 | ZA/2021/00044 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
737 | ZA/2021/00044 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
738 | ZA/2021/00045 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
738 | ZA/2021/00045 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
738 | ZA/2021/00045 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
739 | ZA/2021/00046 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
739 | ZA/2021/00046 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
739 | ZA/2021/00046 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
740 | ZA/2021/00047 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
740 | ZA/2021/00047 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
740 | ZA/2021/00047 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
741 | ZA/2021/00048 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
741 | ZA/2021/00048 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
741 | ZA/2021/00048 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
747 | PP/2021/00047 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 20000 | Zwiększenie bezpieczeństwa. podejście systemowe do przeglądów i napraw.
756 | ZA/2021/00050 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
756 | ZA/2021/00050 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
757 | ZA/2021/00051 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
757 | ZA/2021/00051 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
758 | ZA/2021/00052 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
758 | ZA/2021/00052 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
759 | ZA/2021/00053 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
759 | ZA/2021/00053 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
760 | ZA/2021/00054 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
760 | ZA/2021/00054 | Dział, którego dotyczy projekt | 0
1782 | PP/2021/00052 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Częściowa eliminacja pracownika, automatyzacja produkcji nawinięcia kasety.
1795 | PM/2021/00023 | Specjalność sezonowa | 0
1795 | PM/2021/00023 | Wymagania pakowania | 0
1795 | PM/2021/00023 | Wymagania transportu | 0
1798 | PM/2021/00026 | Specjalność sezonowa | 0
1798 | PM/2021/00026 | Wymagania pakowania | 0
1798 | PM/2021/00026 | Wymagania transportu | 0
1800 | PO/2021/00063 | Kategoria wyrobu | 0 | Osprzęt rolniczy-zastosowanie mieszane
1800 | PO/2021/00063 | Marka | 0 | KABAT
1800 | PO/2021/00063 | Specjalność sezonowa | 0
1801 | PO/2021/00064 | Marka | 0
1801 | PO/2021/00064 | Specjalność sezonowa | 0
1802 | PO/2021/00065 | Marka | 0
1802 | PO/2021/00065 | Specjalność sezonowa | 0
1803 | PO/2021/00066 | Marka | 0
1803 | PO/2021/00066 | Specjalność sezonowa | 0
1804 | PO/2021/00067 | Marka | 0
1804 | PO/2021/00067 | Specjalność sezonowa | 0
1805 | PO/2021/00068 | Marka | 0
1805 | PO/2021/00068 | Specjalność sezonowa | 0
1806 | PO/2021/00069 | Marka | 0
1806 | PO/2021/00069 | Specjalność sezonowa | 0
1807 | PO/2021/00070 | Marka | 0
1807 | PO/2021/00070 | Specjalność sezonowa | 0
1808 | PO/2021/00071 | Marka | 0
1808 | PO/2021/00071 | Specjalność sezonowa | 0
1809 | PO/2021/00072 | Marka | 0
1809 | PO/2021/00072 | Specjalność sezonowa | 0
1810 | PO/2021/00073 | Marka | 0
1810 | PO/2021/00073 | Specjalność sezonowa | 0
1811 | PO/2021/00074 | Marka | 0
1811 | PO/2021/00074 | Specjalność sezonowa | 0
1812 | PO/2021/00075 | Marka | 0
1812 | PO/2021/00075 | Specjalność sezonowa | 0
1813 | PO/2021/00076 | Marka | 0
1813 | PO/2021/00076 | Specjalność sezonowa | 0
1814 | PO/2021/00077 | Marka | 0
1814 | PO/2021/00077 | Specjalność sezonowa | 0
1815 | PO/2021/00078 | Marka | 0
1815 | PO/2021/00078 | Specjalność sezonowa | 0
1817 | PO/2021/00079 | Marka | 0
1817 | PO/2021/00079 | Specjalność sezonowa | 0
1818 | PO/2021/00080 | Marka | 0
1818 | PO/2021/00080 | Specjalność sezonowa | 0
1819 | PO/2021/00081 | Marka | 0 | KABAT
1819 | PO/2021/00081 | Specjalność sezonowa | 0
1820 | PO/2021/00082 | Kategoria wyrobu | 0 | Osprzęt rolniczy - zastosowanie mieszane
1820 | PO/2021/00082 | Marka | 0 | KABAT
1820 | PO/2021/00082 | Specjalność sezonowa | 0
1821 | PO/2020/00001 | Marka | 0
1821 | PO/2020/00001 | Specjalność sezonowa | 0
1822 | PO/2020/00002 | Marka | 0
1822 | PO/2020/00002 | Specjalność sezonowa | 0
1823 | PO/2020/00003 | Marka | 0
1823 | PO/2020/00003 | Specjalność sezonowa | 0
1824 | PO/2020/00004 | Marka | 0
1824 | PO/2020/00004 | Specjalność sezonowa | 0
1832 | PP/2021/00054 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Brak działań może doprowadzić do wypadku. Projekt ma za zadnie poprawę bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Przy okazji może też skrócić czas przezbrojenia.
1833 | PP/2021/00055 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Nowa wzbogacona o dodatkowe funkcje linia wytłaczania. Przy wzroście produkcji dętek do poziomu 70 ton dziennie i wyżej pozwoli zachować ciągłość produkcji bez konieczności obecnego systemu pracy (poniedziałek - piątek 3 zmiany). Jednocześnie zredukuje konieczność obcinania i aplikacji na osobnych maszynach- odciążając zasoby ludzkie i ograniczając ścinki.
1834 | PP/2021/00056 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Potencjalne ryzyko wypadku spowodowane złym stanem technicznym wózków Wzrost kosztów utrzymania i napraw wózków
1835 | PP/2021/00057 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Optymalizacja przepływu materiału poprzez zmianę ustawienia maszyn, wprowadzenie gniazd. Wprowadzone zmiany wpłyną na ograniczenie zatrudnienia osób w transporcie.
1840 | PM/2021/00027 | Specjalność sezonowa | 0
1840 | PM/2021/00027 | Wymagania pakowania | 0 | według specyfikacji pakowania
1840 | PM/2021/00027 | Wymagania transportu | 0 | Zewnętrzny
1847 | PM/2021/00030 | Specjalność sezonowa | 0 | Chwilowo brak zapotrzebowania na wersję letnią mieszanki. | NIE
1847 | PM/2021/00030 | Wymagania pakowania | 0 | Standardowe -paleta plastykowa , folia stretch. | TAK
1847 | PM/2021/00030 | Wymagania transportu | 0 | INCOTERMS EXW | TAK
1849 | PO/2021/00083 | Marka | 0 | Kabat opona 14.9-24 16 PR TT HD | TAK
1849 | PO/2021/00083 | Specjalność sezonowa | 0
1857 | PO/2021/00084 | Marka | 0 | Opona typu flotacja 560/60 R 22.5 radialna
1857 | PO/2021/00084 | Specjalność sezonowa | 0
1858 | PO/2021/00085 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Opona wymaga modyfikacji ze względu na widoczne nici kordu wewnątrz opony w barkach. Dodatkowo pojawia się wada - rozrzedzenie nitek kordu wewnątrz opony (również w barkach).
1858 | PO/2021/00085 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DT
1858 | PO/2021/00085 | Marka | 0 | KABAT
1858 | PO/2021/00085 | Przeznaczenie | 0 | osprzęt rolniczy-przyczepa
1859 | PO/2021/00086 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Opona wymaga modyfikacji ze względu na widoczne nici kordu wewnątrz opony w barkach oraz pęknięcia w barkach (na łączeniu boku bieżnika z czołem)
1859 | PO/2021/00086 | Klient / Rynek | 0 | PO
1859 | PO/2021/00086 | Marka | 0 | KABAT
1859 | PO/2021/00086 | Specjalność sezonowa | 0
1863 | PO/2021/00087 | Inne | 0 | Indeks towarowy KOKD9600121TR87
1863 | PO/2021/00087 | Marka | 0 | Kabat New Power Pneumatic
1863 | PO/2021/00087 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
1864 | PO/2021/00088 | Inne | 0 | Indeks towarowy KOKD9600121JS2
1864 | PO/2021/00088 | Marka | 0 | New Power Pneumatic
1864 | PO/2021/00088 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
1866 | PO/2021/00089 | Kategoria wyrobu | 0
1866 | PO/2021/00089 | Marka | 0 | KABAT
1866 | PO/2021/00089 | Specjalność sezonowa | 0 | WIELOSEZONOWA
1867 | PW/2021/00015 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Klient / Rynek | 0 | COPAL Sp. z o.o. | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Przeznaczenie | 0 | Profil do systemów aluminiowych/Balustrada balkonu | TAK
1867 | PW/2021/00015 | Wymagania pakowania | 0 | Towar nawinięty na szpule (podwójny wylot) | TAK
1875 | PM/2022/00001 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | Wymagania pakowania | 0 | Wg Instrukcji wyładunku, schładzania i magazynowania dla PM3 | TAK
1875 | PM/2022/00001 | Wymagania transportu | 0 | Wg Instrukcji wyładunku, schładzania i magazynowania dla PM3 | TAK
1876 | PD/2022/00001 | Kategoria wyrobu | 0 | Dętka
1876 | PD/2022/00001 | Klient / Rynek | 0 | LLANTAS AGRICOLAS Y OTR S.A.S. - Kolumbia + inne rynki
1876 | PD/2022/00001 | Marka | 0 | KABAT/LLAGRO
1876 | PD/2022/00001 | Przeznaczenie | 0 | Maszyny rolnicze
1876 | PD/2022/00001 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
1876 | PD/2022/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 1 | 0 | 200
1876 | PD/2022/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 2 | 0 | 300
1876 | PD/2022/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 3 | 0 | 400
1876 | PD/2022/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 4 | 0 | 450
1876 | PD/2022/00001 | Wielkość sprzedaży Rok 5 | 0 | 500
1877 | PO/2022/00001 | Kategoria wyrobu | 0
1877 | PO/2022/00001 | Marka | 0 | Kabat Tyre | TAK
1877 | PO/2022/00001 | Specjalność sezonowa | 0 | całoroczna | NIE
1880 | PO/2022/00002 | Kategoria wyrobu | 0 | ciągnik - koło napędzane
1880 | PO/2022/00002 | Klient / Rynek | 0 | PO
1880 | PO/2022/00002 | Marka | 0 | KABAT
1880 | PO/2022/00002 | Specjalność sezonowa | 0
1881 | PW/2022/00003 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Klient jest wśród 20 największych odbiorców firmy - realizacja projektu gwarantuje zwiększenie zakupów bez inwestycji w nowe kanały sprzedaży.
1882 | IF/2022/00001 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Poprawa warunków pracy na PM1.
1882 | IF/2022/00001 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | PC.PM.PM1
1883 | IF/2022/00002 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Poprawa warunków pracy
1883 | IF/2022/00002 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | PC.PD.WYT
1884 | IF/2022/00003 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Poprawa warunków pracy
1884 | IF/2022/00003 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | PC.PD.KON
1888 | PW/2022/00004 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
1888 | PW/2022/00004 | Klient / Rynek | 0 | GMK ŁOBEZ | TAK
1888 | PW/2022/00004 | Przeznaczenie | 0 | System aluminiowy/Drzwi | TAK
1889 | PW/2022/00005 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
1889 | PW/2022/00005 | Klient / Rynek | 0 | Gummitechnik Tomasz Okrasa / Niemcy | TAK
1889 | PW/2022/00005 | Przeznaczenie | 0 | System aluminiowy | TAK
2893 | PW/2022/00007 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
2893 | PW/2022/00007 | Klient / Rynek | 0 | POL SP Sp. z o.o. | TAK
2893 | PW/2022/00007 | Przeznaczenie | 0 | Profil gumowy do ramy naczepy | TAK
2896 | PW/2022/00008 | Klient / Rynek | 0 | POL SP Sp. z o.o. | TAK
2896 | PW/2022/00008 | Przeznaczenie | 0 | Guma odbojowa | TAK
2896 | PW/2022/00008 | Wymagania pakowania | 0 | Pakowane po 100mb | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Klient / Rynek | 0 | KOTNIZ Sp. z o.o. Sp. K. | TAK
2897 | PW/2022/00009 | Przeznaczenie | 0 | Profil do systemów ALU | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Klient / Rynek | 0 | KOTNIZ Sp. z o.o. Sp. K. | TAK
2898 | PW/2022/00010 | Przeznaczenie | 0 | Profil do systemów ALU | TAK
2900 | PM/2022/00002 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2900 | PM/2022/00002 | Wymagania pakowania | 0 | Mieszanka owinięta bezbarwna folią stretch, paleta METALOWA z oznakowanym logo KABAT, max ciężar palety 900 kg; nie wolno kłaśĆ folii na spód palety.
2900 | PM/2022/00002 | Wymagania transportu | 0 | EXW
2912 | PM/2022/00004 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | Wymagania pakowania | 0 | PALETA - FOLIA STRECH - WEDŁUG S. PAKOWANIA GENES | TAK
2912 | PM/2022/00004 | Wymagania transportu | 0 | EXW | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | Wymagania pakowania | 0 | "paleta z tworzywa sztucznego o wymiarach europalety (wym.1200x800x144); wyłożonej od spodu folią, układać w ilości max. 750 kg mieszanki/paletę oraz max. Wysokość palety z mieszanką nie może przekraczać 1100 mm" paleta z tworzywa sztucznego o wymiarach europalety (wym.1200x800x144); wyłożonej od spodu folią, układać w ilości max. 750 kg mieszanki/paletę oraz max. Wysokość palety z mieszanką nie może przekraczać 1100 mm | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Wymagania transportu | 0 | exw | TAK
2915 | PP/2022/00001 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany istnieje ryzyko zwiększenia absencji chorobowej. Praca w obecnych warunkach powoduje niezadowolenie i negatywnie może wpłynąć na wizerunek firmy. | TAK
2915 | PP/2022/00001 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Projekt należy zrealizować z powodu chęci poprawy warunków pracy, poprawy ergonomii. W tej chwili proces malowania zaworów odbywa się za pomocą pędzla ręcznie i jest uciążliwy dla osób wykonujących czynność. Dodatkową korzyścią jest poprawa wydajności pracy w tym obszarze. W tej chwili proces jest obsługiwany przez dwie osoby na zmianie, czyli w dobie sześć osób. Po modernizacji szacuje, że do obsługi linii będzie potrzeba jednej osoby na zmianie, czyli trzy osoby na dobę. | TAK
2915 | PP/2022/00001 | Inne | 0 | Oferta wykonania linii do malowania zaworów dętkowych: Cześć Damian, Poniżej aktualna oferta na linię do malowania zaworów. Cena 94.000 USD FOB Shanghai. Czas dostawy 300 dni od daty wpłynięcia zaliczki . Warunki płatności: 30% zaliczka, 70% po kontroli przed wysyłką. Pozdrawiam Mateusz PS Proszę zwróć uwagę, że jest to zgrubna oferta, a cena ostateczna uzależniona jest o zakresu specyfikacji i od końcowych wymagań z naszej strony. | TAK
2916 | PW/2022/00011 | Klient / Rynek | 0 | GMK Łobez S.A. | TAK
2916 | PW/2022/00011 | Przeznaczenie | 0 | Obejma | TAK
2917 | PM/2022/00007 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | Wymagania pakowania | 0 | Mieszanka owinięta bezbarwna folią stretch, paleta METALOWA z oznakowanym logo KABAT, max ciężar palety 900 kg; nie wolno kłaśc folii na spód palety. | TAK
2917 | PM/2022/00007 | Wymagania transportu | 0 | EXW | TAK
2918 | PI/2022/00002 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Dział Technologii | TAK
2919 | PW/2022/00012 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
2919 | PW/2022/00012 | Klient / Rynek | 0 | COPAL Sp. z o.o. | TAK
2919 | PW/2022/00012 | Przeznaczenie | 0 | Profil do systemów aluminiowych/balustrada balkonu | TAK
2920 | PW/2022/00013 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
2920 | PW/2022/00013 | Klient / Rynek | 0 | COPAL Sp. z o.o. | TAK
2920 | PW/2022/00013 | Przeznaczenie | 0 | Profil do systemów aluminiowych / balustrada balkonu | TAK
2921 | PD/2022/00013 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Bez dętki nie możemy sprzedawać opon w kompletach.
2922 | PD/2022/00014 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Aktualnie nie możemy sprzedawać zestawów opon 8.15-15 z dętką i ochraniaczem - projekt krytyczny.
2924 | PD/2022/00015 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Dętki powinny być produkowane z formy 70015
2925 | PD/2022/00016 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Realizacja planu na poziomie 85%, brakowość na poziomie około 5%
2925 | PD/2022/00016 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Po zmianie grubości z A na B, realizacja planu nawet do 100% i średnia brakowość max. 1,5%
2925 | PD/2022/00016 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | PD
2925 | PD/2022/00016 | Kategoria wyrobu | 0 | Dętki rolnicze
2925 | PD/2022/00016 | Marka | 0 | KABAT
2925 | PD/2022/00016 | Przewidywana cena sprzedaży [zł/kg] | 0 | Aktualnie średnio 54,50 zł Po modyfikacji średnio 64,00 zł
2925 | PD/2022/00016 | Przewidywana sprzedaż [kg/rok] | 0 | 36 000
2925 | PD/2022/00016 | Przeznaczenie | 0 | Dętki do pojazdów rolniczych
2925 | PD/2022/00016 | Wymagania pakowania | 0 | KARTON
2925 | PD/2022/00016 | Wymagania transportu | 0 | BRAK
2928 | PD/2022/00017 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Aktualnie dla tej dętki używana jest forma 70015, która nie zapewnia najlepszego dopasowania do opony - ryzyko fałdowania dętki.
2928 | PD/2022/00017 | Kategoria wyrobu | 0 | Dętka do opon do wózków widłowych
2928 | PD/2022/00017 | Klient / Rynek | 0 | Cały świat
2928 | PD/2022/00017 | Marka | 0 | Kabat + marki obce
2928 | PD/2022/00017 | Przewidywana cena sprzedaży [zł/kg] | 0 | 29 zł/szt.
2928 | PD/2022/00017 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | 17000 szt.
2929 | PF/2022/00008 | Kategoria wyrobu | 0 | Ochraniacz
2929 | PF/2022/00008 | Klient / Rynek | 0 | Classic Tyres / Dania
2929 | PF/2022/00008 | Marka | 0 | European Classic
2929 | PF/2022/00008 | Przeznaczenie | 0 | Koła samochodów zabytkowych
2929 | PF/2022/00008 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | 1000 szt.
2930 | PF/2022/00009 | Kategoria wyrobu | 0 | Ochraniacz
2930 | PF/2022/00009 | Klient / Rynek | 0 | Classic Tyre / Dania
2930 | PF/2022/00009 | Marka | 0 | European Classic
2930 | PF/2022/00009 | Przeznaczenie | 0 | Koła pojazdów zabytkowych
2930 | PF/2022/00009 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | 1000 szt.
2931 | PF/2022/00010 | Kategoria wyrobu | 0 | Ochraniacz
2931 | PF/2022/00010 | Klient / Rynek | 0 | Classic Tyres / Dania
2931 | PF/2022/00010 | Marka | 0 | European Classic
2931 | PF/2022/00010 | Przeznaczenie | 0 | Koła samochodów zabytkowych
2931 | PF/2022/00010 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | 500 szt.
2936 | RD/2022/00003 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Jeżeli próbki będą badane natychmiast po pobraniu i wpływ czynników jest znaczący to technolog może błędnie zinterpretować otrzymane wyniki. Jeżeli próbki będą musiały być kondycjonowane, a wpływ ten jest niewielki lub zerowy to niepotrzebnie wydłuży to proces badawczy. | TAK
2936 | RD/2022/00003 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Wpływ czynników zewnętrznych na aktualnie wykonywany test lepkości kauczuków naturalnych nie jest znany i może zaburzyć interpretację wyników przez technologa. Warto sprawdzić też czy po pobraniu próbki muszą być kondycjonowane w warunkach laboratoryjnych lub można wykonać test od razu po pobraniu. | TAK
2936 | RD/2022/00003 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Dział technologii i Laboratorium | TAK
2936 | RD/2022/00003 | Inne | 0
2936 | RD/2022/00003 | Kategoria wyrobu | 0
2936 | RD/2022/00003 | Specjalność sezonowa | 0 | Zmienność parametru G'@300$ kauczuku naturalnego w zależności od warunków zewnętrznych/ pór roku | TAK
2937 | RD/2022/00004 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 |  | NIE
2937 | RD/2022/00004 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | W obecnej chwili wykonujemy badanie kord-metal.
2937 | RD/2022/00004 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Dział technologiczny/ Laboratorium
2937 | RD/2022/00004 | Inne | 0 |  | NIE
2937 | RD/2022/00004 | Kategoria wyrobu | 0 |  | NIE
2937 | RD/2022/00004 | Przeznaczenie | 0 |  | NIE
2938 | RD/2022/00005 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Brak narzędzia obrazującego rzeczywisty przebiegu wulkanizacji opon, niezrealizowanie działań wynikających z audytu wulkanizacji opon (T. Fleszar, J. Rogowski) | TAK
2938 | RD/2022/00005 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Stworzenie testów VTA pozwoli na zoptymalizowanie procesu wulkanizacji opon. Krzywe wulkanizacji nieizotermicznej obrazują rzeczywisty przebieg procesu. Na ich podstawie można również dobrać odpowiednie mieszanki na elementy opony, dla których rzeczywista temperatura wulkanizacji jest niższa od założonej lub osiągnięta z opóźnieniem w celu uniknięcia niedowulkanizowań. | TAK
2938 | RD/2022/00005 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DT | TAK
2938 | RD/2022/00005 | Inne | 0 |  | NIE
2938 | RD/2022/00005 | Kategoria wyrobu | 0 |  | NIE
2938 | RD/2022/00005 | Przeznaczenie | 0 | Optymalizacja wulkanizacji opon | TAK
2940 | RD/2022/00007 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Możliwość użycia surowca niezgodnego | TAK
2940 | RD/2022/00007 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Zapewnienie jakości surowców używanych do produkcji mieszanek co wpływa na ich jakość | TAK
2940 | RD/2022/00007 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Dzial Jakości/ Technologiczny | TAK
2940 | RD/2022/00007 | Inne | 0 | Wprowadzenie nowych metodyk badań według ASTM: ASTM D1519 - badanie punktu mięknienia ASTM D4574 - badanie popiołu (ASH) ASTM D4936 - określenie czystości surowca MBT ASTM D5461 - badanie przesiewu na mokro | TAK
2940 | RD/2022/00007 | Kategoria wyrobu | 0
2940 | RD/2022/00007 | Przeznaczenie | 0 | Określenie jakości surowca | TAK
2941 | RD/2022/00008 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 |  | NIE
2941 | RD/2022/00008 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Symulacja właściwości mechanicznych pozwoli ograniczyć ilość badań w laboratorium | TAK
2941 | RD/2022/00008 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Dział technologii, laboratorium | TAK
2941 | RD/2022/00008 | Inne | 0
2941 | RD/2022/00008 | Kategoria wyrobu | 0
2941 | RD/2022/00008 | Przeznaczenie | 0 | Symulacja właściwości mechanicznych (moduł, twardość, odbojność) mieszanek gumowych | TAK
2942 | RD/2022/00009 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 |  | NIE
2942 | RD/2022/00009 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Pozwoli na lepsze zrozumienie procesu wytłaczania i reologii mieszanek gumowych. W laboratorium będzie możliwe zaprojektowanie materiałów o odpowiednich właściwościach lub wychwycenie mieszanek problematycznych (np. zmiana surowca) | TAK
2942 | RD/2022/00009 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DT | TAK
2942 | RD/2022/00009 | Inne | 0 |  | NIE
2942 | RD/2022/00009 | Kategoria wyrobu | 0 |  | NIE
2942 | RD/2022/00009 | Przeznaczenie | 0 | Ocena przerobowości mieszanek gumowych - wytłaczanie - na poziomie laboratoryjnym | TAK
2943 | PM/2022/00008 | Specjalność sezonowa | 0
2943 | PM/2022/00008 | Wymagania pakowania | 0 | według specyfikacji pakowania
2943 | PM/2022/00008 | Wymagania transportu | 0
2944 | PM/2022/00009 | Specjalność sezonowa | 0
2944 | PM/2022/00009 | Wymagania pakowania | 0 | według specyfikacji pakowania | TAK
2944 | PM/2022/00009 | Wymagania transportu | 0 | zewnętrzny | TAK
2945 | PP/2022/00002 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | 1. Optymalne wykorzystanie zasobów w Bolechowie. 2. Możliwość zwiększenia wolumenu na produkcji wyrobów formowych. 3. Uwolnienie miejsca pod inną działalność w KT1. 4. Rozwój produkcji. | TAK
2945 | PP/2022/00002 | Inne | 0
2946 | RD/2022/00010 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Brak wewnętrznej kontroli, poza analizą CoA, kauczuków syntetycznych | TAK
2946 | RD/2022/00010 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Aktualnie nie ma możliwości kontrolowania w laboratorium przychodzących dostaw kauczuku syntetycznego. Jeżeli uda się wyznaczyć korelację pomiędzy zbadaną lepkością a wartościami na CoA to w przyszłości wynik tego badania będzie mógł być parametrem kontrolnym, a następnie zwalniającym. | TAK
2946 | RD/2022/00010 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DT/laboratorium | TAK
2946 | RD/2022/00010 | Inne | 0 |  | NIE
2946 | RD/2022/00010 | Kategoria wyrobu | 0 |  | NIE
2946 | RD/2022/00010 | Przeznaczenie | 0 | Symulacja lepkości kauczuku syntetycznego na analizatorze RPA | TAK
2947 | RD/2022/00011 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 |  | NIE
2947 | RD/2022/00011 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Umożliwi symulację starzenia cieplnego - zmęczeniowego i statycznego; odciążenie komory do badania starzenia cieplnego statycznego | TAK
2947 | RD/2022/00011 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DT/laboratorium | TAK
2947 | RD/2022/00011 | Inne | 0 |  | NIE
2947 | RD/2022/00011 | Kategoria wyrobu | 0 |  | NIE
2947 | RD/2022/00011 | Przeznaczenie | 0 | Symulacja starzenia cieplnego | TAK
2948 | RD/2022/00012 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 |  | NIE
2948 | RD/2022/00012 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | kontrola parametrów mieszanki w laboratorium Kabat, możliwość ograniczenia wysyłania próbek na kosztowne badania zewnętrzne | TAK
2948 | RD/2022/00012 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DT/laboratorium | TAK
2948 | RD/2022/00012 | Inne | 0 |  | NIE
2948 | RD/2022/00012 | Kategoria wyrobu | 0 |  | NIE
2948 | RD/2022/00012 | Przeznaczenie | 0 | Symulacja testu Goodricha w laboratorium, częstsza kontrola degradacji materiału pod wpływem wytworzonego ciepła w materiale | TAK
2949 | RD/2022/00013 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | - nadmierne wprowadzenie ilości wosku do mieszanek w celu zabezpieczenia przed ozonem - statyczne spękania ozonowe - brak możliwości pełnego porównania właściwości wosków w czasie | TAK
2949 | RD/2022/00013 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Z powodu dużych reklamacji dotyczących statycznych spękań ozonowych w przeszłości należy opracować metodę oceny migracji wosków, aby w przyszłości uniknąć takich wad. | TAK
2949 | RD/2022/00013 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | DT | TAK
2949 | RD/2022/00013 | Inne | 0 |  | NIE
2949 | RD/2022/00013 | Kategoria wyrobu | 0 | mieszanka, opony | TAK
2949 | RD/2022/00013 | Przeznaczenie | 0 | Określenie różnic w kinematyce migracji wosków. Ocena właściwości wosków pod względem ochrony przed spękaniami ozonowymi. | TAK
2950 | PP/2022/00003 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Projekt dotyczy wdrożenia regału magazynowego (magazynowanie na powierzchni pionowej i poziomej) usytuowanego obok i połączonego z dużą malowarką, co zmniejszy zapotrzebowanie na wózki transportowe oraz powierzchnię do składowania wózków pustych i z oponami surowymi. Pobieranie opon surowych z regału ma następować na chwilę przed przewidzianą wulkanizacją co ograniczy ilość potrzebnych wózków transportowych o 50% stanu obecnego. Brak potrzeby domawiania kolejnych wózków wraz z zwiększeniem planu produkcyjnego. Opony surowe mają wisieć pionowo w regale trzymane za górną drutówkę, co wyeliminuje problem zaginania się boków podczas magazynowania. | TAK
2950 | PP/2022/00003 | Inne | 0
2951 | PD/2022/00018 | Kategoria wyrobu | 0 | Dętka 27x1 1/4 700x28c VS970x35C Air Tube (średnica 1100-1350) | TAK
2951 | PD/2022/00018 | Klient / Rynek | 0 | Rynek niemiecki | TAK
2951 | PD/2022/00018 | Marka | 0 | Kabat | TAK
2951 | PD/2022/00018 | Średnia sprzedaży/rok | 0 | 6000 szt./rok | TAK
2952 | PW/2022/00014 | Klient / Rynek | 0 | KRT s.c / Polska | TAK
2952 | PW/2022/00014 | Przeznaczenie | 0 | System aluminiowy/drzwi, klapa, burta | TAK
2953 | PO/2022/00006 | Kategoria wyrobu | 0 | osprzęt rolniczy - zastosowania mieszane
2953 | PO/2022/00006 | Marka | 0 | KABAT
2953 | PO/2022/00006 | Specjalność sezonowa | 0
2954 | PO/2022/00007 | Kategoria wyrobu | 0 | ciągnik – koło napędzane – bieżnik standardowy
2954 | PO/2022/00007 | Marka | 0 | Kabat
2954 | PO/2022/00007 | Specjalność sezonowa | 0
2955 | PO/2022/00008 | Kategoria wyrobu | 0 | osprzęt rolniczy – trakcyjny
2955 | PO/2022/00008 | Marka | 0 | Kabat
2955 | PO/2022/00008 | Specjalność sezonowa | 0
2956 | PO/2022/00009 | Kategoria wyrobu | 0 | ciągnik – koło napędzane – bieżnik standardowy
2956 | PO/2022/00009 | Marka | 0 | Kabat
2956 | PO/2022/00009 | Specjalność sezonowa | 0
2957 | RD/2022/00014 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Brak aktualnych wymagań dotyczących zwalniania surowców do produkcji | TAK
2957 | RD/2022/00014 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Usprawnienie pracy Laboratorium, nadzór nad kontrolą jakościową surowców | TAK
2957 | RD/2022/00014 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Laboratorium, DT | TAK
2957 | RD/2022/00014 | Inne | 0
2957 | RD/2022/00014 | Kategoria wyrobu | 0
2957 | RD/2022/00014 | Klient / Rynek | 0
2958 | PW/2022/00015 | Kategoria wyrobu | 0 | Profil wytłaczany | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Klient / Rynek | 0 | METAL-BUD | TAK
2958 | PW/2022/00015 | Przeznaczenie | 0 | System rynnowy | TAK
2959 | RD/2022/00015 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Istnieje ryzyko zwolnienia niezgodnej jakościowo sadzy do dalszej produkcji (ze wzgledu na błąd pomiarowy wynikający z obecnie stosowanej metodyki) | TAK
2959 | RD/2022/00015 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Aby zapewnić wiarygodność metody, powtarzalność oraz zapewnić standard badań zgodnie z metodyką stosowaną przez producentów sadz | TAK
2959 | RD/2022/00015 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | ZSZ, Dział technologii | TAK
2959 | RD/2022/00015 | Inne | 0 |  | NIE
2959 | RD/2022/00015 | Kategoria wyrobu | 0 | Surowce | TAK
2959 | RD/2022/00015 | Przeznaczenie | 0 | W celu kontroli jakościowej sadzy | TAK
2960 | RD/2022/00016 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Wyprodukowanie wyrobu niezgodnego
2960 | RD/2022/00016 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Kontrola bieżąca parametrów produkcyjnych, zapewnienie jakości półproduktów | TAK
2960 | RD/2022/00016 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Wytłaczanie | TAK
2960 | RD/2022/00016 | Inne | 0 | Obecnie badanie wykonywane w laboratorium | TAK
2960 | RD/2022/00016 | Kategoria wyrobu | 0
2960 | RD/2022/00016 | Przeznaczenie | 0 | Pomiar PH na linii produkcyjnej z ustawionymi alarmami w przypadkach przekroczeń zdefiniowanych limitów | TAK
2961 | PP/2022/00004 | Inne | 0 | Badanie automatyczne parametrów wody (pH, zawartość chlorków, twardość wody) | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Brak reakcji na czas w przypadku niezgodnych parametrów płynu w instalacji CO | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Badanie mieszanek po ich wyprodukowaniu na Walcowni (nie ma potrzeby zanoszenia próbek do Laboratorium - przyspieszy proces zwalniania | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Walcownia PM1 | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Inne | 0 |  | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Kategoria wyrobu | 0 |  | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Przeznaczenie | 0 | Badanie mieszanek wyprodukowanych na mikserze Buzuluk | TAK
2963 | RD/2022/00018 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Zwolnienie niezgodnego surowca do produkcji | TAK
2963 | RD/2022/00018 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | W celu zapewnienia jakości dostaw olejów używanych do produkcji mieszanek gumowych | TAK
2963 | RD/2022/00018 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Magazyn surowców/ Produkcja/ DT/ Lab | TAK
2963 | RD/2022/00018 | Inne | 0 |  | NIE
2963 | RD/2022/00018 | Kategoria wyrobu | 0 | Surowce | TAK
2963 | RD/2022/00018 | Przeznaczenie | 0 | Kontrola jakościowa surowców | TAK
2965 | PW/2022/00016 | Klient / Rynek | 0 | POL SP | TAK
2966 | PP/2022/00005 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | 1. Anulowanie zapotrzebowania na dodatkowe 4 etaty (4 os x 5905 zł/msc brutto(średni koszt + ZUS i chorobowe) x 12 msc = 283 440 zł 2. Przesunięcie już istniejących etatów na inne procesy - głównie mężczyźni, których brakuje 3. Poprawa logistyki wózków transportowych 4. Eliminacja wielokrotnego przestawiania wózków transportowych 5. Opróżnianie wózków transportowych do zera - w tej chwili często poprzez szykowanie konkretnej ilości kompletów na wózkach zostają końcówki serii i je blokują. 6. Poprawa ergonomii - eliminacja ręcznego przerzucania około 10 000 - 12 000 [kg] / dobę 7. Zwiększenie wydajności na niektórych rozmiarach - konfekcja i wytłaczanie 8. Ograniczenie niezgodności długości boków 9. Ograniczenie zakłóceń w konfekcji ze względu na brak bieżników 10. Poprawa jakości wyrobów - opony balonówki 10.0/75-15.3, 10.5/65-16, 11.5/85-15.3, 13.0/65-18 Hasło do linku: szykowanie1234
2967 | PW/2022/00017 | Klient / Rynek | 0 | PONZIO | TAK
2968 | PM/2022/00010 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2968 | PM/2022/00010 | Wymagania pakowania | 0 | Wg Instrukcji wyładunku, schładzania i magazynowania dla PM1 | TAK
2968 | PM/2022/00010 | Wymagania transportu | 0 | Wg Instrukcji wyładunku, schładzania i magazynowania dla PM1 | TAK
2969 | PM/2022/00011 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2969 | PM/2022/00011 | Wymagania pakowania | 0 | Wg Instrukcji wyładunku, schładzania i magazynowania dla PM1 | TAK
2969 | PM/2022/00011 | Wymagania transportu | 0 | Wg Instrukcji wyładunku, schładzania i magazynowania dla PM1 | TAK
2970 | PO/2022/00010 | Kategoria wyrobu | 0
2970 | PO/2022/00010 | Marka | 0
2970 | PO/2022/00010 | Specjalność sezonowa | 0
2971 | PO/2022/00011 | Kategoria wyrobu | 0
2971 | PO/2022/00011 | Marka | 0
2971 | PO/2022/00011 | Specjalność sezonowa | 0
2972 | PO/2022/00012 | Kategoria wyrobu | 0
2972 | PO/2022/00012 | Marka | 0
2972 | PO/2022/00012 | Specjalność sezonowa | 0
2973 | PO/2022/00013 | Kategoria wyrobu | 0
2973 | PO/2022/00013 | Marka | 0
2973 | PO/2022/00013 | Specjalność sezonowa | 0
2974 | RD/2022/00019 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Korzystanie z laboratoriów akredytowanych | TAK
2974 | RD/2022/00019 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Oszczędność czasu na badania (przyspieszenie procesu wdrożenia nowych rozmiarów opon) Oszczędność kosztów badań | TAK
2974 | RD/2022/00019 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Dział Jakości/ Dział Technologii | TAK
2974 | RD/2022/00019 | Inne | 0
2974 | RD/2022/00019 | Kategoria wyrobu | 0 | OPONY | TAK
2974 | RD/2022/00019 | Przeznaczenie | 0 | Samodzielne wykonywanie badań niezbędnych do uzyskania homologacji | TAK
2975 | RD/2022/00020 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0
2975 | RD/2022/00020 | Co może się stać, gdy projekt nie zostanie zrealizowany? | 0 | Aktualnie nasza metodyka wykonywania badania odkształcenia trwałego nie jest w pełni zgodna z normą ISO 815:2019 i nie wiemy czy wpływa to na otrzymywane wyniki uzyskiwane na naszych mieszankach gumowych. Należy wykonać testy porównawcze i w razie potrzeby poinformować dział technologii o zmianie sprzętu jeśli wpływ na wyniki będzie znaczący.
2975 | RD/2022/00020 | Dlaczego należy zrealizować projekt? | 0 | Sprzęt, który został zakupiony jest zgodny z normą ISO 815 i należy sprawdzić jak wpłynie to na otrzymywane wyniki odkształcenia trwałego
2975 | RD/2022/00020 | Dział, którego dotyczy projekt | 0 | Laboratorium
2975 | RD/2022/00020 | Inne | 0
2975 | RD/2022/00020 | Kategoria wyrobu | 0
2976 | PO/2022/00014 | Kategoria wyrobu | 0 | Agro/Indastrial | TAK
2976 | PO/2022/00014 | Marka | 0 | UTP-50 | TAK
2976 | PO/2022/00014 | Specjalność sezonowa | 0 | Używanie - przez cały rok. Sprzedaży - w listopadzie, grudniu, styczniu - mało handlu. | TAK
2977 | PO/2022/00015 | Kategoria wyrobu | 0
2977 | PO/2022/00015 | Marka | 0
2977 | PO/2022/00015 | Specjalność sezonowa | 0
2978 | CI/2022/00002 | Marka | 0
2979 | PO/2022/00016 | Kategoria wyrobu | 0
2979 | PO/2022/00016 | Marka | 0
2979 | PO/2022/00016 | Specjalność sezonowa | 0
2980 | PO/2022/00017 | Kategoria wyrobu | 0
2980 | PO/2022/00017 | Marka | 0
2980 | PO/2022/00017 | Specjalność sezonowa | 0
2981 | PW/2022/00018 | Klient / Rynek | 0 | Copal Sp. z o.o. | TAK
2981 | PW/2022/00018 | Przeznaczenie | 0 | Profil do systemów aluminiowych/Balustrada balkonu | TAK
2982 | PW/2022/00019 | Klient / Rynek | 0 | GMK ŁOBEZ | TAK
2982 | PW/2022/00019 | Przeznaczenie | 0 | Profil obejmy | TAK
2983 | PW/2022/00020 | Klient / Rynek | 0 | COPLA Sp. z o.o. | TAK
2983 | PW/2022/00020 | Przeznaczenie | 0 | Profil do systemów aluminiowych / Balustrada balkonu | TAK
2984 | PO/2022/00018 | Kategoria wyrobu | 0 | Opona oldtimer
2984 | PO/2022/00018 | Marka | 0 | Zgodnie z formą i/lub KABAT
2984 | PO/2022/00018 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2985 | PO/2022/00019 | Kategoria wyrobu | 0 | Opona oldtimer
2985 | PO/2022/00019 | Marka | 0 | Zgodnie z formą i/lub KABAT
2985 | PO/2022/00019 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE
2986 | PO/2022/00020 | Kategoria wyrobu | 0 | Opona/ Pojazdy militarne, zabytkowe
2986 | PO/2022/00020 | Marka | 0 | Zgodnie z formą i/lub KABAT
2986 | PO/2022/00020 | Specjalność sezonowa | 0 |  | NIE

## EconomicReq
Id | Numer | Wymaganie | Wartość | Komentarz | Tak/Nie
550 | PP/2021/00002 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 40000 | Kasety 2000 x 20
550 | PP/2021/00002 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 30000 | Przewijak
550 | PP/2021/00002 | Koszty pracy wewnętrznej | 18000
555 | PP/2021/00014 | Koszt instalacji | 400000 | 4 zestawy
559 | PO/2021/00003 | Szacowany koszt projektu | 2238250
561 | PO/2021/00004 | Szacowany koszt projektu | 103322.8
562 | PP/2021/00041 | Koszt instalacji | 0 | Doprowadzenie zasilania 40kW + sprężone powietrze | NIE
562 | PP/2021/00041 | Koszt instalacji | 0 | Kombinezon ochronny | NIE
562 | PP/2021/00041 | Koszt instalacji | 3500 | Myjka do oczu, detektor | TAK
562 | PP/2021/00041 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 472300 | Zbiornik, pompy, przepływomierze, rurociąg, zawory, montaż, izolacje | TAK
562 | PP/2021/00041 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 95000 | Części automatyka | TAK
562 | PP/2021/00041 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0 | Fundament | NIE
562 | PP/2021/00041 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0 | Testy PS95/35 nie zostały przeprowadzone | NIE
562 | PP/2021/00041 | Koszty pracy wewnętrznej | 7800 | Robocizna automatyka | TAK
562 | PP/2021/00041 | Koszty pracy wewnętrznej | 7800 | Dokumentacja, instrukcje | TAK
562 | PP/2021/00041 | Modyfikacja linii | 0 | Wykonanie króćca wrzutowego w "kominie zasypowym" | NIE
563 | PO/2021/00005 | Szacowany koszt projektu | 104465.68
564 | PP/2021/00043 | Szacowany koszt projektu | 3193796 | ALL (wycena z roku 2020) bez inflacji
569 | PP/2021/00045 | Szacowany koszt projektu | 1372892
571 | PO/2021/00024 | Szacowany koszt projektu | 54948
580 | ZA/2021/00001 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt instalacji | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt instalacji | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt instalacji | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt konsultacji | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt konsultacji | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt konsultacji | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt szkolenia | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt szkolenia | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszt szkolenia | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
580 | ZA/2021/00001 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
581 | PM/2021/00003 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
581 | PM/2021/00003 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
581 | PM/2021/00003 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
581 | PM/2021/00003 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
583 | PM/2021/00004 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
583 | PM/2021/00004 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
583 | PM/2021/00004 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
583 | PM/2021/00004 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt instalacji | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt instalacji | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt instalacji | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt konsultacji | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt konsultacji | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt konsultacji | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt szkolenia | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt szkolenia | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszt szkolenia | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
601 | ZA/2021/00022 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
603 | PP/2021/00030 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 15000
605 | PM/2021/00007 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
605 | PM/2021/00007 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
605 | PM/2021/00007 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
605 | PM/2021/00007 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
606 | PP/2021/00032 | Koszt instalacji | 0
606 | PP/2021/00032 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 500000 | Laser
606 | PP/2021/00032 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
606 | PP/2021/00032 | Nowa forma | 390000 | Chrom na formach (3000 zł) x 130
611 | PP/2021/00034 | Inne wymagania | 0 | test załącznika na Office
611 | PP/2021/00034 | Koszt instalacji | 75000 | 3000 zł na prasę = x 25=75000 zł | TAK
616 | PM/2021/00009 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
616 | PM/2021/00009 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
616 | PM/2021/00009 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
616 | PM/2021/00009 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
620 | PO/2021/00006 | Inne wymagania | 0
620 | PO/2021/00006 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
620 | PO/2021/00006 | Nowa forma | 0
620 | PO/2021/00006 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
620 | PO/2021/00006 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
620 | PO/2021/00006 | Nowe pierścienie stopowe | 0
620 | PO/2021/00006 | Nowe płyty boczne | 0
620 | PO/2021/00006 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
620 | PO/2021/00006 | Szacowany koszt projektu | 87894
622 | PO/2021/00007 | Szacowany koszt projektu | 58212
624 | PM/2021/00011 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
624 | PM/2021/00011 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
624 | PM/2021/00011 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
624 | PM/2021/00011 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
625 | PO/2021/00008 | Szacowany koszt projektu | 52536
627 | PO/2021/00009 | Szacowany koszt projektu | 64014
629 | PO/2021/00010 | Szacowany koszt projektu | 51100
631 | PO/2021/00011 | Szacowany koszt projektu | 54744
632 | PM/2021/00014 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
632 | PM/2021/00014 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
632 | PM/2021/00014 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
632 | PM/2021/00014 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
635 | PM/2021/00016 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
635 | PM/2021/00016 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
635 | PM/2021/00016 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
635 | PM/2021/00016 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
636 | PO/2021/00025 | Szacowany koszt projektu | 128932.4
637 | PO/2021/00026 | Szacowany koszt projektu | 54654
638 | PO/2021/00027 | Szacowany koszt projektu | 2248764.4
640 | PO/2021/00029 | Szacowany koszt projektu | 56535
641 | PO/2021/00030 | Szacowany koszt projektu | 74094
642 | PO/2021/00012 | Szacowany koszt projektu | 39084
643 | PO/2021/00013 | Szacowany koszt projektu | 54654
644 | PO/2021/00014 | Szacowany koszt projektu | 150556.4
645 | PO/2021/00015 | Szacowany koszt projektu | 162148
646 | PO/2021/00016 | Szacowany koszt projektu | 68844
647 | PO/2021/00017 | Szacowany koszt projektu | 68844
648 | PO/2021/00018 | Szacowany koszt projektu | 92485.2
649 | PO/2021/00019 | Szacowany koszt projektu | 140626.4
650 | PO/2021/00020 | Szacowany koszt projektu | 64092
651 | PO/2021/00021 | Szacowany koszt projektu | 64092
652 | PO/2021/00022 | Szacowany koszt projektu | 64092
653 | PO/2021/00031 | Szacowany koszt projektu | 100734
654 | PO/2021/00032 | Szacowany koszt projektu | 95764
655 | PO/2021/00033 | Szacowany koszt projektu | 87739.12
658 | PO/2021/00034 | Inne wymagania | 0 |  | NIE
658 | PO/2021/00034 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 3000 | homologacja | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 400 | Atestacja | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszt zużycia materiałów do prób | 33000 | 30 szt. x 1100 | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 16600 | projektowanie formy (200x83) | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 1328 | przygotowanie i odbiór formy (16hx83) | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 4980 | narzędzia pomocnicze (60hx83) | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 8300 | Próby technologiczne na produkcji (100hx83) | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 2720 | Badania laboratoryjne, kontrola (40hx68) | TAK
658 | PO/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 4399 | dokumentacja wdrożeniowa (kompletacja teczki - 53h83)
658 | PO/2021/00034 | Nowa forma | 50760 |  | TAK
658 | PO/2021/00034 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0 |  | NIE
658 | PO/2021/00034 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0 |  | NIE
658 | PO/2021/00034 | Nowe pierścienie stopowe | 0 |  | NIE
658 | PO/2021/00034 | Nowe płyty boczne | 0 |  | NIE
658 | PO/2021/00034 | Nowy bęben konfekcyjny | 0 |  | NIE
660 | PO/2021/00036 | Szacowany koszt projektu | 121324
662 | PO/2021/00038 | Szacowany koszt projektu | 127360
663 | PO/2021/00058 | Szacowany koszt projektu | 121914
664 | PO/2021/00040 | Szacowany koszt projektu | 249124
665 | PO/2021/00041 | Szacowany koszt projektu | 124224
666 | PO/2021/00042 | Szacowany koszt projektu | 130844
667 | PO/2021/00043 | Szacowany koszt projektu | 134914
668 | PO/2021/00044 | Szacowany koszt projektu | 115000
669 | PO/2021/00045 | Szacowany koszt projektu | 96674
683 | PO/2021/00039 | Szacowany koszt projektu | 107474
684 | PO/2021/00046 | Szacowany koszt projektu | 89304
685 | PO/2021/00047 | Szacowany koszt projektu | 89304
686 | PO/2021/00059 | Szacowany koszt projektu | 99669
687 | PO/2021/00060 | Szacowany koszt projektu | 103794
688 | PO/2021/00002 | Szacowany koszt projektu | 67421.6
689 | PO/2021/00001 | Szacowany koszt projektu | 77059
690 | ZA/2021/00020 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt instalacji | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt instalacji | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt instalacji | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt konsultacji | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt konsultacji | 35000 | Koszty konsultacji na etapie wyboru - firma BPC
690 | ZA/2021/00020 | Koszt konsultacji | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 200000 | Sprzęt komputerowy
690 | ZA/2021/00020 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 550000 | Serwerownia
690 | ZA/2021/00020 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt oprogramowania IT | 7000000 | Koszt wdrożenia IFS
690 | ZA/2021/00020 | Koszt szkolenia | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt szkolenia | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszt szkolenia | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszty pracy wewnętrznej | 80000 | Praca zespołu IT i innych osób w zespole
690 | ZA/2021/00020 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
690 | ZA/2021/00020 | Koszty pracy wewnętrznej | 748800 | Koszt wdrożenia (pracownicy firmy)
691 | PP/2021/00001 | Szacowany koszt projektu | 115002
693 | INF/2021/00004 | Szacowany koszt projektu | 115004
694 | ZA/2021/00021 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt instalacji | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt instalacji | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt instalacji | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt konsultacji | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt konsultacji | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt konsultacji | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt szkolenia | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt szkolenia | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszt szkolenia | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
694 | ZA/2021/00021 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt instalacji | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt instalacji | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt instalacji | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt konsultacji | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt konsultacji | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt konsultacji | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt szkolenia | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt szkolenia | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszt szkolenia | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
695 | ZA/2021/00002 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt instalacji | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt instalacji | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt instalacji | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt konsultacji | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt konsultacji | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt konsultacji | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt szkolenia | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt szkolenia | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszt szkolenia | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
696 | ZA/2021/00003 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt instalacji | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt instalacji | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt instalacji | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt konsultacji | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt konsultacji | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt konsultacji | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt szkolenia | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt szkolenia | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszt szkolenia | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
697 | ZA/2021/00004 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt instalacji | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt instalacji | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt instalacji | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt konsultacji | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt konsultacji | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt konsultacji | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt szkolenia | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt szkolenia | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszt szkolenia | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
698 | ZA/2021/00005 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt instalacji | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt instalacji | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt instalacji | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt konsultacji | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt konsultacji | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt konsultacji | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt szkolenia | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt szkolenia | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszt szkolenia | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
699 | ZA/2021/00006 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt instalacji | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt instalacji | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt instalacji | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt konsultacji | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt konsultacji | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt konsultacji | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt szkolenia | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt szkolenia | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszt szkolenia | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
700 | ZA/2021/00007 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt instalacji | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt instalacji | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt instalacji | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt konsultacji | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt konsultacji | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt konsultacji | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt szkolenia | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt szkolenia | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszt szkolenia | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
701 | ZA/2021/00008 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt instalacji | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt instalacji | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt instalacji | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt instalacji | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt konsultacji | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt konsultacji | 60000 | Koszt certyfikacji, audytu | TAK
704 | ZA/2021/00009 | Koszt konsultacji | 25000 | Konsultacje wdrożenia | TAK
704 | ZA/2021/00009 | Koszt konsultacji | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt konsultacji | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt oprogramowania IT | 15000 | Minitab - aplikacja do analiz statystycznych
704 | ZA/2021/00009 | Koszt szkolenia | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt szkolenia | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt szkolenia | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszt szkolenia | 2500 | Szkolenie z wymagań normy | TAK
704 | ZA/2021/00009 | Koszt szkolenia | 20000 | Inne, np. MSA, wymagania klienta, VDA | TAK
704 | ZA/2021/00009 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
704 | ZA/2021/00009 | Koszty pracy wewnętrznej | 240000 | Koszty związane z nakładem pracy pracowników | TAK
704 | ZA/2021/00009 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt instalacji | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt instalacji | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt instalacji | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt konsultacji | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt konsultacji | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt konsultacji | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt szkolenia | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt szkolenia | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszt szkolenia | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
705 | ZA/2021/00010 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt instalacji | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt instalacji | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt instalacji | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt konsultacji | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt konsultacji | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt konsultacji | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt szkolenia | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt szkolenia | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszt szkolenia | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
706 | ZA/2021/00011 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt instalacji | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt instalacji | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt instalacji | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt konsultacji | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt konsultacji | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt konsultacji | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt szkolenia | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszt szkolenia | 25000 |  | TAK
708 | ZA/2021/00012 | Koszt szkolenia | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszty pracy wewnętrznej | 8000 | 5 pracowników x 20 rbh=100 rbh | TAK
708 | ZA/2021/00012 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
708 | ZA/2021/00012 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt instalacji | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt instalacji | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt instalacji | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt konsultacji | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt konsultacji | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt konsultacji | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt szkolenia | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt szkolenia | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszt szkolenia | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
709 | ZA/2021/00013 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt instalacji | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt instalacji | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt instalacji | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt konsultacji | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt konsultacji | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt konsultacji | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt szkolenia | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt szkolenia | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszt szkolenia | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
710 | ZA/2021/00014 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt instalacji | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt instalacji | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt instalacji | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt konsultacji | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt konsultacji | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt konsultacji | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt szkolenia | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt szkolenia | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszt szkolenia | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
711 | ZA/2021/00015 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt instalacji | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt instalacji | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt instalacji | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt konsultacji | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt konsultacji | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt konsultacji | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt szkolenia | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt szkolenia | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszt szkolenia | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
712 | ZA/2021/00016 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt instalacji | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt instalacji | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt instalacji | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt konsultacji | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt konsultacji | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt konsultacji | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt szkolenia | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt szkolenia | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszt szkolenia | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
713 | ZA/2021/00017 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt instalacji | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt instalacji | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt instalacji | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt konsultacji | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt konsultacji | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt konsultacji | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt szkolenia | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt szkolenia | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszt szkolenia | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
714 | ZA/2021/00018 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt instalacji | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt instalacji | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt instalacji | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt konsultacji | 750
715 | ZA/2021/00019 | Koszt konsultacji | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt konsultacji | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt konsultacji | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt oprogramowania IT | 14400 | MW Project
715 | ZA/2021/00019 | Koszt szkolenia | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt szkolenia | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt szkolenia | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszt szkolenia | 65250 | APQP, Zarządzani projektami, priorytetyzacja
715 | ZA/2021/00019 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
715 | ZA/2021/00019 | Koszty pracy wewnętrznej | 113040 | Spotkania projektowe, prezentacje, omówienia
715 | ZA/2021/00019 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt instalacji | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt instalacji | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt instalacji | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt konsultacji | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt konsultacji | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt konsultacji | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt szkolenia | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt szkolenia | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszt szkolenia | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
716 | ZA/2021/00023 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt instalacji | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt instalacji | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt instalacji | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt konsultacji | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt konsultacji | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt konsultacji | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt szkolenia | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt szkolenia | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszt szkolenia | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
717 | ZA/2021/00024 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt instalacji | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt instalacji | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt instalacji | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt konsultacji | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt konsultacji | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt konsultacji | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt szkolenia | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt szkolenia | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszt szkolenia | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
718 | ZA/2021/00025 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt instalacji | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt instalacji | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt instalacji | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt konsultacji | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt konsultacji | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt konsultacji | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt szkolenia | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt szkolenia | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszt szkolenia | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
719 | ZA/2021/00026 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt instalacji | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt instalacji | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt instalacji | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt konsultacji | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt konsultacji | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt konsultacji | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt szkolenia | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt szkolenia | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszt szkolenia | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
721 | ZA/2021/00028 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt instalacji | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt instalacji | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt instalacji | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt konsultacji | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt konsultacji | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt konsultacji | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt szkolenia | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt szkolenia | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszt szkolenia | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
722 | ZA/2021/00029 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt instalacji | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt instalacji | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt instalacji | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt konsultacji | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt konsultacji | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt konsultacji | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt szkolenia | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt szkolenia | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszt szkolenia | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
723 | ZA/2021/00030 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt instalacji | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt instalacji | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt instalacji | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt konsultacji | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt konsultacji | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt konsultacji | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt szkolenia | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt szkolenia | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszt szkolenia | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
724 | ZA/2021/00031 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt instalacji | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt instalacji | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt instalacji | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt konsultacji | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt konsultacji | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt konsultacji | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt szkolenia | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt szkolenia | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszt szkolenia | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
725 | ZA/2021/00032 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt instalacji | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt instalacji | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt instalacji | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt konsultacji | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt konsultacji | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt konsultacji | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt szkolenia | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt szkolenia | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszt szkolenia | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
726 | ZA/2021/00033 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt instalacji | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt instalacji | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt instalacji | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt konsultacji | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt konsultacji | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt konsultacji | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt szkolenia | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt szkolenia | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszt szkolenia | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
727 | ZA/2021/00034 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt instalacji | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt instalacji | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt instalacji | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt konsultacji | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt konsultacji | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt konsultacji | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt szkolenia | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt szkolenia | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszt szkolenia | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
728 | ZA/2021/00035 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt instalacji | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt instalacji | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt instalacji | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt konsultacji | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt konsultacji | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt konsultacji | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt szkolenia | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt szkolenia | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszt szkolenia | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
729 | ZA/2021/00036 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt instalacji | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt instalacji | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt instalacji | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt konsultacji | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt konsultacji | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt konsultacji | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt szkolenia | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt szkolenia | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszt szkolenia | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
730 | ZA/2021/00037 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt instalacji | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt instalacji | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt instalacji | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt konsultacji | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt konsultacji | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt konsultacji | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt szkolenia | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt szkolenia | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszt szkolenia | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
731 | ZA/2021/00038 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt instalacji | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt instalacji | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt instalacji | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt konsultacji | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt konsultacji | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt konsultacji | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt szkolenia | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt szkolenia | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszt szkolenia | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
732 | ZA/2021/00039 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt instalacji | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt instalacji | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt instalacji | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt konsultacji | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt konsultacji | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt konsultacji | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt szkolenia | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt szkolenia | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszt szkolenia | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
733 | ZA/2021/00040 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt instalacji | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt instalacji | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt instalacji | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt konsultacji | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt konsultacji | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt konsultacji | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt szkolenia | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt szkolenia | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszt szkolenia | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
734 | ZA/2021/00041 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt instalacji | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt instalacji | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt instalacji | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt konsultacji | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt konsultacji | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt konsultacji | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt szkolenia | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt szkolenia | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszt szkolenia | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
735 | ZA/2021/00042 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt instalacji | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt instalacji | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt instalacji | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt konsultacji | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt konsultacji | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt konsultacji | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt szkolenia | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt szkolenia | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszt szkolenia | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
736 | ZA/2021/00043 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt instalacji | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt instalacji | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt instalacji | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt konsultacji | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt konsultacji | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt konsultacji | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt szkolenia | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt szkolenia | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszt szkolenia | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
737 | ZA/2021/00044 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt instalacji | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt instalacji | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt instalacji | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt konsultacji | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt konsultacji | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt konsultacji | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt szkolenia | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt szkolenia | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszt szkolenia | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
738 | ZA/2021/00045 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt instalacji | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt instalacji | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt instalacji | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt konsultacji | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt konsultacji | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt konsultacji | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt szkolenia | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt szkolenia | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszt szkolenia | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
739 | ZA/2021/00046 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt instalacji | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt instalacji | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt instalacji | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt konsultacji | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt konsultacji | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt konsultacji | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt szkolenia | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt szkolenia | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszt szkolenia | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
740 | ZA/2021/00047 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt instalacji | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt instalacji | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt instalacji | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt konsultacji | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt konsultacji | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt konsultacji | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt szkolenia | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt szkolenia | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszt szkolenia | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
741 | ZA/2021/00048 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
742 | PP/2021/00010 | Szacowany koszt projektu | 450000 | Zakup maszyny
746 | PP/2021/00053 | Szacowany koszt projektu | 850000
747 | PP/2021/00047 | Szacowany koszt projektu | 20000
749 | PD/2021/00006 | Szacowany koszt projektu | 636180 |  | TAK
754 | PP/2021/00049 | Koszt instalacji | 17210 | Reduktor, rurociąg, przygotowanie pras, mocowanie
754 | PP/2021/00049 | Koszty pracy wewnętrznej | 7000
756 | ZA/2021/00050 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt instalacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt instalacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt instalacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt instalacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt konsultacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt konsultacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt konsultacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt konsultacji | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt szkolenia | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt szkolenia | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt szkolenia | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszt szkolenia | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
756 | ZA/2021/00050 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt instalacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt instalacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt instalacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt instalacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt konsultacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt konsultacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt konsultacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt konsultacji | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt szkolenia | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt szkolenia | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt szkolenia | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszt szkolenia | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
757 | ZA/2021/00051 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt instalacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt instalacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt instalacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt instalacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt konsultacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt konsultacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt konsultacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt konsultacji | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt szkolenia | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt szkolenia | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt szkolenia | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszt szkolenia | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
758 | ZA/2021/00052 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt instalacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt instalacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt instalacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt instalacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt konsultacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt konsultacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt konsultacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt konsultacji | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt szkolenia | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt szkolenia | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt szkolenia | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszt szkolenia | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
759 | ZA/2021/00053 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt instalacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt instalacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt instalacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt instalacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt konsultacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt konsultacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt konsultacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt konsultacji | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt szkolenia | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt szkolenia | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt szkolenia | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszt szkolenia | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
760 | ZA/2021/00054 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
766 | PP/2021/00050 | Szacowany koszt projektu | 0
767 | PP/2021/00051 | Koszt instalacji | 1200000 | Modernizacja pras 6 pras
767 | PP/2021/00051 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 340000 | Wczepiarka
767 | PP/2021/00051 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 1200000 | apeksiarka
767 | PP/2021/00051 | Nowa forma | 462640 | Formy razem
767 | PP/2021/00051 | Nowa maszyna konfekcyjna | 5600000 | Dwie maszyny konfekcyjne o wydajności ...
767 | PP/2021/00051 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 1750000 | 6 sztuk
1782 | PP/2021/00052 | Szacowany koszt projektu | 350000 | Modernizacja oraz automatyzacja stanowiska nawijania kordu.
1787 | PD/2021/00008 | Inne wymagania | 0
1787 | PD/2021/00008 | Nowa forma | 0
1787 | PD/2021/00008 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1787 | PD/2021/00008 | Szacowany koszt projektu | 0
1788 | PD/2021/00009 | Inne wymagania | 0
1788 | PD/2021/00009 | Nowa forma | 0
1788 | PD/2021/00009 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1788 | PD/2021/00009 | Szacowany koszt projektu | 0
1795 | PM/2021/00023 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1795 | PM/2021/00023 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
1795 | PM/2021/00023 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
1795 | PM/2021/00023 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1798 | PM/2021/00026 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1798 | PM/2021/00026 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
1798 | PM/2021/00026 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
1798 | PM/2021/00026 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1800 | PO/2021/00063 | Inne wymagania | 0
1800 | PO/2021/00063 | Nowa forma | 0
1800 | PO/2021/00063 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1800 | PO/2021/00063 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1800 | PO/2021/00063 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1800 | PO/2021/00063 | Nowe płyty boczne | 0
1800 | PO/2021/00063 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1800 | PO/2021/00063 | Szacowany koszt projektu | 0
1801 | PO/2021/00064 | Inne wymagania | 0
1801 | PO/2021/00064 | Nowa forma | 0
1801 | PO/2021/00064 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1801 | PO/2021/00064 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1801 | PO/2021/00064 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1801 | PO/2021/00064 | Nowe płyty boczne | 0
1801 | PO/2021/00064 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1801 | PO/2021/00064 | Szacowany koszt projektu | 0
1802 | PO/2021/00065 | Inne wymagania | 0
1802 | PO/2021/00065 | Nowa forma | 0
1802 | PO/2021/00065 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1802 | PO/2021/00065 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1802 | PO/2021/00065 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1802 | PO/2021/00065 | Nowe płyty boczne | 0
1802 | PO/2021/00065 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1802 | PO/2021/00065 | Szacowany koszt projektu | 0
1803 | PO/2021/00066 | Inne wymagania | 0
1803 | PO/2021/00066 | Nowa forma | 0
1803 | PO/2021/00066 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1803 | PO/2021/00066 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1803 | PO/2021/00066 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1803 | PO/2021/00066 | Nowe płyty boczne | 0
1803 | PO/2021/00066 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1803 | PO/2021/00066 | Szacowany koszt projektu | 0
1804 | PO/2021/00067 | Inne wymagania | 0
1804 | PO/2021/00067 | Nowa forma | 0
1804 | PO/2021/00067 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1804 | PO/2021/00067 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1804 | PO/2021/00067 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1804 | PO/2021/00067 | Nowe płyty boczne | 0
1804 | PO/2021/00067 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1804 | PO/2021/00067 | Szacowany koszt projektu | 0
1805 | PO/2021/00068 | Inne wymagania | 0
1805 | PO/2021/00068 | Nowa forma | 0
1805 | PO/2021/00068 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1805 | PO/2021/00068 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1805 | PO/2021/00068 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1805 | PO/2021/00068 | Nowe płyty boczne | 0
1805 | PO/2021/00068 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1805 | PO/2021/00068 | Szacowany koszt projektu | 0
1806 | PO/2021/00069 | Inne wymagania | 0
1806 | PO/2021/00069 | Nowa forma | 0
1806 | PO/2021/00069 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1806 | PO/2021/00069 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1806 | PO/2021/00069 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1806 | PO/2021/00069 | Nowe płyty boczne | 0
1806 | PO/2021/00069 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1806 | PO/2021/00069 | Szacowany koszt projektu | 0
1807 | PO/2021/00070 | Inne wymagania | 0
1807 | PO/2021/00070 | Nowa forma | 0
1807 | PO/2021/00070 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1807 | PO/2021/00070 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1807 | PO/2021/00070 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1807 | PO/2021/00070 | Nowe płyty boczne | 0
1807 | PO/2021/00070 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1807 | PO/2021/00070 | Szacowany koszt projektu | 0
1808 | PO/2021/00071 | Inne wymagania | 0
1808 | PO/2021/00071 | Nowa forma | 0
1808 | PO/2021/00071 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1808 | PO/2021/00071 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1808 | PO/2021/00071 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1808 | PO/2021/00071 | Nowe płyty boczne | 0
1808 | PO/2021/00071 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1808 | PO/2021/00071 | Szacowany koszt projektu | 0
1809 | PO/2021/00072 | Inne wymagania | 0
1809 | PO/2021/00072 | Nowa forma | 0
1809 | PO/2021/00072 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1809 | PO/2021/00072 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1809 | PO/2021/00072 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1809 | PO/2021/00072 | Nowe płyty boczne | 0
1809 | PO/2021/00072 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1809 | PO/2021/00072 | Szacowany koszt projektu | 0
1810 | PO/2021/00073 | Inne wymagania | 0
1810 | PO/2021/00073 | Nowa forma | 0
1810 | PO/2021/00073 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1810 | PO/2021/00073 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1810 | PO/2021/00073 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1810 | PO/2021/00073 | Nowe płyty boczne | 0
1810 | PO/2021/00073 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1810 | PO/2021/00073 | Szacowany koszt projektu | 0
1811 | PO/2021/00074 | Inne wymagania | 0
1811 | PO/2021/00074 | Nowa forma | 0
1811 | PO/2021/00074 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1811 | PO/2021/00074 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1811 | PO/2021/00074 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1811 | PO/2021/00074 | Nowe płyty boczne | 0
1811 | PO/2021/00074 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1811 | PO/2021/00074 | Szacowany koszt projektu | 0
1812 | PO/2021/00075 | Inne wymagania | 0
1812 | PO/2021/00075 | Nowa forma | 0
1812 | PO/2021/00075 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1812 | PO/2021/00075 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1812 | PO/2021/00075 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1812 | PO/2021/00075 | Nowe płyty boczne | 0
1812 | PO/2021/00075 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1812 | PO/2021/00075 | Szacowany koszt projektu | 0
1813 | PO/2021/00076 | Inne wymagania | 0
1813 | PO/2021/00076 | Nowa forma | 0
1813 | PO/2021/00076 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1813 | PO/2021/00076 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1813 | PO/2021/00076 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1813 | PO/2021/00076 | Nowe płyty boczne | 0
1813 | PO/2021/00076 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1813 | PO/2021/00076 | Szacowany koszt projektu | 0
1814 | PO/2021/00077 | Inne wymagania | 0
1814 | PO/2021/00077 | Nowa forma | 0
1814 | PO/2021/00077 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1814 | PO/2021/00077 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1814 | PO/2021/00077 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1814 | PO/2021/00077 | Nowe płyty boczne | 0
1814 | PO/2021/00077 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1814 | PO/2021/00077 | Szacowany koszt projektu | 0
1815 | PO/2021/00078 | Inne wymagania | 0
1815 | PO/2021/00078 | Nowa forma | 0
1815 | PO/2021/00078 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1815 | PO/2021/00078 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1815 | PO/2021/00078 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1815 | PO/2021/00078 | Nowe płyty boczne | 0
1815 | PO/2021/00078 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1815 | PO/2021/00078 | Szacowany koszt projektu | 0
1817 | PO/2021/00079 | Inne wymagania | 0
1817 | PO/2021/00079 | Nowa forma | 0
1817 | PO/2021/00079 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1817 | PO/2021/00079 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1817 | PO/2021/00079 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1817 | PO/2021/00079 | Nowe płyty boczne | 0
1817 | PO/2021/00079 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1817 | PO/2021/00079 | Szacowany koszt projektu | 0
1818 | PO/2021/00080 | Inne wymagania | 0
1818 | PO/2021/00080 | Nowa forma | 0
1818 | PO/2021/00080 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1818 | PO/2021/00080 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1818 | PO/2021/00080 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1818 | PO/2021/00080 | Nowe płyty boczne | 0
1818 | PO/2021/00080 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1818 | PO/2021/00080 | Szacowany koszt projektu | 0
1819 | PO/2021/00081 | Inne wymagania | 0
1819 | PO/2021/00081 | Nowa forma | 0
1819 | PO/2021/00081 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1819 | PO/2021/00081 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1819 | PO/2021/00081 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1819 | PO/2021/00081 | Nowe płyty boczne | 0
1819 | PO/2021/00081 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1819 | PO/2021/00081 | Szacowany koszt projektu | 0
1820 | PO/2021/00082 | Inne wymagania | 0
1820 | PO/2021/00082 | Nowa forma | 0
1820 | PO/2021/00082 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1820 | PO/2021/00082 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1820 | PO/2021/00082 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1820 | PO/2021/00082 | Nowe płyty boczne | 0
1820 | PO/2021/00082 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1820 | PO/2021/00082 | Szacowany koszt projektu | 0
1821 | PO/2020/00001 | Inne wymagania | 0
1821 | PO/2020/00001 | Nowa forma | 0
1821 | PO/2020/00001 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1821 | PO/2020/00001 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1821 | PO/2020/00001 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1821 | PO/2020/00001 | Nowe płyty boczne | 0
1821 | PO/2020/00001 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1821 | PO/2020/00001 | Szacowany koszt projektu | 0
1822 | PO/2020/00002 | Inne wymagania | 0
1822 | PO/2020/00002 | Nowa forma | 0
1822 | PO/2020/00002 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1822 | PO/2020/00002 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1822 | PO/2020/00002 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1822 | PO/2020/00002 | Nowe płyty boczne | 0
1822 | PO/2020/00002 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1822 | PO/2020/00002 | Szacowany koszt projektu | 0
1823 | PO/2020/00003 | Inne wymagania | 0
1823 | PO/2020/00003 | Nowa forma | 0
1823 | PO/2020/00003 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1823 | PO/2020/00003 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1823 | PO/2020/00003 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1823 | PO/2020/00003 | Nowe płyty boczne | 0
1823 | PO/2020/00003 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1823 | PO/2020/00003 | Szacowany koszt projektu | 0
1824 | PO/2020/00004 | Inne wymagania | 0
1824 | PO/2020/00004 | Nowa forma | 0
1824 | PO/2020/00004 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1824 | PO/2020/00004 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1824 | PO/2020/00004 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1824 | PO/2020/00004 | Nowe płyty boczne | 0
1824 | PO/2020/00004 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1824 | PO/2020/00004 | Szacowany koszt projektu | 0
1832 | PP/2021/00054 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1832 | PP/2021/00054 | Koszt instalacji | 0
1832 | PP/2021/00054 | Koszt szkolenia | 0
1832 | PP/2021/00054 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1832 | PP/2021/00054 | Szacowany koszt projektu | 0
1833 | PP/2021/00055 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1833 | PP/2021/00055 | Koszt instalacji | 0
1833 | PP/2021/00055 | Koszt szkolenia | 0
1833 | PP/2021/00055 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1833 | PP/2021/00055 | Szacowany koszt projektu | 0
1834 | PP/2021/00056 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1834 | PP/2021/00056 | Koszt instalacji | 0
1834 | PP/2021/00056 | Koszt szkolenia | 0
1834 | PP/2021/00056 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1834 | PP/2021/00056 | Szacowany koszt projektu | 0
1835 | PP/2021/00057 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1835 | PP/2021/00057 | Koszt instalacji | 0
1835 | PP/2021/00057 | Koszt szkolenia | 0
1835 | PP/2021/00057 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1835 | PP/2021/00057 | Szacowany koszt projektu | 0
1840 | PM/2021/00027 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1840 | PM/2021/00027 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
1840 | PM/2021/00027 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
1840 | PM/2021/00027 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1847 | PM/2021/00030 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1847 | PM/2021/00030 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
1847 | PM/2021/00030 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
1847 | PM/2021/00030 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1849 | PO/2021/00083 | Inne wymagania | 0
1849 | PO/2021/00083 | Nowa forma | 0
1849 | PO/2021/00083 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1849 | PO/2021/00083 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1849 | PO/2021/00083 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1849 | PO/2021/00083 | Nowe płyty boczne | 0
1849 | PO/2021/00083 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1849 | PO/2021/00083 | Szacowany koszt projektu | 0
1857 | PO/2021/00084 | Inne wymagania | 0
1857 | PO/2021/00084 | Nowa forma | 0
1857 | PO/2021/00084 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1857 | PO/2021/00084 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1857 | PO/2021/00084 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1857 | PO/2021/00084 | Nowe płyty boczne | 0
1857 | PO/2021/00084 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1857 | PO/2021/00084 | Szacowany koszt projektu | 0
1858 | PO/2021/00085 | Inne wymagania | 0
1858 | PO/2021/00085 | Nowa forma | 0
1858 | PO/2021/00085 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1858 | PO/2021/00085 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1858 | PO/2021/00085 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1858 | PO/2021/00085 | Nowe płyty boczne | 0
1858 | PO/2021/00085 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1858 | PO/2021/00085 | Szacowany koszt projektu | 0
1859 | PO/2021/00086 | Inne wymagania | 0
1859 | PO/2021/00086 | Nowa forma | 0
1859 | PO/2021/00086 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1859 | PO/2021/00086 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1859 | PO/2021/00086 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1859 | PO/2021/00086 | Nowe płyty boczne | 0
1859 | PO/2021/00086 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1859 | PO/2021/00086 | Szacowany koszt projektu | 0
1863 | PO/2021/00087 | Inne wymagania | 0
1863 | PO/2021/00087 | Nowa forma | 0
1863 | PO/2021/00087 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1863 | PO/2021/00087 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1863 | PO/2021/00087 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1863 | PO/2021/00087 | Nowe płyty boczne | 0
1863 | PO/2021/00087 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1863 | PO/2021/00087 | Szacowany koszt projektu | 0
1864 | PO/2021/00088 | Inne wymagania | 0
1864 | PO/2021/00088 | Nowa forma | 0
1864 | PO/2021/00088 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1864 | PO/2021/00088 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1864 | PO/2021/00088 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1864 | PO/2021/00088 | Nowe płyty boczne | 0
1864 | PO/2021/00088 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1864 | PO/2021/00088 | Szacowany koszt projektu | 0
1866 | PO/2021/00089 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 3400 | homologacja i badanie OBR
1866 | PO/2021/00089 | Koszt zużycia materiałów do prób | 26631 | 30 szt x 887,70
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 4316 | dokumentacja 52 h x 83
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 2656 | analiza konkurencji 32hx83
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 544 | analiza konkurencji - badania laboratoryjne 8hx68
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 16600 | 200hx83
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 1328 | odbiór techniczny formy 16h x83
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 4980 | narzędzia pomocnicze 60hx83
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 8300 | industrializacja 100hx83
1866 | PO/2021/00089 | Koszty pracy wewnętrznej | 2720 | Badania 40hx68
1866 | PO/2021/00089 | Nowa forma | 40683.2
1866 | PO/2021/00089 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1866 | PO/2021/00089 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1866 | PO/2021/00089 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1866 | PO/2021/00089 | Nowe płyty boczne | 0
1866 | PO/2021/00089 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1867 | PW/2021/00015 | Koszt zużycia materiałów do prób | 200
1867 | PW/2021/00015 | Szacowany koszt projektu | 1469 | Analiza Projekt Dokumentaja Prototyp Próby Testy u klienta/zatwierdzenie klienta Przekazanie na produkcję
1875 | PM/2022/00001 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
1875 | PM/2022/00001 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
1875 | PM/2022/00001 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
1875 | PM/2022/00001 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
1876 | PD/2022/00001 | Koszt zużycia materiałów do prób | 200 | MIESZANKA
1876 | PD/2022/00001 | Szacowany koszt projektu | 1800
1877 | PO/2022/00001 | Inne wymagania | 0
1877 | PO/2022/00001 | Nowa forma | 0
1877 | PO/2022/00001 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1877 | PO/2022/00001 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1877 | PO/2022/00001 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1877 | PO/2022/00001 | Nowe płyty boczne | 0
1877 | PO/2022/00001 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1877 | PO/2022/00001 | Szacowany koszt projektu | 0
1880 | PO/2022/00002 | Inne wymagania | 0
1880 | PO/2022/00002 | Nowa forma | 0
1880 | PO/2022/00002 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
1880 | PO/2022/00002 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
1880 | PO/2022/00002 | Nowe pierścienie stopowe | 0
1880 | PO/2022/00002 | Nowe płyty boczne | 0
1880 | PO/2022/00002 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
1880 | PO/2022/00002 | Szacowany koszt projektu | 0
1881 | PW/2022/00003 | Szacowany koszt projektu | 1849
1882 | IF/2022/00001 | Szacowany koszt projektu | 0
1883 | IF/2022/00002 | Szacowany koszt projektu | 0
1884 | IF/2022/00003 | Szacowany koszt projektu | 0
1885 | PF/2022/00001 | Inne wymagania | 0
1885 | PF/2022/00001 | Nowa forma | 0
1885 | PF/2022/00001 | Szacowany koszt projektu | 0
1886 | PF/2022/00002 | Inne wymagania | 0
1886 | PF/2022/00002 | Nowa forma | 0
1886 | PF/2022/00002 | Szacowany koszt projektu | 0
1888 | PW/2022/00004 | Koszt zużycia materiałów do prób | 150
1888 | PW/2022/00004 | Szacowany koszt projektu | 1500 | Analiza Projekt Dokumentacja Prototyp Próby Testy u klienta/zatwierdzenie klienta Przekazanie na produkcję
1889 | PW/2022/00005 | Koszt zużycia materiałów do prób | 200
1889 | PW/2022/00005 | Szacowany koszt projektu | 1469 | Analiza Projekt Dokumentacja Prototyp Próby Testy u klienta/zatwierdzenie klienta Przekazanie na produkcję
2893 | PW/2022/00007 | Koszt zużycia materiałów do prób | 500
2893 | PW/2022/00007 | Szacowany koszt projektu | 1500 | Analiza Projekt Dokumentacja Prototyp Próby Testy u klienta/zatwierdzenie klienta Przekazanie na produkcję
2896 | PW/2022/00008 | Koszt zużycia materiałów do prób | 250
2896 | PW/2022/00008 | Szacowany koszt projektu | 1469
2897 | PW/2022/00009 | Koszt zużycia materiałów do prób | 500
2897 | PW/2022/00009 | Szacowany koszt projektu | 1469
2898 | PW/2022/00010 | Koszt zużycia materiałów do prób | 200
2898 | PW/2022/00010 | Szacowany koszt projektu | 1469
2900 | PM/2022/00002 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2900 | PM/2022/00002 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2900 | PM/2022/00002 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2900 | PM/2022/00002 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2902 | PD/2022/00003 | Inne wymagania | 0
2902 | PD/2022/00003 | Nowa forma | 0
2902 | PD/2022/00003 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2902 | PD/2022/00003 | Szacowany koszt projektu | 0
2903 | PD/2022/00004 | Inne wymagania | 0
2903 | PD/2022/00004 | Nowa forma | 0
2903 | PD/2022/00004 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2903 | PD/2022/00004 | Szacowany koszt projektu | 0
2904 | PD/2022/00005 | Inne wymagania | 0
2904 | PD/2022/00005 | Nowa forma | 0
2904 | PD/2022/00005 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2904 | PD/2022/00005 | Szacowany koszt projektu | 0
2905 | PD/2022/00006 | Inne wymagania | 0
2905 | PD/2022/00006 | Nowa forma | 0
2905 | PD/2022/00006 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2905 | PD/2022/00006 | Szacowany koszt projektu | 0
2906 | PD/2022/00007 | Inne wymagania | 0
2906 | PD/2022/00007 | Nowa forma | 0
2906 | PD/2022/00007 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2906 | PD/2022/00007 | Szacowany koszt projektu | 0
2907 | PD/2022/00008 | Inne wymagania | 0
2907 | PD/2022/00008 | Nowa forma | 0
2907 | PD/2022/00008 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2907 | PD/2022/00008 | Szacowany koszt projektu | 0
2908 | PD/2022/00009 | Inne wymagania | 0
2908 | PD/2022/00009 | Nowa forma | 0
2908 | PD/2022/00009 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2908 | PD/2022/00009 | Szacowany koszt projektu | 0
2912 | PM/2022/00004 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2912 | PM/2022/00004 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2912 | PM/2022/00004 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2912 | PM/2022/00004 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2914 | PM/2022/00006 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2914 | PM/2022/00006 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2914 | PM/2022/00006 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2914 | PM/2022/00006 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2915 | PP/2022/00001 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2915 | PP/2022/00001 | Koszt instalacji | 0
2915 | PP/2022/00001 | Koszt szkolenia | 0
2915 | PP/2022/00001 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2915 | PP/2022/00001 | Szacowany koszt projektu | 0
2916 | PW/2022/00011 | Inne wymagania | 0
2916 | PW/2022/00011 | Nowa forma | 0
2916 | PW/2022/00011 | Szacowany koszt projektu | 0
2917 | PM/2022/00007 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2917 | PM/2022/00007 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2917 | PM/2022/00007 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2917 | PM/2022/00007 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2918 | PI/2022/00002 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2918 | PI/2022/00002 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2918 | PI/2022/00002 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2918 | PI/2022/00002 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2919 | PW/2022/00012 | Inne wymagania | 0
2919 | PW/2022/00012 | Nowa forma | 0
2919 | PW/2022/00012 | Szacowany koszt projektu | 0
2920 | PW/2022/00013 | Inne wymagania | 0
2920 | PW/2022/00013 | Nowa forma | 0
2920 | PW/2022/00013 | Szacowany koszt projektu | 0
2921 | PD/2022/00013 | Szacowany koszt projektu | 800 | Koszty opracowania i nadzoru nad dokumentacją; Koszt badań laboratoryjnych
2922 | PD/2022/00014 | Szacowany koszt projektu | 800 | Koszty opracowania i nadzoru nad dokumentacją; Koszt badań laboratoryjnych
2924 | PD/2022/00015 | Szacowany koszt projektu | 800 | Koszty opracowania i nadzoru nad dokumentacją; Koszt badań laboratoryjnych
2925 | PD/2022/00016 | Inne wymagania | 0
2925 | PD/2022/00016 | Nowa forma | 0
2925 | PD/2022/00016 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2925 | PD/2022/00016 | Szacowany koszt projektu | 0
2928 | PD/2022/00017 | Inne wymagania | 0
2928 | PD/2022/00017 | Nowa forma | 0
2928 | PD/2022/00017 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2928 | PD/2022/00017 | Szacowany koszt projektu | 0
2929 | PF/2022/00008 | Inne wymagania | 0
2929 | PF/2022/00008 | Nowa forma | 0
2929 | PF/2022/00008 | Szacowany koszt projektu | 0
2930 | PF/2022/00009 | Inne wymagania | 0
2930 | PF/2022/00009 | Nowa forma | 0
2930 | PF/2022/00009 | Szacowany koszt projektu | 0
2931 | PF/2022/00010 | Inne wymagania | 0
2931 | PF/2022/00010 | Nowa forma | 0
2931 | PF/2022/00010 | Szacowany koszt projektu | 0
2936 | RD/2022/00003 | Inne wymagania | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszt instalacji | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszt konsultacji | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszt oprogramowania IT | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszt szkolenia | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2936 | RD/2022/00003 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2936 | RD/2022/00003 | Modyfikacja linii | 0
2936 | RD/2022/00003 | Szacowany koszt projektu | 0
2937 | RD/2022/00004 | Inne wymagania | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszt instalacji | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszt konsultacji | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszt oprogramowania IT | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszt szkolenia | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2937 | RD/2022/00004 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2937 | RD/2022/00004 | Modyfikacja linii | 0
2937 | RD/2022/00004 | Szacowany koszt projektu | 0
2938 | RD/2022/00005 | Inne wymagania | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszt instalacji | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszt konsultacji | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszt oprogramowania IT | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszt szkolenia | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2938 | RD/2022/00005 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2938 | RD/2022/00005 | Modyfikacja linii | 0
2938 | RD/2022/00005 | Szacowany koszt projektu | 0
2940 | RD/2022/00007 | Inne wymagania | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszt instalacji | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszt konsultacji | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszt oprogramowania IT | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszt szkolenia | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2940 | RD/2022/00007 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2940 | RD/2022/00007 | Modyfikacja linii | 0
2940 | RD/2022/00007 | Szacowany koszt projektu | 0
2941 | RD/2022/00008 | Inne wymagania | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszt instalacji | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszt konsultacji | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszt oprogramowania IT | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszt szkolenia | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2941 | RD/2022/00008 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2941 | RD/2022/00008 | Modyfikacja linii | 0
2941 | RD/2022/00008 | Szacowany koszt projektu | 0
2942 | RD/2022/00009 | Inne wymagania | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszt instalacji | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszt konsultacji | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszt oprogramowania IT | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszt szkolenia | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2942 | RD/2022/00009 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2942 | RD/2022/00009 | Modyfikacja linii | 0
2942 | RD/2022/00009 | Szacowany koszt projektu | 0
2943 | PM/2022/00008 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2943 | PM/2022/00008 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2943 | PM/2022/00008 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2943 | PM/2022/00008 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2944 | PM/2022/00009 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2944 | PM/2022/00009 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2944 | PM/2022/00009 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2944 | PM/2022/00009 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2945 | PP/2022/00002 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2945 | PP/2022/00002 | Koszt instalacji | 0
2945 | PP/2022/00002 | Koszt szkolenia | 0
2945 | PP/2022/00002 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2945 | PP/2022/00002 | Szacowany koszt projektu | 0
2946 | RD/2022/00010 | Inne wymagania | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszt instalacji | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszt konsultacji | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszt oprogramowania IT | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszt szkolenia | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2946 | RD/2022/00010 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2946 | RD/2022/00010 | Modyfikacja linii | 0
2946 | RD/2022/00010 | Szacowany koszt projektu | 0
2947 | RD/2022/00011 | Inne wymagania | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszt instalacji | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszt konsultacji | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszt oprogramowania IT | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszt szkolenia | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2947 | RD/2022/00011 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2947 | RD/2022/00011 | Modyfikacja linii | 0
2947 | RD/2022/00011 | Szacowany koszt projektu | 0
2948 | RD/2022/00012 | Inne wymagania | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszt instalacji | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszt konsultacji | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszt oprogramowania IT | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszt szkolenia | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2948 | RD/2022/00012 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2948 | RD/2022/00012 | Modyfikacja linii | 0
2948 | RD/2022/00012 | Szacowany koszt projektu | 0
2949 | RD/2022/00013 | Inne wymagania | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszt instalacji | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszt konsultacji | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszt oprogramowania IT | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszt szkolenia | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2949 | RD/2022/00013 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2949 | RD/2022/00013 | Modyfikacja linii | 0
2949 | RD/2022/00013 | Szacowany koszt projektu | 0
2950 | PP/2022/00003 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2950 | PP/2022/00003 | Koszt instalacji | 0
2950 | PP/2022/00003 | Koszt szkolenia | 0
2950 | PP/2022/00003 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2950 | PP/2022/00003 | Szacowany koszt projektu | 0
2951 | PD/2022/00018 | Inne wymagania | 0
2951 | PD/2022/00018 | Nowa forma | 0
2951 | PD/2022/00018 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2951 | PD/2022/00018 | Szacowany koszt projektu | 0
2952 | PW/2022/00014 | Inne wymagania | 0
2952 | PW/2022/00014 | Nowa forma | 0
2952 | PW/2022/00014 | Szacowany koszt projektu | 0
2953 | PO/2022/00006 | Inne wymagania | 0
2953 | PO/2022/00006 | Nowa forma | 0
2953 | PO/2022/00006 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2953 | PO/2022/00006 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2953 | PO/2022/00006 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2953 | PO/2022/00006 | Nowe płyty boczne | 0
2953 | PO/2022/00006 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2953 | PO/2022/00006 | Szacowany koszt projektu | 0
2954 | PO/2022/00007 | Inne wymagania | 0
2954 | PO/2022/00007 | Nowa forma | 0
2954 | PO/2022/00007 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2954 | PO/2022/00007 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2954 | PO/2022/00007 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2954 | PO/2022/00007 | Nowe płyty boczne | 0
2954 | PO/2022/00007 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2954 | PO/2022/00007 | Szacowany koszt projektu | 0
2955 | PO/2022/00008 | Inne wymagania | 0
2955 | PO/2022/00008 | Nowa forma | 0
2955 | PO/2022/00008 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2955 | PO/2022/00008 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2955 | PO/2022/00008 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2955 | PO/2022/00008 | Nowe płyty boczne | 0
2955 | PO/2022/00008 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2955 | PO/2022/00008 | Szacowany koszt projektu | 0
2956 | PO/2022/00009 | Inne wymagania | 0
2956 | PO/2022/00009 | Nowa forma | 0
2956 | PO/2022/00009 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2956 | PO/2022/00009 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2956 | PO/2022/00009 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2956 | PO/2022/00009 | Nowe płyty boczne | 0
2956 | PO/2022/00009 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2956 | PO/2022/00009 | Szacowany koszt projektu | 0
2957 | RD/2022/00014 | Inne wymagania | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszt instalacji | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszt konsultacji | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszt oprogramowania IT | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszt szkolenia | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2957 | RD/2022/00014 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2957 | RD/2022/00014 | Modyfikacja linii | 0
2957 | RD/2022/00014 | Szacowany koszt projektu | 0
2958 | PW/2022/00015 | Inne wymagania | 0
2958 | PW/2022/00015 | Nowa forma | 0
2958 | PW/2022/00015 | Szacowany koszt projektu | 0
2959 | RD/2022/00015 | Inne wymagania | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszt instalacji | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszt konsultacji | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszt oprogramowania IT | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszt szkolenia | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2959 | RD/2022/00015 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2959 | RD/2022/00015 | Modyfikacja linii | 0
2959 | RD/2022/00015 | Szacowany koszt projektu | 0
2960 | RD/2022/00016 | Inne wymagania | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszt instalacji | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszt konsultacji | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszt oprogramowania IT | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszt szkolenia | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2960 | RD/2022/00016 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2960 | RD/2022/00016 | Modyfikacja linii | 0
2960 | RD/2022/00016 | Szacowany koszt projektu | 0
2961 | PP/2022/00004 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2961 | PP/2022/00004 | Koszt instalacji | 0
2961 | PP/2022/00004 | Koszt szkolenia | 0
2961 | PP/2022/00004 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2961 | PP/2022/00004 | Szacowany koszt projektu | 0
2962 | RD/2022/00017 | Inne wymagania | 3000 | Obudowa reometru w celu zabezpieczenia elektroniki przed zapyleniem Zakup stabilizatora napięcia | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0 |  | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Koszt instalacji | 0 |  | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Koszt konsultacji | 0 |  | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 480000 | Koszt maszyny wraz z oprogramowaniem oraz komputerem około 100000 USD | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Koszt oprogramowania IT | 0 | Podciągnięcie dostępu do sieci/ serwera | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Koszt szkolenia | 0 | Szkolenie wewnętrzne - J. Szaumkesel | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0 |  | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Koszty pracy wewnętrznej | 0 | Przygotowanie podłączenia mediów (prąd, siećkomputerowa) Montaż urządzenia na produkcji Wykonanie obudowy Szkolenia | TAK
2962 | RD/2022/00017 | Modyfikacja linii | 0 |  | NIE
2962 | RD/2022/00017 | Szacowany koszt projektu | 0 |  | NIE
2963 | RD/2022/00018 | Inne wymagania | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszt instalacji | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszt konsultacji | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszt oprogramowania IT | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszt szkolenia | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2963 | RD/2022/00018 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2963 | RD/2022/00018 | Modyfikacja linii | 0
2963 | RD/2022/00018 | Szacowany koszt projektu | 0
2964 | IF/2022/00004 | Szacowany koszt projektu | 0
2965 | PW/2022/00016 | Szacowany koszt projektu | 500 | Foremka - modyfikacja; Koszt zwiększonej ilości braków (mieszanka + przerób) ok. 5%
2966 | PP/2022/00005 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2966 | PP/2022/00005 | Koszt instalacji | 0
2966 | PP/2022/00005 | Koszt szkolenia | 0
2966 | PP/2022/00005 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2966 | PP/2022/00005 | Szacowany koszt projektu | 0
2967 | PW/2022/00017 | Szacowany koszt projektu | 400 | Foremka - MODYFIKACJA; Materiał + robocizna około 50 [mb]
2968 | PM/2022/00010 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2968 | PM/2022/00010 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2968 | PM/2022/00010 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2968 | PM/2022/00010 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2969 | PM/2022/00011 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2969 | PM/2022/00011 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2969 | PM/2022/00011 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2969 | PM/2022/00011 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2970 | PO/2022/00010 | Inne wymagania | 0
2970 | PO/2022/00010 | Nowa forma | 0
2970 | PO/2022/00010 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2970 | PO/2022/00010 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2970 | PO/2022/00010 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2970 | PO/2022/00010 | Nowe płyty boczne | 0
2970 | PO/2022/00010 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2970 | PO/2022/00010 | Szacowany koszt projektu | 0
2971 | PO/2022/00011 | Inne wymagania | 0
2971 | PO/2022/00011 | Nowa forma | 0
2971 | PO/2022/00011 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2971 | PO/2022/00011 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2971 | PO/2022/00011 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2971 | PO/2022/00011 | Nowe płyty boczne | 0
2971 | PO/2022/00011 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2971 | PO/2022/00011 | Szacowany koszt projektu | 0
2972 | PO/2022/00012 | Inne wymagania | 0
2972 | PO/2022/00012 | Nowa forma | 0
2972 | PO/2022/00012 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2972 | PO/2022/00012 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2972 | PO/2022/00012 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2972 | PO/2022/00012 | Nowe płyty boczne | 0
2972 | PO/2022/00012 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2972 | PO/2022/00012 | Szacowany koszt projektu | 0
2973 | PO/2022/00013 | Inne wymagania | 0
2973 | PO/2022/00013 | Nowa forma | 0
2973 | PO/2022/00013 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2973 | PO/2022/00013 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2973 | PO/2022/00013 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2973 | PO/2022/00013 | Nowe płyty boczne | 0
2973 | PO/2022/00013 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2973 | PO/2022/00013 | Szacowany koszt projektu | 0
2974 | RD/2022/00019 | Inne wymagania | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszt instalacji | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszt konsultacji | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszt oprogramowania IT | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszt szkolenia | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2974 | RD/2022/00019 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2974 | RD/2022/00019 | Modyfikacja linii | 0
2974 | RD/2022/00019 | Szacowany koszt projektu | 0
2975 | RD/2022/00020 | Inne wymagania | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszt badań/testów zewnętrznych | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszt instalacji | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszt konsultacji | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszt maszyny, oprzyrządowania | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszt oprogramowania IT | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszt szkolenia | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszt zużycia materiałów do prób | 0
2975 | RD/2022/00020 | Koszty pracy wewnętrznej | 0
2975 | RD/2022/00020 | Modyfikacja linii | 0
2975 | RD/2022/00020 | Szacowany koszt projektu | 0
2976 | PO/2022/00014 | Inne wymagania | 0
2976 | PO/2022/00014 | Nowa forma | 0
2976 | PO/2022/00014 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2976 | PO/2022/00014 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2976 | PO/2022/00014 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2976 | PO/2022/00014 | Nowe płyty boczne | 0
2976 | PO/2022/00014 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2976 | PO/2022/00014 | Szacowany koszt projektu | 0
2977 | PO/2022/00015 | Inne wymagania | 0
2977 | PO/2022/00015 | Nowa forma | 0
2977 | PO/2022/00015 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2977 | PO/2022/00015 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2977 | PO/2022/00015 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2977 | PO/2022/00015 | Nowe płyty boczne | 0
2977 | PO/2022/00015 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2977 | PO/2022/00015 | Szacowany koszt projektu | 0
2978 | CI/2022/00002 | Szacowany koszt projektu | 0
2979 | PO/2022/00016 | Inne wymagania | 0
2979 | PO/2022/00016 | Nowa forma | 0
2979 | PO/2022/00016 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2979 | PO/2022/00016 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2979 | PO/2022/00016 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2979 | PO/2022/00016 | Nowe płyty boczne | 0
2979 | PO/2022/00016 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2979 | PO/2022/00016 | Szacowany koszt projektu | 0
2980 | PO/2022/00017 | Inne wymagania | 0
2980 | PO/2022/00017 | Nowa forma | 0
2980 | PO/2022/00017 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2980 | PO/2022/00017 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2980 | PO/2022/00017 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2980 | PO/2022/00017 | Nowe płyty boczne | 0
2980 | PO/2022/00017 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2980 | PO/2022/00017 | Szacowany koszt projektu | 0
2981 | PW/2022/00018 | Inne wymagania | 0
2981 | PW/2022/00018 | Nowa forma | 0
2981 | PW/2022/00018 | Szacowany koszt projektu | 0
2982 | PW/2022/00019 | Inne wymagania | 0
2982 | PW/2022/00019 | Nowa forma | 0
2982 | PW/2022/00019 | Szacowany koszt projektu | 0
2983 | PW/2022/00020 | Inne wymagania | 0
2983 | PW/2022/00020 | Nowa forma | 0
2983 | PW/2022/00020 | Szacowany koszt projektu | 0
2984 | PO/2022/00018 | Inne wymagania | 0
2984 | PO/2022/00018 | Nowa forma | 0
2984 | PO/2022/00018 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2984 | PO/2022/00018 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2984 | PO/2022/00018 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2984 | PO/2022/00018 | Nowe płyty boczne | 0
2984 | PO/2022/00018 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2984 | PO/2022/00018 | Szacowany koszt projektu | 0
2985 | PO/2022/00019 | Inne wymagania | 0
2985 | PO/2022/00019 | Nowa forma | 0
2985 | PO/2022/00019 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2985 | PO/2022/00019 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2985 | PO/2022/00019 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2985 | PO/2022/00019 | Nowe płyty boczne | 0
2985 | PO/2022/00019 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2985 | PO/2022/00019 | Szacowany koszt projektu | 0
2986 | PO/2022/00020 | Inne wymagania | 0
2986 | PO/2022/00020 | Nowa forma | 0
2986 | PO/2022/00020 | Nowa maszyna konfekcyjna | 0
2986 | PO/2022/00020 | Nowa prasa wulkanizacyjna | 0
2986 | PO/2022/00020 | Nowe pierścienie stopowe | 0
2986 | PO/2022/00020 | Nowe płyty boczne | 0
2986 | PO/2022/00020 | Nowy bęben konfekcyjny | 0
2986 | PO/2022/00020 | Szacowany koszt projektu | 0

## Properties
Id | Numer | Wymaganie | Wartość | Komentarz | Tak/Nie
543 | PP/2021/00039 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
543 | PP/2021/00039 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Podłączenie instalacji z azotem do pras, monitoring zużycia
544 | PP/2021/00040 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
544 | PP/2021/00040 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zmiana sposobu formowania opon na prasach wulkanizacyjnych. Obecnie górny pierścień membranowy jest zduszany przez górną część formy. W wyniku braku idealnej równoległości płyt górnej względem dolnej następuje uszkodzenie uszczelnień oraz powierzchni wewnętrznych mechanizmów centralnych
549 | PP/2021/00011 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | wymiana enkoder i sterownika | TAK
556 | PP/2021/00015 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
556 | PP/2021/00015 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
562 | PP/2021/00041 | inne określone przez klienta | 0 | Asfalt typu PS95/35 | TAK
562 | PP/2021/00041 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | gęstość 1,020-1,024 / 1,007-1,011 | TAK
562 | PP/2021/00041 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Odporność na warunki atmosferyczne: -20+45 stopni, wilgotność 100%, trwałość min. 10 lat | TAK
562 | PP/2021/00041 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | temp. magazynowania 140-180 stopni /200 | TAK
562 | PP/2021/00041 | inne określone przez klienta | 0 | Automatyzacja procesu, pracownik wymagany tylko przy rozładunku cysterny | TAK
562 | PP/2021/00041 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | Fundament, zbiornik, instalacja, podłączenie do miksera, sterowanie, podłączenie do systemu | TAK
563 | PO/2021/00005 | rozmiar nazwa | 0 | 15.0/55-17 14 PR
563 | PO/2021/00005 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | BEZDĘTKOWA
563 | PO/2021/00005 | typ felgi | 0
563 | PO/2021/00005 | rzeźba, bieżnika | 0 | IMP-03
563 | PO/2021/00005 | indeks nośności | 0
563 | PO/2021/00005 | indeks prędkości | 0
563 | PO/2021/00005 | ciśnienie użytkowe | 0
563 | PO/2021/00005 | główni konkurenci | 0
563 | PO/2021/00005 | wyrób wzorcowy | 0 | ALLIANCE 327 15.0/55-17 138A8 12 PR TL, MITAS IM-04 14 PR (137 A8) TL, BKT AW 705 15.0/55-17-147A6 14 PR TL
563 | PO/2021/00005 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
563 | PO/2021/00005 | przełożenie | 0
563 | PO/2021/00005 | przełożenie opona współpracująca | 0
563 | PO/2021/00005 | szczególne wymagania | 0
563 | PO/2021/00005 | inne określone przez klienta | 0
572 | PO/2021/00061 | baza kauczukowa | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD TYPU OPONY, GŁÓWNIE OPARTA NA KAUCZUKU NATURALNYM LUB SYNTETYCZNYM. MOGĄ WYSTĘPOWAĆ ELEMENTY OPARTE NA KAUCZUKU BUTYLOWYM
572 | PO/2021/00061 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | BEZDĘTKOWE
572 | PO/2021/00061 | ciśnienie użytkowe | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU 0,8 - 1,6 bar
572 | PO/2021/00061 | główni konkurenci | 0 | BKT, MALHOTRA, MITAS, CULTOR, BRIDGESTONE, TRELLEBORG, ALIANCE, MICHELIN, TAURUS, CONTINENTAL,
572 | PO/2021/00061 | grubość ścianek | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | indeks nośności | 0 | 1,5t - 4t
572 | PO/2021/00061 | indeks prędkości | 0 | A8, D, 65km/h
572 | PO/2021/00061 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | uprawy rolnicze w glebach różnych klas, łąki, transport po drogach utwardzonych
572 | PO/2021/00061 | inne określone przez klienta | 0 | NIE WYSTĘPUJE
572 | PO/2021/00061 | kolor | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD SPECYFIKACJI MIESZANEK
572 | PO/2021/00061 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 | ETRTO, HOMOLOGACJA
572 | PO/2021/00061 | postać mieszanki, wymiary | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | pozycja zaworu | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | przełożenie | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD CIĄGNIKA / MASZYNY
572 | PO/2021/00061 | przełożenie opona współpracująca | 0 | W ZALEŻNOŚCI OD ZALECEŃ PRODUCENTA CIĄGNIKA / MASZYNY
572 | PO/2021/00061 | rzeźba, bieżnika | 0 | EVOLUTION
572 | PO/2021/00061 | wyrób wzorcowy | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | wymagany atest higieniczny | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | wytrzymałość MPa | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | wydłużenie % | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | szczególne wymagania | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | wymagane aplikacje IT | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | klasa wyrobu | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | PRASA WULKANIZACYJNA
572 | PO/2021/00061 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | NIE DOTYCZY
572 | PO/2021/00061 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | TAK, WYTŁACZANIE BIEŻNIKÓW W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ DUPLEX / TRIPLEX, DRUTÓWKA PENTA LUB HEXAGONALNA (DOCELOWO), LINIA DO PRODUKCJI APEXÓW, WCZEPIARKI, LINIA KALANDROWANIA KAPY, LINIE DO DUBLOWANIA (DOCELOWO), POZOSTAŁE MASZYNY WYMAGAJĄ WYMIANY STEROWANIA ORAZ NAPRAWY MECHANICZNEJ
573 | PD/2021/00001 | baza kauczukowa | 0 | MIESZANKA BUTYLOWA
573 | PD/2021/00001 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | ciśnienie użytkowe | 0 | WG ZASTOSOWANIA W INDEKSACH OPON
573 | PD/2021/00001 | grubość ścianek | 0 | WG DOSTARCZONEJ PRZEZ CONTINENTAL SPECYFIKACJI
573 | PD/2021/00001 | indeks nośności | 0 | WG ZASTOSOWANIA W INDEKSACH OPON
573 | PD/2021/00001 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | STANDARD KABAT
573 | PD/2021/00001 | kolor | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | inne określone przez klienta | 0 | SPECYFIKACJE
573 | PD/2021/00001 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | WG DOSTARCZONEJ PRZEZ CONTINENTAL SPECYFIKACJI
573 | PD/2021/00001 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 | STANDARD KABAT
573 | PD/2021/00001 | postać mieszanki, wymiary | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | pozycja zaworu | 0 | WG DOSTARCZONEJ PRZEZ CONTINENTAL SPECYFIKACJI
573 | PD/2021/00001 | przełożenie | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | przełożenie opona współpracująca | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | rodzaj, wymiar | 0 | WG SPECYFIKACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ CONTINENTAL
573 | PD/2021/00001 | rzeźba, bieżnika | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | szczególne wymagania | 0 | WG DOSTARCZONEJ PRZEZ SPECYFIKACJI CONTINENTAL
573 | PD/2021/00001 | Twardość ShA | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | typ felgi | 0 | STANDARD KABAT
573 | PD/2021/00001 | wydłużenie % | 0 | WG SPECYFIKACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ CONTINENTAL
573 | PD/2021/00001 | wymagany atest higieniczny | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | wytrzymałość MPa | 0 | WG DOSTARCZONEJ PRZEZ CONTINENTAL SPECYFIKACJI
573 | PD/2021/00001 | wyrób wzorcowy | 0 | WZORCE WYSŁANE ZOSTANĄ DO CENTRALI CONTINENTAL DO AKCPETACJI
573 | PD/2021/00001 | dętki - indeks matka | 0 | WG DOBORU FORM KABAT
573 | PD/2021/00001 | dętki - indeks matka | 0 | WG DOBORU FORM KABAT
573 | PD/2021/00001 | wymagane aplikacje IT | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | sposób wulkanizacji wyrobu | 0 | STANDARD KABAT (BUTYL)
573 | PD/2021/00001 | klasa wyrobu | 0 | NIE DOTYCZY
573 | PD/2021/00001 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | PRASA WULKANIZACYJNA
573 | PD/2021/00001 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | STANDARD KABAT
573 | PD/2021/00001 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | ZNAKOWANIE WYROBU NIEBIESKĄ LINIĄ POPRZEZ PROSTĄ ZNAKOWARKĘ MECHANICZNĄ ORAZ WYMIENNE ZNACZNIKI
574 | PF/2021/00001 | waga | 0 | SPECYFIKACJA KABAT
574 | PF/2021/00001 | główni konkurenci | 0 | KONKURENCI FIRMY CONTINENTAL
574 | PF/2021/00001 | wyrób wzorcowy | 0 | TAK, WZORCE ZATWIERDZANE U KLIENTA
574 | PF/2021/00001 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | STANDARD KABAT
574 | PF/2021/00001 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | STANDARD KABAT
574 | PF/2021/00001 | szczególne wymagania | 0 | USTALONE SPECYFIKACJE Z FIRMĄ CONTINENTAL
574 | PF/2021/00001 | inne określone przez klienta | 0 | USTALONE SPECYFIKACJE Z FIRMĄ CONTINENTAL
579 | PP/2021/00018 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
579 | PP/2021/00018 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | TAK
580 | ZA/2021/00001 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
580 | ZA/2021/00001 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
580 | ZA/2021/00001 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
580 | ZA/2021/00001 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
581 | PM/2021/00003 | baza kauczukowa | 0
581 | PM/2021/00003 | kolor | 0
581 | PM/2021/00003 | Twardość ShA | 0
581 | PM/2021/00003 | wytrzymałość MPa | 0
581 | PM/2021/00003 | wydłużenie % | 0
581 | PM/2021/00003 | inne określone przez klienta | 0
581 | PM/2021/00003 | postać mieszanki, wymiary | 0
581 | PM/2021/00003 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
581 | PM/2021/00003 | szczególne wymagania | 0
581 | PM/2021/00003 | przeznaczenie wyrobu | 0
581 | PM/2021/00003 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
581 | PM/2021/00003 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
581 | PM/2021/00003 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
581 | PM/2021/00003 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
582 | PP/2021/00019 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
582 | PP/2021/00019 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zmiana w sposobie działania hamulców bezpieczeństwa | TAK
583 | PM/2021/00004 | baza kauczukowa | 0
583 | PM/2021/00004 | kolor | 0
583 | PM/2021/00004 | Twardość ShA | 0
583 | PM/2021/00004 | wytrzymałość MPa | 0
583 | PM/2021/00004 | wydłużenie % | 0
583 | PM/2021/00004 | inne określone przez klienta | 0
583 | PM/2021/00004 | postać mieszanki, wymiary | 0
583 | PM/2021/00004 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
583 | PM/2021/00004 | szczególne wymagania | 0
583 | PM/2021/00004 | przeznaczenie wyrobu | 0
583 | PM/2021/00004 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
583 | PM/2021/00004 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
583 | PM/2021/00004 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
583 | PM/2021/00004 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
584 | PP/2021/00020 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
584 | PP/2021/00020 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | TAK
587 | PP/2021/00006 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
587 | PP/2021/00006 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | TAK
588 | PP/2021/00021 | szczególne wymagania | 0 | nadzór radiologiczny
588 | PP/2021/00021 | szczególne wymagania | 0 | połączenie układu pomiarowego ze sterowaniem położenia walców kalandra - dostosowanie szczeliny między walcami w zależności od odczytu grubości kordu pogumowanego | TAK
588 | PP/2021/00021 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | instalacja układu pomiarowego na linii kalandra | TAK
588 | PP/2021/00021 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | dodatkowy element pomiarowy on-line
589 | PP/2021/00022 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
589 | PP/2021/00022 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | TAK
591 | PP/2021/00024 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
591 | PP/2021/00024 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Wymagany system IT, skaner, etykiety, barkody na stanowisku pracy
599 | PP/2021/00007 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
599 | PP/2021/00007 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | TAK
601 | ZA/2021/00022 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
601 | ZA/2021/00022 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
603 | PP/2021/00030 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
603 | PP/2021/00030 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zamiana dotychczas stosowanych pierścieni zaciskowych - skręcanych na nowy typ zacisków - eliminujący problem zmiany wysokości membran podczas cyklu.
604 | PP/2021/00031 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
604 | PP/2021/00031 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zmiana materiału oringów stosowanych przy pierścieniach membranowych
605 | PM/2021/00007 | baza kauczukowa | 0
605 | PM/2021/00007 | kolor | 0
605 | PM/2021/00007 | Twardość ShA | 0
605 | PM/2021/00007 | wytrzymałość MPa | 0
605 | PM/2021/00007 | wydłużenie % | 0
605 | PM/2021/00007 | inne określone przez klienta | 0
605 | PM/2021/00007 | postać mieszanki, wymiary | 0
605 | PM/2021/00007 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
605 | PM/2021/00007 | szczególne wymagania | 0
605 | PM/2021/00007 | przeznaczenie wyrobu | 0
605 | PM/2021/00007 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
605 | PM/2021/00007 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
605 | PM/2021/00007 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
605 | PM/2021/00007 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
608 | PP/2021/00009 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
608 | PP/2021/00009 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | nowa wkładka w formie | TAK
616 | PM/2021/00009 | baza kauczukowa | 0
616 | PM/2021/00009 | kolor | 0
616 | PM/2021/00009 | Twardość ShA | 0
616 | PM/2021/00009 | wytrzymałość MPa | 0
616 | PM/2021/00009 | wydłużenie % | 0
616 | PM/2021/00009 | inne określone przez klienta | 0
616 | PM/2021/00009 | postać mieszanki, wymiary | 0
616 | PM/2021/00009 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
616 | PM/2021/00009 | szczególne wymagania | 0
616 | PM/2021/00009 | przeznaczenie wyrobu | 0
616 | PM/2021/00009 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
616 | PM/2021/00009 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
616 | PM/2021/00009 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
616 | PM/2021/00009 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
618 | PM/2021/00010 | baza kauczukowa | 0
618 | PM/2021/00010 | kolor | 0
618 | PM/2021/00010 | Twardość ShA | 0
618 | PM/2021/00010 | wytrzymałość MPa | 0
618 | PM/2021/00010 | wydłużenie % | 0
618 | PM/2021/00010 | inne określone przez klienta | 0
618 | PM/2021/00010 | postać mieszanki, wymiary | 0
618 | PM/2021/00010 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
618 | PM/2021/00010 | szczególne wymagania | 0
618 | PM/2021/00010 | przeznaczenie wyrobu | 0
618 | PM/2021/00010 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
618 | PM/2021/00010 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
618 | PM/2021/00010 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
618 | PM/2021/00010 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
620 | PO/2021/00006 | rozmiar nazwa | 0 | 16.0/70-20 GTR-03
620 | PO/2021/00006 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Bezdętkowa
620 | PO/2021/00006 | typ felgi | 0
620 | PO/2021/00006 | rzeźba, bieżnika | 0 | GTR-03 Hokej
620 | PO/2021/00006 | indeks nośności | 0 | 150
620 | PO/2021/00006 | indeks prędkości | 0 | A8
620 | PO/2021/00006 | ciśnienie użytkowe | 0
620 | PO/2021/00006 | główni konkurenci | 0 | MITAS TR-09
620 | PO/2021/00006 | wyrób wzorcowy | 0
620 | PO/2021/00006 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
620 | PO/2021/00006 | przełożenie | 0
620 | PO/2021/00006 | przełożenie opona współpracująca | 0
620 | PO/2021/00006 | szczególne wymagania | 0
620 | PO/2021/00006 | inne określone przez klienta | 0
622 | PO/2021/00007 | rozmiar nazwa | 0 | 7.00-12 NPP 14PR TT
622 | PO/2021/00007 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
622 | PO/2021/00007 | typ felgi | 0 | 5.00S-12/skręcana lub pierścieniowa
622 | PO/2021/00007 | rzeźba, bieżnika | 0 | NEW POWER-logotyp KABAT wg wzoru KENDA K610, opcja z paskiem ochronnym bocznej ściany (wide-wall)
622 | PO/2021/00007 | indeks nośności | 0 | 134
622 | PO/2021/00007 | indeks prędkości | 0 | A5
622 | PO/2021/00007 | ciśnienie użytkowe | 0 | 130 psi=9 bar
622 | PO/2021/00007 | główni konkurenci | 0 | KENDA, Stomil Poznań, Prestige, Magna, Marangoni, Conti, Deestone, Canso,Trelleborg, BKT
622 | PO/2021/00007 | wyrób wzorcowy | 0 | KABAT New Power
622 | PO/2021/00007 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | mieszany - hale magazynowe/teren utwardzony
622 | PO/2021/00007 | przełożenie | 0
622 | PO/2021/00007 | przełożenie opona współpracująca | 0
622 | PO/2021/00007 | szczególne wymagania | 0 | pozycja 1/2 oś
622 | PO/2021/00007 | inne określone przez klienta | 0
624 | PM/2021/00011 | baza kauczukowa | 0
624 | PM/2021/00011 | kolor | 0
624 | PM/2021/00011 | Twardość ShA | 0
624 | PM/2021/00011 | wytrzymałość MPa | 0
624 | PM/2021/00011 | wydłużenie % | 0
624 | PM/2021/00011 | inne określone przez klienta | 0
624 | PM/2021/00011 | postać mieszanki, wymiary | 0
624 | PM/2021/00011 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
624 | PM/2021/00011 | szczególne wymagania | 0
624 | PM/2021/00011 | przeznaczenie wyrobu | 0
624 | PM/2021/00011 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
624 | PM/2021/00011 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
624 | PM/2021/00011 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
624 | PM/2021/00011 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
625 | PO/2021/00008 | rozmiar nazwa | 0 | 6.00-9 NPP 12PR TT
625 | PO/2021/00008 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Dętkowa
625 | PO/2021/00008 | typ felgi | 0 | 4.00E-9 skręcana lub pierścieniowa
625 | PO/2021/00008 | rzeźba, bieżnika | 0 | KABAT New Power - logotyp Kabat wg wzoru opon KENDA K610. Opcja aby opony posiadały szeroki bieżnik, z paskiem ochronnym ściany (wide-wall)
625 | PO/2021/00008 | indeks nośności | 0 | 121
625 | PO/2021/00008 | indeks prędkości | 0 | A5
625 | PO/2021/00008 | ciśnienie użytkowe | 0 | 145 PSI=10 BAR
625 | PO/2021/00008 | główni konkurenci | 0 | KENDA, Stomil Poznań, Prestige, Magna, Marangoni, Conti, Deestone, Canso, Trelleborg, BKT
625 | PO/2021/00008 | wyrób wzorcowy | 0 | Kabat New Power
625 | PO/2021/00008 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | mieszane-hale magazynowe/teren nieutwardzony
625 | PO/2021/00008 | przełożenie | 0
625 | PO/2021/00008 | przełożenie opona współpracująca | 0
625 | PO/2021/00008 | szczególne wymagania | 0 | pozycja: 1/2 oś
625 | PO/2021/00008 | inne określone przez klienta | 0
627 | PO/2021/00009 | rozmiar nazwa | 0 | 28x9-15 /8.15-15 NPP 14PR TT
627 | PO/2021/00009 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | dętkowa
627 | PO/2021/00009 | typ felgi | 0 | 7.00-15 skręcana
627 | PO/2021/00009 | rzeźba, bieżnika | 0 | KABAT New Power - logotyp KABAT wg wzoru opon KENDA K610. Opcja, aby opony posiadały szeroki bieżnik, z paskiem ochronnym bocznej ściany - wide- wall
627 | PO/2021/00009 | indeks nośności | 0 | 146
627 | PO/2021/00009 | indeks prędkości | 0 | A5
627 | PO/2021/00009 | ciśnienie użytkowe | 0 | 145 psi=10 bar
627 | PO/2021/00009 | główni konkurenci | 0 | KENDA, Stomil Poznań, Marangoni,Prestige, Magna, Conti, Canso, Deestone, BKT, Trelleborg
627 | PO/2021/00009 | wyrób wzorcowy | 0 | Kabat New Power
627 | PO/2021/00009 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | mieszane- hale magazynowe, tern nieutwardzony
627 | PO/2021/00009 | przełożenie | 0
627 | PO/2021/00009 | przełożenie opona współpracująca | 0
627 | PO/2021/00009 | szczególne wymagania | 0 | pozycja 1/2 oś
627 | PO/2021/00009 | inne określone przez klienta | 0
629 | PO/2021/00010 | rozmiar nazwa | 0 | 5.00-8
629 | PO/2021/00010 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
629 | PO/2021/00010 | typ felgi | 0 | 3.00D-8/SKRĘCANA LUB PIERŚCIENIOWA
629 | PO/2021/00010 | rzeźba, bieżnika | 0 | Wzór KABAT New Power dodatkowo logotyp Kabat wg wzoru opon KENDA K610. Opcja, aby opony posiadały szeroki bieżnik, z paskiem ochronnym bocznej ściany wide-wall.
629 | PO/2021/00010 | indeks nośności | 0 | 111=1090 kg
629 | PO/2021/00010 | indeks prędkości | 0 | A5/25 km/h
629 | PO/2021/00010 | ciśnienie użytkowe | 0 | 145 psi= 10 bar
629 | PO/2021/00010 | główni konkurenci | 0 | Stomil Poznań, Camso, Continental, Deestone, Kenda, Marangoni, BKT, Trelleborg
629 | PO/2021/00010 | wyrób wzorcowy | 0 | KABAT New Power
629 | PO/2021/00010 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | mieszany - hale magazynowe/teren nieutwardzony
629 | PO/2021/00010 | przełożenie | 0
629 | PO/2021/00010 | przełożenie opona współpracująca | 0 | pozycja osi: 1/2 oś
629 | PO/2021/00010 | szczególne wymagania | 0
629 | PO/2021/00010 | inne określone przez klienta | 0
632 | PM/2021/00014 | baza kauczukowa | 0
632 | PM/2021/00014 | kolor | 0
632 | PM/2021/00014 | Twardość ShA | 0
632 | PM/2021/00014 | wytrzymałość MPa | 0
632 | PM/2021/00014 | wydłużenie % | 0
632 | PM/2021/00014 | inne określone przez klienta | 0
632 | PM/2021/00014 | postać mieszanki, wymiary | 0
632 | PM/2021/00014 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
632 | PM/2021/00014 | szczególne wymagania | 0
632 | PM/2021/00014 | przeznaczenie wyrobu | 0
632 | PM/2021/00014 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
632 | PM/2021/00014 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
632 | PM/2021/00014 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
632 | PM/2021/00014 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
635 | PM/2021/00016 | baza kauczukowa | 0
635 | PM/2021/00016 | kolor | 0
635 | PM/2021/00016 | Twardość ShA | 0
635 | PM/2021/00016 | wytrzymałość MPa | 0
635 | PM/2021/00016 | wydłużenie % | 0
635 | PM/2021/00016 | inne określone przez klienta | 0
635 | PM/2021/00016 | postać mieszanki, wymiary | 0
635 | PM/2021/00016 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
635 | PM/2021/00016 | szczególne wymagania | 0
635 | PM/2021/00016 | przeznaczenie wyrobu | 0
635 | PM/2021/00016 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
635 | PM/2021/00016 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
635 | PM/2021/00016 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
635 | PM/2021/00016 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
636 | PO/2021/00025 | rozmiar nazwa | 0 | 15.5-38 8 PR
636 | PO/2021/00025 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Dętkowa
636 | PO/2021/00025 | typ felgi | 0 | W14L(-)
636 | PO/2021/00025 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04
636 | PO/2021/00025 | indeks nośności | 0 | 133/2060 kg
636 | PO/2021/00025 | indeks prędkości | 0 | A6
636 | PO/2021/00025 | ciśnienie użytkowe | 0
636 | PO/2021/00025 | główni konkurenci | 0
636 | PO/2021/00025 | wyrób wzorcowy | 0 | PETLAS TA60
636 | PO/2021/00025 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Opona rolnicza R1 o wysokiej przyczepności na oś tylną, do standardowych prac polowych
636 | PO/2021/00025 | przełożenie | 0
636 | PO/2021/00025 | przełożenie opona współpracująca | 0
636 | PO/2021/00025 | szczególne wymagania | 0
636 | PO/2021/00025 | inne określone przez klienta | 0
637 | PO/2021/00026 | rozmiar nazwa | 0 | 15.5-38 10 PR
637 | PO/2021/00026 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
637 | PO/2021/00026 | typ felgi | 0 | W14L (-)
637 | PO/2021/00026 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04
637 | PO/2021/00026 | indeks nośności | 0 | 138/2360 kg/ 2,2 Bar
637 | PO/2021/00026 | indeks prędkości | 0 | A6
637 | PO/2021/00026 | ciśnienie użytkowe | 0
637 | PO/2021/00026 | główni konkurenci | 0
637 | PO/2021/00026 | wyrób wzorcowy | 0 | PETLAS TA60
637 | PO/2021/00026 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | OPONA ROLNICZA R1 o wysokiej przyczepności na oś tylną, do standardowych prac polowych
637 | PO/2021/00026 | przełożenie | 0
637 | PO/2021/00026 | przełożenie opona współpracująca | 0
637 | PO/2021/00026 | szczególne wymagania | 0
637 | PO/2021/00026 | inne określone przez klienta | 0
640 | PO/2021/00029 | rozmiar nazwa | 0 | 16.9-24 16 PR TL
640 | PO/2021/00029 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | BEZDĘTKOWA
640 | PO/2021/00029 | typ felgi | 0 | DW14 L, FI 1310 W429, 46 PSI
640 | PO/2021/00029 | rzeźba, bieżnika | 0 | R-4 (GTR-03)
640 | PO/2021/00029 | indeks nośności | 0 | 154
640 | PO/2021/00029 | indeks prędkości | 0 | A8
640 | PO/2021/00029 | ciśnienie użytkowe | 0
640 | PO/2021/00029 | główni konkurenci | 0
640 | PO/2021/00029 | wyrób wzorcowy | 0 | OZKA IND80
640 | PO/2021/00029 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
640 | PO/2021/00029 | przełożenie | 0
640 | PO/2021/00029 | przełożenie opona współpracująca | 0
640 | PO/2021/00029 | szczególne wymagania | 0
640 | PO/2021/00029 | inne określone przez klienta | 0
641 | PO/2021/00030 | rozmiar nazwa | 0 | 9.00-16 12 PR IMP
641 | PO/2021/00030 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
641 | PO/2021/00030 | typ felgi | 0 | 6.00F FI 865 W247
641 | PO/2021/00030 | rzeźba, bieżnika | 0 | IMP-03
641 | PO/2021/00030 | indeks nośności | 0 | 125/1650 kg
641 | PO/2021/00030 | indeks prędkości | 0 | A6
641 | PO/2021/00030 | ciśnienie użytkowe | 0
641 | PO/2021/00030 | główni konkurenci | 0
641 | PO/2021/00030 | wyrób wzorcowy | 0 | OZKA KNK26, PETLAS NT-3
641 | PO/2021/00030 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
641 | PO/2021/00030 | przełożenie | 0
641 | PO/2021/00030 | przełożenie opona współpracująca | 0
641 | PO/2021/00030 | szczególne wymagania | 0
641 | PO/2021/00030 | inne określone przez klienta | 0
642 | PO/2021/00012 | rozmiar nazwa | 0 | 9.00-16 14 PR IMP
642 | PO/2021/00012 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
642 | PO/2021/00012 | typ felgi | 0 | 6.00F FI 865 W247 67 PSI
642 | PO/2021/00012 | rzeźba, bieżnika | 0 | IMP-03
642 | PO/2021/00012 | indeks nośności | 0 | 128/1800 kg
642 | PO/2021/00012 | indeks prędkości | 0 | A6
642 | PO/2021/00012 | ciśnienie użytkowe | 0
642 | PO/2021/00012 | główni konkurenci | 0
642 | PO/2021/00012 | wyrób wzorcowy | 0 | OZKA KNK26, PETLAS NT-03
642 | PO/2021/00012 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
642 | PO/2021/00012 | przełożenie | 0
642 | PO/2021/00012 | przełożenie opona współpracująca | 0
642 | PO/2021/00012 | szczególne wymagania | 0
642 | PO/2021/00012 | inne określone przez klienta | 0
643 | PO/2021/00013 | rozmiar nazwa | 0 | 15.5-38 14 PR
643 | PO/2021/00013 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | dętkowa
643 | PO/2021/00013 | typ felgi | 0 | W14L(-)
643 | PO/2021/00013 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04
643 | PO/2021/00013 | indeks nośności | 0 | 145/2900 KG
643 | PO/2021/00013 | indeks prędkości | 0 | A6
643 | PO/2021/00013 | ciśnienie użytkowe | 0
643 | PO/2021/00013 | główni konkurenci | 0
643 | PO/2021/00013 | wyrób wzorcowy | 0 | PETLAS TA60
643 | PO/2021/00013 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Opona rolnicza R1 o wysokiej przyczepności na oś tylną, do standardowych prac polowych
643 | PO/2021/00013 | przełożenie | 0
643 | PO/2021/00013 | przełożenie opona współpracująca | 0
643 | PO/2021/00013 | szczególne wymagania | 0
643 | PO/2021/00013 | inne określone przez klienta | 0
644 | PO/2021/00014 | rozmiar nazwa | 0 | 18.4-26 14 PR
644 | PO/2021/00014 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
644 | PO/2021/00014 | typ felgi | 0 | W16L FI1450 W467 2,8 BAR
644 | PO/2021/00014 | rzeźba, bieżnika | 0 | R-1/ SGP-04
644 | PO/2021/00014 | indeks nośności | 0 | 149 3250 kg
644 | PO/2021/00014 | indeks prędkości | 0 | A6
644 | PO/2021/00014 | ciśnienie użytkowe | 0
644 | PO/2021/00014 | główni konkurenci | 0
644 | PO/2021/00014 | wyrób wzorcowy | 0 | PETLAS TA60
644 | PO/2021/00014 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
644 | PO/2021/00014 | przełożenie | 0
644 | PO/2021/00014 | przełożenie opona współpracująca | 0
644 | PO/2021/00014 | szczególne wymagania | 0
644 | PO/2021/00014 | inne określone przez klienta | 0
646 | PO/2021/00016 | rozmiar nazwa | 0 | 18.4-38 12 PR SGP-04
646 | PO/2021/00016 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
646 | PO/2021/00016 | typ felgi | 0 | W16L, W15L
646 | PO/2021/00016 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04
646 | PO/2021/00016 | indeks nośności | 0
646 | PO/2021/00016 | indeks prędkości | 0
646 | PO/2021/00016 | ciśnienie użytkowe | 0
646 | PO/2021/00016 | główni konkurenci | 0
646 | PO/2021/00016 | wyrób wzorcowy | 0 | OZKA KNK50, SGP-04
646 | PO/2021/00016 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
646 | PO/2021/00016 | przełożenie | 0
646 | PO/2021/00016 | przełożenie opona współpracująca | 0
646 | PO/2021/00016 | szczególne wymagania | 0
646 | PO/2021/00016 | inne określone przez klienta | 0
655 | PO/2021/00033 | rozmiar nazwa | 0
655 | PO/2021/00033 | bezdętkowa, dętkowa | 0
655 | PO/2021/00033 | typ felgi | 0
655 | PO/2021/00033 | rzeźba, bieżnika | 0
655 | PO/2021/00033 | indeks nośności | 0
655 | PO/2021/00033 | indeks prędkości | 0
655 | PO/2021/00033 | ciśnienie użytkowe | 0
655 | PO/2021/00033 | główni konkurenci | 0
655 | PO/2021/00033 | wyrób wzorcowy | 0
655 | PO/2021/00033 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
655 | PO/2021/00033 | przełożenie | 0
655 | PO/2021/00033 | przełożenie opona współpracująca | 0
655 | PO/2021/00033 | szczególne wymagania | 0
655 | PO/2021/00033 | inne określone przez klienta | 0
658 | PO/2021/00034 | rozmiar nazwa | 0 | 18.4-30 14 PR
658 | PO/2021/00034 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Dętkowa
658 | PO/2021/00034 | typ felgi | 0 | W16Lx30
658 | PO/2021/00034 | rzeźba, bieżnika | 0 | wg SGP-04 - 21 klocków (SGP-06)
658 | PO/2021/00034 | indeks nośności | 0 | 154
658 | PO/2021/00034 | indeks prędkości | 0 | A6
658 | PO/2021/00034 | ciśnienie użytkowe | 0 | 270
658 | PO/2021/00034 | główni konkurenci | 0 | BKT, OZKA, PETLAS, MITAS, CULTOR
658 | PO/2021/00034 | wyrób wzorcowy | 0 | KABAT 18.4-30 14 PR SGP-04 19-klockowa
658 | PO/2021/00034 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | OPONA NAPĘDOWA
658 | PO/2021/00034 | przełożenie | 0
658 | PO/2021/00034 | przełożenie opona współpracująca | 0
658 | PO/2021/00034 | szczególne wymagania | 0 | ZMIANA ILOŚCI KLOCKÓW Z 19 NA 21
658 | PO/2021/00034 | inne określone przez klienta | 0 | TKW NA POZIOMIE 19 KL
660 | PO/2021/00036 | rozmiar nazwa | 0 | 16.9-28 14 PR SGP-04
660 | PO/2021/00036 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
660 | PO/2021/00036 | typ felgi | 0 | W15LX28
660 | PO/2021/00036 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04
660 | PO/2021/00036 | indeks nośności | 0 | 143
660 | PO/2021/00036 | indeks prędkości | 0 | A6
660 | PO/2021/00036 | ciśnienie użytkowe | 0 | 34 PSI
660 | PO/2021/00036 | główni konkurenci | 0 | BKT, PETLAS, OZKA, MITAS, CULTOR
660 | PO/2021/00036 | wyrób wzorcowy | 0 | OPONA KABAT 16.9-28 10 PR SGP-04, OZKA KNK50 14 PR
660 | PO/2021/00036 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | OPONA NAPĘDOWA
660 | PO/2021/00036 | przełożenie | 0
660 | PO/2021/00036 | przełożenie opona współpracująca | 0
660 | PO/2021/00036 | szczególne wymagania | 0
660 | PO/2021/00036 | inne określone przez klienta | 0 | DO 5% WYŻSZE tkw OD WERSJI 10 PR
662 | PO/2021/00038 | rozmiar nazwa | 0
662 | PO/2021/00038 | bezdętkowa, dętkowa | 0
662 | PO/2021/00038 | typ felgi | 0
662 | PO/2021/00038 | rzeźba, bieżnika | 0
662 | PO/2021/00038 | indeks nośności | 0
662 | PO/2021/00038 | indeks prędkości | 0
662 | PO/2021/00038 | ciśnienie użytkowe | 0
662 | PO/2021/00038 | główni konkurenci | 0
662 | PO/2021/00038 | wyrób wzorcowy | 0
662 | PO/2021/00038 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
662 | PO/2021/00038 | przełożenie | 0
662 | PO/2021/00038 | przełożenie opona współpracująca | 0
662 | PO/2021/00038 | szczególne wymagania | 0
662 | PO/2021/00038 | inne określone przez klienta | 0
684 | PO/2021/00046 | rozmiar nazwa | 0
684 | PO/2021/00046 | bezdętkowa, dętkowa | 0
684 | PO/2021/00046 | typ felgi | 0
684 | PO/2021/00046 | rzeźba, bieżnika | 0
684 | PO/2021/00046 | indeks nośności | 0
684 | PO/2021/00046 | indeks prędkości | 0
684 | PO/2021/00046 | ciśnienie użytkowe | 0
684 | PO/2021/00046 | główni konkurenci | 0
684 | PO/2021/00046 | wyrób wzorcowy | 0
684 | PO/2021/00046 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
684 | PO/2021/00046 | przełożenie | 0
684 | PO/2021/00046 | przełożenie opona współpracująca | 0
684 | PO/2021/00046 | szczególne wymagania | 0
684 | PO/2021/00046 | inne określone przez klienta | 0
687 | PO/2021/00060 | rozmiar nazwa | 0 | 13.6-36 8 PR
687 | PO/2021/00060 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
687 | PO/2021/00060 | typ felgi | 0 | W12 (DOPUSZCZALNE W11)
687 | PO/2021/00060 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04
687 | PO/2021/00060 | indeks nośności | 0 | 131
687 | PO/2021/00060 | indeks prędkości | 0 | A6
687 | PO/2021/00060 | ciśnienie użytkowe | 0 | 2,0 bar
687 | PO/2021/00060 | główni konkurenci | 0
687 | PO/2021/00060 | wyrób wzorcowy | 0 | BKT TR135 TT 8PR
687 | PO/2021/00060 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
687 | PO/2021/00060 | przełożenie | 0
687 | PO/2021/00060 | przełożenie opona współpracująca | 0
687 | PO/2021/00060 | szczególne wymagania | 0
687 | PO/2021/00060 | inne określone przez klienta | 0
690 | ZA/2021/00020 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
690 | ZA/2021/00020 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
690 | ZA/2021/00020 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
694 | ZA/2021/00021 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
694 | ZA/2021/00021 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
695 | ZA/2021/00002 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
695 | ZA/2021/00002 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
695 | ZA/2021/00002 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
696 | ZA/2021/00003 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
696 | ZA/2021/00003 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
696 | ZA/2021/00003 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
697 | ZA/2021/00004 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
697 | ZA/2021/00004 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
697 | ZA/2021/00004 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
698 | ZA/2021/00005 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
698 | ZA/2021/00005 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
698 | ZA/2021/00005 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
699 | ZA/2021/00006 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
699 | ZA/2021/00006 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
699 | ZA/2021/00006 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
699 | ZA/2021/00006 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
700 | ZA/2021/00007 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
700 | ZA/2021/00007 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
701 | ZA/2021/00008 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
701 | ZA/2021/00008 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
704 | ZA/2021/00009 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
704 | ZA/2021/00009 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
705 | ZA/2021/00010 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
705 | ZA/2021/00010 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
706 | ZA/2021/00011 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
706 | ZA/2021/00011 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
706 | ZA/2021/00011 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
708 | ZA/2021/00012 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
708 | ZA/2021/00012 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
709 | ZA/2021/00013 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
709 | ZA/2021/00013 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
710 | ZA/2021/00014 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
710 | ZA/2021/00014 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
711 | ZA/2021/00015 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
711 | ZA/2021/00015 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
712 | ZA/2021/00016 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
712 | ZA/2021/00016 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
712 | ZA/2021/00016 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
712 | ZA/2021/00016 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
713 | ZA/2021/00017 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
713 | ZA/2021/00017 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
713 | ZA/2021/00017 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
713 | ZA/2021/00017 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
714 | ZA/2021/00018 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
714 | ZA/2021/00018 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
714 | ZA/2021/00018 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
714 | ZA/2021/00018 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
715 | ZA/2021/00019 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | Wymagane utworzenie środowiska IT
715 | ZA/2021/00019 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
715 | ZA/2021/00019 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
715 | ZA/2021/00019 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
715 | ZA/2021/00019 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Nowe aplikacje
715 | ZA/2021/00019 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
716 | ZA/2021/00023 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
716 | ZA/2021/00023 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
717 | ZA/2021/00024 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
717 | ZA/2021/00024 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
718 | ZA/2021/00025 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
718 | ZA/2021/00025 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
719 | ZA/2021/00026 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
719 | ZA/2021/00026 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
721 | ZA/2021/00028 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
721 | ZA/2021/00028 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
721 | ZA/2021/00028 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
721 | ZA/2021/00028 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
722 | ZA/2021/00029 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
722 | ZA/2021/00029 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
722 | ZA/2021/00029 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
722 | ZA/2021/00029 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
723 | ZA/2021/00030 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
723 | ZA/2021/00030 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
724 | ZA/2021/00031 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
724 | ZA/2021/00031 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
724 | ZA/2021/00031 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
724 | ZA/2021/00031 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
725 | ZA/2021/00032 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
725 | ZA/2021/00032 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
725 | ZA/2021/00032 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
725 | ZA/2021/00032 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
726 | ZA/2021/00033 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
726 | ZA/2021/00033 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
726 | ZA/2021/00033 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
726 | ZA/2021/00033 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
727 | ZA/2021/00034 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
727 | ZA/2021/00034 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
727 | ZA/2021/00034 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
727 | ZA/2021/00034 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
728 | ZA/2021/00035 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
728 | ZA/2021/00035 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
728 | ZA/2021/00035 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
728 | ZA/2021/00035 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
729 | ZA/2021/00036 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
729 | ZA/2021/00036 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
729 | ZA/2021/00036 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
729 | ZA/2021/00036 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
730 | ZA/2021/00037 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
730 | ZA/2021/00037 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
730 | ZA/2021/00037 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
730 | ZA/2021/00037 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
731 | ZA/2021/00038 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
731 | ZA/2021/00038 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
731 | ZA/2021/00038 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
731 | ZA/2021/00038 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
732 | ZA/2021/00039 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
732 | ZA/2021/00039 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
732 | ZA/2021/00039 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
732 | ZA/2021/00039 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
733 | ZA/2021/00040 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
733 | ZA/2021/00040 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
733 | ZA/2021/00040 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
733 | ZA/2021/00040 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
734 | ZA/2021/00041 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
734 | ZA/2021/00041 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
734 | ZA/2021/00041 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
734 | ZA/2021/00041 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
735 | ZA/2021/00042 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
735 | ZA/2021/00042 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
735 | ZA/2021/00042 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
735 | ZA/2021/00042 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
736 | ZA/2021/00043 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
736 | ZA/2021/00043 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
736 | ZA/2021/00043 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
737 | ZA/2021/00044 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
737 | ZA/2021/00044 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
737 | ZA/2021/00044 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
737 | ZA/2021/00044 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
738 | ZA/2021/00045 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
738 | ZA/2021/00045 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
739 | ZA/2021/00046 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
739 | ZA/2021/00046 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
740 | ZA/2021/00047 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
740 | ZA/2021/00047 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
740 | ZA/2021/00047 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
740 | ZA/2021/00047 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
741 | ZA/2021/00048 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
741 | ZA/2021/00048 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
741 | ZA/2021/00048 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
741 | ZA/2021/00048 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
749 | PD/2021/00006 | rodzaj, wymiar | 0
749 | PD/2021/00006 | typ felgi | 0
749 | PD/2021/00006 | grubość ścianek | 0
749 | PD/2021/00006 | pozycja zaworu | 0
749 | PD/2021/00006 | waga | 0
749 | PD/2021/00006 | główni konkurenci | 0
749 | PD/2021/00006 | wyrób wzorcowy | 0
749 | PD/2021/00006 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
749 | PD/2021/00006 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
749 | PD/2021/00006 | szczególne wymagania | 0
749 | PD/2021/00006 | inne określone przez klienta | 0
749 | PD/2021/00006 | dętki - indeks matka | 0
754 | PP/2021/00049 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | TAK
754 | PP/2021/00049 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Nowa nitka ciśnienia
756 | ZA/2021/00050 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
756 | ZA/2021/00050 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
756 | ZA/2021/00050 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
756 | ZA/2021/00050 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
756 | ZA/2021/00050 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
757 | ZA/2021/00051 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
757 | ZA/2021/00051 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
757 | ZA/2021/00051 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
757 | ZA/2021/00051 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
757 | ZA/2021/00051 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
758 | ZA/2021/00052 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
758 | ZA/2021/00052 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
758 | ZA/2021/00052 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
758 | ZA/2021/00052 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
758 | ZA/2021/00052 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
759 | ZA/2021/00053 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
759 | ZA/2021/00053 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
759 | ZA/2021/00053 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
759 | ZA/2021/00053 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
759 | ZA/2021/00053 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
760 | ZA/2021/00054 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
760 | ZA/2021/00054 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
760 | ZA/2021/00054 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
760 | ZA/2021/00054 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
760 | ZA/2021/00054 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
767 | PP/2021/00051 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
767 | PP/2021/00051 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
1782 | PP/2021/00052 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | Tak, wymiana sterowania, modernizacja mechaniki nawijania kasety oraz opomiarowania maszyny.
1787 | PD/2021/00008 | inne określone przez klienta | 0
1787 | PD/2021/00008 | szczególne wymagania | 0
1787 | PD/2021/00008 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
1787 | PD/2021/00008 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1787 | PD/2021/00008 | wyrób wzorcowy | 0
1787 | PD/2021/00008 | główni konkurenci | 0
1787 | PD/2021/00008 | waga | 0
1787 | PD/2021/00008 | pozycja zaworu | 0
1787 | PD/2021/00008 | grubość ścianek | 0
1787 | PD/2021/00008 | typ felgi | 0
1787 | PD/2021/00008 | rodzaj, wymiar | 0
1787 | PD/2021/00008 | dętki - indeks matka | 0
1788 | PD/2021/00009 | inne określone przez klienta | 0
1788 | PD/2021/00009 | szczególne wymagania | 0
1788 | PD/2021/00009 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
1788 | PD/2021/00009 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1788 | PD/2021/00009 | wyrób wzorcowy | 0
1788 | PD/2021/00009 | główni konkurenci | 0
1788 | PD/2021/00009 | waga | 0
1788 | PD/2021/00009 | pozycja zaworu | 0
1788 | PD/2021/00009 | grubość ścianek | 0
1788 | PD/2021/00009 | typ felgi | 0
1788 | PD/2021/00009 | rodzaj, wymiar | 0
1788 | PD/2021/00009 | dętki - indeks matka | 0
1795 | PM/2021/00023 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
1795 | PM/2021/00023 | postać mieszanki, wymiary | 0
1795 | PM/2021/00023 | inne określone przez klienta | 0
1795 | PM/2021/00023 | wydłużenie % | 0
1795 | PM/2021/00023 | wytrzymałość MPa | 0
1795 | PM/2021/00023 | Twardość ShA | 0
1795 | PM/2021/00023 | kolor | 0
1795 | PM/2021/00023 | baza kauczukowa | 0
1795 | PM/2021/00023 | szczególne wymagania | 0
1795 | PM/2021/00023 | przeznaczenie wyrobu | 0
1795 | PM/2021/00023 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
1795 | PM/2021/00023 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
1795 | PM/2021/00023 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
1795 | PM/2021/00023 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
1798 | PM/2021/00026 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
1798 | PM/2021/00026 | postać mieszanki, wymiary | 0
1798 | PM/2021/00026 | inne określone przez klienta | 0
1798 | PM/2021/00026 | wydłużenie % | 0
1798 | PM/2021/00026 | wytrzymałość MPa | 0
1798 | PM/2021/00026 | Twardość ShA | 0
1798 | PM/2021/00026 | kolor | 0
1798 | PM/2021/00026 | baza kauczukowa | 0
1798 | PM/2021/00026 | szczególne wymagania | 0
1798 | PM/2021/00026 | przeznaczenie wyrobu | 0
1798 | PM/2021/00026 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0
1798 | PM/2021/00026 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0
1798 | PM/2021/00026 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
1798 | PM/2021/00026 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
1800 | PO/2021/00063 | inne określone przez klienta | 0
1800 | PO/2021/00063 | przełożenie opona współpracująca | 0
1800 | PO/2021/00063 | przełożenie | 0
1800 | PO/2021/00063 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1800 | PO/2021/00063 | wyrób wzorcowy | 0 | 14.9-24 OZKA KNK55 IRIGATION R-1 123A6 6PR TT, WAGA 46 kg
1800 | PO/2021/00063 | główni konkurenci | 0 | OZKA
1800 | PO/2021/00063 | ciśnienie użytkowe | 0
1800 | PO/2021/00063 | indeks prędkości | 0 | A6
1800 | PO/2021/00063 | indeks nośności | 0 | 123
1800 | PO/2021/00063 | rzeźba, bieżnika | 0
1800 | PO/2021/00063 | typ felgi | 0 | W12/W13, W11
1800 | PO/2021/00063 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
1800 | PO/2021/00063 | szczególne wymagania | 0
1800 | PO/2021/00063 | rozmiar nazwa | 0 | 14.9-24 Irygacja
1801 | PO/2021/00064 | inne określone przez klienta | 0
1801 | PO/2021/00064 | przełożenie opona współpracująca | 0
1801 | PO/2021/00064 | przełożenie | 0
1801 | PO/2021/00064 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1801 | PO/2021/00064 | wyrób wzorcowy | 0
1801 | PO/2021/00064 | główni konkurenci | 0
1801 | PO/2021/00064 | ciśnienie użytkowe | 0
1801 | PO/2021/00064 | indeks prędkości | 0
1801 | PO/2021/00064 | indeks nośności | 0
1801 | PO/2021/00064 | rzeźba, bieżnika | 0
1801 | PO/2021/00064 | typ felgi | 0
1801 | PO/2021/00064 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1801 | PO/2021/00064 | szczególne wymagania | 0
1801 | PO/2021/00064 | rozmiar nazwa | 0
1802 | PO/2021/00065 | inne określone przez klienta | 0
1802 | PO/2021/00065 | przełożenie opona współpracująca | 0
1802 | PO/2021/00065 | przełożenie | 0
1802 | PO/2021/00065 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1802 | PO/2021/00065 | wyrób wzorcowy | 0
1802 | PO/2021/00065 | główni konkurenci | 0
1802 | PO/2021/00065 | ciśnienie użytkowe | 0
1802 | PO/2021/00065 | indeks prędkości | 0
1802 | PO/2021/00065 | indeks nośności | 0
1802 | PO/2021/00065 | rzeźba, bieżnika | 0
1802 | PO/2021/00065 | typ felgi | 0
1802 | PO/2021/00065 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1802 | PO/2021/00065 | szczególne wymagania | 0
1802 | PO/2021/00065 | rozmiar nazwa | 0
1803 | PO/2021/00066 | inne określone przez klienta | 0
1803 | PO/2021/00066 | przełożenie opona współpracująca | 0
1803 | PO/2021/00066 | przełożenie | 0
1803 | PO/2021/00066 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1803 | PO/2021/00066 | wyrób wzorcowy | 0
1803 | PO/2021/00066 | główni konkurenci | 0
1803 | PO/2021/00066 | ciśnienie użytkowe | 0
1803 | PO/2021/00066 | indeks prędkości | 0
1803 | PO/2021/00066 | indeks nośności | 0
1803 | PO/2021/00066 | rzeźba, bieżnika | 0
1803 | PO/2021/00066 | typ felgi | 0
1803 | PO/2021/00066 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1803 | PO/2021/00066 | szczególne wymagania | 0
1803 | PO/2021/00066 | rozmiar nazwa | 0
1804 | PO/2021/00067 | inne określone przez klienta | 0
1804 | PO/2021/00067 | przełożenie opona współpracująca | 0
1804 | PO/2021/00067 | przełożenie | 0
1804 | PO/2021/00067 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1804 | PO/2021/00067 | wyrób wzorcowy | 0
1804 | PO/2021/00067 | główni konkurenci | 0
1804 | PO/2021/00067 | ciśnienie użytkowe | 0
1804 | PO/2021/00067 | indeks prędkości | 0
1804 | PO/2021/00067 | indeks nośności | 0
1804 | PO/2021/00067 | rzeźba, bieżnika | 0
1804 | PO/2021/00067 | typ felgi | 0
1804 | PO/2021/00067 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1804 | PO/2021/00067 | szczególne wymagania | 0
1804 | PO/2021/00067 | rozmiar nazwa | 0
1805 | PO/2021/00068 | inne określone przez klienta | 0
1805 | PO/2021/00068 | przełożenie opona współpracująca | 0
1805 | PO/2021/00068 | przełożenie | 0
1805 | PO/2021/00068 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1805 | PO/2021/00068 | wyrób wzorcowy | 0
1805 | PO/2021/00068 | główni konkurenci | 0
1805 | PO/2021/00068 | ciśnienie użytkowe | 0
1805 | PO/2021/00068 | indeks prędkości | 0
1805 | PO/2021/00068 | indeks nośności | 0
1805 | PO/2021/00068 | rzeźba, bieżnika | 0
1805 | PO/2021/00068 | typ felgi | 0
1805 | PO/2021/00068 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1805 | PO/2021/00068 | szczególne wymagania | 0
1805 | PO/2021/00068 | rozmiar nazwa | 0
1806 | PO/2021/00069 | inne określone przez klienta | 0
1806 | PO/2021/00069 | przełożenie opona współpracująca | 0
1806 | PO/2021/00069 | przełożenie | 0
1806 | PO/2021/00069 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1806 | PO/2021/00069 | wyrób wzorcowy | 0
1806 | PO/2021/00069 | główni konkurenci | 0
1806 | PO/2021/00069 | ciśnienie użytkowe | 0
1806 | PO/2021/00069 | indeks prędkości | 0
1806 | PO/2021/00069 | indeks nośności | 0
1806 | PO/2021/00069 | rzeźba, bieżnika | 0
1806 | PO/2021/00069 | typ felgi | 0
1806 | PO/2021/00069 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1806 | PO/2021/00069 | szczególne wymagania | 0
1806 | PO/2021/00069 | rozmiar nazwa | 0
1807 | PO/2021/00070 | inne określone przez klienta | 0
1807 | PO/2021/00070 | przełożenie opona współpracująca | 0
1807 | PO/2021/00070 | przełożenie | 0
1807 | PO/2021/00070 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1807 | PO/2021/00070 | wyrób wzorcowy | 0
1807 | PO/2021/00070 | główni konkurenci | 0
1807 | PO/2021/00070 | ciśnienie użytkowe | 0
1807 | PO/2021/00070 | indeks prędkości | 0
1807 | PO/2021/00070 | indeks nośności | 0
1807 | PO/2021/00070 | rzeźba, bieżnika | 0
1807 | PO/2021/00070 | typ felgi | 0
1807 | PO/2021/00070 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1807 | PO/2021/00070 | szczególne wymagania | 0
1807 | PO/2021/00070 | rozmiar nazwa | 0
1808 | PO/2021/00071 | inne określone przez klienta | 0
1808 | PO/2021/00071 | przełożenie opona współpracująca | 0
1808 | PO/2021/00071 | przełożenie | 0
1808 | PO/2021/00071 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1808 | PO/2021/00071 | wyrób wzorcowy | 0
1808 | PO/2021/00071 | główni konkurenci | 0
1808 | PO/2021/00071 | ciśnienie użytkowe | 0
1808 | PO/2021/00071 | indeks prędkości | 0
1808 | PO/2021/00071 | indeks nośności | 0
1808 | PO/2021/00071 | rzeźba, bieżnika | 0
1808 | PO/2021/00071 | typ felgi | 0
1808 | PO/2021/00071 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1808 | PO/2021/00071 | szczególne wymagania | 0
1808 | PO/2021/00071 | rozmiar nazwa | 0
1809 | PO/2021/00072 | inne określone przez klienta | 0
1809 | PO/2021/00072 | przełożenie opona współpracująca | 0
1809 | PO/2021/00072 | przełożenie | 0
1809 | PO/2021/00072 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1809 | PO/2021/00072 | wyrób wzorcowy | 0
1809 | PO/2021/00072 | główni konkurenci | 0
1809 | PO/2021/00072 | ciśnienie użytkowe | 0
1809 | PO/2021/00072 | indeks prędkości | 0
1809 | PO/2021/00072 | indeks nośności | 0
1809 | PO/2021/00072 | rzeźba, bieżnika | 0
1809 | PO/2021/00072 | typ felgi | 0
1809 | PO/2021/00072 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1809 | PO/2021/00072 | szczególne wymagania | 0
1809 | PO/2021/00072 | rozmiar nazwa | 0
1810 | PO/2021/00073 | inne określone przez klienta | 0
1810 | PO/2021/00073 | przełożenie opona współpracująca | 0
1810 | PO/2021/00073 | przełożenie | 0
1810 | PO/2021/00073 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1810 | PO/2021/00073 | wyrób wzorcowy | 0
1810 | PO/2021/00073 | główni konkurenci | 0
1810 | PO/2021/00073 | ciśnienie użytkowe | 0
1810 | PO/2021/00073 | indeks prędkości | 0
1810 | PO/2021/00073 | indeks nośności | 0
1810 | PO/2021/00073 | rzeźba, bieżnika | 0
1810 | PO/2021/00073 | typ felgi | 0
1810 | PO/2021/00073 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1810 | PO/2021/00073 | szczególne wymagania | 0
1810 | PO/2021/00073 | rozmiar nazwa | 0
1811 | PO/2021/00074 | inne określone przez klienta | 0
1811 | PO/2021/00074 | przełożenie opona współpracująca | 0
1811 | PO/2021/00074 | przełożenie | 0
1811 | PO/2021/00074 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1811 | PO/2021/00074 | wyrób wzorcowy | 0
1811 | PO/2021/00074 | główni konkurenci | 0
1811 | PO/2021/00074 | ciśnienie użytkowe | 0
1811 | PO/2021/00074 | indeks prędkości | 0
1811 | PO/2021/00074 | indeks nośności | 0
1811 | PO/2021/00074 | rzeźba, bieżnika | 0
1811 | PO/2021/00074 | typ felgi | 0
1811 | PO/2021/00074 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1811 | PO/2021/00074 | szczególne wymagania | 0
1811 | PO/2021/00074 | rozmiar nazwa | 0
1812 | PO/2021/00075 | inne określone przez klienta | 0
1812 | PO/2021/00075 | przełożenie opona współpracująca | 0
1812 | PO/2021/00075 | przełożenie | 0
1812 | PO/2021/00075 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1812 | PO/2021/00075 | wyrób wzorcowy | 0
1812 | PO/2021/00075 | główni konkurenci | 0
1812 | PO/2021/00075 | ciśnienie użytkowe | 0
1812 | PO/2021/00075 | indeks prędkości | 0
1812 | PO/2021/00075 | indeks nośności | 0
1812 | PO/2021/00075 | rzeźba, bieżnika | 0
1812 | PO/2021/00075 | typ felgi | 0
1812 | PO/2021/00075 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1812 | PO/2021/00075 | szczególne wymagania | 0
1812 | PO/2021/00075 | rozmiar nazwa | 0
1813 | PO/2021/00076 | inne określone przez klienta | 0
1813 | PO/2021/00076 | przełożenie opona współpracująca | 0
1813 | PO/2021/00076 | przełożenie | 0
1813 | PO/2021/00076 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1813 | PO/2021/00076 | wyrób wzorcowy | 0
1813 | PO/2021/00076 | główni konkurenci | 0
1813 | PO/2021/00076 | ciśnienie użytkowe | 0
1813 | PO/2021/00076 | indeks prędkości | 0
1813 | PO/2021/00076 | indeks nośności | 0
1813 | PO/2021/00076 | rzeźba, bieżnika | 0
1813 | PO/2021/00076 | typ felgi | 0
1813 | PO/2021/00076 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1813 | PO/2021/00076 | szczególne wymagania | 0
1813 | PO/2021/00076 | rozmiar nazwa | 0
1814 | PO/2021/00077 | inne określone przez klienta | 0
1814 | PO/2021/00077 | przełożenie opona współpracująca | 0
1814 | PO/2021/00077 | przełożenie | 0
1814 | PO/2021/00077 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1814 | PO/2021/00077 | wyrób wzorcowy | 0
1814 | PO/2021/00077 | główni konkurenci | 0
1814 | PO/2021/00077 | ciśnienie użytkowe | 0
1814 | PO/2021/00077 | indeks prędkości | 0
1814 | PO/2021/00077 | indeks nośności | 0
1814 | PO/2021/00077 | rzeźba, bieżnika | 0
1814 | PO/2021/00077 | typ felgi | 0
1814 | PO/2021/00077 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1814 | PO/2021/00077 | szczególne wymagania | 0
1814 | PO/2021/00077 | rozmiar nazwa | 0
1815 | PO/2021/00078 | inne określone przez klienta | 0
1815 | PO/2021/00078 | przełożenie opona współpracująca | 0
1815 | PO/2021/00078 | przełożenie | 0
1815 | PO/2021/00078 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1815 | PO/2021/00078 | wyrób wzorcowy | 0
1815 | PO/2021/00078 | główni konkurenci | 0
1815 | PO/2021/00078 | ciśnienie użytkowe | 0
1815 | PO/2021/00078 | indeks prędkości | 0
1815 | PO/2021/00078 | indeks nośności | 0
1815 | PO/2021/00078 | rzeźba, bieżnika | 0
1815 | PO/2021/00078 | typ felgi | 0
1815 | PO/2021/00078 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1815 | PO/2021/00078 | szczególne wymagania | 0
1815 | PO/2021/00078 | rozmiar nazwa | 0
1817 | PO/2021/00079 | inne określone przez klienta | 0
1817 | PO/2021/00079 | przełożenie opona współpracująca | 0
1817 | PO/2021/00079 | przełożenie | 0
1817 | PO/2021/00079 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1817 | PO/2021/00079 | wyrób wzorcowy | 0
1817 | PO/2021/00079 | główni konkurenci | 0
1817 | PO/2021/00079 | ciśnienie użytkowe | 0
1817 | PO/2021/00079 | indeks prędkości | 0
1817 | PO/2021/00079 | indeks nośności | 0
1817 | PO/2021/00079 | rzeźba, bieżnika | 0
1817 | PO/2021/00079 | typ felgi | 0
1817 | PO/2021/00079 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1817 | PO/2021/00079 | szczególne wymagania | 0
1817 | PO/2021/00079 | rozmiar nazwa | 0
1818 | PO/2021/00080 | inne określone przez klienta | 0
1818 | PO/2021/00080 | przełożenie opona współpracująca | 0
1818 | PO/2021/00080 | przełożenie | 0
1818 | PO/2021/00080 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1818 | PO/2021/00080 | wyrób wzorcowy | 0
1818 | PO/2021/00080 | główni konkurenci | 0
1818 | PO/2021/00080 | ciśnienie użytkowe | 0
1818 | PO/2021/00080 | indeks prędkości | 0
1818 | PO/2021/00080 | indeks nośności | 0
1818 | PO/2021/00080 | rzeźba, bieżnika | 0
1818 | PO/2021/00080 | typ felgi | 0
1818 | PO/2021/00080 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1818 | PO/2021/00080 | szczególne wymagania | 0
1818 | PO/2021/00080 | rozmiar nazwa | 0
1819 | PO/2021/00081 | inne określone przez klienta | 0
1819 | PO/2021/00081 | przełożenie opona współpracująca | 0
1819 | PO/2021/00081 | przełożenie | 0
1819 | PO/2021/00081 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1819 | PO/2021/00081 | wyrób wzorcowy | 0
1819 | PO/2021/00081 | główni konkurenci | 0
1819 | PO/2021/00081 | ciśnienie użytkowe | 0
1819 | PO/2021/00081 | indeks prędkości | 0
1819 | PO/2021/00081 | indeks nośności | 0
1819 | PO/2021/00081 | rzeźba, bieżnika | 0
1819 | PO/2021/00081 | typ felgi | 0
1819 | PO/2021/00081 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1819 | PO/2021/00081 | szczególne wymagania | 0
1819 | PO/2021/00081 | rozmiar nazwa | 0
1820 | PO/2021/00082 | inne określone przez klienta | 0 | Dodatkowe opasanie w celu zwiększenia odporności na przebicia (opona pod producenta opryskiwaczy - firma BURY)
1820 | PO/2021/00082 | przełożenie opona współpracująca | 0
1820 | PO/2021/00082 | przełożenie | 0
1820 | PO/2021/00082 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1820 | PO/2021/00082 | wyrób wzorcowy | 0 | 11.5/80-15.3 16 PR IMP-03
1820 | PO/2021/00082 | główni konkurenci | 0
1820 | PO/2021/00082 | ciśnienie użytkowe | 0 | 540 kPa
1820 | PO/2021/00082 | indeks prędkości | 0 | A8 do 40 km
1820 | PO/2021/00082 | indeks nośności | 0 | 141- 2575 kg
1820 | PO/2021/00082 | rzeźba, bieżnika | 0 | IMP-03
1820 | PO/2021/00082 | typ felgi | 0 | 9.00X15.3
1820 | PO/2021/00082 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | DĘTKOWA
1820 | PO/2021/00082 | szczególne wymagania | 0 | ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA
1820 | PO/2021/00082 | rozmiar nazwa | 0 | 11.5/80-15.3
1821 | PO/2020/00001 | inne określone przez klienta | 0
1821 | PO/2020/00001 | przełożenie opona współpracująca | 0
1821 | PO/2020/00001 | przełożenie | 0
1821 | PO/2020/00001 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1821 | PO/2020/00001 | wyrób wzorcowy | 0
1821 | PO/2020/00001 | główni konkurenci | 0
1821 | PO/2020/00001 | ciśnienie użytkowe | 0
1821 | PO/2020/00001 | indeks prędkości | 0
1821 | PO/2020/00001 | indeks nośności | 0
1821 | PO/2020/00001 | rzeźba, bieżnika | 0
1821 | PO/2020/00001 | typ felgi | 0
1821 | PO/2020/00001 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1821 | PO/2020/00001 | szczególne wymagania | 0
1821 | PO/2020/00001 | rozmiar nazwa | 0
1822 | PO/2020/00002 | inne określone przez klienta | 0
1822 | PO/2020/00002 | przełożenie opona współpracująca | 0
1822 | PO/2020/00002 | przełożenie | 0
1822 | PO/2020/00002 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1822 | PO/2020/00002 | wyrób wzorcowy | 0
1822 | PO/2020/00002 | główni konkurenci | 0
1822 | PO/2020/00002 | ciśnienie użytkowe | 0
1822 | PO/2020/00002 | indeks prędkości | 0
1822 | PO/2020/00002 | indeks nośności | 0
1822 | PO/2020/00002 | rzeźba, bieżnika | 0
1822 | PO/2020/00002 | typ felgi | 0
1822 | PO/2020/00002 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1822 | PO/2020/00002 | szczególne wymagania | 0
1822 | PO/2020/00002 | rozmiar nazwa | 0
1823 | PO/2020/00003 | inne określone przez klienta | 0
1823 | PO/2020/00003 | przełożenie opona współpracująca | 0
1823 | PO/2020/00003 | przełożenie | 0
1823 | PO/2020/00003 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1823 | PO/2020/00003 | wyrób wzorcowy | 0
1823 | PO/2020/00003 | główni konkurenci | 0
1823 | PO/2020/00003 | ciśnienie użytkowe | 0
1823 | PO/2020/00003 | indeks prędkości | 0
1823 | PO/2020/00003 | indeks nośności | 0
1823 | PO/2020/00003 | rzeźba, bieżnika | 0
1823 | PO/2020/00003 | typ felgi | 0
1823 | PO/2020/00003 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1823 | PO/2020/00003 | szczególne wymagania | 0
1823 | PO/2020/00003 | rozmiar nazwa | 0
1824 | PO/2020/00004 | inne określone przez klienta | 0
1824 | PO/2020/00004 | przełożenie opona współpracująca | 0
1824 | PO/2020/00004 | przełożenie | 0
1824 | PO/2020/00004 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1824 | PO/2020/00004 | wyrób wzorcowy | 0
1824 | PO/2020/00004 | główni konkurenci | 0
1824 | PO/2020/00004 | ciśnienie użytkowe | 0
1824 | PO/2020/00004 | indeks prędkości | 0
1824 | PO/2020/00004 | indeks nośności | 0
1824 | PO/2020/00004 | rzeźba, bieżnika | 0
1824 | PO/2020/00004 | typ felgi | 0
1824 | PO/2020/00004 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1824 | PO/2020/00004 | szczególne wymagania | 0
1824 | PO/2020/00004 | rozmiar nazwa | 0
1832 | PP/2021/00054 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
1832 | PP/2021/00054 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zastosowanie sprzętu pomocniczego typu - żuraw, suwnica, podnośnik. 2. Zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 3. Dobranie odpowiednich narzędzi do wykonania przezbrojenia.
1833 | PP/2021/00055 | inne określone przez klienta | 0 | wt. 08.03.2022 12:18 Od rozmiaru pierścienia 71 w górę mamy szablony z linii 5. Na linię 6 powinniśmy mieć dostępny drugi komplet poniższych szablonów: - „100” – powinien być zapasowy szablon - „105” – j.w. - „115” - „120” - powinien być zapasowy szablon - „145” Powinniśmy odszukać zdublowane szablony i sprawdzić ich stan oraz wykonać na nich próby tłoczenia. Krzysztof Mazurek Kierownik Wytłaczania Dętek tel: +48 505 146 635 email: krzysztof.mazurek@kabat.pl | TAK
1833 | PP/2021/00055 | rozmiar nazwa | 0 | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3Ae95089ac3a6149c7a06a9eddefe31dc0%40thread.tacv2/tab%3A%3Aa45d17d8-6d39-41d2-8e45-1d2124421a8d?groupId=1a866976-34f0-4f07-8bf1-efa7a7798601&tenantId=00afc0b9-ad6c-4487-abbb-d68490eff15e | TAK
1833 | PP/2021/00055 | inne określone przez klienta | 0 | Wstępny layout https://kabatyre.sharepoint.com/:b:/s/4.3.Wytaczaniedtek/EY35SjkMxRFGkF6wEwAV7g4BJrRA-pAmrb9CKkLwmOfI_w?e=5RQ8cs | TAK
1834 | PP/2021/00056 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
1834 | PP/2021/00056 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Propozycja zaimplementowania wózków z wysuwanymi półkami z możliwością demontażu.
1835 | PP/2021/00057 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
1835 | PP/2021/00057 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zmiana ustawienia maszyn
1840 | PM/2021/00027 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 | brak
1840 | PM/2021/00027 | postać mieszanki, wymiary | 0 | wytłoczka fi=85 i fi=55
1840 | PM/2021/00027 | inne określone przez klienta | 0 | lepkość 82-102°M, Rozdzierność min 300 N/cm
1840 | PM/2021/00027 | wydłużenie % | 0 | min 200
1840 | PM/2021/00027 | wytrzymałość MPa | 0 | min 15 MPa - wytrzymałość na rozciąganie TS
1840 | PM/2021/00027 | Twardość ShA | 0 | 82-88 ShA
1840 | PM/2021/00027 | kolor | 0 | czarny
1840 | PM/2021/00027 | baza kauczukowa | 0 | NR/BR
1840 | PM/2021/00027 | szczególne wymagania | 0 | brak
1840 | PM/2021/00027 | przeznaczenie wyrobu | 0 | odbojniki wewnętrzne miechów resorów
1840 | PM/2021/00027 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | prasa
1840 | PM/2021/00027 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | walcowanie i wytłaczanie
1840 | PM/2021/00027 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | nie
1840 | PM/2021/00027 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | nie
1847 | PM/2021/00030 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 | Parametry mieszanki według normy BS AU 106 – grade 5B. | NIE
1847 | PM/2021/00030 | postać mieszanki, wymiary | 0 | 2 postaci oferowane klientowi.: 1 PŁYTA/PŁYN , 2 - PAS POJEDYNCZY W KOSZU szer.40mm+/- 10 mm , gr. 8mm +/- 1 mm | TAK
1847 | PM/2021/00030 | inne określone przez klienta | 0 | Nie przewodzenie prądu.
1847 | PM/2021/00030 | wydłużenie % | 0 | max 300 % | TAK
1847 | PM/2021/00030 | wytrzymałość MPa | 0 | min. 10,4 MPa | TAK
1847 | PM/2021/00030 | Twardość ShA | 0 | 65+/-5 Sh’A | TAK
1847 | PM/2021/00030 | kolor | 0 | CZARNY | TAK
1847 | PM/2021/00030 | baza kauczukowa | 0 | NR/SBR | TAK
1847 | PM/2021/00030 | szczególne wymagania | 0 | MIESZANKA NIE PRZEWODZĄCA PRĄDU | TAK
1847 | PM/2021/00030 | przeznaczenie wyrobu | 0 | Obudowa reflektora lamp samochodowych.
1847 | PM/2021/00030 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | WTRYSK | TAK
1847 | PM/2021/00030 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | WALCOWANIE | TAK
1847 | PM/2021/00030 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
1847 | PM/2021/00030 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
1849 | PO/2021/00083 | inne określone przez klienta | 0
1849 | PO/2021/00083 | przełożenie opona współpracująca | 0 | 1 opcja: przód 14.9-24, tył 18.4-34 2 opcja: przód 14.9-24 tył radialny 580/70R38 | TAK
1849 | PO/2021/00083 | przełożenie | 0
1849 | PO/2021/00083 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Opona, która sprawdzi się zarówno w zastosowaniach rolniczych, jak i w lesie. | TAK
1849 | PO/2021/00083 | wyrób wzorcowy | 0 | Kabat 14.9-24 8 PR TT SGP-04 | TAK
1849 | PO/2021/00083 | główni konkurenci | 0 | 14.9-24 SPEEDWAYS GRIPKING FORESTRY HD 16PR TT 14.9-24 SEHA OZKA SH-39/KNK-50 14PR 137A6 TT (nasza w wersji 16PR) | TAK
1849 | PO/2021/00083 | ciśnienie użytkowe | 0 | 1,5 BAR - patrz link - ciśnienie zależne od prędkości http://www.speedwaystyres.com/pdf/ALL%20TERRAIN%20TRACTION%20TYRES.pdf | TAK
1849 | PO/2021/00083 | indeks prędkości | 0 | A6
1849 | PO/2021/00083 | indeks nośności | 0 | 137 | TAK
1849 | PO/2021/00083 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04 | TAK
1849 | PO/2021/00083 | typ felgi | 0 | W13 | TAK
1849 | PO/2021/00083 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TT | TAK
1849 | PO/2021/00083 | szczególne wymagania | 0 | Czoło bieżnika wzmocnione HD. Opona ma się charakteryzować wysoką wytrzymałością na przebicie
1849 | PO/2021/00083 | rozmiar nazwa | 0 | Opona 14.9-24 HD 16 PR TT, bieżnik SGP-04 | TAK
1857 | PO/2021/00084 | inne określone przez klienta | 0
1857 | PO/2021/00084 | przełożenie opona współpracująca | 0
1857 | PO/2021/00084 | przełożenie | 0
1857 | PO/2021/00084 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1857 | PO/2021/00084 | wyrób wzorcowy | 0
1857 | PO/2021/00084 | główni konkurenci | 0
1857 | PO/2021/00084 | ciśnienie użytkowe | 0
1857 | PO/2021/00084 | indeks prędkości | 0
1857 | PO/2021/00084 | indeks nośności | 0
1857 | PO/2021/00084 | rzeźba, bieżnika | 0
1857 | PO/2021/00084 | typ felgi | 0
1857 | PO/2021/00084 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1857 | PO/2021/00084 | szczególne wymagania | 0
1857 | PO/2021/00084 | rozmiar nazwa | 0
1858 | PO/2021/00085 | ciśnienie użytkowe | 0 | 230 kPa
1858 | PO/2021/00085 | indeks prędkości | 0 | A4
1858 | PO/2021/00085 | indeks nośności | 0 | 82
1858 | PO/2021/00085 | rzeźba, bieżnika | 0 | IMP-06
1858 | PO/2021/00085 | typ felgi | 0 | 7
1858 | PO/2021/00085 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TT i TL
1858 | PO/2021/00085 | rozmiar nazwa | 0 | 18x8.50-8 6PR TL/TT IMP-06
1859 | PO/2021/00086 | ciśnienie użytkowe | 0 | 360kPa
1859 | PO/2021/00086 | indeks prędkości | 0 | A8
1859 | PO/2021/00086 | indeks nośności | 0 | 132 - opona napędzana 145 - opona ciągnięta
1859 | PO/2021/00086 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-05
1859 | PO/2021/00086 | typ felgi | 0 | 13.0x15.5
1859 | PO/2021/00086 | rozmiar nazwa | 0 | 400/60-15.5 14PR TL SGP-05
1859 | PO/2021/00086 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TL
1863 | PO/2021/00087 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Otwarty teren, hale magazynowe
1863 | PO/2021/00087 | wyrób wzorcowy | 0 | KONP9600121t + DET008 + OCH039 | TAK
1863 | PO/2021/00087 | główni konkurenci | 0 | Kenda, Deestone, Mitas | TAK
1863 | PO/2021/00087 | ciśnienie użytkowe | 0 | 1000 kPa
1863 | PO/2021/00087 | indeks prędkości | 0 | A5
1863 | PO/2021/00087 | indeks nośności | 0 | 121
1863 | PO/2021/00087 | rzeźba, bieżnika | 0 | NPP-01
1863 | PO/2021/00087 | typ felgi | 0 | 4e-09 | TAK
1863 | PO/2021/00087 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Dętkowa | TAK
1863 | PO/2021/00087 | szczególne wymagania | 0 | Dętka pakowana luzem z ochraniaczem w oponie, zawór dętki umieszczony w otworze ochraniacza | TAK
1863 | PO/2021/00087 | rozmiar nazwa | 0 | Komplet opony 6.00-9 NPP-01 12 PR TT TR-87 | TAK
1864 | PO/2021/00088 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Otwarty teren, hale magazynowe
1864 | PO/2021/00088 | wyrób wzorcowy | 0 | KONP9600121T + DET109 + OCH039
1864 | PO/2021/00088 | główni konkurenci | 0 | Kenda, Deestone, Mitas
1864 | PO/2021/00088 | ciśnienie użytkowe | 0 | 1000 kPa
1864 | PO/2021/00088 | indeks prędkości | 0 | A5
1864 | PO/2021/00088 | indeks nośności | 0 | 121
1864 | PO/2021/00088 | rzeźba, bieżnika | 0 | NPP-01
1864 | PO/2021/00088 | typ felgi | 0 | 4e-09
1864 | PO/2021/00088 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Dętkowa
1864 | PO/2021/00088 | szczególne wymagania | 0 | Dętka luzem wraz z ochraniaczem wewnątrz opony, zawór umieszczony w otworze ochraniacza
1864 | PO/2021/00088 | rozmiar nazwa | 0 | Komplet opony 6.00-9 NPP-01 12 PR TT JS-2
1866 | PO/2021/00089 | szczególne wymagania | 0
1866 | PO/2021/00089 | przełożenie opona współpracująca | 0
1866 | PO/2021/00089 | przełożenie | 0
1866 | PO/2021/00089 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1866 | PO/2021/00089 | wyrób wzorcowy | 0 | IND-PETLAS
1866 | PO/2021/00089 | główni konkurenci | 0
1866 | PO/2021/00089 | ciśnienie użytkowe | 0
1866 | PO/2021/00089 | indeks prędkości | 0 | A8
1866 | PO/2021/00089 | indeks nośności | 0 | 152-3550 kg
1866 | PO/2021/00089 | rzeźba, bieżnika | 0 | GTR-03
1866 | PO/2021/00089 | typ felgi | 0 | DW14L FI 1310 W429 43PSI
1866 | PO/2021/00089 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | BEZDĘTKOWA
1866 | PO/2021/00089 | inne określone przez klienta | 0
1866 | PO/2021/00089 | rozmiar nazwa | 0 | OPONA PRZEMYSŁOWA 16.9-24 14 PR TL
1867 | PW/2021/00015 | inne określone przez klienta | 0 | Silikonowany | TAK
1867 | PW/2021/00015 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
1867 | PW/2021/00015 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Twardość 70 Sh'A (+/-5) EPX70 | TAK
1867 | PW/2021/00015 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
1867 | PW/2021/00015 | wyrób wzorcowy | 0 | Listek powiększony o 2mm względem oryginału | TAK
1867 | PW/2021/00015 | główni konkurenci | 0 |  | NIE
1867 | PW/2021/00015 | waga | 0 | 0,08 kg - do potwierdzenia | TAK
1875 | PM/2022/00001 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | postać mieszanki, wymiary | 0 | Płyta przez płyn dla działu PO, wymiary standardowe wg Instrukcji wyładunku, schładzania i magazynowania dla PM3 | TAK
1875 | PM/2022/00001 | inne określone przez klienta | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | wydłużenie % | 0 | Min. 400 | TAK
1875 | PM/2022/00001 | wytrzymałość MPa | 0 | Min. 13 | TAK
1875 | PM/2022/00001 | Twardość ShA | 0 | 57+/-3 | TAK
1875 | PM/2022/00001 | kolor | 0 | czarny | TAK
1875 | PM/2022/00001 | baza kauczukowa | 0 | określona przez klienta - NR/SBR/BR – receptura powierzona przez klienta | TAK
1875 | PM/2022/00001 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | przeznaczenie wyrobu | 0 | Mieszanka do gumowania kordu dla Tip-Topol | TAK
1875 | PM/2022/00001 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | Prasa | TAK
1875 | PM/2022/00001 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | walcowanie / kalandrowanie | TAK
1875 | PM/2022/00001 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
1875 | PM/2022/00001 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
1876 | PD/2022/00001 | inne określone przez klienta | 0 |  | NIE
1876 | PD/2022/00001 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
1876 | PD/2022/00001 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Patrz DS_55
1876 | PD/2022/00001 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Dętka rolnicza
1876 | PD/2022/00001 | wyrób wzorcowy | 0 | 16.0/70-20 (DEC592)
1876 | PD/2022/00001 | główni konkurenci | 0 | NEXON, DONGAH
1876 | PD/2022/00001 | waga | 0 | Standardowa dla rozmiaru 16.0/70-20
1876 | PD/2022/00001 | pozycja zaworu | 0 | Jak w indeksie DEC592
1876 | PD/2022/00001 | grubość ścianek | 0 | Standardowa dla rozmiaru 16.0/70-20
1876 | PD/2022/00001 | typ felgi | 0
1876 | PD/2022/00001 | rodzaj, wymiar | 0 | 16.0/70-20
1876 | PD/2022/00001 | dętki - indeks matka | 0 | 1607020TR75
1877 | PO/2022/00001 | szczególne wymagania | 0 | opona napędowa, rolniczo-przemysłowa | NIE
1877 | PO/2022/00001 | przełożenie opona współpracująca | 0 |  | NIE
1877 | PO/2022/00001 | przełożenie | 0
1877 | PO/2022/00001 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | pole, ciężki teren | TAK
1877 | PO/2022/00001 | wyrób wzorcowy | 0 | BKT AS504 139A8, 14PR TL OZKA KNK52 139A8 14PR TL | TAK
1877 | PO/2022/00001 | główni konkurenci | 0
1877 | PO/2022/00001 | ciśnienie użytkowe | 0
1877 | PO/2022/00001 | indeks prędkości | 0
1877 | PO/2022/00001 | indeks nośności | 0
1877 | PO/2022/00001 | rzeźba, bieżnika | 0
1877 | PO/2022/00001 | typ felgi | 0
1877 | PO/2022/00001 | bezdętkowa, dętkowa | 0
1877 | PO/2022/00001 | inne określone przez klienta | 0
1877 | PO/2022/00001 | rozmiar nazwa | 0
1880 | PO/2022/00002 | szczególne wymagania | 0
1880 | PO/2022/00002 | przełożenie opona współpracująca | 0
1880 | PO/2022/00002 | przełożenie | 0
1880 | PO/2022/00002 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1880 | PO/2022/00002 | wyrób wzorcowy | 0
1880 | PO/2022/00002 | główni konkurenci | 0
1880 | PO/2022/00002 | ciśnienie użytkowe | 0 | 250
1880 | PO/2022/00002 | indeks prędkości | 0 | A8
1880 | PO/2022/00002 | indeks nośności | 0 | 88
1880 | PO/2022/00002 | rzeźba, bieżnika | 0 | SRF-02
1880 | PO/2022/00002 | typ felgi | 0 | 4.5x18
1880 | PO/2022/00002 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TT
1880 | PO/2022/00002 | inne określone przez klienta | 0
1880 | PO/2022/00002 | rozmiar nazwa | 0 | 6.00 - 18 6PR TT SRF-02
1881 | PW/2022/00003 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z załącznikiem dla wymagań jakościowych | TAK
1881 | PW/2022/00003 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Długotrwała eksploatacja w wodzie morskiej na farmach ostryg | TAK
1881 | PW/2022/00003 | wyrób wzorcowy | 0 | Pozostałe recepturki z mieszanki MIE.BUTYL65_2_F | TAK
1881 | PW/2022/00003 | główni konkurenci | 0 |  | NIE
1885 | PF/2022/00001 | inne określone przez klienta | 0
1885 | PF/2022/00001 | szczególne wymagania | 0
1885 | PF/2022/00001 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
1885 | PF/2022/00001 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1885 | PF/2022/00001 | wyrób wzorcowy | 0
1885 | PF/2022/00001 | główni konkurenci | 0
1885 | PF/2022/00001 | waga | 0
1886 | PF/2022/00002 | inne określone przez klienta | 0
1886 | PF/2022/00002 | szczególne wymagania | 0
1886 | PF/2022/00002 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
1886 | PF/2022/00002 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
1886 | PF/2022/00002 | wyrób wzorcowy | 0
1886 | PF/2022/00002 | główni konkurenci | 0
1886 | PF/2022/00002 | waga | 0
1888 | PW/2022/00004 | inne określone przez klienta | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | TwardoŚć 70 Sh'A (+/-5) EPX70 | TAK
1888 | PW/2022/00004 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
1888 | PW/2022/00004 | wyrób wzorcowy | 0
1888 | PW/2022/00004 | główni konkurenci | 0 |  | NIE
1888 | PW/2022/00004 | waga | 0 | 0,22 kg - do potwierdzenia | TAK
1889 | PW/2022/00005 | inne określone przez klienta | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Twardość 70 Sh'A (EPX70) | TAK
1889 | PW/2022/00005 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
1889 | PW/2022/00005 | wyrób wzorcowy | 0 |  | NIE
1889 | PW/2022/00005 | główni konkurenci | 0
1889 | PW/2022/00005 | waga | 0 | 0,38 kg - do potwierdzenia | TAK
2893 | PW/2022/00007 | inne określone przez klienta | 0 | Narożniki klejone pod 45 st. (wulkanizowanie stykówka) | TAK
2893 | PW/2022/00007 | szczególne wymagania | 0 |  | TAK
2893 | PW/2022/00007 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Twardość 70 Sh’A (EPX 70) | TAK
2893 | PW/2022/00007 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2893 | PW/2022/00007 | wyrób wzorcowy | 0
2893 | PW/2022/00007 | główni konkurenci | 0 | Trelleborg | TAK
2893 | PW/2022/00007 | waga | 0 | 0,58 kg - do potwierdzenia | TAK
2896 | PW/2022/00008 | inne określone przez klienta | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Twardość 50 Sh'A (+/-5) EPU50 | TAK
2896 | PW/2022/00008 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2896 | PW/2022/00008 | wyrób wzorcowy | 0 |  | NIE
2896 | PW/2022/00008 | główni konkurenci | 0 | Guma Wicherek | TAK
2896 | PW/2022/00008 | waga | 0 | 1,48 kg - do potwierdzenia | TAK
2897 | PW/2022/00009 | inne określone przez klienta | 0
2897 | PW/2022/00009 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
2897 | PW/2022/00009 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Twardość 70 Sh'A (+/-5) EPX70 | TAK
2897 | PW/2022/00009 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2897 | PW/2022/00009 | wyrób wzorcowy | 0 |  | TAK
2897 | PW/2022/00009 | główni konkurenci | 0 | Trelleborg | TAK
2897 | PW/2022/00009 | waga | 0 | 0,35 kg - do potwierdzenia | TAK
2898 | PW/2022/00010 | inne określone przez klienta | 0 | Wyrób wzorcowy wg Klienta zbyt twardy - prośba o bardziej miękki | TAK
2898 | PW/2022/00010 | szczególne wymagania | 0 | Wyrób wykonany z EPX60 | TAK
2898 | PW/2022/00010 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Twardość 60 Sh'A (+/-5) EPX60 | TAK
2898 | PW/2022/00010 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2898 | PW/2022/00010 | wyrób wzorcowy | 0 |  | TAK
2898 | PW/2022/00010 | główni konkurenci | 0 | Trelleborg | TAK
2898 | PW/2022/00010 | waga | 0 | 0,04 kg - do potwierdzenia | TAK
2900 | PM/2022/00002 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 |  | NIE
2900 | PM/2022/00002 | postać mieszanki, wymiary | 0 | PŁYTA/PŁYN ANTYADHEZYJNY - 720±30mm / 9±1 mm | TAK
2900 | PM/2022/00002 | inne określone przez klienta | 0 | Mieszanka produkowana w dwóch cyklach: I cykl – kauczuki oraz pozostałe surowce, II cykl – REMILL (przemieszanie) I cyklu mieszanki | TAK
2900 | PM/2022/00002 | wydłużenie % | 0
2900 | PM/2022/00002 | wytrzymałość MPa | 0
2900 | PM/2022/00002 | Twardość ShA | 0
2900 | PM/2022/00002 | kolor | 0 | CZARNY | TAK
2900 | PM/2022/00002 | baza kauczukowa | 0 | NR/IR/BR | TAK
2900 | PM/2022/00002 | szczególne wymagania | 0
2900 | PM/2022/00002 | przeznaczenie wyrobu | 0 | PRODUKCJA OPON | TAK
2900 | PM/2022/00002 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | PRASA | TAK
2900 | PM/2022/00002 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | WALCOWANIE | TAK
2900 | PM/2022/00002 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0
2900 | PM/2022/00002 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0
2902 | PD/2022/00003 | inne określone przez klienta | 0
2902 | PD/2022/00003 | szczególne wymagania | 0 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma zgodnie z sugestiami Macieja Niespodzińskiego
2902 | PD/2022/00003 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2902 | PD/2022/00003 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Koła skręcane wózków widłowych, praca w magazynach
2902 | PD/2022/00003 | wyrób wzorcowy | 0 | Dętka chińska mierzona przez Szymona Cejmańskiego
2902 | PD/2022/00003 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Deestone, Goodtire, Kenda
2902 | PD/2022/00003 | waga | 0
2902 | PD/2022/00003 | pozycja zaworu | 0 | Przesunięcie 21 mm (podobnie jak w aktualnej 5.00-8)
2902 | PD/2022/00003 | grubość ścianek | 0 | Zgodnie ze wzorem konkurencji
2902 | PD/2022/00003 | typ felgi | 0 | 3.00D-8
2902 | PD/2022/00003 | rodzaj, wymiar | 0 | Śr. Wew.: 222 mm Szerokość na płasko: 142 mm
2902 | PD/2022/00003 | dętki - indeks matka | 0 | 5008 (N = nowa)
2903 | PD/2022/00004 | inne określone przez klienta | 0
2903 | PD/2022/00004 | szczególne wymagania | 0 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma zgodnie z sugestiami Macieja Niespodzińskiego
2903 | PD/2022/00004 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2903 | PD/2022/00004 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Koła felg skręcanych wózków widłowych, praca w magazynach
2903 | PD/2022/00004 | wyrób wzorcowy | 0 | Dętka chińska mierzona przez Szymona Cejmańskiego
2903 | PD/2022/00004 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Deestone, Goodtire, Kenda
2903 | PD/2022/00004 | waga | 0
2903 | PD/2022/00004 | pozycja zaworu | 0 | Przesunięcie 20 mm (podobnie jak w aktualnej 6.00-9)
2903 | PD/2022/00004 | grubość ścianek | 0 | Zgodnie ze wzorem konkurencji
2903 | PD/2022/00004 | typ felgi | 0 | 6e-09
2903 | PD/2022/00004 | rodzaj, wymiar | 0 | Śr. Wew.: 230 mm Szerokość na płasko: 164 mm
2903 | PD/2022/00004 | dętki - indeks matka | 0 | 6009N (N = nowa)
2904 | PD/2022/00005 | inne określone przez klienta | 0
2904 | PD/2022/00005 | szczególne wymagania | 0 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma, ewentualnie pogrubienie ścianek dętki
2904 | PD/2022/00005 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2904 | PD/2022/00005 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Koła felg skręcanych wózków widłowych, praca w magazynach
2904 | PD/2022/00005 | wyrób wzorcowy | 0 | Dętka chińska mierzona przez Szymona Cejmańskiego
2904 | PD/2022/00005 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Deestone, Goodtire, Kenda
2904 | PD/2022/00005 | waga | 0
2904 | PD/2022/00005 | pozycja zaworu | 0 | Przesunięcie 24 mm
2904 | PD/2022/00005 | grubość ścianek | 0 | Zgodnie ze wzorem konkurencji
2904 | PD/2022/00005 | typ felgi | 0 | 5.00F-10
2904 | PD/2022/00005 | rodzaj, wymiar | 0 | Śr. Wew.: 277 mm Szerokość na płasko: 185 mm
2904 | PD/2022/00005 | dętki - indeks matka | 0 | 65010TR87N (N = nowa)
2905 | PD/2022/00006 | inne określone przez klienta | 0
2905 | PD/2022/00006 | szczególne wymagania | 0 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma, ewentualnie pogrubienie ścianek dętki
2905 | PD/2022/00006 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2905 | PD/2022/00006 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Koła felg skręcanych wózków widłowych, praca w magazynach
2905 | PD/2022/00006 | wyrób wzorcowy | 0 | Dętka chińska mierzona przez Szymona Cejmańskiego
2905 | PD/2022/00006 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Deestone, Goodtire, Kenda
2905 | PD/2022/00006 | waga | 0
2905 | PD/2022/00006 | pozycja zaworu | 0 | Przesunięcie 30 mm
2905 | PD/2022/00006 | grubość ścianek | 0 | Zgodnie ze wzorem konkurencji
2905 | PD/2022/00006 | typ felgi | 0 | 5.00S-12
2905 | PD/2022/00006 | rodzaj, wymiar | 0 | Śr. Wew.: 324 mm Szerokość na płasko: 191 mm
2905 | PD/2022/00006 | dętki - indeks matka | 0 | 70012JS2FI57N (N = nowa)
2906 | PD/2022/00007 | inne określone przez klienta | 0
2906 | PD/2022/00007 | szczególne wymagania | 0 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma, ewentualnie pogrubienie ścianek dętki
2906 | PD/2022/00007 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2906 | PD/2022/00007 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Koła felg skręcanych wózków widłowych, praca w magazynach
2906 | PD/2022/00007 | wyrób wzorcowy | 0
2906 | PD/2022/00007 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Deestone, Goodtire, Kenda
2906 | PD/2022/00007 | waga | 0
2906 | PD/2022/00007 | pozycja zaworu | 0 | B/D
2906 | PD/2022/00007 | grubość ścianek | 0 | B/D
2906 | PD/2022/00007 | typ felgi | 0 | 6.50F-10
2906 | PD/2022/00007 | rodzaj, wymiar | 0 | Konieczne ściągnięcie i pomierzenie wzoru
2906 | PD/2022/00007 | dętki - indeks matka | 0 | 23910JS2
2907 | PD/2022/00008 | inne określone przez klienta | 0
2907 | PD/2022/00008 | szczególne wymagania | 0 | Aktualnie dętki produkowane są z formy 1008012. Prosimy o weryfikację dopasowania oraz decyzję, czy konieczne jest zastosowanie nowej formy.
2907 | PD/2022/00008 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2907 | PD/2022/00008 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Koła felg skręcanych wózków widłowych, praca w magazynach
2907 | PD/2022/00008 | wyrób wzorcowy | 0 | Dętka chińska mierzona przez Szymona Cejmańskiego
2907 | PD/2022/00008 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Deestone, Goodtire, Kenda
2907 | PD/2022/00008 | waga | 0 | 2,13 kg
2907 | PD/2022/00008 | pozycja zaworu | 0 | Przesunięcie 39 mm
2907 | PD/2022/00008 | grubość ścianek | 0 | Zgodnie ze wzorem konkurencji
2907 | PD/2022/00008 | typ felgi | 0 | 8.00G-12
2907 | PD/2022/00008 | rodzaj, wymiar | 0 | Śr. Wew.: 312 mm Szerokość na płasko: 243 mm
2907 | PD/2022/00008 | dętki - indeks matka | 0 | 271012
2908 | PD/2022/00009 | inne określone przez klienta | 0
2908 | PD/2022/00009 | szczególne wymagania | 0 | Weryfikacja, czy konieczna jest nowa forma, ewentualnie pogrubienie ścianek dętki
2908 | PD/2022/00009 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2908 | PD/2022/00009 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Koła felg skręcanych wózków widłowych, praca w magazynach
2908 | PD/2022/00009 | wyrób wzorcowy | 0
2908 | PD/2022/00009 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Deestone, Goodtire, Kenda
2908 | PD/2022/00009 | waga | 0
2908 | PD/2022/00009 | pozycja zaworu | 0 | ok. 22 mm
2908 | PD/2022/00009 | grubość ścianek | 0
2908 | PD/2022/00009 | typ felgi | 0 | 8.0-15
2908 | PD/2022/00009 | rodzaj, wymiar | 0 | konieczne pomiary konkurencji
2908 | PD/2022/00009 | dętki - indeks matka | 0 | 30015JS2
2912 | PM/2022/00004 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | postać mieszanki, wymiary | 0 | PŁYTA PRZEZ PŁYN szer - 720 ± 30 m / gr. 6±1 mm | TAK
2912 | PM/2022/00004 | inne określone przez klienta | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | wydłużenie % | 0 | zał. min. 150 % | TAK
2912 | PM/2022/00004 | wytrzymałość MPa | 0 | zał. min. 16 MPa | TAK
2912 | PM/2022/00004 | Twardość ShA | 0 | 80 ShA | TAK
2912 | PM/2022/00004 | kolor | 0 | CZARNA | TAK
2912 | PM/2022/00004 | baza kauczukowa | 0 | NR/SBR ( ew. z domieszką HSR) | TAK
2912 | PM/2022/00004 | szczególne wymagania | 0 | Niskie odkształcenie trwałe po ściskaniu, wysoka odbojność. | TAK
2912 | PM/2022/00004 | przeznaczenie wyrobu | 0 | Amortyzator brony talerzowej | TAK
2912 | PM/2022/00004 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | PRASA | TAK
2912 | PM/2022/00004 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | Walcowanie | TAK
2912 | PM/2022/00004 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2912 | PM/2022/00004 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | postać mieszanki, wymiary | 0 | Płyta podzielona na 3 pasy po 250 mm szer. każdy. Grubość płyty 6-8 mm ( 7 mm +/- 1 mm) | TAK
2914 | PM/2022/00006 | inne określone przez klienta | 0 | Na podstawie dostarczonej przez klient recepty. | TAK
2914 | PM/2022/00006 | wydłużenie % | 0 | min 450 % | TAK
2914 | PM/2022/00006 | wytrzymałość MPa | 0 | Min 16 MPa | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Twardość ShA | 0 | 52-58 ShA | TAK
2914 | PM/2022/00006 | kolor | 0 | Czarny | TAK
2914 | PM/2022/00006 | baza kauczukowa | 0 | NR/BR | TAK
2914 | PM/2022/00006 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | przeznaczenie wyrobu | 0 | Okładzina zewn. miechów amortyzatorów. | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | PRASA | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | Walcowanie | TAK
2914 | PM/2022/00006 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2914 | PM/2022/00006 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
2915 | PP/2022/00001 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | Zmianie ulegnie technologia malowania zaworów. Istnieje konieczność zaprojektowania linii, stanowiska do wydzielonego obszaru. | TAK
2915 | PP/2022/00001 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zastosowanie linii do malowanie zaworów dętkowych. Dostępna oferta na wykonania linii do malowania zaworów z Chin. | TAK
2916 | PW/2022/00011 | inne określone przez klienta | 0 | Zmiana mieszanki z EPO70 na SPU70 | TAK
2916 | PW/2022/00011 | szczególne wymagania | 0
2916 | PW/2022/00011 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | SPU70 | TAK
2916 | PW/2022/00011 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2916 | PW/2022/00011 | wyrób wzorcowy | 0 | Modyfikacja istniejącego wyrobu PGK785/A690 | TAK
2916 | PW/2022/00011 | główni konkurenci | 0
2916 | PW/2022/00011 | waga | 0 | 0,78 kg | TAK
2917 | PM/2022/00007 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | postać mieszanki, wymiary | 0 | PŁYTA PRZEZ PŁYN 720±30 9±1 | TAK
2917 | PM/2022/00007 | inne określone przez klienta | 0 | Parametry monitorowane: cieżar właściwy oraz lepkość Mooney’a ML(1+4)130C – wymagane wartości do ustalenia po zakończeniu procesu wdrożenia mieszanki | TAK
2917 | PM/2022/00007 | wydłużenie % | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | wytrzymałość MPa | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | Twardość ShA | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | kolor | 0 | CZARNA | TAK
2917 | PM/2022/00007 | baza kauczukowa | 0 | NR / SBR – według receptury powierzonej przez klienta | TAK
2917 | PM/2022/00007 | szczególne wymagania | 0 |  | TAK
2917 | PM/2022/00007 | przeznaczenie wyrobu | 0 | PRODUKCJA OPON | TAK
2917 | PM/2022/00007 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | PRASA | TAK
2917 | PM/2022/00007 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | WALCOWANIE | TAK
2917 | PM/2022/00007 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2917 | PM/2022/00007 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
2918 | PI/2022/00002 | inne określone przez klienta | 0 | KONSULTACJE TECH KLIENTA - K HEYMANN
2918 | PI/2022/00002 | rozmiar nazwa | 0 | MIE.OST_2_F ST OST_2_F-163-9-2022 TKANINA KRZYŻOWA OTT005 | TAK
2918 | PI/2022/00002 | rozmiar nazwa | 0 | GRUBOŚĆ 1,1mm / GRAMATURA : 11,85 g/100cm2-KT/40/4 | TAK
2918 | PI/2022/00002 | kolor | 0 | CZARNY
2918 | PI/2022/00002 | przeznaczenie wyrobu | 0 | WYROBY FORMOWE | TAK
2919 | PW/2022/00012 | inne określone przez klienta | 0 | Wzór przekazany przez klienta (Wykonać 100% względem oryginału) | TAK
2919 | PW/2022/00012 | szczególne wymagania | 0
2919 | PW/2022/00012 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | EPX 70 | TAK
2919 | PW/2022/00012 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2919 | PW/2022/00012 | wyrób wzorcowy | 0 |  | TAK
2919 | PW/2022/00012 | główni konkurenci | 0 | Guma Wicherek | TAK
2919 | PW/2022/00012 | waga | 0 | 0,08 kg - do potwierdzenia | TAK
2920 | PW/2022/00013 | inne określone przez klienta | 0 | Wzór przekazany przez klienta (Wykonać 100% względem oryginału) | TAK
2920 | PW/2022/00013 | szczególne wymagania | 0
2920 | PW/2022/00013 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | EPX60 | TAK
2920 | PW/2022/00013 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2920 | PW/2022/00013 | wyrób wzorcowy | 0 |  | TAK
2920 | PW/2022/00013 | główni konkurenci | 0 | Guma Wicherek | TAK
2920 | PW/2022/00013 | waga | 0 | 0,06 kg - do potwierdzenia | TAK
2921 | PD/2022/00013 | inne określone przez klienta | 0
2921 | PD/2022/00013 | szczególne wymagania | 0
2921 | PD/2022/00013 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2921 | PD/2022/00013 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2921 | PD/2022/00013 | wyrób wzorcowy | 0 | 8.15-15 JS2 | TAK
2921 | PD/2022/00013 | główni konkurenci | 0
2921 | PD/2022/00013 | waga | 0 | Jak dla 70015JS2FI57 | TAK
2921 | PD/2022/00013 | pozycja zaworu | 0 | Przesunięcie 21 [mm] | TAK
2921 | PD/2022/00013 | grubość ścianek | 0 | zgodnie z normą 70015 | TAK
2921 | PD/2022/00013 | typ felgi | 0
2921 | PD/2022/00013 | rodzaj, wymiar | 0 | DET141 NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 JS2 INDEKS MATKA: 70015JS2FI57 zgodnie z normą 70015 | TAK
2921 | PD/2022/00013 | dętki - indeks matka | 0 | DET141 NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 JS2 INDEKS MATKA: 70015JS2FI57 | TAK
2922 | PD/2022/00014 | inne określone przez klienta | 0
2922 | PD/2022/00014 | szczególne wymagania | 0
2922 | PD/2022/00014 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2922 | PD/2022/00014 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2922 | PD/2022/00014 | wyrób wzorcowy | 0 | DET012 NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 V3.02.18 | TAK
2922 | PD/2022/00014 | główni konkurenci | 0
2922 | PD/2022/00014 | waga | 0 | jak dla 70015V | TAK
2922 | PD/2022/00014 | pozycja zaworu | 0 | w osi | TAK
2922 | PD/2022/00014 | grubość ścianek | 0 | zgodnie z normą 70015 | TAK
2922 | PD/2022/00014 | typ felgi | 0
2922 | PD/2022/00014 | rodzaj, wymiar | 0 | DET012 NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 V3.02.18 INDEKS MATKA: 70015V | TAK
2922 | PD/2022/00014 | dętki - indeks matka | 0 | DET012 NAZWA WYROBU: Dętka przem. 8.15-15 V3.02.18 INDEKS MATKA: 70015V | TAK
2924 | PD/2022/00015 | inne określone przez klienta | 0
2924 | PD/2022/00015 | szczególne wymagania | 0
2924 | PD/2022/00015 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Jak dla dętek z mieszanki DS_55
2924 | PD/2022/00015 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2924 | PD/2022/00015 | wyrób wzorcowy | 0
2924 | PD/2022/00015 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Goodtire, Yokohama
2924 | PD/2022/00015 | waga | 0 | Jak dla dętek z matki 70015
2924 | PD/2022/00015 | pozycja zaworu | 0 | W osi
2924 | PD/2022/00015 | grubość ścianek | 0 | Jak dla dętek z matki 70015
2924 | PD/2022/00015 | typ felgi | 0 | 7.0-15
2924 | PD/2022/00015 | rodzaj, wymiar | 0
2924 | PD/2022/00015 | baza kauczukowa | 0 | DS_55
2924 | PD/2022/00015 | dętki - indeks matka | 0 | 70015
2925 | PD/2022/00016 | inne określone przez klienta | 0 | BRAK
2925 | PD/2022/00016 | szczególne wymagania | 0 | BRAK
2925 | PD/2022/00016 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS55
2925 | PD/2022/00016 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Dętki używane w pojazdach rolniczych
2925 | PD/2022/00016 | waga | 0 | Zgodnie z KTW matki 40060155C
2925 | PD/2022/00016 | pozycja zaworu | 0 | Bez zmian
2925 | PD/2022/00016 | grubość ścianek | 0 | +20% od grubości A
2925 | PD/2022/00016 | rodzaj, wymiar | 0 | Zgodnie z KTW matki 40060155C oraz wymiarami formy
2925 | PD/2022/00016 | dętki - indeks matka | 0 | 40060155C
2928 | PD/2022/00017 | inne określone przez klienta | 0
2928 | PD/2022/00017 | szczególne wymagania | 0
2928 | PD/2022/00017 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Zgodnie z mieszanką DS_55
2928 | PD/2022/00017 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Hale magazynowe lub teren otwarty
2928 | PD/2022/00017 | wyrób wzorcowy | 0 | Dopasowanie w oponie 8.15-15 NPP-01
2928 | PD/2022/00017 | główni konkurenci | 0 | Dong Ah, Nexen, Goodtire, Kenda
2928 | PD/2022/00017 | waga | 0
2928 | PD/2022/00017 | pozycja zaworu | 0 | W osi dla zaworów typu V3 i TR177, TR75, itp. oraz z przesunięciem dla JS2 zgodnie z KT dla aktualnej matki 70015 (około 16 mm, do pomiaru przez dział Technologiczny)
2928 | PD/2022/00017 | grubość ścianek | 0 | Zgodnie z aktualną KT dla matki 70015
2928 | PD/2022/00017 | typ felgi | 0 | 7.0-15
2928 | PD/2022/00017 | rodzaj, wymiar | 0 | Zgodnie z dopasowaniem do opony 8.15-15 NPP-01
2928 | PD/2022/00017 | dętki - indeks matka | 0 | 81515 - nowa matka
2929 | PF/2022/00008 | inne określone przez klienta | 0
2929 | PF/2022/00008 | szczególne wymagania | 0
2929 | PF/2022/00008 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2929 | PF/2022/00008 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2929 | PF/2022/00008 | wyrób wzorcowy | 0 | Wzór
2929 | PF/2022/00008 | główni konkurenci | 0
2929 | PF/2022/00008 | waga | 0 | wg wzoru
2930 | PF/2022/00009 | inne określone przez klienta | 0
2930 | PF/2022/00009 | szczególne wymagania | 0
2930 | PF/2022/00009 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2930 | PF/2022/00009 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2930 | PF/2022/00009 | wyrób wzorcowy | 0 | Porównanie do wzoru, dopasowanie do średnicy osadzenia 21"
2930 | PF/2022/00009 | główni konkurenci | 0
2930 | PF/2022/00009 | waga | 0 | Porównanie ze wzorem
2931 | PF/2022/00010 | inne określone przez klienta | 0
2931 | PF/2022/00010 | szczególne wymagania | 0
2931 | PF/2022/00010 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2931 | PF/2022/00010 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2931 | PF/2022/00010 | wyrób wzorcowy | 0 | Porównanie do wzoru klienta
2931 | PF/2022/00010 | główni konkurenci | 0
2931 | PF/2022/00010 | waga | 0
2938 | RD/2022/00005 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | Wymagania: - prasa do wulkanizacji: nawiercenie otworów lub możliwość wulkanizacji na uchylonej prasie ("na zapałkę") - wzorcowany miernik do rejestrowania temperatur - Grant 1000 - przewody termoparowe typ K, 2x0.5, wł. szklane x2, klasa 1, do 400stC | TAK
2943 | PM/2022/00008 | baza kauczukowa | 0 | EPDM | TAK
2943 | PM/2022/00008 | kolor | 0 | Czarny
2943 | PM/2022/00008 | Twardość ShA | 0 | 55 - 65 | TAK
2943 | PM/2022/00008 | wytrzymałość MPa | 0 | min.8 | TAK
2943 | PM/2022/00008 | wydłużenie % | 0 | min. 300% | TAK
2943 | PM/2022/00008 | inne określone przez klienta | 0
2943 | PM/2022/00008 | postać mieszanki, wymiary | 0 | paski 5x1
2943 | PM/2022/00008 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
2943 | PM/2022/00008 | szczególne wymagania | 0
2943 | PM/2022/00008 | przeznaczenie wyrobu | 0 | Profile wytłaczane | TAK
2943 | PM/2022/00008 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | w ciągu solnym | TAK
2943 | PM/2022/00008 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | wytłaczanie | TAK
2943 | PM/2022/00008 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2943 | PM/2022/00008 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
2944 | PM/2022/00009 | baza kauczukowa | 0 | EPDM | TAK
2944 | PM/2022/00009 | kolor | 0 | Czarny
2944 | PM/2022/00009 | Twardość ShA | 0 | 70 - 80
2944 | PM/2022/00009 | wytrzymałość MPa | 0 | min. 8
2944 | PM/2022/00009 | wydłużenie % | 0 | min. 200
2944 | PM/2022/00009 | inne określone przez klienta | 0
2944 | PM/2022/00009 | postać mieszanki, wymiary | 0 | paski 10x0,9
2944 | PM/2022/00009 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0
2944 | PM/2022/00009 | szczególne wymagania | 0
2944 | PM/2022/00009 | przeznaczenie wyrobu | 0 | sprzedaż / profile wytłaczane
2944 | PM/2022/00009 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | ciągła w soli
2944 | PM/2022/00009 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | wytłaczanie
2944 | PM/2022/00009 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2944 | PM/2022/00009 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
2945 | PP/2022/00002 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | Równoległe uruchomienie 1 zestawu (3 stanowiskowego) prasoformy w KT2. Podczas uruchamiania pierwszego zestawu w KT2 będą ustalane procesy technologiczne w KT2. Po pozytywnym zatwierdzeniu produkcji w KT2 relokacja pozostałych pras etapowo z KT1 do KT2 w celu utrzymania ciągłości produkcji. Docelowo cała produkcja zostaje przeniesiona z KT1 do KT2. | TAK
2945 | PP/2022/00002 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | 1. W pierwszym etapie zostanie wyremontowana prasoforma z zasobów własnych (zapasowych). 2. Przygotowanie formatek - zdecydować o sposobnie wykonania formatek (do decyzji Zarządu): opcja 1: Walcarka opcja 2: Wytłaczarka 3. Przygotowanie mediów pod produkcję w KT2. 4. Przygotowanie oprzyrządowania - wykonanie duplikaty formy. 5. Przygotowanie stanowiska pracy: - stoły, regały, kosze 6. Wentylacja. | TAK
2950 | PP/2022/00003 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | Będzie wymagane dostosowanie pobierania i oddawania opon surowych z dużej malowarki oraz sprzężeniem go z regałem magazynowym. | TAK
2950 | PP/2022/00003 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Obecnie w użyciu jest 105 szt. wózków pionowego transportu. Aby zabezpieczyć wózki transportowe dla następnych opon wdrażanych, na tą chwilę konieczne jest zakupienie kolejnych 50 szt. Obsługa wulkanizacji za pomocą regału magazynowego teoretycznie powinna zmniejszyć ilość zapotrzebowania na wózki do ok. 50-60 szt. W regale można zastosować chwytaki opracowane i wykonane w naszym zakładzie, a zastosowane w dużej malowarce. | TAK
2951 | PD/2022/00018 | typ felgi | 0
2951 | PD/2022/00018 | grubość ścianek | 0
2951 | PD/2022/00018 | pozycja zaworu | 0
2951 | PD/2022/00018 | waga | 0
2951 | PD/2022/00018 | główni konkurenci | 0
2951 | PD/2022/00018 | wyrób wzorcowy | 0 | dostarczony przez pana Ryszarda Rosenau pani Darii Ewertowskiej | TAK
2951 | PD/2022/00018 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | uszczelniacz | TAK
2951 | PD/2022/00018 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2951 | PD/2022/00018 | szczególne wymagania | 0 | brak | NIE
2951 | PD/2022/00018 | inne określone przez klienta | 0
2951 | PD/2022/00018 | dętki - indeks matka | 0 | detka INDEKS_CDN_XL Indeks_matka NAZWA_CDN_XL Idw B1058 U1515/37/1/GP3 SL4 - PROTOTYP Uszczelniacz 1515x37x1 GP3 1058 | TAK
2952 | PW/2022/00014 | waga | 0 | 0,21 kg - do weryfikacji | TAK
2952 | PW/2022/00014 | główni konkurenci | 0 | Guma Wicherek | TAK
2952 | PW/2022/00014 | wyrób wzorcowy | 0 |  | TAK
2952 | PW/2022/00014 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2952 | PW/2022/00014 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | EPX70 | TAK
2952 | PW/2022/00014 | szczególne wymagania | 0
2952 | PW/2022/00014 | inne określone przez klienta | 0
2953 | PO/2022/00006 | rozmiar nazwa | 0 | 10.0/75-15.3 12PR, 14PR, 16PR TL IMP-03
2953 | PO/2022/00006 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TL
2953 | PO/2022/00006 | typ felgi | 0 | 9.00x15.3 felga POLKAR (Polski producent)
2953 | PO/2022/00006 | rzeźba, bieżnika | 0 | IMP-03
2953 | PO/2022/00006 | indeks nośności | 0 | zgodnie z indeksem rozmiaru
2953 | PO/2022/00006 | indeks prędkości | 0 | A8
2953 | PO/2022/00006 | ciśnienie użytkowe | 0 | zgodnie z indeksem rozmiaru
2953 | PO/2022/00006 | główni konkurenci | 0
2953 | PO/2022/00006 | wyrób wzorcowy | 0 | Opony konkurencji: BKT, STARCO, MITAS, Aliance, Trellevorg, opony szczelne na obręczy POLKAR
2953 | PO/2022/00006 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2953 | PO/2022/00006 | przełożenie | 0
2953 | PO/2022/00006 | przełożenie opona współpracująca | 0
2953 | PO/2022/00006 | szczególne wymagania | 0
2953 | PO/2022/00006 | inne określone przez klienta | 0
2954 | PO/2022/00007 | rozmiar nazwa | 0 | 2024-04-12
2954 | PO/2022/00007 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TT
2954 | PO/2022/00007 | typ felgi | 0 | 11x24
2954 | PO/2022/00007 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-04
2954 | PO/2022/00007 | indeks nośności | 0 | 123
2954 | PO/2022/00007 | indeks prędkości | 0 | A6
2954 | PO/2022/00007 | ciśnienie użytkowe | 0 | 240
2954 | PO/2022/00007 | główni konkurenci | 0
2954 | PO/2022/00007 | wyrób wzorcowy | 0
2954 | PO/2022/00007 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2954 | PO/2022/00007 | przełożenie | 0
2954 | PO/2022/00007 | przełożenie opona współpracująca | 0
2954 | PO/2022/00007 | szczególne wymagania | 0
2954 | PO/2022/00007 | inne określone przez klienta | 0
2955 | PO/2022/00008 | rozmiar nazwa | 0 | 18x8.50-8 6PR TL LWG-02
2955 | PO/2022/00008 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TL
2955 | PO/2022/00008 | typ felgi | 0 | 7.00x8
2955 | PO/2022/00008 | rzeźba, bieżnika | 0 | LWG-02
2955 | PO/2022/00008 | indeks nośności | 0 | 82
2955 | PO/2022/00008 | indeks prędkości | 0 | A4
2955 | PO/2022/00008 | ciśnienie użytkowe | 0 | 230
2955 | PO/2022/00008 | główni konkurenci | 0
2955 | PO/2022/00008 | wyrób wzorcowy | 0
2955 | PO/2022/00008 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2955 | PO/2022/00008 | przełożenie | 0
2955 | PO/2022/00008 | przełożenie opona współpracująca | 0
2955 | PO/2022/00008 | szczególne wymagania | 0
2955 | PO/2022/00008 | inne określone przez klienta | 0
2956 | PO/2022/00009 | rozmiar nazwa | 0 | 14.9-28 8PR TT SGP-03
2956 | PO/2022/00009 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TT
2956 | PO/2022/00009 | typ felgi | 0 | 13.0x28
2956 | PO/2022/00009 | rzeźba, bieżnika | 0 | SGP-03
2956 | PO/2022/00009 | indeks nośności | 0 | 130
2956 | PO/2022/00009 | indeks prędkości | 0 | A6
2956 | PO/2022/00009 | ciśnienie użytkowe | 0 | 180
2956 | PO/2022/00009 | główni konkurenci | 0
2956 | PO/2022/00009 | wyrób wzorcowy | 0
2956 | PO/2022/00009 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2956 | PO/2022/00009 | przełożenie | 0
2956 | PO/2022/00009 | przełożenie opona współpracująca | 0
2956 | PO/2022/00009 | szczególne wymagania | 0
2956 | PO/2022/00009 | inne określone przez klienta | 0
2958 | PW/2022/00015 | waga | 0 | 0,26 kg - do potwierdzenia | TAK
2958 | PW/2022/00015 | główni konkurenci | 0 |  | NIE
2958 | PW/2022/00015 | wyrób wzorcowy | 0 |  | NIE
2958 | PW/2022/00015 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2958 | PW/2022/00015 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | Twardość 60 Sh'A (EPX60) | TAK
2958 | PW/2022/00015 | szczególne wymagania | 0 | Profil podklejany tasiemką dwustronną 16mm | TAK
2958 | PW/2022/00015 | inne określone przez klienta | 0
2961 | PP/2022/00004 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2961 | PP/2022/00004 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Zamontowanie urządzenia monitującego parametry wody w instalacji CO | TAK
2965 | PW/2022/00016 | waga | 0
2965 | PW/2022/00016 | główni konkurenci | 0
2965 | PW/2022/00016 | wyrób wzorcowy | 0 | PGK241/A294
2965 | PW/2022/00016 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2965 | PW/2022/00016 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2965 | PW/2022/00016 | szczególne wymagania | 0
2965 | PW/2022/00016 | inne określone przez klienta | 0 | Modyfikacja wydłużenia "różków" do 3mm wg przesłanego przez klienta rysunku | TAK
2966 | PP/2022/00005 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 | 1. Nawijanie boków na szpule+folia/kasety+przekładki 2. Modyfikacja bieżnika opon 10.0/75-15.3, 11.5/80-15.3 i innych z grupy Implement, tak aby składał się tylko z czoła 3. Przerobienie odwijaków do kapy na odwijaki do boków / podawanie boków z zasobników maszyn konf. 4. Zastosowanie innego - szybkoschnącego kleju do łączenia bieżnika? Malowanie na konfekcji 5. Malowanie klejem zaraz po cięciu na wytłaczaniu lub zastosowanie "plastra" PBK - jako warstwy klejowej na powierzchni cięcia bieżnika | TAK
2966 | PP/2022/00005 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | Modyfikacja odwiajków do kapy na odwijaki do boków lub przystosowanie zasobników MK do zasprzęglenia z 2 kasetami z bokami | TAK
2967 | PW/2022/00017 | waga | 0
2967 | PW/2022/00017 | główni konkurenci | 0
2967 | PW/2022/00017 | wyrób wzorcowy | 0
2967 | PW/2022/00017 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2967 | PW/2022/00017 | parametry fizyko-mechaniczne | 0
2967 | PW/2022/00017 | szczególne wymagania | 0 | Zmiana wymiaru w strefie zgniotu | TAK
2967 | PW/2022/00017 | inne określone przez klienta | 0
2968 | PM/2022/00010 | baza kauczukowa | 0 | określona przez klienta - IR/NR/regenerat butylowy | TAK
2968 | PM/2022/00010 | kolor | 0 | czarny | TAK
2968 | PM/2022/00010 | Twardość ShA | 0 | 53-61 | TAK
2968 | PM/2022/00010 | wytrzymałość MPa | 0 | Min. 13 | TAK
2968 | PM/2022/00010 | wydłużenie % | 0 | Min. 500% | TAK
2968 | PM/2022/00010 | inne określone przez klienta | 0 | Zmniejszona przepuszczalność powietrza wyrobu gotowego w porównaniu do wyrobu z mieszanki standardowej SL4/922-01B | TAK
2968 | PM/2022/00010 | postać mieszanki, wymiary | 0 | Płyta o wymiarach: szerokość 60+/5 mm, grubość 8-9mm, waga mieszanki na palecie 700+/-50 kg | TAK
2968 | PM/2022/00010 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 |  | NIE
2968 | PM/2022/00010 | szczególne wymagania | 0 | Zmniejszona przepuszczalność powietrza wyrobu gotowego w porównaniu do wyrobu z mieszanki standardowej SL4/922-01B | TAK
2968 | PM/2022/00010 | przeznaczenie wyrobu | 0 | Mieszanka do produkcji dętek dla Reifenwerk Heidenau gmbH & co KG | TAK
2968 | PM/2022/00010 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | prasa | TAK
2968 | PM/2022/00010 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | wytłaczanie | TAK
2968 | PM/2022/00010 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2968 | PM/2022/00010 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 | brak | NIE
2969 | PM/2022/00011 | baza kauczukowa | 0 | nieokreślona przez klienta NR/SBR/BR | TAK
2969 | PM/2022/00011 | kolor | 0 | czarny | TAK
2969 | PM/2022/00011 | Twardość ShA | 0 | 63+/-3 | TAK
2969 | PM/2022/00011 | wytrzymałość MPa | 0 | Min. 14 | TAK
2969 | PM/2022/00011 | wydłużenie % | 0 | Min. 400% | TAK
2969 | PM/2022/00011 | inne określone przez klienta | 0 | Ścieralność – max. 0,125 cm3, założona lepkość ML(1+4)100C – 40-55 MU | TAK
2969 | PM/2022/00011 | postać mieszanki, wymiary | 0 | Płyta o wymiarach: szerokość 72+/5 mm przecięta na pół, grubość 11-13 mm | TAK
2969 | PM/2022/00011 | norma dla mieszanki lub wyrobu | 0 |  | NIE
2969 | PM/2022/00011 | szczególne wymagania | 0 | brak | NIE
2969 | PM/2022/00011 | przeznaczenie wyrobu | 0 | Mieszanka bieżnikowa opon Kabat nakładana przez orbitread | TAK
2969 | PM/2022/00011 | Sposób wulkanizacji wyrobu (prasa/ciągła w soli/wtrysk/autoklaw) | 0 | Prasa | TAK
2969 | PM/2022/00011 | Sposoby przerobu mieszanki (wytłaczanie, kalandrowanie, walcowanie) | 0 | Wytłaczanie / nakładana przez orbitread | TAK
2969 | PM/2022/00011 | Czy są wymagane modyfikacje w linii, maszynie, oprzyrządowaniu, stanowisku pracy? | 0 |  | NIE
2969 | PM/2022/00011 | Rodzaj zmiany w linii/maszynie/oprzyrządowaniu/stanowisku pracy | 0 |  | NIE
2970 | PO/2022/00010 | rozmiar nazwa | 0
2970 | PO/2022/00010 | bezdętkowa, dętkowa | 0
2970 | PO/2022/00010 | typ felgi | 0
2970 | PO/2022/00010 | rzeźba, bieżnika | 0
2970 | PO/2022/00010 | indeks nośności | 0
2970 | PO/2022/00010 | indeks prędkości | 0
2970 | PO/2022/00010 | ciśnienie użytkowe | 0
2970 | PO/2022/00010 | główni konkurenci | 0
2970 | PO/2022/00010 | wyrób wzorcowy | 0
2970 | PO/2022/00010 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2970 | PO/2022/00010 | przełożenie | 0
2970 | PO/2022/00010 | przełożenie opona współpracująca | 0
2970 | PO/2022/00010 | szczególne wymagania | 0
2970 | PO/2022/00010 | inne określone przez klienta | 0
2971 | PO/2022/00011 | rozmiar nazwa | 0
2971 | PO/2022/00011 | bezdętkowa, dętkowa | 0
2971 | PO/2022/00011 | typ felgi | 0
2971 | PO/2022/00011 | rzeźba, bieżnika | 0
2971 | PO/2022/00011 | indeks nośności | 0
2971 | PO/2022/00011 | indeks prędkości | 0
2971 | PO/2022/00011 | ciśnienie użytkowe | 0
2971 | PO/2022/00011 | główni konkurenci | 0
2971 | PO/2022/00011 | wyrób wzorcowy | 0
2971 | PO/2022/00011 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2971 | PO/2022/00011 | przełożenie | 0
2971 | PO/2022/00011 | przełożenie opona współpracująca | 0
2971 | PO/2022/00011 | szczególne wymagania | 0
2971 | PO/2022/00011 | inne określone przez klienta | 0
2972 | PO/2022/00012 | rozmiar nazwa | 0
2972 | PO/2022/00012 | bezdętkowa, dętkowa | 0
2972 | PO/2022/00012 | typ felgi | 0
2972 | PO/2022/00012 | rzeźba, bieżnika | 0
2972 | PO/2022/00012 | indeks nośności | 0
2972 | PO/2022/00012 | indeks prędkości | 0
2972 | PO/2022/00012 | ciśnienie użytkowe | 0
2972 | PO/2022/00012 | główni konkurenci | 0
2972 | PO/2022/00012 | wyrób wzorcowy | 0
2972 | PO/2022/00012 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2972 | PO/2022/00012 | przełożenie | 0
2972 | PO/2022/00012 | przełożenie opona współpracująca | 0
2972 | PO/2022/00012 | szczególne wymagania | 0
2972 | PO/2022/00012 | inne określone przez klienta | 0
2973 | PO/2022/00013 | rozmiar nazwa | 0
2973 | PO/2022/00013 | bezdętkowa, dętkowa | 0
2973 | PO/2022/00013 | typ felgi | 0
2973 | PO/2022/00013 | rzeźba, bieżnika | 0
2973 | PO/2022/00013 | indeks nośności | 0
2973 | PO/2022/00013 | indeks prędkości | 0
2973 | PO/2022/00013 | ciśnienie użytkowe | 0
2973 | PO/2022/00013 | główni konkurenci | 0
2973 | PO/2022/00013 | wyrób wzorcowy | 0
2973 | PO/2022/00013 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2973 | PO/2022/00013 | przełożenie | 0
2973 | PO/2022/00013 | przełożenie opona współpracująca | 0
2973 | PO/2022/00013 | szczególne wymagania | 0
2973 | PO/2022/00013 | inne określone przez klienta | 0
2976 | PO/2022/00014 | rozmiar nazwa | 0 | 16/70-20 UTP-50 | TAK
2976 | PO/2022/00014 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TT | TAK
2976 | PO/2022/00014 | typ felgi | 0 | 13.00-20/- | TAK
2976 | PO/2022/00014 | rzeźba, bieżnika | 0 | "rowek" (mamy zdjęcie) | TAK
2976 | PO/2022/00014 | indeks nośności | 0 | 147 | TAK
2976 | PO/2022/00014 | indeks prędkości | 0 | F | TAK
2976 | PO/2022/00014 | ciśnienie użytkowe | 0 | 450 kPa (4.6 kgf/cm2) | TAK
2976 | PO/2022/00014 | główni konkurenci | 0 | Petlas, Voltyre, KAMA, Belshina, Nortec, OZKA, BKT, Cultor | TAK
2976 | PO/2022/00014 | wyrób wzorcowy | 0 | 16/70-20 UTP-50 | TAK
2976 | PO/2022/00014 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | ciężkie warunki pracy (rolnictwo, budownictwo oraz leśnictwo) | TAK
2976 | PO/2022/00014 | przełożenie | 0 | ?
2976 | PO/2022/00014 | przełożenie opona współpracująca | 0 | ?
2976 | PO/2022/00014 | szczególne wymagania | 0 | 12PR 147F Szerokość – 410 mm i wysokość – 1090 mm, stat radyus - 498 | TAK
2976 | PO/2022/00014 | inne określone przez klienta | 0 | Zawór dętki ГК-145 (GK-145) (mam dodatkowe informacje na pliki, zdjęcia) | TAK
2977 | PO/2022/00015 | rozmiar nazwa | 0
2977 | PO/2022/00015 | bezdętkowa, dętkowa | 0
2977 | PO/2022/00015 | typ felgi | 0
2977 | PO/2022/00015 | rzeźba, bieżnika | 0
2977 | PO/2022/00015 | indeks nośności | 0
2977 | PO/2022/00015 | indeks prędkości | 0
2977 | PO/2022/00015 | ciśnienie użytkowe | 0
2977 | PO/2022/00015 | główni konkurenci | 0
2977 | PO/2022/00015 | wyrób wzorcowy | 0
2977 | PO/2022/00015 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2977 | PO/2022/00015 | przełożenie | 0
2977 | PO/2022/00015 | przełożenie opona współpracująca | 0
2977 | PO/2022/00015 | szczególne wymagania | 0
2977 | PO/2022/00015 | inne określone przez klienta | 0
2979 | PO/2022/00016 | rozmiar nazwa | 0
2979 | PO/2022/00016 | bezdętkowa, dętkowa | 0
2979 | PO/2022/00016 | typ felgi | 0
2979 | PO/2022/00016 | rzeźba, bieżnika | 0
2979 | PO/2022/00016 | indeks nośności | 0
2979 | PO/2022/00016 | indeks prędkości | 0
2979 | PO/2022/00016 | ciśnienie użytkowe | 0
2979 | PO/2022/00016 | główni konkurenci | 0
2979 | PO/2022/00016 | wyrób wzorcowy | 0
2979 | PO/2022/00016 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2979 | PO/2022/00016 | przełożenie | 0
2979 | PO/2022/00016 | przełożenie opona współpracująca | 0
2979 | PO/2022/00016 | szczególne wymagania | 0
2979 | PO/2022/00016 | inne określone przez klienta | 0
2980 | PO/2022/00017 | rozmiar nazwa | 0
2980 | PO/2022/00017 | bezdętkowa, dętkowa | 0
2980 | PO/2022/00017 | typ felgi | 0
2980 | PO/2022/00017 | rzeźba, bieżnika | 0
2980 | PO/2022/00017 | indeks nośności | 0
2980 | PO/2022/00017 | indeks prędkości | 0
2980 | PO/2022/00017 | ciśnienie użytkowe | 0
2980 | PO/2022/00017 | główni konkurenci | 0
2980 | PO/2022/00017 | wyrób wzorcowy | 0
2980 | PO/2022/00017 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2980 | PO/2022/00017 | przełożenie | 0
2980 | PO/2022/00017 | przełożenie opona współpracująca | 0
2980 | PO/2022/00017 | szczególne wymagania | 0
2980 | PO/2022/00017 | inne określone przez klienta | 0
2981 | PW/2022/00018 | waga | 0 | 0,03 kg | TAK
2981 | PW/2022/00018 | główni konkurenci | 0 | Guma Wicherek | TAK
2981 | PW/2022/00018 | wyrób wzorcowy | 0 | TAK | TAK
2981 | PW/2022/00018 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2981 | PW/2022/00018 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | EPX70 | TAK
2981 | PW/2022/00018 | szczególne wymagania | 0
2981 | PW/2022/00018 | inne określone przez klienta | 0
2982 | PW/2022/00019 | waga | 0 | 0,34 kg - do weryfikacji | TAK
2982 | PW/2022/00019 | główni konkurenci | 0 | Guma Wicherek | TAK
2982 | PW/2022/00019 | wyrób wzorcowy | 0 |  | NIE
2982 | PW/2022/00019 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki Atmosferyczne | TAK
2982 | PW/2022/00019 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | EPX70 | TAK
2982 | PW/2022/00019 | szczególne wymagania | 0
2982 | PW/2022/00019 | inne określone przez klienta | 0
2983 | PW/2022/00020 | waga | 0 | 0,04 kg - do weryfikacji | TAK
2983 | PW/2022/00020 | główni konkurenci | 0 | Guma Wicherek | TAK
2983 | PW/2022/00020 | wyrób wzorcowy | 0 | Proszę o wykonanie 100% względem oryginału | TAK
2983 | PW/2022/00020 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Warunki atmosferyczne | TAK
2983 | PW/2022/00020 | parametry fizyko-mechaniczne | 0 | EPX70 | TAK
2983 | PW/2022/00020 | szczególne wymagania | 0
2983 | PW/2022/00020 | inne określone przez klienta | 0
2984 | PO/2022/00018 | rozmiar nazwa | 0 | 6.00-16, FORD
2984 | PO/2022/00018 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | TUBE TYPE (dętkowa)
2984 | PO/2022/00018 | typ felgi | 0 | 4.50x16
2984 | PO/2022/00018 | rzeźba, bieżnika | 0 | Rzeźba bieżnika zgodna z dosłanymi formami (formy - własność klienta)
2984 | PO/2022/00018 | indeks nośności | 0 | 78 (425 kg)
2984 | PO/2022/00018 | indeks prędkości | 0 | L (120 km/h)
2984 | PO/2022/00018 | ciśnienie użytkowe | 0 | 270 kPa
2984 | PO/2022/00018 | główni konkurenci | 0 |  | NIE
2984 | PO/2022/00018 | wyrób wzorcowy | 0 | Opony produkowane w Mitas Czechy, wzór form klienta
2984 | PO/2022/00018 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Pojazdy militarne zabytkowe Jeep Willis Ford
2984 | PO/2022/00018 | przełożenie | 0 | Formy klienta, dokumentacja, specyfikacja technologiczna przekazana przez klienta | TAK
2984 | PO/2022/00018 | przełożenie opona współpracująca | 0
2984 | PO/2022/00018 | szczególne wymagania | 0
2984 | PO/2022/00018 | inne określone przez klienta | 0 | Klient przekazał: * specyfikację technologiczną, * raporty badań homologacyjnych w IGTT Czechy
2985 | PO/2022/00019 | rozmiar nazwa | 0 | 200-16 WESA GELANDE
2985 | PO/2022/00019 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Tube Type (dętkowa)
2985 | PO/2022/00019 | typ felgi | 0 | 7.00-16
2985 | PO/2022/00019 | rzeźba, bieżnika | 0
2985 | PO/2022/00019 | indeks nośności | 0 | 72 (355 kg)
2985 | PO/2022/00019 | indeks prędkości | 0 | F (80 km/h)
2985 | PO/2022/00019 | ciśnienie użytkowe | 0 | 250 kPa
2985 | PO/2022/00019 | główni konkurenci | 0
2985 | PO/2022/00019 | wyrób wzorcowy | 0
2985 | PO/2022/00019 | informacje o warunkach eksploatacji | 0
2985 | PO/2022/00019 | przełożenie | 0
2985 | PO/2022/00019 | przełożenie opona współpracująca | 0
2985 | PO/2022/00019 | szczególne wymagania | 0
2985 | PO/2022/00019 | inne określone przez klienta | 0
2986 | PO/2022/00020 | rozmiar nazwa | 0 | 7.00-16 FORD
2986 | PO/2022/00020 | bezdętkowa, dętkowa | 0 | Dętkowa (TT)
2986 | PO/2022/00020 | typ felgi | 0 | 4.50x16
2986 | PO/2022/00020 | rzeźba, bieżnika | 0 | Rzeźba bieżnika zgodna z dosłanymi formami (formy - własność klienta)
2986 | PO/2022/00020 | indeks nośności | 0 | 72
2986 | PO/2022/00020 | indeks prędkości | 0 | F (80 km/h)
2986 | PO/2022/00020 | ciśnienie użytkowe | 0 | 250 kPa
2986 | PO/2022/00020 | główni konkurenci | 0 | - | NIE
2986 | PO/2022/00020 | wyrób wzorcowy | 0 | Opony produkowane w Mitas Czechy, wzór form klienta
2986 | PO/2022/00020 | informacje o warunkach eksploatacji | 0 | Pojazdy militarne zabytkowe Jeep Willis Ford
2986 | PO/2022/00020 | przełożenie | 0 | Formy klienta, dokumentacja, specyfikacja technologiczna przekazana przez klienta | TAK
2986 | PO/2022/00020 | przełożenie opona współpracująca | 0
2986 | PO/2022/00020 | szczególne wymagania | 0 |  | NIE
2986 | PO/2022/00020 | inne określone przez klienta | 0 | Klient przekazał: * specyfikację technologiczną (załączniki), * raporty z badań homologacyjnych w IGTT CZECHY

## EstimatedSales
Id | Numer | Rok | Cena | Ilość | Wartość
550 | PP/2021/00002 | 1 | 800 | 4290 | 3432000
555 | PP/2021/00014 | 1 | 30 | 181440 | 5443200
559 | PO/2021/00003 | 1 | 500 | 500 | 250000
561 | PO/2021/00004 | 1 | 260 | 500 | 130000
562 | PP/2021/00041 | 1 | 6 | 20400000 | 122400000
563 | PO/2021/00005 | 0 | 400 | 300 | 120000
564 | PP/2021/00043 | 1 | 6.1 | 11000000 | 67100000
569 | PP/2021/00045 | 1 | 10.13 | 1500000 | 15195000
569 | PP/2021/00045 | 2 | 10.13 | 3000000 | 30390000
569 | PP/2021/00045 | 3 | 10.13 | 4500000 | 45585000
569 | PP/2021/00045 | 4 | 10.13 | 6000000 | 60780000
571 | PO/2021/00024 | 0 | 125 | 700 | 87500
572 | PO/2021/00061 | 1 | 2000 | 10000 | 20000000
572 | PO/2021/00061 | 2 | 2500 | 30000 | 75000000
572 | PO/2021/00061 | 3 | 2500 | 60000 | 150000000
572 | PO/2021/00061 | 4 | 2800 | 120000 | 336000000
572 | PO/2021/00061 | 5 | 2800 | 150000 | 420000000
573 | PD/2021/00001 | 1 | 72 | 10000 | 720000
573 | PD/2021/00001 | 2 | 72 | 15000 | 1080000
573 | PD/2021/00001 | 3 | 72 | 20000 | 1440000
573 | PD/2021/00001 | 4 | 72 | 25000 | 1800000
573 | PD/2021/00001 | 5 | 72 | 40000 | 2880000
574 | PF/2021/00001 | 1 | 29.7 | 4000 | 118800
574 | PF/2021/00001 | 2 | 29.7 | 5000 | 148500
574 | PF/2021/00001 | 3 | 29.7 | 5500 | 163350
574 | PF/2021/00001 | 4 | 29.7 | 6000 | 178200
574 | PF/2021/00001 | 5 | 29.7 | 7000 | 207900
588 | PP/2021/00021 | 1 | 13.17 | 572138 | 7535057.46
588 | PP/2021/00021 | 2 | 13.12 | 432861 | 5679136.32
588 | PP/2021/00021 | 1 | 12.06 | 56167 | 677374.02
606 | PP/2021/00032 | 1 | 500 | 4800 | 2400000
611 | PP/2021/00034 | 1 | 150 | 1020600 | 153090000
620 | PO/2021/00006 | 1 | 550 | 500 | 275000
622 | PO/2021/00007 | 1 | 177 | 1650 | 292050
625 | PO/2021/00008 | 1 | 115 | 1750 | 201250
627 | PO/2021/00009 | 1 | 280 | 800 | 224000
629 | PO/2021/00010 | 1 | 85 | 1900 | 161500
630 | US/2021/00002 | 1 | 110 | 330 | 36300
630 | US/2021/00002 | 1 | 28.3 | 720 | 20376
631 | PO/2021/00011 | 1 | 120 | 2000 | 240000
636 | PO/2021/00025 | 1 | 770 | 1500 | 1155000
637 | PO/2021/00026 | 1 | 810 | 1500 | 1215000
638 | PO/2021/00027 | 1 | 1150 | 400 | 460000
640 | PO/2021/00029 | 1 | 950 | 150 | 142500
641 | PO/2021/00030 | 1 | 248 | 1200 | 297600
642 | PO/2021/00012 | 1 | 260 | 1000 | 260000
643 | PO/2021/00013 | 1 | 820 | 300 | 246000
644 | PO/2021/00014 | 1 | 830 | 1000 | 830000
645 | PO/2021/00015 | 1 | 970 | 500 | 485000
646 | PO/2021/00016 | 1 | 1040 | 500 | 520000
647 | PO/2021/00017 | 1 | 1120 | 300 | 336000
648 | PO/2021/00018 | 1 | 530 | 500 | 265000
649 | PO/2021/00019 | 1 | 950 | 500 | 475000
650 | PO/2021/00020 | 1 | 990 | 200 | 198000
651 | PO/2021/00021 | 1 | 1030 | 300 | 309000
652 | PO/2021/00022 | 1 | 920 | 200 | 184000
653 | PO/2021/00031 | 1 | 500 | 500 | 250000
654 | PO/2021/00032 | 1 | 550 | 3000 | 1650000
655 | PO/2021/00033 | 1 | 490 | 300 | 147000
658 | PO/2021/00034 | 1 | 920 | 2000 | 1840000
660 | PO/2021/00036 | 1 | 920 | 500 | 460000
662 | PO/2021/00038 | 1 | 1100 | 300 | 330000
663 | PO/2021/00058 | 1 | 900 | 1500 | 1350000
664 | PO/2021/00040 | 1 | 980 | 200 | 196000
665 | PO/2021/00041 | 1 | 1005 | 200 | 201000
666 | PO/2021/00042 | 1 | 1060 | 200 | 212000
667 | PO/2021/00043 | 1 | 1380 | 200 | 276000
668 | PO/2021/00044 | 1 | 650 | 500 | 325000
669 | PO/2021/00045 | 1 | 900 | 1500 | 1350000
683 | PO/2021/00039 | 1 | 750 | 1500 | 1125000
684 | PO/2021/00046 | 1 | 1600 | 500 | 800000
685 | PO/2021/00047 | 1 | 1700 | 600 | 1020000
686 | PO/2021/00059 | 1 | 650 | 700 | 455000
687 | PO/2021/00060 | 1 | 560 | 1000 | 560000
690 | ZA/2021/00020 | 1 | 330000000 | 1 | 330000000
691 | PP/2021/00001 | 1 | 650 | 500 | 325000
693 | INF/2021/00004 | 1 | 650 | 500 | 325000
704 | ZA/2021/00009 | 1 | 0.9 | 6000000 | 5400000
708 | ZA/2021/00012 | 1 | 1 | 1 | 1
715 | ZA/2021/00019 | 1 | 1550 | 2500 | 3875000
746 | PP/2021/00053 | 1 | 6 | 16800000 | 100800000
767 | PP/2021/00051 | 1 | 2500 | 5000 | 12500000
767 | PP/2021/00051 | 2 | 2500 | 15000 | 37500000
767 | PP/2021/00051 | 3 | 2500 | 30000 | 75000000
1800 | PO/2021/00063 | 1 | 436.8 | 500 | 218400
1800 | PO/2021/00063 | 2 | 436.8 | 1000 | 436800
1800 | PO/2021/00063 | 3 | 436.8 | 1000 | 436800
1800 | PO/2021/00063 | 4 | 438.6 | 1000 | 438600
1800 | PO/2021/00063 | 5 | 436.8 | 1000 | 436800
1820 | PO/2021/00082 | 1 | 0 | 500 | 0
1833 | PP/2021/00055 | 1 | 957600000 | 11970000 | 11462472000000000
1840 | PM/2021/00027 | 1 | 13.1 | 18000 | 235800
1847 | PM/2021/00030 | 1 | 10.1 | 60000 | 606000
1849 | PO/2021/00083 | 1 | 1100 | 300 | 330000
1849 | PO/2021/00083 | 2 | 1100 | 350 | 385000
1849 | PO/2021/00083 | 3 | 1100 | 400 | 440000
1849 | PO/2021/00083 | 4 | 1100 | 400 | 440000
1849 | PO/2021/00083 | 5 | 1100 | 400 | 440000
1863 | PO/2021/00087 | 1 | 190 | 2600 | 494000
1863 | PO/2021/00087 | 2 | 200 | 3100 | 620000
1863 | PO/2021/00087 | 3 | 207 | 3400 | 703800
1864 | PO/2021/00088 | 1 | 190 | 1300 | 247000
1864 | PO/2021/00088 | 2 | 200 | 1500 | 300000
1864 | PO/2021/00088 | 3 | 207 | 1700 | 351900
1866 | PO/2021/00089 | 1 | 850 | 260 | 221000
1866 | PO/2021/00089 | 2 | 830 | 800 | 664000
1866 | PO/2021/00089 | 3 | 830 | 800 | 664000
1866 | PO/2021/00089 | 4 | 830 | 800 | 664000
1866 | PO/2021/00089 | 5 | 830 | 800 | 664000
1867 | PW/2021/00015 | 10000 | 1.5 | 10000 | 15000
1876 | PD/2022/00001 | 1 | 89.92 | 200 | 17984
1876 | PD/2022/00001 | 2 | 89.92 | 300 | 26976
1876 | PD/2022/00001 | 3 | 92.62 | 400 | 37048
1876 | PD/2022/00001 | 4 | 92.62 | 450 | 41679
1876 | PD/2022/00001 | 5 | 95.4 | 500 | 47700
1881 | PW/2022/00003 | 1 | 39.83 | 640 | 25491.2
1881 | PW/2022/00003 | 2 | 41.82 | 640 | 26764.8
1881 | PW/2022/00003 | 3 | 43.91 | 640 | 28102.4
1881 | PW/2022/00003 | 4 | 45.22 | 640 | 28940.8
1888 | PW/2022/00004 | 1 | 4.3 | 2000 | 8600
1889 | PW/2022/00005 | 1 | 8.57 | 1000 | 8570
2893 | PW/2022/00007 | 1 | 11 | 2000 | 22000
2896 | PW/2022/00008 | 1 | 28 | 1000 | 28000
2897 | PW/2022/00009 | 1 | 6.55 | 42000 | 275100
2898 | PW/2022/00010 | 1 | 0.9 | 44000 | 39600
2900 | PM/2022/00002 | 1 | 11.47 | 2900 | 33263
2902 | PD/2022/00003 | 1 | 13.44 | 19000 | 255360
2902 | PD/2022/00003 | 2 | 14.11 | 19000 | 268090
2902 | PD/2022/00003 | 3 | 14.82 | 19000 | 281580
2902 | PD/2022/00003 | 4 | 15.26 | 19000 | 289940
2902 | PD/2022/00003 | 5 | 15.72 | 19000 | 298680
2903 | PD/2022/00004 | 1 | 16.4 | 16900 | 277160
2903 | PD/2022/00004 | 2 | 17.22 | 16900 | 291018
2903 | PD/2022/00004 | 3 | 18.08 | 16900 | 305552
2903 | PD/2022/00004 | 4 | 18.62 | 16900 | 314678
2903 | PD/2022/00004 | 5 | 19.18 | 16900 | 324142
2904 | PD/2022/00005 | 1 | 18.37 | 6420 | 117935.4
2904 | PD/2022/00005 | 2 | 19.29 | 6420 | 123841.8
2904 | PD/2022/00005 | 3 | 20.25 | 6420 | 130005
2904 | PD/2022/00005 | 4 | 20.86 | 6420 | 133921.2
2904 | PD/2022/00005 | 5 | 21.49 | 6420 | 137965.8
2905 | PD/2022/00006 | 1 | 24.98 | 43600 | 1089128
2905 | PD/2022/00006 | 2 | 26.23 | 43600 | 1143628
2905 | PD/2022/00006 | 3 | 27.54 | 43600 | 1200744
2905 | PD/2022/00006 | 4 | 28.37 | 43600 | 1236932
2905 | PD/2022/00006 | 5 | 29.22 | 43600 | 1273992
2906 | PD/2022/00007 | 1 | 21.46 | 4500 | 96570
2906 | PD/2022/00007 | 2 | 22.53 | 4500 | 101385
2906 | PD/2022/00007 | 3 | 23.66 | 4500 | 106470
2906 | PD/2022/00007 | 4 | 24.37 | 4500 | 109665
2906 | PD/2022/00007 | 5 | 25.1 | 4500 | 112950
2907 | PD/2022/00008 | 1 | 26.7 | 2400 | 64080
2907 | PD/2022/00008 | 2 | 28.04 | 2400 | 67296
2907 | PD/2022/00008 | 3 | 29.44 | 2400 | 70656
2907 | PD/2022/00008 | 4 | 30.32 | 2400 | 72768
2907 | PD/2022/00008 | 5 | 31.23 | 2400 | 74952
2908 | PD/2022/00009 | 1 | 36.53 | 1900 | 69407
2908 | PD/2022/00009 | 2 | 38.36 | 1900 | 72884
2908 | PD/2022/00009 | 3 | 40.28 | 1900 | 76532
2908 | PD/2022/00009 | 4 | 41.49 | 1900 | 78831
2908 | PD/2022/00009 | 5 | 42.73 | 1900 | 81187
2912 | PM/2022/00004 | 1 | 14.9 | 15000 | 223500
2914 | PM/2022/00006 | 1 | 12.9 | 60000 | 774000
2916 | PW/2022/00011 | 1 | 15.5 | 100 | 1550
2917 | PM/2022/00007 | 1 | 10.63 | 3600000 | 38268000
2918 | PI/2022/00002 | 1 | 23.5 | 360 | 8460
2918 | PI/2022/00002 | 2 | 23.5 | 360 | 8460
2919 | PW/2022/00012 | 1 | 1.5 | 10000 | 15000
2920 | PW/2022/00013 | 1 | 1.2 | 10000 | 12000
2921 | PD/2022/00013 | 1 | 27 | 5000 | 135000
2921 | PD/2022/00013 | 2 | 29 | 5000 | 145000
2921 | PD/2022/00013 | 3 | 31 | 5000 | 155000
2921 | PD/2022/00013 | 4 | 33 | 5000 | 165000
2921 | PD/2022/00013 | 5 | 35 | 5000 | 175000
2922 | PD/2022/00014 | 1 | 27 | 5000 | 135000
2922 | PD/2022/00014 | 2 | 29 | 5000 | 145000
2922 | PD/2022/00014 | 3 | 31 | 5000 | 155000
2922 | PD/2022/00014 | 4 | 33 | 5000 | 165000
2922 | PD/2022/00014 | 5 | 35 | 5000 | 175000
2924 | PD/2022/00015 | 1 | 27 | 8000 | 216000
2924 | PD/2022/00015 | 2 | 29 | 8000 | 232000
2925 | PD/2022/00016 | 1 | 64 | 36000 | 2304000
2928 | PD/2022/00017 | 1 | 27 | 17000 | 459000
2928 | PD/2022/00017 | 2 | 29 | 17000 | 493000
2928 | PD/2022/00017 | 3 | 31 | 17000 | 527000
2928 | PD/2022/00017 | 4 | 33 | 17000 | 561000
2928 | PD/2022/00017 | 5 | 35 | 17000 | 595000
2929 | PF/2022/00008 | 1 | 17.5 | 1000 | 17500
2929 | PF/2022/00008 | 2 | 18.35 | 1000 | 18350
2929 | PF/2022/00008 | 3 | 19.3 | 1000 | 19300
2929 | PF/2022/00008 | 4 | 20.3 | 1000 | 20300
2929 | PF/2022/00008 | 5 | 21.25 | 1000 | 21250
2930 | PF/2022/00009 | 1 | 19.3 | 1000 | 19300
2930 | PF/2022/00009 | 2 | 20.3 | 1000 | 20300
2930 | PF/2022/00009 | 3 | 21.3 | 1000 | 21300
2930 | PF/2022/00009 | 4 | 22.4 | 1000 | 22400
2930 | PF/2022/00009 | 5 | 23.5 | 1000 | 23500
2931 | PF/2022/00010 | 1 | 21.16 | 500 | 10580
2931 | PF/2022/00010 | 2 | 22.22 | 500 | 11110
2931 | PF/2022/00010 | 3 | 23.3 | 500 | 11650
2931 | PF/2022/00010 | 4 | 24.5 | 500 | 12250
2931 | PF/2022/00010 | 5 | 25.7 | 500 | 12850
2944 | PM/2022/00009 | 1 | 15 | 200000 | 3000000
2951 | PD/2022/00018 | 1 | 30 | 6000 | 180000
2951 | PD/2022/00018 | 2 | 35 | 6000 | 210000
2951 | PD/2022/00018 | 3 | 35 | 6000 | 210000
2952 | PW/2022/00014 | 1 | 4.5 | 5000 | 22500
2958 | PW/2022/00015 | 1 | 5.95 | 5000 | 29750
2965 | PW/2022/00016 | 1 | 12.95 | 1500 | 19425
2967 | PW/2022/00017 | 1 | 1.3 | 4000 | 5200
2976 | PO/2022/00014 | 1 | 1300 | 4000 | 5200000
2976 | PO/2022/00014 | 2 | 1350 | 5000 | 6750000
2976 | PO/2022/00014 | 3 | 1400 | 6000 | 8400000
2976 | PO/2022/00014 | 4 | 1450 | 7000 | 10150000
2976 | PO/2022/00014 | 5 | 1500 | 8000 | 12000000
2981 | PW/2022/00018 | 1 | 0.82 | 12000 | 9840
2982 | PW/2022/00019 | 1 | 7.5 | 1000 | 7500
2983 | PW/2022/00020 | 1 | 0.9 | 12000 | 10800

## TKW
Id | Numer | Tytuł | Robocizna | Materiał | Narzut | Tkw | Ckw | Komentarz
550 | PP/2021/00002 |  | 700 | 98 | 0 | 798 | 798
555 | PP/2021/00014 | średni koszt dętki | 20 | 6 | 0 | 26 | 26
559 | PO/2021/00003 | nowa | 222 | 0 | 0 | 222 | 222
561 | PO/2021/00004 |  | 276 | 0 | 0 | 276 | 276
562 | PP/2021/00041 | koszt mieszanki DS55 | 5.3 | 0.58 | 0 | 5.88 | 5.88
563 | PO/2021/00005 |  | 85.2 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2
564 | PP/2021/00043 |  | 5.25 | 0.65 | 0 | 5.9 | 5.9
571 | PO/2021/00024 |  | 1980 | 0 | 0 | 1980 | 1980
606 | PP/2021/00032 |  | 400 | 96 | 0 | 496 | 496
611 | PP/2021/00034 |  | 100 | 30 | 0 | 130 | 130
620 | PO/2021/00006 |  | 752.4 | 0 | 0 | 752.4 | 752.4
622 | PO/2021/00007 |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 222
625 | PO/2021/00008 | koszt średniej opony | 108 | 0 | 0 | 108 | 108
627 | PO/2021/00009 | koszt średniej opony | 276 | 0 | 0 | 276 | 276
629 | PO/2021/00010 |  | 632.5 | 0 | 0 | 632.5 | 632.5
630 | US/2021/00002 | W przeliczeniu na 1h pracy. W opisie przeliczenie na rodzaj ciętego produktu. | 9.06 | 43.39 | 146.96 | 199.41 | 211.37 | 2 x 400 x 10.000 mm razem TKW cięcia na 1 h - 199,41 zł CKW % - 6,00% CKW cięcia na 1 h - 211,37 zł CKW cięcia 1 rolki - 21,72 zł 3 x 60 x 20.000 mm razem TKW cięcia na 1 h - 199,41 zł CKW % - 6,00% CKW cięcia na 1 h - 211,37 zł CKW cięcia 1 rolki - 84,55 zł
630 | US/2021/00002 | 2 x 400 x 10.000 mm - cięcie 1 rolki | 0 | 20.49 | 0 | 20.49 | 21.72
630 | US/2021/00002 | 3 x 60 x 20.000 mm - cięcie 1 rolki | 0 | 79.76 | 0 | 79.76 | 84.55
631 | PO/2021/00011 |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 144
636 | PO/2021/00025 |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 240
637 | PO/2021/00026 | koszt średniej opony | 825 | 0 | 0 | 825 | 825 | 75 kg x 11 zł
638 | PO/2021/00027 |  | 825 | 0 | 0 | 825 | 825
640 | PO/2021/00029 |  | 1119.8 | 0 | 0 | 1119.8 | 1119.8
641 | PO/2021/00030 |  | 887.7 | 0 | 0 | 887.7 | 887.7
642 | PO/2021/00012 |  | 887.7 | 0 | 0 | 887.7 | 887.7
643 | PO/2021/00013 |  | 306 | 0 | 0 | 306 | 306
644 | PO/2021/00014 |  | 306 | 0 | 0 | 306 | 306
645 | PO/2021/00015 |  | 825 | 0 | 0 | 825 | 825
646 | PO/2021/00016 |  | 979 | 0 | 0 | 979 | 979
647 | PO/2021/00017 |  | 1298 | 0 | 0 | 1298 | 1298
648 | PO/2021/00018 |  | 1298 | 0 | 0 | 1298 | 1298
649 | PO/2021/00019 |  | 1298 | 0 | 0 | 1298 | 1298
650 | PO/2021/00020 |  | 528 | 0 | 0 | 528 | 528
651 | PO/2021/00021 |  | 1139.6 | 0 | 0 | 1139.6 | 1139.6
652 | PO/2021/00022 |  | 1139.6 | 0 | 0 | 1139.6 | 1139.6
653 | PO/2021/00031 |  | 1139.6 | 0 | 0 | 1139.6 | 1139.6
654 | PO/2021/00032 |  | 1139.6 | 0 | 0 | 1139.6 | 1139.6
655 | PO/2021/00033 |  | 429 | 0 | 0 | 429 | 429
658 | PO/2021/00034 |  | 1060.14 | 25.09 | 190 | 1139.88 | 1242.47
660 | PO/2021/00036 |  | 935 | 0 | 0 | 935 | 935
662 | PO/2021/00038 |  | 1034 | 0 | 0 | 1034 | 1034
663 | PO/2021/00058 |  | 1034 | 0 | 0 | 1034 | 1034
664 | PO/2021/00040 |  | 990 | 0 | 0 | 990 | 990
665 | PO/2021/00041 |  | 451 | 0 | 0 | 451 | 451
666 | PO/2021/00042 |  | 1003.2 | 0 | 0 | 1003.2 | 1003.2
667 | PO/2021/00043 |  | 847 | 0 | 0 | 847 | 847
668 | PO/2021/00044 |  | 518 | 0 | 0 | 518 | 518
669 | PO/2021/00045 |  | 836 | 0 | 0 | 836 | 836
683 | PO/2021/00039 |  | 836 | 0 | 0 | 836 | 836
684 | PO/2021/00046 |  | 1067 | 0 | 0 | 1067 | 1067
685 | PO/2021/00047 |  | 990 | 0 | 0 | 990 | 990
686 | PO/2021/00059 |  | 847 | 0 | 0 | 847 | 847
690 | ZA/2021/00020 | Koszty wytworzenia produktów | 297000000 | 0 | 0 | 297000000 | 297000000
701 | ZA/2021/00008 |  | 10 | 20 | 100 | 120 | 240
715 | ZA/2021/00019 | koszt średniej opony | 750 | 100 | 50 | 950 | 1425
746 | PP/2021/00053 | średni koszt DS55 | 5.35 | 0.6 | 0 | 5.95 | 5.95 | Zweryfikować udział % energii w koszcie mieszanki/kg
767 | PP/2021/00051 | koszt średniej opony | 1200 | 300 | 100 | 1700 | 1785
1866 | PO/2021/00089 | koszt średniej opony 80,7 kg x 11 zł | 887.7 | 0 | 0 | 887.7 | 887.7 | Założenie ze średnich kosztów
1867 | PW/2021/00015 | 13012022 | 0.81 | 0.06 | 160 | 0.97 | 1.09
1876 | PD/2022/00001 |  | 30.8 | 4.36 | 170 | 43.32 | 50.69
1881 | PW/2022/00003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalkulacja wyrobów produkowanych w zakładzie w Bolechowie wyliczana jest bez uzycia % narzutu. Materiały bezposrednie = 8,78 zł Materiały pomocnicze = 0,05 zł Koszty SUR = 0,99 zł Media = 0,68 zł Koszty pośrednie pozostałe = 2,67 zł TKW = 13,17 ZŁ CKW = 15,41 ZŁ
1888 | PW/2022/00004 |  | 2.39 | 0.16 | 160 | 2.81 | 3.17
1889 | PW/2022/00005 |  | 3.86 | 0.28 | 160 | 4.59 | 5.18
2893 | PW/2022/00007 |  | 5.89 | 0.4 | 160 | 6.93 | 7.83
2896 | PW/2022/00008 |  | 16.6 | 0.92 | 160 | 18.98 | 21.45
2897 | PW/2022/00009 |  | 4.05 | 0.28 | 160 | 4.78 | 5.4
2898 | PW/2022/00010 |  | 0.43 | 0.07 | 160 | 0.62 | 0.7
2921 | PD/2022/00013 |  | 13.76 | 2.93 | 170 | 21.96 | 25.7
2922 | PD/2022/00014 |  | 14.91 | 2.93 | 170 | 23.11 | 27.04
2924 | PD/2022/00015 | det142 | 15.31 | 2.93 | 170 | 23.51 | 27.5 | det142 wycena
2965 | PW/2022/00016 |  | 7.52 | 0.64 | 160 | 9.3 | 10.51
2967 | PW/2022/00017 |  | 0.79 | 0.08 | 160 | 1.02 | 1.16

## Risks
Id | Numer | Nazwa | Komentarz
562 | PP/2021/00041 | Ocena ryzyka FEMA | Patrz załącznik
611 | PP/2021/00034 | a
611 | PP/2021/00034 | b
611 | PP/2021/00034 | c
611 | PP/2021/00034 | d
708 | ZA/2021/00012 | Pracownik
715 | ZA/2021/00019 | x | abc

## TeamMembers
Id | Numer | Imię i Nazwisko | Komentarz
543 | PP/2021/00039 | MariuszSzumilas
543 | PP/2021/00039 | PatrykKermes
543 | PP/2021/00039 | ArturMałolepszy
546 | CI/2021/00002 | AgnieszkaZadrużyńska | kierownik projektu, koordynowanie pracy zespołu, akceptacja działań
546 | CI/2021/00002 | AgnieszkaWzięch | administrator projektu, harmonogramowanie zadań, zbieranie danych do prezentacji i zamykanie etapów
546 | CI/2021/00002 | MariuszWieczorek | programista, wykonanie aplikacji - przedmiotu projektu
546 | CI/2021/00002 | MariuszSzumilas | automatyk, przygotowanie danych, narzędzi dla programisty
546 | CI/2021/00002 | JanWysocki | automatyk, przygotowanie danych, narzędzi dla informatyka
546 | CI/2021/00002 | KatarzynaHeymann | technolog, definiowanie wymagań technologii
546 | CI/2021/00002 | PatrycjaPielach | inżynier jakości, definiowanie wymagań jakości
546 | CI/2021/00002 | BeataRewolińska | kierownik produkcji opon, definiowanie wymagań produkcji
546 | CI/2021/00002 | PatrykKermes | kierownik UR, definiowanie wymagań UR
562 | PP/2021/00041 | AgnieszkaZadrużyńska
562 | PP/2021/00041 | DawidNita
562 | PP/2021/00041 | DawidSzafran | Michał Niepolski
562 | PP/2021/00041 | MaciejNiespodziński | Małgorzata Michalska, Damian Budych
562 | PP/2021/00041 | MichałWekwert
562 | PP/2021/00041 | PatrykKermes | Zenon Kupidura
562 | PP/2021/00041 | MateuszJanowiak
562 | PP/2021/00041 | RadosławKupidura
562 | PP/2021/00041 | LeszekSkórniewicz | Piotr Kopidura
562 | PP/2021/00041 | MarcinŚliwiński
564 | PP/2021/00043 | MichałDrążkowski | Koordynator
569 | PP/2021/00045 | MichałDrążkowski | Koordynacja projektu
569 | PP/2021/00045 | GrzegorzRuciński | Główny koordynator, projektant, konstruktor
569 | PP/2021/00045 | DamianMaroszek | Zatwierdzenie projektu dla PD.
572 | PO/2021/00061 | AgataSuszek | a
588 | PP/2021/00021 | JanWysocki
588 | PP/2021/00021 | PatrycjaPielach
588 | PP/2021/00021 | DamianBudych
588 | PP/2021/00021 | MateuszNitka
591 | PP/2021/00024 | MariuszSzumilas
591 | PP/2021/00024 | MariolaWieczorek
591 | PP/2021/00024 | PrzemysławMałofiej
611 | PP/2021/00034 | AdamDziuba
611 | PP/2021/00034 | AgataSuszek
611 | PP/2021/00034 | DamianMaroszek
611 | PP/2021/00034 | DamianTrafas
620 | PO/2021/00006 | SzymonBudny | konstruktor
622 | PO/2021/00007 | SzymonBudny | konstruktor
658 | PO/2021/00034 | ŁukaszSowa | konstruktor wyrobów i form
658 | PO/2021/00034 | KatarzynaHeymann | technolog opon
658 | PO/2021/00034 | TomaszPolaszek | opiekun klienta
658 | PO/2021/00034 | PatrycjaPielach | inżynier jakości
708 | ZA/2021/00012 | AldonaKonieczna | kierownik projektu
715 | ZA/2021/00019 | LeszekSkórniewicz | Konsultant wdrożenia metodyki zarządzania projektami oraz budowania środowiska IT dla tego procesu.
715 | ZA/2021/00019 | AgnieszkaZadrużyńska | Kierownik projektu, właściciel procesu zarządzania portfelem projektów
715 | ZA/2021/00019 | MariuszWieczorek | Informatyk, programista, twórca aplikacji MW Project
715 | ZA/2021/00019 | TomaszWruk | Informatyk -budowanie środowiska IT dla zarządzania projektami
754 | PP/2021/00049 | DamianMaroszek
754 | PP/2021/00049 | RadosławKupidura
754 | PP/2021/00049 | PatrykKermes
754 | PP/2021/00049 | MateuszJanowiak
754 | PP/2021/00049 | DariaEwertowska
1867 | PW/2021/00015 | PawełŚwistelnik
1867 | PW/2021/00015 | DariaEwertowska
1876 | PD/2022/00001 | MichałWencel | Sprzedaż Kontakt z klientem
1876 | PD/2022/00001 | DariaEwertowska | Analiza Próby Dokumentacja Przekazanie
1881 | PW/2022/00003 | DariaEwertowska | Weryfikacja Nadzór Dokumentacja Przekazanie
1881 | PW/2022/00003 | AdamDziuba | Kontakt z klientem Sprzedaż
1888 | PW/2022/00004 | DariaEwertowska | Analiza Próby Dokumentacja Przekazanie
1888 | PW/2022/00004 | PawełŚwistelnik | Sprzedaż Kontakt z klientem
1889 | PW/2022/00005 | DariaEwertowska | Analiza Próby Dokumentacja Przekazanie
1889 | PW/2022/00005 | PawełŚwistelnik | Sprzedaż Kontakt z klientem
2893 | PW/2022/00007 | DariaEwertowska | Weryfikacja; Nadzór; Dokumentacja; Przekazanie
2893 | PW/2022/00007 | PawełŚwistelnik | Kontakt z klientem; Sprzedaż
2896 | PW/2022/00008 | DariaEwertowska | Weryfikacja; Nadzór; Dokumentacja; Przekazanie
2896 | PW/2022/00008 | PawełŚwistelnik | Kontakt z klientem; Sprzedaż
2897 | PW/2022/00009 | PawełŚwistelnik | Kontakt z klientem; Sprzedaż
2897 | PW/2022/00009 | DariaEwertowska | Weryfikacja; Nadzór; Dokumentacja; Przekazanie
2898 | PW/2022/00010 | PawełŚwistelnik | Kontakt z klientem; Sprzedaż
2898 | PW/2022/00010 | DariaEwertowska | Weryfikacja; Nadzór; Dokumentacja; Przekazanie
2921 | PD/2022/00013 | DariaEwertowska | Analiza Próby Dokumentacja Przekazanie
2921 | PD/2022/00013 | AdamDziuba | Sprzedaż; Kontakt z klientem
2921 | PD/2022/00013 | DamianMaroszek | Nadzór nad produkcją
2922 | PD/2022/00014 | DariaEwertowska | Analiza; Próby; Dokumentacja; Przekazanie
2922 | PD/2022/00014 | DamianMaroszek | Nadzór nad produkcją
2922 | PD/2022/00014 | AdamDziuba | Sprzedaż; Kontakt z klientem
2924 | PD/2022/00015 | DariaEwertowska | Analiza; Próby; Dokumentacja; Przekazanie
2924 | PD/2022/00015 | DamianMaroszek | Nadzór nad produkcją
2924 | PD/2022/00015 | AdamDziuba | Sprzedaż; Kontakt z klientem
2965 | PW/2022/00016 | DariaEwertowska | Weryfikacja; Nadzór; Dokumentacja; Przekazanie
2965 | PW/2022/00016 | PawełŚwistelnik | Kontakt z klientem; Sprzedaż
2967 | PW/2022/00017 | DariaEwertowska | Weryfikacja; Nadzór; Dokumentacja; Przekazanie
2967 | PW/2022/00017 | PawełŚwistelnik | Kontakt z klientem; Sprzedaż

## Interesariusze
Id | Numer | Nazwa
562 | PP/2021/00041 | PM
562 | PP/2021/00041 | DT
588 | PP/2021/00021 | Produkcja jako użytkownik układu pomiarowego
588 | PP/2021/00021 | Utrzymanie ruchu jako utrzymujący urządzenie mechanicznie
611 | PP/2021/00034 | a
611 | PP/2021/00034 | b
611 | PP/2021/00034 | c
611 | PP/2021/00034 | d
658 | PO/2021/00034 | Klient (Algiera, Maroko)
658 | PO/2021/00034 | właściciel
658 | PO/2021/00034 | produkcja opon
658 | PO/2021/00034 | dział sprzedaży
708 | ZA/2021/00012 | właściel, pracow
715 | ZA/2021/00019 | Klient
715 | ZA/2021/00019 | Właściciel
715 | ZA/2021/00019 | Pracownicy firmy
715 | ZA/2021/00019 | Firmy zewnętrzne